

**КОНТРОЛЬНО-СЧЁТНАЯ ПАЛАТА**

**Шимского муниципального района**

(Контрольно-счётная палата)

**ул.Новгородская, д.21, р.п. Шимск,**

**Новгородская обл., Россия, 174150**

**тел. (81656)54-400**

**E-mail:** [**ksp\_shimsk@mail.ru**](mailto:ksp_shimsk@mail.ru)

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

|  |  |
| --- | --- |
| от 07.03.2014 № 45  на № \_\_ от 06.03.2014 | Председателю комитета  по управлению имуществом и экономике Администрации Шимского  муниципального района  О.В.Архипковой |

Заключение № 12-п

на проект постановления Администрации Шимского муниципального района «О внесении изменений в мероприятия муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

Заключение Контрольно-счётной палаты на проект постановления Администрации Шимского муниципального района «О внесении изменений в мероприятия муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» (далее – проект постановления) подготовлено в соответствии с п.2 ст. 157 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьи 8 Положения о Контрольно-счётной палате Шимского муниципального района, утвержденного решением Думы Шимского муниципального района от 16.11.2011 № 90, постановления Администрации Шимского муниципального района от 28.08.2013 № 1154 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Шимского муниципального района, их формирования и реализации». Проект постановления представлен в Контрольно-счётную палату Шимского муниципального района (далее – КСП) председателем комитета по управлению имуществом и экономике Администрации Шимского муниципального района О.В.Архипковой без сопроводительного письма 06.03.2014 года.

Муниципальная программа «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» (далее – Программа) утверждена постановлением Администрации Шимского муниципального района от 12.12.2013 № 1558 «Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы». В Программу внесено изменение Постановлением Администрации Шимского муниципального района от 12.02.2014 № 97.

К проекту постановления предоставлен расчет финансовых ресурсов, необходимых для реализации Программы с обоснованием предлагаемых изменений.

Представленные на экспертизу изменения в Программу обусловлены включением в мероприятия муниципальной Программы дополнительного мероприятия «Организация работ по подготовке проектов планировки и межевания территории» с объемом финансирования данного мероприятия: 2014 -2016 гг. ежегодно -100 тыс.руб., 2017-2020 гг. ежегодно – 250,0 тыс.руб..

Данное мероприятие запланировано с учетом сокращения расходов на иные мероприятия:

1. Уменьшением расходов на организацию проведения кадастровых работ по земельным участкам, подлежащим отнесению к муниципальной собственности муниципального района (строка 3.1 раздела 4. «Мероприятия муниципальной программы « паспорта Программы) : 2014-2016 гг. ежегодно в сумме 20,0 тыс.руб., 2017-2020 гг. ежегодно в сумме 200,0 тыс.руб.,
2. Уменьшением расходов на организацию работ по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена на территории муниципального района для целей предоставления льготным категориям граждан и организации торгов (строка 5.1 раздела 4. «Мероприятия муниципальной программы « паспорта Программы): 2014-2016 гг. ежегодно в сумме 80,0 тыс.руб., 2017-2020 гг. ежегодно в сумме 50,0 тыс.руб.,

Общий объем финансирования муниципальной программы не изменился и составил 6500,00 тыс.руб., в том числе 2014-2016 гг. ежегодно в сумме 300,00 тыс.руб., 2017-2020 гг. – ежегодно в сумме 1400,00 тыс.руб.

**Анализ нормативных правовых актов**

В ходе проведения финансово-экономической экспертизы проекта Программы установлено следующее.

1. Представленным проектом постановления разработчиком Программы не вносятся изменения в целевые показатели выполнения мероприятий ( строки 1.3.1., 1.5.1. раздела 5 «Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы» паспорта Программы) финансовое обеспечение которых значительно сократилось, что ставит под сомнение первоначальный результат их выполнения.

По пункту 1.3.1. паспортом программы в 2014 году планируется оформление 7 земельных участков в муниципальную собственность , из расчета финансовых ресурсов для достижения данного целевого показателя необходимо 42,0 тыс.руб. ( из расчета 6,0 тыс.руб. на межевание 1 участка). Представленным проектом постановления в расчете финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, финансирование на размежевание земельных участков заложено только на 2 земельных участка, что не соответствует целевому показателю паспорта программы. Также объем финансирования 2015-2020 года для достижения целевых показателей не позволит выполнить поставленные задачи.

По пункту 1.5.1. паспортом программы в 2014 году планируется провести кадастровые работы по образованию 15 земельных участков для целей строительства, из расчета финансовых ресурсов для достижения данного целевого показателя необходимо 90,0 тыс.руб. ( из расчета 6,0 тыс.руб. на образование 1 участка). Представленным проектом постановления в расчете финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, финансирование на образование земельных участков заложено только на 3 земельных участка, что не соответствует целевому показателю паспорта программы. Также объем финансирования 2015-2020 года для достижения целевых показателей не позволит выполнить поставленные задачи.

Предлагаем уточнить объемы финансирования (целевые показатели) как по вышеуказанному мероприятию, так и по Программе в целом.

1. Представленный проект муниципального правового акта содержит технические ошибки которые в силу внесенных изменений в муниципальную программу ( Постановление Администрации Шимского муниципального района от 12.02.2014 № 97) содержит иные объемы финансирования мероприятий программы в которые необходимо внести изменения:
2. Содержание строки 1.10. проекта постановления «Заменить в графе 8 строки 5.1. цмфру «80» на «8»» следует заменить на «Заменить в графе 8 строки 5.1. цифру «88» на «8»»,
3. Содержание строки 1.11. «Заменить в графе 8 строки 5.1. цмфру «80» на «8»» следует за- менить на «Заменить в графе 8 строки 5.1. цифру «88» на «8»».

**Вывод**

Контрольно-счётная палата предлагает доработать проект Программы с учетом вышеуказанных замечаний и предложений.

Председатель Контрольно-счётной палаты С.Н. Никифорова