**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ФОРМИРОВАНИЯ И ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ШИМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2019 года.**

р.п. Шимск 20.09.2019 года

В соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, ст. 5 Положения о бюджете и бюджетном процессе в Шимском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Шимского муниципального района от 30.10.2008 № 293 (с учетом изменений и дополнений), ст. 8 Положения о Контрольно-счётной палате Шимского муниципального района (далее-КСП), утвержденного решением Решением Думы Шимского муниципального района от 16.11.2011 № 90, пп. 1.7. - 1.9. р. 1 , пп. 3.1.5. р. 3 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2019 год, утвержденный приказом председателя Контрольно-счётной палаты № 25 от 28.12.2018 года в рамках исполнения своих полномочий Контрольно-счётная палата провела мониторинг формирования и хода реализации:

- регионального проекта «Обеспечение качественного нового уровня развития инфраструктуры культуры» по национальному проекту «Культура»;

- регионального проекта «Цифровая образовательная среда по национальному проекту «Образование»;

- регионального проекта «Успех каждого ребенка» по национальному проекту «Образование»;

- регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Новгородской области» по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Аналитическая записка подготовлена на основании результатов проведенного анализа материалов, представленных:

- отраслевыми комитетами Администрации Шимского муниципального района (Комитет образования, Комитет культуры и архивного дела, Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения);

- получателями субсидий (Администрация Шимского муниципального района (далее – Администрация муниципального района), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шимская централизованная культурно-досуговая система» (двлее МБУК «Шимская ЦКДС), Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шимская межпоселенческая библиотечная система» (далее МБУК «Шимская МБС», Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Шимск имени Героя Советского Соуза А.И. Горева (далее – МАОУ «СОШ» п. Шимск имени Героя Советского Соуза А.И. Горева), Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Медведь (далее – МАОУ «СОШ» с. Медведь), Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» жд. Ст. Уторгош (далее- МАОУ «СОШ» жд. Ст. Уторгош), Муниципальное унитарное предприятие «ШимскСервис (далее – МУП «ШимскСервис).

На реализацию региональных проектов в текущем финансовом году по состоянию на 01.09.2019 года в бюджете Шимского муниципального района Решением Думы Шимского муниципального района от 19.12.2018 № 222 (с учетом внесенных изменений) запланировано 5434,0 тыс. рублей, в бюджете Шимского городского поселения Решением Совета депутатов Шимского городского поселения от 20.12.2018 № 174 (с учетом внесенных изменений) запланировано 1062,5 тыс. рублей.

Освоено средств по состоянию на 01.09.2019 года из бюджета Шимского муниципального района – 1555,0 тыс. рублей или 28,6%, из бюджета Шимского городского поселения – 302,2 тыс. рублей или 28,4%.

Результат проведенного мониторинга освоения средств, направленных на реализацию региональных проектов в Шимском муниципальном районе по состоянию на 01.09.2019 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование национального проекта: "**Образование"**   1.1.Наименование регионального проекта: **"Успех каждого ребенка"** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | Показатели | Замечания по результатам проведенного мониторинга | | 1 | Заключено Соглашение на получение субсидии/  финансовое обеспечение (тыс. руб.)  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%) | Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Новгородской области бюджетам муниципальных районов на создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом, от б/д № 49655000-1-2019-001 (далее- Соглашение б/д № 49655000-1-2019-001) /  1949,3  69,3/20,7/10 |  | | 2 | Объем средсв, предусмотренный в решении о бюджете на 2019 год(тыс. руб.)/  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%) | 1949,3  69,3/20,7/10 | Уровень софинансирования, указанный в решении о бюджете Шимского муниципального района от 19.12.2018 № 222 (с учетом внесенных изменений), соответствует Соглашению б/д № 49655000-1-2019-001 . | | 3 | Заключено Соглашений на получение субсидии | 2 | Уровень софинансирования, указанный в соглашениях, соответствует уровню софинасирования указанному в решении о бюджете Шимского муниципального района от 19.12.2018 № 222 (с учетом внесенных изменений). | | 4 | Направлено субсидии получателям бюджетных средств по состоянию на 01.09.2019 года(тыс. руб.):  МАОУ «СОШ» жд. Уторгош  МАОУ «СОШ» с. Медведь | 975,0 (п/п № 505599 от 29.07.2019)  974,3(п/п № 50600 от 29.07.2019) | Соответствует заключенным соглашениям | | 5 | Освоение бюджетных средств получателями субсидий по состоянию на 01.09.2019 года (тыс. руб.):  МАОУ «СОШ» жд. Уторгош  МАОУ «СОШ» с. Медведь | 0  Остаток не использованных бюджетных средств по состоянию на 01.09.2019 года составил 975,0 тыс. руб.  596,8 | Проводится госэкспертиза сметной документации  Остаток по договору № 46 оплачен в сумме 225,7 тыс. руб 09.09.2019  Остаток по договору № 47 оплачен в сумме 86,4 тыс. руб 09.09.2019  Остаток по договору № 52 оплачен в сумме 65,3 тыс. руб 09.09.2019  По состоянию на 09.09.2019 года все денежные обязательства в сумме 974,3 тыс. рублей, связанные с исполнением Соглашения, исполнены. | | 6 | Выявленные нарушения при заключении контрактов (договоров) | МАОУ «СОШ" с. Медведь осуществляло закупки стоимостью до 400 тысяч рублей посредством их дробления, каждая с применением неконкурентного способа определения поставщика (подрядчика, исполнителя) (осуществление закупки товара, работы или услуги на сумму, не превышающую четырехсот тысяч рублей, предусмотренной пп. 6.3.1.2.24. п. 6.3.1.2. ч. 6..3. .1Положения о закупке товаров, работ, услуг муниципального автономного общеобразовательного учреждения МАОУ «СОШ" с.Медведь. В нарушение ст.15 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции» (далее – Федеральный закон № 135-ФЗ) не соблюдается принцип обеспечения конкуренции, так как допущено необоснованное сокращение числа участников. Заключая несколько контрактов с единственным поставщиком заказчик лишает другие компании возможности поучаствовать в закупке, проведенной одним из конкурентных способов. Необоснованное ограничение конкуренции является прямым нарушением действующего законодательства.  Предмет всех пяти договоров относится к одному и тому же объекту и месту: текущему ремонту спортзала находящегося в здании МАОУ "СОШ" с. Медведь по адресу: Новгородская обл., Шимский р-н, с. Медведь, ул.Путриса, д.31.  Все пять договора заключены в один день - 22.07.2019 с одним и тем же подрядчиком (ИП Приемщиков Радий Евгеньевич).  Все работы по всем пяти договорам технически и (или) функционально дополняют друг друга, что может рассматриваться как уклонение от проведения конкурентных процедур и избрание ненадлежащего способа закупки.  При таком подходе договора, заключенные одновременно в один день с одним поставщиком на оказание работ и услуг на одном и том же объекте, могут квалифицироваться как притворные сделки, прикрывающие сделку, направленную на оказание общего количества услуг (п.2 ст.170 ГК РФ). Это дает основание рассматривать вышеперечисленные закупки как одну (на сумму свыше 400,0 тыс.руб.), в отношении которой заказчиком выбран ненадлежащий способ определения поставщика, что может быть квалифицировано как административное правонарушение, ответственность за которое предусмотрена частями 1,2 ст.7.29 Кодекса об административных правонарушениях. | | | 7 | Код и наименование целевой статьи предусмотренный в решении о бюджете на 2019 год | 77 1 Е2 50970  Создание в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | Правильность установления кода КБК подтверждена | | 8 | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуются мероприятия регионального проекта (в аналитической информации приводится полнота отражения в муниципальной программе всех параметров мероприятия) | Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта» (далее- муниципальная программа) |  | | 9 | Наименование мероприятия муниципальной программы/  объем финансирования мероприятия (тыс. руб.) | Региональный проект «Успех каждого ребенка» в рамках федерального проекта «Успех каждого ребенка»  Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятия физической культурой и спортом /  1949,3 |  | | 10 | Исполнение бюджетных ассигнований по состоянию на 01.09.2019 года (тыс. руб.) | 596,8 |  | | 11 | Степень реализации мероприятия муниципальной программы (%) | 30,6 |  | | 12 | Утвержденный в рамках муниципальной программы целевой показатель связанный с исполнением мероприятия муниципальной программы/ Степень достижения целевого показателя муниципальной программы | Количество общеобразовательных организаций расположенных в сельской местности, в которых обновлена материально-техническая база для занятий физической культуры и спортом – 2 (ед.) | 1 (ед.) | | | | |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |

* 1. Наименование регионального проекта: **"Цифровая образовательная среда"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | Показатели | Замечания по результатам проведенного мониторинга | | 1 | Заключено Соглашение на получение субсидии/  финансовое обеспечение (тыс. руб.)  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Новгородской области бюджетам муниципальных районов и городского округа на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, от 18.04.19 № 4965500-1-2019-002 /  2119,1  96/3/1 |  | | Заключено Соглашение на получение субсидии/  финансовое обеспечение (тыс. руб.)  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ | Соглашение о предоставлении межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных районов и городского округа на финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели циф ровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, от 20.06.19 № 299  55,0  0/55,0/0 |  | | 2 | Объем средсв, предусмотренный в решении о бюджете на 2019 год(тыс. руб.)/  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%) | 2097,9  96/3/**0** | Уровень софинансирования, предусмотренный в Соглашении Министерства образования Новгородской области от 18.04.19 № 4965500-1-2019-002 в сумме 21.19 тыс. руб. (1%) в бюджете Шимского муниципального района по состоянию на 01.09.2019 года не соблюден. Подготовленным Проектом решения о бюджете, который будет рассмотрен в октябре 2019 года (планое заседание Думы Шимского муниципального района) софинансирование в размере 21,2 тыс. рублей включено в целевую статью расходов 77 1 Е4 52100 и соответствует финансовому обеспечению расходных обязательств предусмотренному Соглашением Министерства образования Новгородской области от 18.04.19 № 4965500-1-2019-002 в общей сумме 2119,1 тыс. рублей. | | Объем средсв, предусмотренный в решении о бюджете на 2019 год(тыс. руб.)/  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%) | 55,0  0/55/0 | Уровень софинансирования, указанный в решении о бюджете Шимского муниципального района от 19.12.2018 № 222 (с учетом внесенных изменений), соответствует Соглашению от 20.06.19 № 299 | | 3 | Заключено Соглашений на получение субсидии | 2 | Уровень софинансирования, указанный в соглашениях, соответствует уровню софинасирования указанному в Соглашениях от 18.04.19 № 4965500-1-2019-002, от 20.06.19 № 299 | | 4 | Направлено субсидии получателям бюджетных средств по состоянию на 01.09.2019 года(тыс. руб.):  МАОУ "СОШ" п.Шимск им.Героя Советского Союза А.Я. Горева  МАОУ "СОШ" п.Шимск им.Героя Советского Союза А.Я. Горева | 635,7 (п/п 434512 от 15.07.2019  1482,4 (п/п 496375 от 26.07.2019)  0 | Соответствует заключенным соглашениям  Срок предоставления субсидии в размере **55,0 тыс. руб.** в соглашении указан – 2019 год | | 5 | Освоение бюджетных средств получателями субсидий по состоянию на 01.09.2019 года (тыс. руб.):  МАОУ "СОШ" п.Шимск им.Героя Советского Союза А.Я. Горева  МАОУ "СОШ" п.Шимск им.Героя Советского Союза А.Я. Горева | 847,2  Остаток не использованных бюджетных средств (с учетом экономии по результатат заключенного контракта)по состоянию на 01.09.2019 года составил 1271,8 тыс. руб.  0  Остаток не использованных бюджетных средств по состоянию на 01.09.2019 года составил 55,0 тыс. руб. | Экономия по итогам заключенного контракта составила 149,5 тыс. руб.  Не заключен контракт на поставку интерактивного оборудования и компьютерной техники для нужд МАОУ "СОШ" п. Шимск имени героя Советского союза А.И. Горева на сумму 1122,2 тыс. руб.. Извещение № 31908146476 на портале ЕИС размещено 29.07.2019 года. Способ и форма процедуры: запрос котировок в электронной форме. Запрос котировок в электронной форме признан 07.08.2019 года несостоявшимся по причине отсутсвия заявок на основании п. 5.6.7.3 Положения о закупкетоваров, работ, услуг. Повторная процедура по размещению извещения с целью заключения контракта на поставку интерактивного оборудования и компьютерной техники для нужд МАОУ "СОШ" п. Шимск имени героя Советского союза А.И. Горева на сумму 1122,2 тыс. руб.. конкурентным способом на сайте ЕИС учреждением не объявлена.  Срок исполнения предмета соглашения на сумму субсидии 55,0 тыс. руб. истекает до конца 21019 года. | | 6 | Выявленные нарушения при заключении контрактов (договоров) | - | | | 7 | Код и наименование целевой статьи предусмотренный в решении о бюджете на 2019 год | 77 1 Е4 52100 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях  77 1 Е4 71380 Финансовое обеспечение внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных муниципальных организациях области | Правильность установления кода КБК подтверждена | | 8 | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуются мероприятия регионального проекта (в аналитической информации приводится полнота отражения в муниципальной программе всех параметров мероприятия) | Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта» (далее- муниципальная программа) |  | | 9 | Наименование мероприятия муниципальной программы/  объем финансирования мероприятия (тыс. руб.) | Региональный проект «Цифровая образовательная среда» в рамках федерального проекта «Цифровая образовательная среда» /    2174,1 (2119,1 тыс. руб. по целевой статье 77 1 Е4 52100, 55,0 тыс. руб. по целевой статье 77 1 Е4 71380) | В наименовании мероприятия отсутствует конкретное изложение действия связанного с внедрением целевой модели цифровой образовательной среды | | 10 | Исполнение бюджетных ассигнований по состоянию на 01.09.2019 года (тыс. руб.) | 847,2 |  | | 11 | Степень реализации мероприятия муниципальной программы (%) | 39,0 |  | | 12 | Утвержденный в рамках муниципальной программы целевой показатель связанный с исполнением мероприятия муниципальной программы | Количество внедренных целевых моделей цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях – 1 ед.  Количество сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций прошедших дополнительное профессиональное образование по вопросам внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды – 100% | Названия показателя «Количество…» не может по своему изложению соизмерятся в процентном выражении | | 13 | Степень достижения целевого показателя муниципальной программы | Количество внедренных целевых моделей цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях – 1 ед.  Количество сотрудников и педагогов общеобразовательных организаций прошедших дополнительное профессиональное образование по вопросам внедрения и функционирования целевой модели цифровой образовательной среды – 100% | 0 (ед.)  Показатель не имеет значения | | |
| 1. Наименование национального проекта: "**Жилье и городская среда"**   1.1.Наименование регионального проекта: **"Формирование современной городской среды на территории Новгородской области"** | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | Показатели | Замечания по результатам проведенного мониторинга | | 1 | Заключено Соглашение на получение субсидии/  финансовое обеспечение (тыс. руб.)  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%) | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 49655151-1-2019-001 от 15.03.2019, дополнительное соглашение № 49655151-1-2019-001/1 от 29.04.2019г., дополнительное соглашение № 49655151-1-2019-001/2 от 19.08.2019г. /  1062,5  77,6 / 2,4 / 20,0 |  | | 2 | Объем средсв, предусмотренный в решении о бюджете на 2019 год(тыс. руб.)/  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%) | 1062,5  77,6 / 2,4 / 20,0 | Уровень софинансирования, указанный в решении о бюджете Шимского городского поселения от 20.12.2018 № 174 (с учетом внесенных изменений), соответствует Соглашению № 49655151-1-2019-001 от 15.03.2019 . | | 3 | Заключено Соглашений на получение субсидии | 1 | Уровень софинансирования, указанный в соглашениях, соответствует уровню софинасирования указанному в решении о бюджете Шимского городского поселения от 20.12.2018 № 174 (с учетом внесенных изменений), | | 4 | Направлено субсидии получателям бюджетных средств по состоянию на 01.09.2019 года(тыс. руб.):  МУП "ШимскСервис" | 302,2 (п/п № 489851 от 25.07.2019) | Соответствует заключенным соглашениям | | 5 | Освоение бюджетных средств получателями субсидий по состоянию на 01.09.2019 года (тыс. руб.):  Администрация Шимского муниципального района  МУП "ШимскСервис" | 0  Остаток не использованных бюджетных средств по состоянию на 01.09.2019 года составил 760,3 тыс. руб.  302,2 | Подрядчик не исполнил оязательства по исполнению муниципального контракта  Повторная процедура по размещению извещения с целью заключения контракта конкурентным способом на сайте ЕИС не объявлена.  По состоянию на 01.09.2019 года все денежные обязательства в сумме 302,2 тыс. рублей, связанные с исполнением Соглашения, исполнены. | | 6 | Выявленные нарушения при заключении контрактов (договоров) | - | | | 7 | Код и наименование целевой статьи предусмотренный в решении о бюджете на 2019 год | 44 0 F2 55550  Реализация программы формирования современной городской среды | Правильность установления кода КБК подтверждена | | 8 | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуются мероприятия регионального проекта (в аналитической информации приводится полнота отражения в муниципальной программе всех параметров мероприятия) | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы» (далее- муниципальная программа) |  | | 9 | Наименование мероприятия муниципальной программы/  объем финансирования мероприятия (тыс. руб.) | Выполнение работ по благоустройству муниципальных территорий общего пользования с учетом создания доступной для инвалидов городской среды /    760,3 | Уровень софинансирования, указанный в источниках финансирования мероприятия муниципальной программы не соответствует Соглашению № 49655151-1-2019-001 от 15.03.2019 . | | Наименование мероприятия муниципальной программы/  объем финансирования мероприятия (тыс. руб.) | Выполнение работ по благоустройству дворовых территорий МКД с учетом создания доступной для инвалидов городской среды  302,2 | Уровень софинансирования, указанный в источниках финансирования мероприятия муниципальной программы не соответствует Соглашению № 49655151-1-2019-001 от 15.03.2019 . | | 10 | Исполнение бюджетных ассигнований по состоянию на 01.09.2019 года (тыс. руб.) | 302,2 |  | | 11 | Степень реализации мероприятия муниципальной программы (%) | 28,4 |  | | 12 | Утвержденный в рамках муниципальной программы целевой показатель связанный с исполнением мероприятия муниципальной программы / Степень достижения целевого показателя муниципальной программы | Количество благоустроенных общественных территорий – 1 (ед.)  Количество благоустроенных дворовых территорий – 2 (ед.) | 0  2 | |
|  |

1. Наименование национального проекта: "**Культура"**

1.1.Наименование регионального проекта: **"Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | Показатели | Замечания по результатам проведенного мониторинга | | 1 | Заключено Соглашение на получение субсидии/  финансовое обеспечение (тыс. руб.)  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%) | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, от 2.05.19 № 49655000-1-2019-004 /  221,0  40/55/5 исходя из суммы субсидии 121,0 тыс. руб.  100/0/0 исходя из суммы субсидии 100,0 тыс. руб. |  | | финансовое обеспечение (тыс. руб.)  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%) | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету, от 20.05.19 № 49655000-1-2019-003  1110,8  73,2/21,8/5 |  | | 2 | Объем средств, предусмотренный в решении о бюджете на 2019 год(тыс. руб.)/  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%) | 221,0  40/55/5 исходя из суммы субсидии 121,0 тыс. руб.  100/0/0 исходя из суммы субсидии 100,0 тыс. руб. | Уровень софинансирования, указанный в решении о бюджете Шимского муниципального района от 19.12.2018 № 222(с учетом внесенных изменений), соответствует Соглашению от 2.05.19 № 49655000-1-2019-004 . | | Объем средств, предусмотренный в решении о бюджете на 2019 год(тыс. руб.)/  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%) | 1110,8  7  3,2/21,8/5 | Уровень софинансирования, указанный в решении о бюджете Шимского муниципального района от 19.12.2018 № 222(с учетом внесенных изменений), соответствует Соглашению от 20.05.19 № 49655000-1-2019-003 | | 3 | Заключено Соглашений на получение субсидии | 4 | Уровень софинансирования, указанный в соглашениях, соответствует уровню софинасирования указанному в решении о бюджете Шимского муниципального района от 19.12.2018 № 222(с учетом внесенных изменений) | | 4 | Направлено субсидии получателям бюджетных средств по состоянию на 01.09.2019 года(тыс. руб.):  МБУК "Шимская ЦКДС  МБУК "Шимская МБС" | Из 1210,8 тыс. руб. направлено 1110,8 (п/п № 629613 от 22.08.2019)  Из 121,0 тыс. руб. направлено 0 | По условиям соглашений срок перечисления бюджетных средств – 2019 год | | 5 | Освоение бюджетных средств получателями субсидий по состоянию на 01.09.2019 года (тыс. руб.):  МБУК "Шимская ЦКДС  МБУК "Шимская МБС" | 110,97  Остаток не использованных бюджетных средств по состоянию на 01.09.2019 года составил 1099,83 тыс. руб.  0  Остаток не использованных бюджетных средств по состоянию на 01.09.2019 года составил 121,0 тыс. руб. | По условиям соглашений срок освоения бюджетных средств – 2019 год  По условиям соглашений срок освоения бюджетных средств – 2019 год | | 6 | Выявленные нарушения при заключении контрактов (договоров) | - | | | 7 | Код и наименование целевой статьи предусмотренный в решении о бюджете на 2019 год | 76 1 01 L5190  Поддержка отрасли культуры  76 1 03 L4670 Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов области, реализующим полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах с числом жителей до 50 тыс. человек | Правильность установления кода КБК подтверждена | | 8 | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуются мероприятия регионального проекта (в аналитической информации приводится полнота отражения в муниципальной программе всех параметров мероприятия) | Муниципальная программа «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района» (далее- муниципальная программа) |  | | 9 | Наименование мероприятия муниципальной программы/  объем финансирования мероприятия (тыс. руб.) | Поддержка отрасли культуры /    100,0 | В наименовании мероприятия отсутствует конкретное изложение действия связанного с поддержкой отрасли культуры | | Наименование мероприятия муниципальной программы/  объем финансирования мероприятия (тыс. руб.) | Комплектование книжных фондов  8,4 | В наименовании мероприятия отсутствует конкретное изложение действия связанного с комплектованием книжных фондов | | Наименование мероприятия муниципальной программы/    объем финансирования мероприятия (тыс. руб.) | Подключение общедоступных библиотек к сети Интернет и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки  112,6 | В наименовании мероприятия отсутствует конкретное изложение действия связанного с подключением общедоступных библиотек к сети Интернет и развитием системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | |  | Наименование мероприятия муниципальной программы/    объем финансирования мероприятия (тыс. руб.) | Обеспечение развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах до 50 тыс. человек  1110,8 | В наименовании мероприятия отсутствует конкретное изложение действия связанного с обеспечением развития и укрепления материально-технической базы домов культуры, подведомственных органам местного самоуправления муниципальных районов, реализующих полномочия в сфере культуры, в населенных пунктах до 50 тыс. человек | | 10 | Исполнение бюджетных ассигнований по состоянию на 01.09.2019 года (тыс. руб.) | 110,97 |  | | 11 | Степень реализации мероприятия муниципальной программы (%) | 8,3 |  | | 12 | Утвержденный в рамках муниципальной программы целевой показатель связанный с исполнением мероприятия муниципальной программы/ Степень достижения целевого показателя муниципальной программы | Увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет» в общем количестве библиотек Шимского муниципального района – 100 (%)  Количество посещений организаций культуры по отношению к уровню 2010 года – 132,4 (%.)  Средняя численность участников клубных формирований в расчете на 1 тыс. человек- 218 (человек) | 100%  Значение показателя отсутствует  Значение показателя отсутствует | |
|  |

Председатель Контрольно-счётной палаты

Шимского муниципального района С.Н. Никифорова