**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА ФОРМИРОВАНИЯ И ХОДА РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ В РАМКАХ РЕАЛИЗАЦИИ НАЦИОНАЛЬНЫХ ПРОЕКТОВ В ШИМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ**

**ПО СОСТОЯНИЮ НА 01.09.2020года.**

р.п. Шимск 29.09.2020 года

В соответствии со ст. 157 Бюджетного кодекса РФ, ст. 5 Положения о бюджете и бюджетном процессе в Шимском муниципальном районе, утвержденного решением Думы Шимского муниципального района от 30.10.2008 № 293 (с учетом изменений и дополнений), ст. 8 Положения о Контрольно-счётной палате Шимского муниципального района (далее-КСП), утвержденного решением Решением Думы Шимского муниципального района от 16.11.2011 № 90, пп. 1.7. , 1.8. р. 1 , пп. 3.1.5. р. 3 Плана работы Контрольно-счётной палаты на 2020 год, утвержденный приказом председателя Контрольно-счётной палаты № 32 от 27.12.2019 года в рамках исполнения своих полномочий Контрольно-счётная палата провела мониторинг формирования и хода реализации:

- регионального проекта «Современная школа» по национальному проекту «Образование»;

- регионального проекта «Цифровая образовательная среда» по национальному проекту «Образование»;

- регионального проекта «Формирование комфортной городской среды на территории Новгородской области» по национальному проекту «Жилье и городская среда».

Аналитическая записка подготовлена на основании результатов проведенного анализа материалов, представленных:

- отраслевыми комитетами Администрации Шимского муниципального района (Комитет образования, Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения, Управление правового обеспечения и муниципального заказа);

- получателями субсидий (Администрация Шимского муниципального района (далее – Администрация муниципального района), Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Шимск имени Героя Советского Соуза А.И. Горева (далее – МАОУ «СОШ» п. Шимск имени Героя Советского Соуза А.И. Горева).

На реализацию региональных проектов в текущем финансовом году по состоянию на 01.09.2020 года в бюджете Шимского муниципального района Решением Думы Шимского муниципального района от 18.12.2019 № 275 (с учетом внесенных изменений) запланировано 5692,3 тыс. рублей, в бюджете Шимского городского поселения Решением Совета депутатов Шимского городского поселения от 19.12.2019 № 202 (с учетом внесенных изменений) запланировано 822,07 тыс. рублей.

Освоено средств по состоянию на 01.09.2019 года из бюджета Шимского муниципального района – 5692,3 тыс. рублей или 100 %, из бюджета Шимского городского поселения – 822,07 тыс. рублей или 100 %.

Результат проведенного мониторинга освоения средств, направленных на реализацию региональных проектов в Шимском муниципальном районе по состоянию на 01.09.2020 года:

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Наименование национального проекта: "**Образование"**   **1.1.**Наименование регионального проекта: **"Современная школа"** | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | Показатели | Результат анализа | | 1 | Заключено Соглашение на получение субсидии/  финансовое обеспечение (тыс. руб.)  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%) | Соглашение о предоставлении субсидий из бюджета Новгородской области бюджетам муниципальных районов на создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах  от 23.01.2020 № 49655000-1-2020-003 (далее- Соглашение) /  1128,3  96 / 3 / 1 | Условия соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта соблюдены. | | 2 | Объем средств, предусмотренный в решении о бюджете на 2019 год(тыс. руб.)/  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%) | 1128,3  96 / 3 / 1 | Уровень софинансирования, указанный в Решении о бюджете Шимского муниципального района от 18.12.2019 № 275, соответствует Соглашению. | | 3 | Заключено Администрацией Шимского муниципального района Соглашений на предоставление субсидии (ед.):  МАОУ "СОШ" п.Шимск им.Героя Советского Союза А.Я. Горева | 1  Соглашение о предоставлении из бюджета Шимского муниципального района в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78,1 Бюджетного кодекса Российской Федерации от 22.05.2020 № 20-2020-03306 (далее-Соглашение) | Объем финансирования и уровень софинансирования, указанный в соглашении, соответствует Решению о бюджете Шимского муниципального района от 18.12.2019 № 275. | | 4 | Направлено субсидии получателям бюджетных средств по состоянию на 01.09.2020 года (руб.):  МАОУ "СОШ" п.Шимск им.Героя Советского Союза А.Я. Горева | 431906,0 (п/п № 725728 от 31.07.2020)  696432,15(п/п № 746914 от 06.08.2020) | Соответствует заключенным соглашениям | | 5 | Освоение бюджетных средств получателями субсидий по состоянию на 01.09.2020 года (тыс. руб.):  МАОУ "СОШ" п.Шимск им.Героя Советского Союза А.Я. Горева | 1094,9  Остаток не использованных бюджетных средств по состоянию на 01.09.2020 года составил 33,4 тыс. руб. | Экономия по итогам заключенных контрактов (договоров) составила 30,7 тыс. руб. | | 6 | Код и наименование целевой статьи предусмотренный в решении о бюджете на 2020 год | 77 1 Е1 51690  Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и малых городах | Правильность установления кода КБК подтверждена | | 7 | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуются мероприятия регионального проекта (в аналитической информации приводится полнота отражения в муниципальной программе всех параметров мероприятия) | Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта в Шимском муниципальном районе» (далее- муниципальная программа) |  | | 8 | Наименование мероприятия муниципальной программы/    объем финансирования мероприятия –всего(тыс. руб.), в т.ч.: ФБ/ОБ/МБ((тыс. руб.) | Создание (обновление) материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности/    1128,3  1083,5/ 33,5/ 11,3 |  | | 9 | Исполнение бюджетных ассигнований по состоянию на 01.09.2020 года  всего (тыс. руб.), руб.):  МАОУ "СОШ" п.Шимск им.Героя Советского Союза А.Я. Горева | 1094,9 | Заключено 5 контрактов (договоров):  1) приобретение компьютерного оборудования, цена договора 835,57 тыс.руб., экономия- 0 тыс. руб., п/п от 04.08.2020 № 735277 на сумму 431906,00 руб., п/п от 17.08.2020 № 775795 на сумму 403660,00 руб.,  2) приобретение оборудования для изучения ОБЖ и оказания первой помощи , цена договора 58,0 тыс.руб., экономия- 16,9 тыс. руб., п/п от 13.08.2020 № 765259 на сумму 58000,00 руб.,  3) приобретение оборудования для оснащения Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», цена договора 65,38 тыс.руб., экономия- 0 тыс. руб., п/п от 11.08.2020 № 758408 на сумму 65380,00 руб.,  4) приобретение мебели для оснащения Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», цена договора 90,96 тыс.руб., экономия- 7,34 тыс. руб., п/п от 07.08.2020 № 751297на сумму 90960,42 руб.,  5) приобретение конструктора практико-ориентированного изучения устройств для оснащения Центров образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста», цена договора 45,0 тыс.руб., экономия- 6,5 тыс. руб., п/п от 07.08.2020 № 751296на сумму 45000,00 руб. | | 10 | Степень реализации мероприятия муниципальной программы (%) | 97 |  | | 11 | Утвержденный в рамках муниципальной программы целевой показатель, связанный с исполнением мероприятия муниципальной программы | Количество общеобразовательных организаций расположенных в сельской местности обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных образовательных программ цифрового, естественно-научного и гуманитарного профилей – 1 (ед.) | Степень достижения целевого показателя муниципальной программы -1 (ед.) | | | | |  |  |  |
|  | | | |  |  |  |

* 1. Наименование регионального проекта: **"Цифровая образовательная среда"**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | Показатели | Результат анализа | | 1 | Заключено Соглашение на получение субсидии/  финансовое обеспечение (тыс. руб.)  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ (%) | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета Новгородской области бюджетам муниципальных районов и городского округа на внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях, от 21.01.20 № 4965500-1-2020-002 (далее- Соглашение) /  4564,0  96 / 3 /1 | Условия соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта соблюдены. | | 2 | Объем средсв, предусмотренный в решении о бюджете на 2020 год(тыс. руб.)/  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%) | 4564,0  96 / 3 / 1 | Уровень софинансирования, предусмотренный в Соглашении соблюден. | | 3 | Заключено Соглашений на предоставление субсидии | 0 |  | | 4 | Освоение бюджетных средств получателями субсидий по состоянию на 01.09.2020 года (тыс. руб.):  Администрация Шимского муниципального района | 4564,0 | Экономия по итогам заключенного контракта составила 0 тыс. руб.  По состоянию на 01.09.2020 года все денежные обязательства в сумме 4564,0 тыс. рублей, связанные с исполнением Соглашения, исполнены. | | 5 | Код и наименование целевой статьи предусмотренный в решении о бюджете на 2020 год | 77 1 Е4 52101 Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях | Правильность установления кода КБК подтверждена | | 6 | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуются мероприятия регионального проекта (в аналитической информации приводится полнота отражения в муниципальной программе всех параметров мероприятия) | Муниципальная программа «Развитие образования, физической культуры и спорта в Шимском муниципальном районе» (далее- муниципальная программа) |  | | 7 | Наименование мероприятия муниципальной программы/  объем финансирования мероприятия –всего(тыс. руб.), в т.ч.: ФБ/ОБ/МБ((тыс. руб.) | Внедрение целевой модели цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях /    4564,0  4382,8/ 135,6/ 45,6 |  | | 8 | Исполнение бюджетных ассигнований по состоянию на 01.09.2020 года (тыс. руб.) | 4564,0 | Заключен муниципальный контракт № 0150300001420000024 от 02.06.2020, цена контракта 4563992,05 руб., исполнение контракта: Акт приема-передачи от 20.07.2020 года, п/п от 11.08.2020 № 756492 на сумму 4563992,05 руб..  **Установленный срок оплаты контракта нарушен – просрочен на 2 рабочих дня.** | | 9 | Степень реализации мероприятия муниципальной программы (%) | 100 |  | | 10 | Утвержденный в рамках муниципальной программы целевой показатель, связанный с исполнением мероприятия муниципальной программы | Количество внедренных целевых моделей цифровой образовательной среды в общеобразовательных организациях – 2 ед. | Степень достижения целевого показателя муниципальной программы-2(ед.) | | |
| 1. Наименование национального проекта: "**Жилье и городская среда"**   **2.1.**Наименование регионального проекта: **"Формирование современной городской среды на территории Новгородской области"** | |
| |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  | Показатели | Результат анализа | | 1 | Заключено Соглашение на получение субсидии/  финансовое обеспечение (тыс. руб.)  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%) | Соглашение о предоставлении субсидии из бюджета субъекта Российской Федерации местному бюджету № 49655151-1-2020-001 от 15.01.2020, дополнительное соглашение № 49655151-1-2020-001/1 от 30.01.2020г., дополнительное соглашение № 49655151-1-2020-001/2 от 08.04.2020г. (далее- Соглашение) /  822,069  71,93 / 2,22 / 25,85 | Условия соглашения о предоставлении межбюджетных трансфертов из областного бюджета на реализацию мероприятий регионального проекта соблюдены. | | 2 | Объем средсв, предусмотренный в решении о бюджете на 2019 год(тыс. руб.)/  Уровень софинансирования за счет средств ФБ/ОБ/МБ(%) | 822,1  71,93 / 2,22 / 25,85 | Уровень софинансирования, указанный в решении о бюджете Шимского городского поселения от 19.12.2019 № 202 соответствует Соглашению | | 3 | Заключено Соглашений на предоставление субсидии | 0 |  | | 4 | Направлено субсидии получателям бюджетных средств по состоянию на 01.09.2020 года(тыс. руб.):  Администрация Шимского муниципального района | 822,1 | Соответствует заключенным соглашениям | | 5 | Освоение бюджетных средств получателями субсидий по состоянию на 01.09.2020 года (тыс. руб.):  Администрация Шимского муниципального района | 822,069 | Экономия по итогам заключенного контракта составила 0 тыс. руб.  По состоянию на 01.09.2020 года все денежные обязательства в сумме 822,1 тыс. рублей, связанные с исполнением Соглашения, исполнены. | | 6 | Код и наименование целевой статьи предусмотренный в решении о бюджете на 2019 год | 44 0 F2 55550  Реализация программы формирования современной городской среды | Правильность установления кода КБК подтверждена | | 7 | Наименование муниципальной программы, в рамках которой реализуются мероприятия регионального проекта (в аналитической информации приводится полнота отражения в муниципальной программе всех параметров мероприятия) | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения на 2018-2024 годы» (далее- муниципальная программа) |  | | 8 | Наименование мероприятия муниципальной программы/  объем финансирования мероприятия (тыс. руб.) | Выполнение работ по благоустройству территории общего пользования с учетом создания доступной для инвалидов городской среды около ДК по ул. Ленина р.п. Шимск (3-ий) этап) /    822,1 | Уровень софинансирования, указанный в источниках финансирования мероприятия муниципальной программы не соответствует Соглашению № 49655151-1-2019-001 от 15.03.2019 . | | 9 | Исполнение бюджетных ассигнований по состоянию на 01.09.2020 года (тыс. руб.) | 822,069 | Заключен муниципальный контракт № 0150300001420000021 от 06.05.2020, цена контракта 793 296,55 руб., исполнение контракта:  1)Акт о приемке выполненных работ от 20.07.2020 года , п/п от 04.08.2020 № 734402 на сумму 793296,55 руб..  Заключено дополнительное соглашение к муниципальному контракту № 0150300001420000021 от 26.06.2020, увеличение цены контракта на сумму 28772,45 руб., исполнение доп. соглашения:  1)Акт о приемке выполненных работ от 20.07.2020 года, п/п от 04.08.2020 № 734403 на сумму 28772,45 руб..  Общая сумма контракта составила 822069,00 руб. | | 10 | Степень реализации мероприятия муниципальной программы (%) | 100 |  | | 11 | Утвержденный в рамках муниципальной программы целевой показатель связанный с исполнением мероприятия муниципальной программы | Количество благоустроенных общественных территорий – 1 (ед.) | Степень достижения целевого показателя муниципальной программы -1(ед.) | |
|  |

Председатель Контрольно-счётной палаты

Шимского муниципального района С.Н. Никифорова