**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

«Доступная среда»

(наименование муниципальной программы)

за 2018 год

(отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства областного  бюджета | | | Средства местного бюджета | | | Внебюджетные источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <\*\*> | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 50 | 50 | 50 | 0 | 0 |
| подпрограмма 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| подпрограмма 2 … |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

--------------------------------

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Доступная среда»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | 5 |
| 1. |  | | | | |
| 1.1. | Оборудование прилегающей территории, входа в здание, путей передвижения в здании, зон обслуживания муниципальных учреждений приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к услугам и перемещение внутри помещений (пандусные съезды, перила, поручни, кнопки вызова сотрудника учреждения для помощи гражданам с ограниченными возможностями, визуальные, акустические, тактильные средства, дорожные знаки и нанесение разметки и прочие технические средства реабилитации) для инвалидов и маломобильных групп населения:  - здания Подгощского СДК и Шимского РДК.  - здании МАОУ «СОШ» жд. ст. Уторгош.  - здании МАОУ «СОШ» с.Медведь | 2018  2018  2018 | Мероприятие реализовано. Приобретены: световой маяк в комплекте, тактильная самоклеящаяся лента (28 м), светящаяся табличка.  Мероприятие реализовано. Приобретена кнопка вызова.  Мероприятие реализовано. Изготовлен и установлен пандус. | |  |
| 2.5. | Литературная программа «Под алым парусом фортуны» в ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат» (отделение п.Шимск) | Февраль 2018 | Мероприятие проведено в ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат». Специалисты библиотеки задействовали 50 человек. | |  |
| 2.6. | Пушкинские чтения «В гостях у сказки» в Шимской центральной районной библиотеке и ОБУСО «Детский дом-интернат им.Ушинского» | Май 2018 | Мероприятие проведено в Шимской центральной районной библиотеке и ОБУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей имени Ушинского» с участием детей-инвалидов и учащихся Шимской школы. Участвовало 40 человек, из них 20 инвалидов. | |  |
| 2.7. | Арт-студия «Краски лета»» в ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат» (отделение п.Шимск) | Август 2018 | Мероприятие проведено в ОБУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей имени Ушинского» специалистами районной библиотеки. Приняло участие 35 человек. | |  |
| 2.8. | Культурно-досуговая программа «С теплом и лаской к человеку» в ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат» (отделение п.Шимск) | Октябрь 2018 | Мероприятие проведено в ОБУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей имени Ушинского» работниками библиотеки. Приняли участие 20 человек. | |  |
| 2.10. | Проведение спортивного мероприятия для детей с ограниченными возможностями «Вместе весело шагать, плавать, бегать и скакать!» | Декабрь 2018 | Мероприятие проведено в МАУДО «ЦДОД» с участием воспитанников ОБУСО «Детский дом-интернат для умственно отсталых детей имени Ушинского». Участвовало 35 человек. | |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Доступная среда»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план  на год | факт за  отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1 | Доля зданий, в которых расположены объекты социальной инфраструктуры, оборудованных (дооборудованных) приспособлениями, обеспечивающими доступность в них инвалидов (пандусные съезды, перила, поручни) от общего числа зданий, в которых расположены объекты социальной инфраструктуры, включенные в Перечень объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденный Межведомственной комиссией по координации деятельности по проведению паспортизации и занесению информации на карту Новгородской области Доступная среда (%) | 12,5 | 21,21 | 21,21 |  |
| 1.1.2 | Удельный вес объектов в сфере образования с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, от общего количества объектов в сфере образования, на которых предоставляются услуги инвалидам | 0 | 18,2 | 18,2 |  |
| 1.1.4 | Удельный вес объектов в сфере культуры, у которых имеются выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов, от общей численности объектов в сфере культуры, на которых инвалидам предоставляются услуги | 12,5 | 12,5 | 12,5 |  |
| 1.2.1. | Доля инвалидов, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия, от общего числа инвалидов (%) | 29 | 31 | 31 |  |
| 1.2.2. | Доля инвалидов, вовлеченных в спортивные мероприятия, от общего числа инвалидов (%) | 7 | 8 | 8 |  |