**Отчет**

**о ходе реализации муниципальной программы «Энергосбережение и повышение энергетической эффективности**

**в Шимском городском поселении» за 2024 год**

**Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы**

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего | | Средства федерального  бюджета | | | Средства областного  бюджета | | | Средства  бюджета района | | | Средства  бюджета поселения | | | Внебюджетные  источники | |
| профинан-  сировано | освоено | план на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | план  на  год | профинан-  сировано | освоено | профинан-  сировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по  муниципальной  программе,  в том числе: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | **0** | **0** | **0** | 0 | 0 |

--------------------------------

<\*\*> - указывается при наличии подпрограмм.

**Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование  мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Распространение информационных материалов и социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности | 2024 | Информационные материалы распространялись |  |
| 2 | Мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств (муниципальных жилых помещений)-восстановление документов о технологическом присоединении | 2024 | Работы не выполнены | Отсутствие заявлений о технологическом присоединении |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

**Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | | Обоснование  отклонений значений  целевого показателя  на конец отчетного  периода (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | план  на  год | | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | | 5 | 6 |
| 1. | Распространение информационных материалов и социальной рекламы в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности, шт. | 5 | 5 | 5 | |  |
| 2 | Количество муниципальных жилых помещений, где проведены мероприятия по технологическому присоединению энергопринимающих устройств, шт | 0 | 1 | 0 | | Отсутствие заявлений о технологическом присоединении |

Исполнитель

Заместитель председателя комитета

жилищно-коммунального, городского хозяйства

и жизнеобеспечения Ищук Елена Львовна

Согласовано:

Заместитель председателя- начальник

бюджетного отдела комитета финансов Ю.В.Воронова