КРИТЕРИИ

оценки эффективности реализации программы Администрации Шимского муниципального района

«Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_2020 годы\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(наименование муниципальной программы)

за 2016 год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| N п/п | Наименование критерия оценки эффективности реализации подпрограммы | Вариант оценки | Значение критерия оценки эффективности (от 0 до 1) | Вес критерия оценки эффективности | Оценка эффективности в баллах (гр. 4 x гр. 5) |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Соответствие количества достигнутых и запланированных подпрограммой целевых показателей | отношение количества достигнутых к количеству запланированных подпрограммой целевых показателей | 0,75 | 25 | 18,75 |
| 2. | Выполнение мероприятий подпрограммы в отчетном году | отношение выполненных мероприятий подпрограммы [<\*>](#P1037) к общему числу запланированных мероприятий подпрограммы | 0,66 | 20 | 13,2 |
| 3. | Выполнение мероприятий подпрограммы с начала ее реализации | отношение выполненных мероприятий подпрограммы [<\*>](#P1037) к общему числу запланированных мероприятий | 0,73 | 15 | 10,95 |
| 4. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы с начала ее реализации | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 5. | Уровень фактического объема финансирования подпрограммы в отчетном финансовом году | отношение фактического объема финансирования подпрограммы к плановому объему финансирования | 1 | 10 | 10 |
| 6. | Отклонение освоенного объема финансирования из областного бюджета от фактического объема финансирования из областного бюджета | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 7. | Отклонение освоенного объема финансирования из федерального бюджета от фактического объема финансирования из федерального бюджета [<\*\*>](#P1040) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 8. | Отклонение освоенного объема финансирования из местных бюджетов от фактического объема финансирования из местных бюджетов [<\*\*>](#P1040) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
| 9. | Отклонение освоенного объема финансирования из внебюджетных источников от фактического объема финансирования из внебюджетных источников [<\*\*>](#P1040) | отношение освоенного объема финансирования к фактическому | 1 | 5 | 5 |
|  | Оценка эффективности реализации подпрограммы в баллах (пэф) [<\*\*\*>](#P1043) |  |  |  | 83,4 |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| <\*> | - | мероприятие подпрограммы, которое выполнено частично, признается невыполненным. |
| <\*\*> | - | в случае привлечения на реализацию муниципальной программы средств из федерального бюджета, местного бюджета или внебюджетных источников. При отсутствии данного вида финансирования значение критерия берется равным 1. |
| <\*\*\*> | - | сумма баллов по графе 6.  Расчет эффективности программы.  ЭФ= (18,75+13,2+10,95+10+10+5+5+5+5)/1=82,9  Программа признается эффективной.  Зам. председателя КУМИиЭ Т.В.Мякотина |