**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

 **за I полугодие 2015 года**

**Подпрограмма «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Шимском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя  | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)  |
| Год, предшествующий отчётному | План на год | Факт за отчетный период  |
| 1.1. | Доля взрослых наркологических больных, получивших стационарное лечение, от общего количества взрослых больных, состоящих на диспансерном наркологическом учете (%) | 18 | 19 | 15,8 | - |
| 1.2. | Доля больных наркоманией, прошедших курс лечения и реабилитации и находящихся в ремиссии более 2 лет (%) | 9 | 10 | 0 | На учёте больных наркоманией нет. |
| 1.3. | Доля больных хроническим алкоголизмом, прошедших курс лечения и реабилитации и находящихся в ремиссии более 2 лет (%) | 9 | 10 | 3 | - |
| 2.1. | Доля волонтеров, от общего количества молодежи в муниципальном районе, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни (%) | 9 | 11,6 | 7,5 | - |
| 2.2. | Количество культурно-досуговых, спортивных мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни (ед.) | 15 | 17 | 13 | Планируется проведение 6 мероприятий во II полугодии 2015 года |

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**за I полугодие 2015 года**

**Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Шимского муниципального района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя  | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)  |
| Год, предшествующий отчётному | План на год | Факт за отчетный период  |
| 1.1. | Количество информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию населения (ед.) | 5 | 7 | 5 | Планируется создание 2 информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию населения во II полугодии 2015 года |
| 2.1. | Доля населения района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности от общего числа населения района (%) | 20 | 22 | 43 | - |
| 3.1. | Количество действующих патриотических клубов, центров, объединений | 10 | 12 | 16 | - |
| 3.2. | Доля молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений от общего числа молодежи района, (%) | 8,1 | 8,2 | 12,93 | - |
| 4.1. | Количество населения района, вовлеченного в поисковую деятельность (чел.) | 16 | 17 | 58 | - |
| 4.2. | Количество встреч членов поисковых отрядов с молодежью, обучающейся в образовательных учреждениях, с работающей молодёжью (ед.)  | 5 | 6 | 6 | - |

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**за I полугодие 2015 года**

**Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Шимского муниципального района в социальную практику»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя  | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)  |
| Год, предшествующий отчётному | План на год | Факт за отчетный период  |
| 1.1 | количество проектов, реализуемых Советом молодежи Шимского муниципального района (ед.) | 2 | 3 | 5 | - |
| 1.2. | количество представленных проектов на областной конкурс по грантовой поддержке молодежных проектов (ед.) | 2 | 3 | 1 | Планируется представить проекты во II полугодии 2015 года |
| 2.1. | количество изданных и распространенных информационных, методических материалов по приоритетным направлениям государственной молодежной политики (ед.) | 5 | 6 | 5 | Планируется издать и распространить методические материалы во II полугодии 2015 года |
| 3.1. | количество клубов молодых семей, действующих на территории района (ед.) | 4 | 4 | 9 | - |
| 4.1. | доля молодежи, охваченной профильными лагерями (%) | 8 | 8,5 | 18,97 | - |
| 4.2. | количество подготовленных вожатых в рамках реализации областного проекта подготовки педагогических кадров «Школа вожатых» (чел.) | 2 | 3 | 3 | - |
| 4.3. | доля молодежи, вовлеченной в туристическую деятельность областного молодежного туристического центра на базе ОАУ «Дом молодежи» (ед.) | 2 | 2,5 | 2,5 | - |
| 4.5. | доля молодежи, вовлеченной в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни (%) | 8 | 8,2 | 11,2 | - |
| 4.6. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в волонтёрской деятельности, от общей численности молодёжи в возрасте от14 до 30 лет (%) | 8 | 8,6 | 7,46 | Выпуск школьников (11 классы). Планируется новый набор членов волонтёрских организаций. |
| 5.1. | количество трудовых отрядов (ед.) | 5 | 5 | 6 | - |
| 5.2. | количество участников трудовых отрядов (чел.) | 70 | 75 | 35 |  Мало запланировано денежных средств на выплату заработной платы. |
| 6.1. | доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%) | 5 | 5,8 | 3,6 | Планируется вовлечение молодёжи в реализацию проектов во II полугодии 2015 года |
|  6.2. | доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%) | 8 | 8,6 | 7,46 | Выпуск школьников (11 классы). Планируется новый набор членов волонтёрских организаций. |
| 6.3. | количество молодежи, участвующей в Новгородском областном молодежном форуме (чел) | 5 | 8 | 4 | Данное количество молодёжи требовалось по квоте.Планируется участие во II полугодии 2015 года |
| 6.4. | доля молодежи, победителей областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий, от общего числа молодежи района | 0,6 | 0,7 | 0,4 | Планируется участие во II полугодии 2015 года |
| 7.1. | количество разработанных информационных, методических материалов по предупреждению распространения экстремистских идей в молодежной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи (ед.) | 1 | 2 | 2 | - |

**Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за I полугодие 2015 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Шимского муниципального района»** |
| 1.1 | Организация и проведение районных конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения муниципального района и допризывной подготовки молодежи к военной службе | 2014- 2020годы | Проведение семинара по вопросу патриотического воспитания населения муниципального района. Проведение Заседания Совета молодёжи при Думе Шимского района. Круглый стол «Политика глазами молодых», с участием членов разных партий. | - |
| 1.2 | Освещение в СМИ вопросов патриотического и духовно – нравственного воспитания населения | 2014- 2020годы | Информация публикуется в газете «Шимские вести», на официальном сайте Администрации муниципального района и на страничке в контакте. | - |
| 1.3 | Разработка и организация издания информационно - методических материалов по патриотическому воспитанию населения и допризывной подготовки молодежи к воинской службе | 2014- 2020годы | Планируется разработка. | - |
| 1.4 | Организация различных форм проведения Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и Новгородской земли | 2014- 2020годы | Проведение кинолекториев. Приняли участие в мероприятиях: ко Дню освобождения п. Шимск от немецко-фашистских захватчиков, ко Дню Победы, ко Дню памяти и скорби. | - |
| 1.5 | Организация и проведение акций, направленных на патриотическое воспитание населения района («Георгиевская ленточка», «Поклонимся великим тем годам», «Знамя Победы») | 2014- 2020годы | Проведены акции: «Георгиевская ленточка», «Поклонимся великим тем годам», «Допризывник», «Свеча в память», «Бессмертный полк», «Солдатская каша». | - |
| 1.6. | Проведение месячников оборонно-массовой работы, посвященных Дню защитника Отечества | 2014- 2020годы | В трёх общеобразовательных организациях муниципального районах проведены месячники оборонно-массовой работы ко Дню защитника Отечества: конкурс рисунков, классные часы, конкурс строя и песни, уроки мужества. | - |
| 1.7 | Организация и проведение районного конкурса рисунков и плакатов, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 2015 | Конкурс проведён в общеобразовательных организациях района в период 22-24 апреля. | - |
| 1.8 | Организация и проведение районного молодежного фестиваля патриотической песни «Россия» | 2014,2016,2018 | Проведён районный фестиваль «Надежды России» | - |
| 1.9 | Участие в областном молодежном фестивале патриотической песни «Россия» | 2014,2016,2018 | Участие в конкурсе «Я люблю тебя, Россия» в период с апреля по сентябрь. | - |
| 1.10 | Участие в областном фестивале народного творчества «Салют Победы» | 2014,2020 | Участвовали. | - |
| 1.11 | Организация и проведение выставок, посвященных памятным датам и событиям истории России | 2014- 2020годы | Проведение вставки в рамках реализации проекта Великая забытая война, приуроченная к 100 летию Первой мировой войны. | - |
| 1.12 | Организация и проведение торжественных проводов в армию | 2014- 2020годы | В рамках акции «Призывник» в апреле 2015 года проведено торжественное мероприятие «Проводы в армию». На мероприятие потрачено 4200 рублей. | - |
| 1.13 | Организация и проведение районной спартакиады допризывной и призывной молодежи области «К защите Родины готов» | 2014- 2020годы | 27 июля планируется проведение военно-патриотической игры «Зарница». | - |
| 1.14 | Участие в межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях патриотической направленности | 2014- 2020годы | Участие в реализации проектов: «Герои Великой Победы», «Наша общая Победа», «Никто не забыт, ничто не забыто». Участие члена патриотического клуба «Мы помним» в патриотической смене «Отечество». | - |
| 1.15 | Проведение кино акции «Кино. Молодежь. Патриотизм» | 2014- 2020годы | Планируется проведение во II квартале 2015 года. | - |
| 1.16 | Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14 – летнего возраста | 2014- 2020годы | Мероприятие «Торжественное вручение паспортов» проведено в марте и в мае 2015 года. | - |
| 1.17 | Организация работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности патриотических клубов, центров и объединений, расположенных на территории района | 2014- 2020годы | Приглашение бывших военнослужащих на мероприятия, приуроченные ко Дню победы, Дню защитника Отечества, «Афганский ветер». Встречи ветеранов с молодёжью Шимского района в трёх общеобразовательных организациях, приуроченные ко Дню Победы. | - |
| 1.18 | Проведение районного конкурса на лучшую организацию деятельности военно-патриотических клубов | 2014,2016,2018, 2020годы | Проведена встреча с руководителями клубов и планирование конкурса на 2016 год | - |
| 1.19 | Организация деятельности центра военно – патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе на территории муниципального района | 2014- 2020годы | Центр военно – патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе на территории муниципального района действует на базе муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей». | - |
| 1.20 | Содействие в обеспечении общественного порядка во время проведения церемоний захоронения  | 2014- 2020годы | Во время проведения церемоний захоронения порядок поддерживается сотрудниками МО МВД России «Шимский». | - |
| 1.21 | Организация и проведение церемоний захоронения останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ | 2014- 2020годы |  6 мая 2015 года организовано и проведено торжественное перезахоронение останков солдат, погибших в годы ВОВ, поднятых во время весенней Вахты Памяти. | - |
| 1.22 | Обеспечение соблюдения воинских ритуалов во время проведения церемоний захоронения | 2014- 2020годы | Проводится солют. | - |
| 1.23 | Подготовка решения о проведении на территории муниципального района поисковых работ в текущем году и об организации церемоний захоронения останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ | 2014- 2020годы | Проведено совещание в апреле по весенней Вахте Памяти. | - |
| 1.24 | Оказание содействия в экипировке членов поискового отряда района, обеспечении питанием и транспортом | 2014- 2020годы | В 2015 году на экипировку членов поискового отряда запланировано 15000 рублей. Также отряд был обеспечен питанием за счёт спонсорской помощи. | - |
| 1.25 | Организация встреч членов поисковых отрядов с молодежью и обучающимися образовательных учреждений района, ветеранами. | 2014- 2020годы | Молодёжь муниципального района в период с 18 апреля по 6 мая приняла участие в весенней Вахте Памяти. | - |
| 1.26 | Информирование населения района о планах, ходе увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории области в годы Великой Отечественной войны | 2014- 2020годы | Население информируется через сайт Администрации муниципального района и на страничке в контакте. | - |
| 1.27 | Популяризация и информирование о деятельности поисковой экспедиции «Долина» в средствах массовой информации и вовлечение в состав поисковых отрядов новых членов | 2014- 2020годы | Информация подаётся на сайт Администрации и в газету «Шимские вести» в рубрику «Голос юности». | - |
| 1.28 | Обеспечение мероприятий, посвященных Дню Победы, посвященных Дню освобождения п. Шимск от немецко-фашистских захватчиков (венки, цветы, ленты) | 2014- 2020годы | На мероприятия: митинг, посвящённый Дню освобождения п. Шимск от немецко-фашистских захватчиков и Дню Победы были приобретены венки и живые цветы на сумму 10000 рублей. | - |
| 2 | **Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Шимского муниципального района в социальную практику»** |
| 2.1 | Организация деятельности Совета молодежи Шимского муниципального района | 2014- 2020годы | Ежемесячно провидятся заседания Совета молодёжи по вопросу предстоящих мероприятий.  | - |
| 2.2 | Кадровое обеспечение реализации вопросов молодежной политики | 2014- 2020годы | Вопросами молодёжной политики в муниципальном районе занимается служащий ведущей категории комитета образования Администрации муниципального района | . |
| 2.3 | Организация издания и распространения информационных, методических CD-дисков, сборников, брошюр, буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | 2014- 2020годы | Изготовлено и распространено 5 буклетов по приоритетным направлениям государственной молодежной политики. | - |
| 2.4 | Организация и проведение семинара для специалистов сферы молодежной политики по организации деятельности молодежных профильных лагерей | 2014201620182020  | Совещание по организации деятельности молодежных профильных лагерей проводилось в апреле 2015 года. | - |
| 2.5 | Организация и проведение районного конкурса молодых семей | 2015, 2017, 2019 |  8 июля 2015 года проведён конкурс «Формула семейного счастья». | - |
| 2.6 | Организация и проведение циклов лекций и бесед для учащихся образовательных учреждений района по разъяснению семейного законодательства | 2014 - 2020годы | Проведены лекции для учащихся образовательных учреждений района по разъяснению семейного законодательства с участием начальника отдела ЗАГС Шимского района. | - |
| 2.7 | Организация и проведение Дня семьи, любви и верности (день святых Петра и Февронии Муромских | 2014- 2020годы | 8 июля проведено мероприятие «Формула семейного счастья» с участием  | - |
| 2.8 | Организация и проведение торжественных мероприятий, направленных на укрепление и развитие семейных ценностей и традиций | 2014- 2020годы | Проведены мероприятия: «Любовь-волшебная страна», «Красная горка любви», торжественное чествование новорожденных «Всё начинается с семьи», «Волшебный мир детства», «Гармония любви». | - |
| 2.9 | Организация деятельности трудовых отрядов, бригад для обучающихся образовательных учреждений муниципального района | 2014- 2020годы | В летний период было создано 6 трудовых бригад, охвачено – 24 человека. | - |
| 2.10 | Организация и проведение конкурсов, конференций, форумов, фестивалей и прочих мероприятий по направлениям государственной молодежной политики | 2014- 2020годы | Организовано и проведено 19 конкурсов, 68 мероприятий, реализовано 5 проектов. Приняли участие в фестивале «Волховские зори». | - |
| 2.11 | Организация и проведение районного конкурса среди организаций и социально-активной молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности, на лучшую организацию работы | 2014- 2020годы | Запланировано на II порлугодие 2015 года. | - |
| 2.12 | Организация и проведение торжественного награждения талантливой молодежи, победителей областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий  | 2014- 2020годы | Организовано и проведено награждение молодёжи, в рамках Дня молодёжи, за активное участие в реализации приоритетных направлений государственной молодёжной политики. Организовано награждение обучающегося медведской средней школы «За особые успехи в учении – 2015» | - |
| 2.13 | Организация участия молодежи в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях по направлениям государственной молодежной политики и принимающих участие в добровольческой деятельности | 2014- 2020годы | Участие в областном форуме «Технология добра» | - |
| 2.14 | Участие в Новгородском областном молодежном форуме | 2014- 2020годы | Планируется участие 4 волонтёров. | - |
| 2.15 | Разработка и распространение методических материалов по профилактике экстремизма в молодежной среде  | 2014- 2020годы | Разработано и распространено 2 буклета. | - |
| 3 | **Подпрограмма** **«Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Шимском муниципальном районе»** |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Обеспечение деятельности антинаркотической комиссии в муниципальном районе, постоянно действующей межведомственной рабочей группы комиссии (далее рабочая группа комиссии) | 2014- 2020годы | Заседания антинаркотической комиссии проводится ежеквартально. | - |
| 3.2 | Мониторинг наркотической ситуации на территории района, анализ, принятие своевременных мер противодействия | 2014- 2020годы | Мониторинг наркотической ситуации на территории района проводится ежемесячно. Проведение анкетирования в школах.Проводится подготовка аналитических материалов и предложений для местных органов власти по вопросам наркотической помощи населению.  | - |
| 3.3 | Содействие в оказании медицинской помощи лицам, зависимым от наркотиков и других психоактивных веществ | 2014- 2020годы | В случае необходимости оказывается необходимая медицинская помощь. Оказание экстренной помощи пациентам с алкогольной интоксикацией. | - |
| 3.4 | Содействие в организации профилактических осмотров учащихся образовательных учреждений муниципального района с участием врача-нарколога, проведения экспресс-тестирования на предмет выявления наркотических средств в биологических средах организма | 2014- 2020годы | В трёх общеобразовательных учреждениях района планируется осенью проведение профилактических осмотров с участием врача – нарколога.  | - |
| 3.5 | Содействие в организации реабилитации лицам, имеющим зависимость от психоактивных веществ | 2014- 2020годы | Проводятся консультации для лиц, имеющих зависимость, оформление стендовой печати. Проводится плановая работа с диспансерной группой пациентов и членами их семей. | - |
| 3.6 | Содействие в организации профилактических осмотров лиц, чья профессиональная деятельность связана с вредным производственным фактором и повышенной опасностью. | 2014- 2020годы | Всегда оказывается содействие в организации профилактических осмотров лиц, чья профессиональная деятельность связана с вредным производственным фактором и повышенной опасностью. | - |
| 3.7 | Проведение районного фестиваля агитационных бригад учащихся «За здоровый образ жизни» | 2014- 2020годы | Реализация проектов «Больше кислорода», в рамках которых проведены мероприятия «За здоровье, молодость, успех». | - |
| 3.8 | Организация и проведение семинаров для специалистов, работающих по направлению «Профилактика употребления психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни»  | 2014, 2017, 2020 | Проведено 1 совещание по вопросу «Профилактика употребления психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни».  | - |
| 3.9 | Проведение школьных, районных конкурсов творческих работ на темы, направленные на самопознание учащихся, формирование духовных, нравственных и гражданско-патриотических ценностей и идеалов. Публикация лучших работ в газете «Шимские вести» | 2014- 2020годы | Организованы и проведены: конкурс рисунков. | - |
| 3.10 | Проведение систематической работы с учащимися образовательных учреждений и их родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, распитием спиртных напитков и спиртосодержащей продукции (с объёмным содержанием этилового спирта более 12%) либо потреблением наркотических средств или психотропных веществ общественных местах, а также по разъяснению ответственности за правонарушения, связанные с вовлечением несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ, за появление несовершеннолетних и иных лиц в общественных местах в состоянии опьянения и др. | 2014- 2020годы | На классных часах систематически проводилась работа по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения.  | - |
| 3.11 | Организация проведения бесед, лекций, других образовательных мероприятий по проблемам зависимости от ПАВ для учащихся общеобразовательных учреждений | 2014- 2020годы | В рамках классных часов проводились лекции по проблемам зависимости от ПАВ для учащихся общеобразовательных учреждений. В феврале и в марте члены волонтёрской организации «Прометей» п. Шимск провели 8 тренингов по профилактике употребления ПАВ. | - |
| 3.12 | Организация работы волонтерских групп в образовательных учреждениях муниципального района | 2014- 2020годы | На территории района 8 волонтёрских организаций, 4 из которых действуют на базе 3 школ муниципального района. | - |
| 3.13 | Организация проведения акций в рамках:Всемирного дня здоровья (7 апреля); Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня); Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября), Международного дня борьбы со СПИД (1 декабря) | 2014- 2020годы | Проведены акции: «За здоровье, молодость, успех», «Зажги свечу».  | - |
| 3.14 | Проведение досуговых культурно-просветительских мероприятий пропагандирующих здоровый образ жизни  | 2014- 2020годы | Круглый стол по вопросу реализации проекта «Беги за мной», «Технология добра». Заседание Совета молодёжи Шимского района по вопросу реализации мероприятий пропагандирующих здоровый образ жизни: мастер – класс по здоровому питанию.  | - |
| 3.15 | Организация деятельности межведомственных лекторских групп | 2014- 2020годы | В октябре планируется организация работы Лекторской группы в 3 общеобразовательных организациях района.  | - |
| 3.16 | Реализация превентивных программ в образовательных учреждениях (анализ их эффективности) | 2014- 2020годы | Программы реализуются в течения учебного года. | - |
| 3.17 | Содействие в работе по выявлению и привлечению к административной ответственности лиц допускающих не медицинское употребление наркотических средств. | 2014- 2020годы | Проводятся рейды в места массового скопления молодёжи с целью выявления лиц, допускающих не медицинское употребление наркотических средств. | - |
| 3.18 | Содействие в проведении ежегодных оперативно-профилактических операций, направленных на выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. | 2014- 2020годы | Проведение ежегодных оперативно-профилактических операций, направленных на выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений: «Подросток» и «Призывник». | - |
| 3.19 | Содействие в проведении оперативно-профилактических операций по пресечению реализации на территории муниципального района суррогатов алкогольной продукции, технического спирта. Проведение операции «Самогон» | 2014- 2020годы | Участвовали в рейдах с сотрудниками МО МВД России «Шимский» | - |
| 3.20 | Содействие в проведении оперативно-профилактической операции по пресечению фактов реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции в местах массового пребывания граждан, на прилегающих к ним территориях и в местах, не приспособленных для продажи указанной продукции | 2014- 2020годы | Принимали участие в операции по пресечению фактов реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. | - |

**Исполнитель Богдановская О. А.**

Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за I полугодие 2015 года