**Заключение**

**по проведению экспертно-аналитического мероприятия**

**«Мониторинг использования средств дорожного фонда Новгородской области направляемого в виде субсидии бюджету Шимского городского поселения на 2020 год»**

|  |
| --- |
| Информация об исполнении бюджетных ассигнований, предоставленных, в том числе в рамках субсидий из областного бюджета местным бюджетам на осуществление дорожной деятельности  **Шимского городского поселения**\*\*\* |
|

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направлений расходования средств дорожного фонда | Плановые показатели, в руб. | | | Кассовый расход, в руб. | | | Показатель протяженности | | Сведения об исполнении заключенных контрактов | | | | | |
|  |  | в том числе | |  | в том числе | | план | факт | №, дата | Сумма, руб. | Наименование подрядчика, ИНН | Срок исполнения | Выполнено работ | Оплачено работ, руб. |
|  | Итого | ОБ | МБ | Итого | ОБ\* | МБ\* |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на формирование муниципальных дорожных фондов (**04 09 1100071510**) | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| содержание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПСД строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по РП «Дорога к дому» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов (**04 09 1100071520**) | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт | 1372831,0 | 1267000,0 | 105831,0 | 1342465,00 | 1267000,0 | 75465,0 | 0,472 | 0,472 | Муниципальный контракт № 0150300001420000040 от 20.07.2020 на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Шимского городского поселения р.п. Шимск, ул. Лесная | 1342465,0 | ООО «Шимское ДЭП», 5319004288 | 10.10.2020 | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №1, №2 на общую сумму 1342465,0 руб. | Платежное поручение № 53834 от 13.10.2020 на сумму 1342465,0 руб |
| содержание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПСД строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 1372831,0 | 1267000,0 | 105831,0 | 1342465,00 | 1267000,0 | 75465,0 | 0,472 | 0,472 | Муниципальный контракт № 0150300001420000040 от 20.07.2020 на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Шимского городского поселения р.п. Шимск, ул. Лесная | 1342465,0 | ООО «Шимское ДЭП», 5319004288 | 10.10.2020 | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №1, №2 на общую сумму 1342465,0 руб. | Платежное поручение № 53834 от 13.10.2020 на сумму 1342465,0 руб |
| в том числе по РП «Дорога к дому» | 1372831,0 | 1267000,0 | 105831,0 | 1342465,00 | 1267000,0 | 75465,0 | 0,472 | 0,472 | Муниципальный контракт № 0150300001420000040 от 20.07.2020 на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Шимского городского поселения р.п. Шимск, ул. Лесная | 1342465,0 | ООО «Шимское ДЭП», 5319004288 | 10.10.2020 | Акт о приемке выполненных работ по форме КС-2 №1, №2 на общую сумму 1342465,0 руб. | Платежное поручение № 53834 от 13.10.2020 на сумму 1342465,0 руб |
| Субсидии бюджетам муниципальных районов и городского округа на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ( **04 09 11 00071530**) | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| содержание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПСД строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| в том числе по РП «Дорога к дому» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (**04 09 11 00071540**) | | | | | | | | | | | | | | |
| ремонт **(включая строительный контроль)** | 4221186,0 | 4178900,0 | 42286,0 | 0 | 0 | 0 | ул. Советская -0,581км  остановочный пункт – площадь 1556,0 кв м | -  - | Муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения ул. Советская и «Остановочный пункт» р.п. Шимск от 29.09.2020 № 0150300001420000049 | 4142369,0 | ИП Умаров Р.И.,  ИНН 532203651491 | 10.11.2020 | - | - |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Муниципальный контракт на оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения ул. Советская и «Остановочный пункт» р.п. Шимск от 28.09.2020  № 0150300001420000050 | 78817 | ООО «Испытания. Диагностика. Контроль»,  ИНН 7807119102 | 30.11.2020 | - | - |
| содержание | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ПСД строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| строительство | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| реконструкция | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ИТОГО | 4221186,0 | 4178900,0 | 42286,0 | 0 | 0 | 0 | ул. Советская -0,581км  остановочный пункт – площадь 1556,0 кв м | - | Муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения от 29.09.2020 № 0150300001420000049 (цена контракта - 4142369,0 руб.),Муниципальный контракт на оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения ул. Советская и «Остановочный пункт» р.п. Шимск от 28.09.2020  № 0150300001420000050 (цена контракта – 78817,0 руб.) | 4221186,0 | ИП Умаров Р.И.,  ИНН 532203651491  ООО «Испытания. Диагностика. Контроль»,  ИНН 7807119102 | 10.11.2020 | х | х |
| в том числе по РП «Дорога к дому» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| \* ОБ - средства областного бюджета, МБ - средства местного бюджета |  |  |  |  |
| \*\* - предусмотрены Приложением к соглашению о предоставлении субсидии | |  |  |  |
| \*\*\* - таблица заполняется отдельно по муниципальному району, по каждому городскому (сельскому) поселению | | | | |

**АНАЛИТИЧЕСКАЯ ЗАПИСКА**

**ПО РЕЗУЛЬТАТАМ МОНИТОРИНГА**

**Результаты экспертно-аналитического мероприятия:**

Выделение средств из бюджета Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов осуществлялось в соответствии с:

областным законом от 26.12.2019 № 510-ОЗ «Об областном бюджете на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов,

Порядком формирования, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области, утвержденным Постановлением Правительства Новгородской области от 26.12.2018 N 612 "О формировании, предоставлении и распределении субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Новгородской области",

Порядком предоставления и методикой распределения субсидий из дорожного фонда Новгородской области бюджетам городского округа, муниципальных районов и поселений Новгородской области на формирование муниципальных дорожных фондов, установленным Постановлением Правительства Новгородской области от 28.10.2013 N 323

"О государственной программе Новгородской области "Совершенствование и содержание дорожного хозяйства Новгородской области (за исключением автомобильных дорог федерального значения) на 2014 - 2022 годы",

Соглашением с министерством транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области от 07.05.2020 г. № 170 «О предоставлении в 2020 году из дорожного фонда Новгородской области бюджету Шимского городского поселения Шимского муниципального района субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов» (далее- Соглашение № 170). В рамках заключенного Соглашения № 170 были выделены бюджету Шимского городского поселения субсидии по КБК 932 04 09 11 0 00 71520 521 в сумме 1267,0 тыс. рублей **в рамках реализации регионального приоритетного проекта «Дорога к дому»;**

Соглашением с министерством транспорта, дорожного хозяйства и цифрового развития Новгородской области от25.09.2020 № 179 «О предоставлении в 2020 году из дорожного фонда Новгородской области бюджету Шимского городского поселения Шимского муниципального района субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения» (далее- Соглашение № 179).

В рамках заключенного Соглашения № 179 бюджетные средства были выделены бюджету Шимского городского поселения субсидии по КБК 932 04 09 11 0 00 71540 521 в сумме 4178,9 тыс. рублей.

На 2020 г. в соответствии с Решением Совета депутатов Шимского городского поселения от 19.12.2019 № 202 «О бюджете Шимского городского поселения на 2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов» (далее- бюджет Шимского городского поселения) бюджетной росписью, лимитами бюджетных ассигнований, бюджетной сметой главному распорядителю бюджетных средств - Администрации Шимского муниципального района (далее- Администрация района, заказчик) утверждены бюджетные ассигнования и лимиты бюджетных обязательств в рамках исполнения Муниципальной программы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения»[[1]](#footnote-1) (далее-муниципальная программа)по КБК:

700 04 09 43 0 00 71520-1267,0 тыс. рублей (уровень софинансирования из областного бюджета составил 94,2%)

700 04 09 43 0 00 S1520 -105,8 тыс. руб. (уровень софинансирования из бюджета Шимского городского поселения в рамках заключенного Соглашения № 170 (из 105,8 тыс. рублей предусмотренных бюджетом Шимского городского поселения) составил 77,8 тыс. рублей или 5,8%).

700 04 09 43 0 00 71540 - 4178,9 тыс. рублей (уровень софинансирования из областного бюджета составил 99%)

700 04 09 43 0 00 S1540 -42,3 тыс. руб. (уровень софинансирования из бюджета Шимского городского поселения в рамках заключенного Соглашения № 179 составил 1%).

По результатам анализа планового объема ЛБО и израсходованных средств муниципального дорожного фонда Шимского городского поселения установлено, что уровень софинансирования планового объема и исполнения расходных обязательств по источнику финансирования областного бюджета (95%) и бюджета Шимского городского поселения (5%) соблюден.

С целью выполнения мероприятий муниципальной программы заказчиком в проверяемом периоде были осуществлены закупки по заключенным муниципальным контрактам в рамках Федерального закона № 44-ФЗ.

Заказчик из всех конкурентных способов, предусмотренных статьёй 24 Федерального закона № 44-ФЗ, использовал электронный аукцион.

В аукционе по ремонту автомобильной дороги ул. Лесная участвовал 1 участник – ООО «Шимское ДЭП» в результате чего после признания аукциона несостоявшимся был заключен муниципальный контракт с единственным поставщиком.

Администрацией района заключёны два Муниципальных контракта:

- Муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Шимского городского поселения р.п. Шимск, ул. Лесная от 20.07.2020 № 0150300001420000040 на сумму **1 342 465,0 рублей,**

-Муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения ул. Советская и «Остановочный пункт» р.п. Шимск от 29.09.2020 № 0150300001420000049 на сумму **4142369,0 рублей.**

Администрацией района приняты бюджетные обязательства по заключенным муниципальным контрактам:

- № 0150300001420000040 от 20.07.2020 на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Шимского городского поселения р.п. Шимск, ул. Лесная в сумме 1342,465 тыс. рублей в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств,

- № 0150300001420000049 от 29.09.2020 на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения ул. Советская и «Остановочный пункт» р.п. Шимск в сумме 4142,369 тыс. рублей в пределах утвержденных лимитов бюджетных обязательств.

По итогам конкурсных процедур факт наличия экономии по проведенным торговым процедурам (в суммарном и процентном выражениях от начальной (максимальной) цены контракта) и объемов заключенных контрактов за счет полученной экономии отсутствует.

Остаток не законтрактованных лимитов бюджетных обязательств составил - 30,366 тыс. рублей ( в т.ч. областной бюджет – 0 тыс. рублей, бюджет Шимского городского поселения – 30,366 тыс. рублей).

Формирование НМЦК основано на проектно-сметной документации в соответствии с методиками и нормативами (государственными элементными сметными нормами).

Имеется положительное заключение о достоверности сметной стоимости: Администрацией района заключен муниципальные контракты

- № ПСД/187РД-20 от 21.04.2020 (исполнитель - ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»), ИНН 321037033) **на достоверность определения стоимости работ на сметную документацию по ремонту автомобильной дороги ул. Лесная. Выдано** Заключение № 189 от 22.05.2020 о достоверности сметной стоимости объектов.

- № ПСД/335РД-20 от 03.08.2020 (исполнитель - ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области»), ИНН 321037033) **на достоверность определения стоимости работ на сметную документацию по ремонту остановочного пункта и автомобильной дороги ул. Советская . Выдано з**аключение № 325 от 05.08.2020 о достоверности сметной стоимости объектов.

Заказчиком в начальную (максимальную) цену Муниципальный контракт на ремонт автомобильной дороги общего пользования местного значения Шимского городского поселения р.п. Шимск, ул. Лесная (0,472) от 20.07.2020 № 015030000142000004000037 не были включены затраты на осуществление строительного контроля соответствия выполняемых работ проектной документации, следовательно, **в обязанности подрядчиком строительный контроль не проводился.**

Заказчиком договор для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации)  **не заключался.**

Заказчиком в начальную (максимальную) цену Муниципальный контракт на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения ул. Советская и «Остановочный пункт» р.п. Шимск от 29.09.2020 № 0150300001420000049 не были включены затраты на осуществление строительного контроля соответствия выполняемых работ проектной документации, следовательно, **в обязанности подрядчиком строительный контроль не проводился.**

Заказчиком заключен **Муниципальный контракт** на оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения ул. Советская и «Остановочный пункт» р.п. Шимск на сумму 78,817 тыс. рублей для осуществления строительного контроля (в части проверки соответствия выполняемых работ проектной документации)  **по** Муниципальному контракту на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения ул. Советская и «Остановочный пункт» р.п. Шимск от 29.09.2020 № 0150300001420000049.

Анализ плановых и фактически исполненных значений показателей результативности, установленных соглашениями о предоставлении субсидий на строительство и ремонт дорог местного значения представлен в Таблице 7.

Таблица 7

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование направления расходования средств | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии-площадь поверхности автомобильных дорог приведенных в нормативное состояние, за счет субсидии (кв м) | Фактическое значение целевого показателя результативности использования субсидии-площадь поверхности автомобильных дорог приведенных в нормативное состояние, за счет субсидии (кв м) | Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии-протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, за счет субсидии (км) | Фактическое значение целевого показателя результативности использования субсидии- протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, за счет субсидии (км) |
|  |  |  |  |  |
| Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения **«Дорога к дому»**  Автомобильная дорога р.п. Шимск, ул. Лесная (0,472) | 2128,5 | 1802,6[[2]](#footnote-2) | 0,472 | 0,472 |
| Автомобильная дорога ул. Советская (0,581 км) | 2324,0 | - | 0,581 | - |
| Остановочный пункт | 1556,0 | - | - | - |

**Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов (04 09 1100071520)**

**В рамках регионального проекта «Дорога к дому»**

Заказчиком обязательства по достижению значений целевых показателей обязательств результативности предоставления и использования субсидий из областного бюджета исполнены соглсно Соглашению № 170 (в рамках регионального проекта «дорога к дому») исполнены:

фактическое освоение средств из предусмотренных Соглашением № 170 составило – 1267,0 тыс. рублей или освоено субсидий в размере 100 %. Экономия по результатам конкурсных процедур субсидии областного бюджета составила 0 тыс. рублей.

**Проекто-сметной документацией предусмотрен ремонт автомобильной дороги ул. Лесная, р.п. Шимск, Шимского района Новгородской области на участке №1 протяженностью 350 м шириной 4 м, на участке № 2 протяженностью 122 м шириной 3,3 м. Фактически общая протяженность автомобильной дороги ул. Лесная, где проводились ремонтные работы протяженностью 0,472 км соответствует** плановому значению целевого показателя результативности использования субсидии-протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, за счет субсидии (км) предусмотренному Соглашением № 170.

Общая площадь автомобильной дороги, где были проведены ремонтные работы согласно локальным сметным расчетом № б/н и б/д и принятые заказчиком согласно акту приемки законченных работ в размере 1802,6 кв м **не соответствует Плановому значению целевого показателя результативности использования субсидии-площадь поверхности автомобильных дорог приведенных в нормативное состояние, за счет субсидии (кв м) предусмотренному Соглашением № 170 – 2128,5 кв м), целевой показатель не достигнут на площади 325,9 кв м или исполнен на 84,7%, .**

Администрацией района работы по ремонту автомобильной дороги р.п. Шимск, ул. Лесная (0,472) принята с общей оценкой качества ремонтов «хорошо».

**Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на софинансирование расходов по реализации правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (04 09 11 00071540)**

Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения ул. Советская и «Остановочный пункт» р.п. Шимск в рамках исполнения Муниципального контракта на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения ул. Советская (0,581 кв м) и «Остановочный пункт» р.п. Шимск (1556 кв. м) от 29.09.2020 № 0150300001420000049 в настоящее время находится на завершающей стадии (завершается отсыпка обочин ). Провидся строительный контроль заключенный звквзчиком в рамках **Муниципального контракта** на оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту: Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения Шимского городского поселения ул. Советская и «Остановочный пункт» р.п. Шимск ( исполнитель - ООО «Испытания. Диагностика. Контроль», ИНН 7807119102) Стоимость контракта – 78817,0 рублей.

**Визуальный осмотр отремонтированных автомобильных дорог**

**1.При осмотре автомобильной дороги общего пользования местного значения Шимского городского поселения Автомобильная дорога р.п. Шимск, ул. Лесная протяженность автомобильной дороги составила 0,472 км , ширина дорожного полотна участка дорог протяженностью 350 м составила 4 м, протяженностью 122 м – 3,3 м. Ремонтные работы были выполнены на площади 1802,6 кв м.**

****

**Вывод**

**Субсидии бюджетам городских и сельских поселений на формирование муниципальных дорожных фондов (04 09 1100071520)**

**В рамках регионального проекта «Дорога к дому»**

**Плановое значение целевого показателя результативности использования субсидии-площадь поверхности автомобильных дорог приведенных в нормативное состояние, за счет субсидии (кв м) не исполнено на площади 325,9 кв м, в относительном выражении показатель результативности составил 84,7 %.**

**Фактически общая протяженность автомобильной дороги ул. Лесная, где проводились ремонтные работы протяженностью 0,472 км соответствует** плановому значению целевого показателя результативности использования субсидии-протяженность автомобильных дорог, приведенных в нормативное состояние, за счет субсидии (км) предусмотренному Соглашением № 170.

Председатель Контрольно-счётной палаты

Шимского муниципального района С.Н. Никифорова

1. Утверждена Постановлением Администрации Шимского муниципального района от 16.11.2018 № 1486. [↑](#footnote-ref-1)
2. Площадь поверхности автомобильных дорог приведенных в нормативное состояние подтверждена Актом о приемке выполненных работ № 2 от 08.09.2020, Актом приемки законченных работ по ремонту и благоустройству автомобильной дороги ул. Лесная от 08.09.2020. [↑](#footnote-ref-2)