Отчет о ходе реализации муниципальной программы

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

за 2016 год

### Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 25 883,7 | 25 883,7 | 4 145,3 | 4 096,4 | 4 096,4 | 23 760,5 | 21 787,3 | 21 787,3 | 0,0 | 0,0 |
| «Совершенствование и развитие муниципальной службы в Шимском муниципальном районе» | 912,4 | 912,4 | 42,0 | 42,0 | 42,0 | 873,9 | 870,4 | 870,4 | 0,0 | 0,0 |
| «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе» | 24804,8 | 24804,8 | 3976,8 | 3927,9 | 3927,9 | 22 846,6 | 20876,9 | 20 876,9 | 0,0 | 0,0 |
| «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Развитие информационного общества в Шимском муниципальном районе» | 166,5 | 166,5 | 126,5 | 126,5 | 126,5 | 40,0 | 40,0 | 40,0 | 0,0 | 0,0 |
| «Противодействие коррупции в Шимском муниципальном районе» | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

--------------------------------

Согласовано:

председатель комитета

финансов Администрации

Шимского муниципального района                                      М.Б. Иванова

Главный специалист

управления Делами                                                                  Н.В. Чухненкова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование Мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Совершенствование и развитие муниципальной службы в Шимском муниципальном районе 2014-2020 годы» |  |  |  |
| 1.1. | Организация профессиональной переподготовки, курсов повышения квалификации, стажировки, семинаров и иных форм обучения муниципальных служащих органов местного самоуправления Шимского муниципального района и их структурных подразделений, лиц, замещающих муниципальные должности в органах местного самоуправления Шимского муниципального района | 2014 - 2020 годы | В 2016 году прошло курсы повышения квалификации 42 % муниципальных служащих (16 человек). | - |
| 1.2. | Проведение мероприятий по использованию механизма ротации на муниципальной службе Новгородской области | 2014 - 2020 годы | Реализован механизм ротации 15% муниципальных служащих. Муниципальные служащие переведены на иные должности муниципальной службы, в том числе на вышестоящие: Ковалев В.А., Моторина Е.Ю., Архипкова О.В., Тиханов М.Е, Кибина Н.А. | - |
| 1.3. | Внедрение механизма испытательного срока при замещении вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Шимского муниципального района | 2014 - 2020 годы | 50 % граждан при замещении вакантных должностей муниципальной службы установлен испытательный срок или 5,2 % от общего числа муниципальных служащих | - |
| 1.4. | Проведение аттестации муниципальных служащих органов местного самоуправления Шимского муниципального района и их структурных подразделений и совершенствование аттестационных процедур | 2014 - 2020 годы | Проведена аттестация 95,6% муниципальных служащих от числа внесенных в списки в соответствии со сроками проведения | - |
| 1.5. | Выплата пенсии за выслугу лет на муниципальной службе | 2014 - 2020 годы | Пенсия за выслугу лет на муниципальной службе назначается и выплачивается имеющим право на пенсию, за 2016 года пенсия назначена 4 гражданам | - |
| 2 | Подпрограмма «Развитие и реформирование местного самоуправления в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» |  |  |  |
| 2.1. | Организация разработки и выпуска информационных сборников по вопросам развития местного самоуправления | 2014 - 2020 годы | В 2016 году сборники не выпускались | Нет финансирования |
| 2.2. | Анализ законодательства по вопросам местного самоуправления, разработка предложений по инициированию внесения в установленном порядке изменений в нормативные правовые акты с целью обеспечения наиболее эффективной организации местного самоуправления | 2014 - 2020 годы | Анализ проводится постоянно по мере необходимости вносятся изменения | - |
| 2.3. | Анализ опыта деятельности органов местного самоуправления в других субъектах Российской Федерации в целях распространения практики эффективной деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения | 2014 - 2020 годы | Управляющим Делами постоянно проводится Анализ опыта деятельности органов местного самоуправления в других субъектах Российской Федерации | - |
| 2.4. | Организация и проведение совещаний, семинаров для муниципальных служащих, служащих органов местного самоуправления Шимского муниципального района по актуальным вопросам развития местного самоуправления | 2014 - 2020 годы | Регулярно проводятся совещания по актуальным вопросам развития местного самоуправления в случае необходимости и планово. | - |
| 2.5. | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности подведомственных учреждений | 2014 - 2020 годы | Производится обеспечение приобретается компьютерная и орг. техника; обеспечивается тело, водо снабжение, связь, интернет, хоз. инвентарем и моющими средствами, ремонт транспорта, топливо и др. | Недостаточное финансирование |
| 2.6. | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности Администрации Шимского муниципального района и ее структурных подразделений | 2014 - 2020 годы | Производится обеспечение приобретается компьютерная и орг. техника; обеспечивается тело, водо снабжение, связь, интернет, хоз. инвентарем и моющими средствами, ремонт транспорта, топливо и др. | Недостаточное финансирование |
| 2.7. | Проведение конкурса «Лучшее территориальное самоуправление Шимского муниципального района» | 2014 - 2020 годы | В 2016 году конкурс не проводился | Не достаточное финансирование |
| 3 | Подпрограмма «Снижение административных барьеров, оптимизация и повышение качества предоставления государственных и муниципальных услуг» | 2014 - 2020 годы |  |  |
|  | Организация проведения мероприятий, направленных на комплексную оптимизацию порядка предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе для субъектов малого и среднего предпринимательства | 2014 - 2020 годы | Внесены изменения в Устав муниципального района, вносятся изменения в регламенты предоставления муниципальных услуг, разработаны технологические схемы предоставления муниципальных услуг, некоторые муниципальные услуги переведены в электронный вид |  |
|  | Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в орган местного самоуправления Шимского муниципального района (мин.) | 2014 - 2020 годы | 15 минут |  |
|  | Проведение анализа нормативных правовых актов направленных на предоставление государственных и муниципальных услуг | 2014 - 2020 годы | Постоянно проводятся при необходимости вносятся изменения | - |
|  | Размещение информации о деятельности органов местного самоуправления Шимского муниципального района по вопросам предоставления государственных и муниципальных услуг | 2014 - 2020 годы | Размещается на сайте Администрации | - |
|  | Организация предоставления государственных и муниципальных услуг населению по принципу «одного окна» | 2014 - 2020 годы | Предоставляются в МФЦ | - |
| 4 | Подпрограмма «Развитие информационного общества в Шимском муниципальном районе» |  |  |  |
| 4.1. | Развитие функциональных возможностей официального сайта Администрации Шимского муниципального района | 2014 – 2020 годы | Сайт постоянно совершенствуется | - |
| 4.2. | Организация электронного межведомственного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг | 2014 – 2020 годы | Все сотрудники, осуществляющие предоставление государственных и муниципальных услуг подключены к системе межведомственного взаимодействия Смарт-Роут и АИС «МФЦ» |  |
| 4.3. | Создание, функционирование и совершенствование информационно-технологической инфраструктуры; организация доступа к сети Интернет. Организация телефонной связи, опубликование официальных документов. Оплата взносов, приобретение компьютерной техники и программного обеспечения | 2014-2020 годы | Приобретено компьютерное оборудование, средства криптографической защиты, лицензия антивирус Каспрерского |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Совершенствование и развитие  местного самоуправления в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1.1.1. | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Шимского муниципального района, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации, от общего числа муниципальных служащих (%) | 0 | 0 | 42 | Доля не была определена |
| 1.1.2. | Доля лиц, замещающих муниципальные должности органов местного самоуправления Шимского муниципального района и иных работников органов местного самоуправления, прошедших профессиональную переподготовку и повышение квалификации (%) | 0 | 0 | 0 | Не требовалось повышение квалификации |
| 1.1.3. | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Шимского муниципального района в отношении которых реализуется механизм ротации (%) | 5 | 2,5 | 15 | Структурная реорганизация |
| 1.1.4. | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Шимского муниципального района, в отношении которых применяется механизм испытательного срока при замещении вакантных должностей муниципальной службы, от общего числа муниципальных служащих (%) | 5 | 5 | 5,2 |  |
| 1.1.5. | Доля претендентов на замещение вакантных должностей муниципальной службы органов местного самоуправления Шимского муниципального района, включенных в кадровый резерв Шимского муниципального района, от общего числа лиц, включенных в кадровый резерв (%) | 10 | 20 | 0 | Отсутствие в резерве специалистов соответствующего профиля, отказ 1 гражданина от замещения предложенной должности |
| 1.1.6. | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Шимского муниципального района прошедших аттестацию (%) | 100 | 100 | 95,6 | 1 муниципальный служащий не проходил процедуру в связи отказом от продолжения работы в связи с изменением существенных условий труда |
| 1.1.7. | Доля муниципальных служащих получивших пенсию за выслугу лет на муниципальной службе, (%) | 1 | 1 | 4 | Пенсия назначена 4 гражданам, обратившимся за назначением |
| 2.1.1. | Количество проведенных совещаний, семинаров муниципальных служащих по актуальным вопросам развития местного самоуправления (шт.) | 4 | 4 | 4 |  |
| 2.1.2. | Количество территориальных общественных самоуправлений, действующих на территории муниципального района (ед.) | 22 | 24 | 22 | Нет необходимости в создании ТОС |
| 2.1.3. | Доля муниципальных правовых актов соответствующих действующему законодательству(%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.1.4. | Количество обращений граждан в органы местного самоуправления Шимского муниципального района, рассмотренных с нарушением сроков, установленных законодательством (ед.) | 0 | 0 | 0 |  |
| 2.1.5. | Количество проведенных приемов граждан должностными лицами органов местного самоуправления (ед.) | 45 | 45 | 45 |  |
| 2.1.6. | Количество проведенных общественных приемов граждан в поселениях Шимского муниципального района (ед.) | 12 | 16 | 16 |  |
| 2.1.7. | Количество проведенных заседаний Общественного совета при Администрации Шимского муниципального района (ед.) | 4 | 4 | 0 | Заседания общественного совета не проводились |
| 3.1.1. | Доля заявителей, удовлетворенных качеством предоставленных государственных и муниципальных услуг, от общего числа опрошенных (%) | 80 | 90 | 90 |  |
| 3.1.2. | Среднее количество обращений граждан для получения одной государственной (муниципальной) услуги (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.1.3. | Среднее время ожидания в очереди при обращении граждан в орган местного самоуправления Шимского муниципального района (мин) | 15 | 15 | 15 |  |
| 3.1.4. | Среднее число обращений представителей бизнес-сообщества для получения одной государственной (муниципальной) услуги, связанной со сферой предпринимательской деятельности (ед.) | 1 | 1 | 1 |  |
| 3.1.5. | Доля населения муниципального района, имеющего доступ к получению государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе на базе МФЦ, от общей численности населения района (%) | 90 | 95 | 95 |  |
| 3.1.6. | Доля государственных и муниципальных услуг, предоставляемых в муниципальном районе, по которым регулярно проводится мониторинг их качества, от общего числа предоставляемых в области государственных и муниципальных услуг (%) | 30 | 50 | 70 |  |
| 3.1.7. | Доля муниципальных образований муниципального района, в которых проводится мониторинг качества исполнения муниципальных функций, предоставления муниципальных услуг (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1.8. | Доля проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления, размещенных на официальных сайтах органов местного самоуправления муниципального района в сети Интернет для проведения публичных обсуждений (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.1.9. | Доля предоставленных по принципу «одного окна» государственных и муниципальных услуг от общего числа предоставленных государственных услуг (%) | 50 | 60 | 90 |  |
| 3.1.10 | Количество проектов нормативных правовых актов органов местного самоуправления Шимского муниципального района, в отношении которых проведена процедура оценки регулирующего воздействия (ед.) | 0 | 13 | 1 |  |
| 4.1.1. | Доля автоматизированных рабочих мест, обеспечивающих межведомственное электронное взаимодействие при предоставлении государственных и муниципальных услуг в электронном виде в органах местного самоуправления муниципального района и подведомственных им учреждениях, % | 8 | 25 | 30 |  |
| 4.1.2. | Доля органов местного самоуправления муниципального района, имеющих официальные сайты для размещения информации о своей деятельности, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.1.3. | Степень соответствия разделов официальных сайтов органов местного самоуправления муниципального района требованиям действующего законодательства, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 4.1.4. | Доля органов местного самоуправления муниципального района, на официальных сайтах которых созданы информационные подсистемы, обеспечивающие информационное взаимодействие с гражданами и организациями, % | 65 | 100 | 100 |  |
| 4.1.5. | Доля аттестованных автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления муниципального района на предмет соответствия требованиям защиты информации, % | 0 | 60 | 0 |  |
| 4.1.6. | Доля сотрудников органов местного самоуправления муниципального района, имеющих электронную подпись от количества сотрудников органов местного самоуправления муниципального района, имеющих право подписи, % | 8 | 60 | 100 |  |
| 5.1.1. | Количество муниципальных служащих, прошедших обучение на семинарах или курсах по теме «Противодействие коррупции в органах муниципального управления» (ед.) | 2 | 3 | 4 | 1 чел. – курсы по теме «Противодействие коррупции», 3 чел. – в рамках повышения квалификации по программе «Актуальные вопросы муниципальной службы» |
| 5.1.2. | Публикация в средствах массовой информации материалов о деятельности органов местного самоуправления Шимского муниципального района о проводимой работе по противодействию коррупции (ед.) | 2 | 3 | 1 |  |
| 5.1.3. | Проведение заседаний комиссии по противодействию коррупции (ед.) | 4 | 4 | 2 | проведено 2 комиссии в соответствии с планом работы |
| 5.1.4. | Доля проектов муниципальных нормативных правовых актов в отношении которых проведена антикоррупционная экспертиза (%) | 100 | 100 | 100 |  |

Главный специалист

управления Делами                                                                  Н.В. Чухненкова