**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства**

(наименование муниципальной программы)

 за 2015 год

 (отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <\*\*> | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные источники финансирования |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 10480,2 | 10480,2 | 5511 | 3860,5 | 3860,5 | 1580,2 | 6619,7 | 6619,7 | 3930,8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

--------------------------------

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства**

 (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства |
| 1.1.  | Строительство и приобретение жилья для граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах  | 2015-2017 | Строительство завершено в Уторгошском сельском поселении, дом введен в эксплуатацию 26.03.2015 года.Приемка дома осуществлена комиссией 29.04.2015 года\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Завершено строительство жилого дома в с.Медведь.  | \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Дом не введен в эксплуатацию в связи со строительством жилого дома за пределами предоставленного земельного участка.  |
| 1.2.  | Переселение граждан, проживающих в аварийных многоквартирных домах | 2015-2017 | Переселено- 29 граждан из 30.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_6 граждан не переселены в построенный жилой дом в с.Медведь | В связи с обнаружением ошибки в паспортных данных 1 гражданин не переселен. \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Переселение граждан не осуществлено до 31.12.2015 года в связи с тем, что жилой дом не введен в эксплуатацию. |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

 **Переселение граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района, из аварийного жилищного фонда в 2015-2017 годах с учетом необходимости развития малоэтажного жилищного строительства**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, единица измерения | Значение целевого индикатора  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  | Количество расселенной площади (кв.м.) | 0 | 756,0 | 602,3 | Не введен в эксплуатацию строящийся в рамках реализации программы жилой дом в с.Медведь (расселяемая площадь 153,7 кв.м.) , в связи со строительством жилого дома за пределами границ предоставленного земельного участка. Ввод дома в эксплуатацию планируется осуществить до 01.05.2016 года. |
| 2.  | Количество расселенных помещений (ед.) | 0 | 21 | 18 | Не введен в эксплуатацию строящийся в рамках реализации программы жилой дом в с.Медведь (расселяемые помещения 3 ед.), в связи со строительством жилого дома за пределами границ предоставленного земельного участка. Ввод дома в эксплуатацию планируется осуществить до 01.05.2016 года. |
| 3.  | Количество переселенных жителей | 0 | 36 | 29 | Не введен в эксплуатацию строящийся в рамках реализации программы жилой дом в с.Медведь (к переселению 6 чел.), в связи со строительством жилого дома за пределами границ предоставленного земельного участка. Ввод дома в эксплуатацию планируется осуществить до 01.05.2016 года.Не переселен один человек в построенный МКД в ж/д ст.Уторгош, в связи с обнаружением ошибки в персональных данных. Переселение будет осуществлено в 2016 году. |

**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района на 2015-2017 годы**

(наименование муниципальной программы)

 за 2015 год

 (отчетный период)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

 (тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <\*\*> | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные источники финансирования |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 |  |  |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 633,6 | 633,2 | 633,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 633,6 | 633,2 | 633,2 | 0 | 0 |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района на 2015-2017 годы** (наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1.  | Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района на 2015-2017 годы |
| 1.1.  | Приведение состояния многоквартирных домов и муниципальных жилых помещений в соответствии с требова-ниями нормативно-технических документов  | 2015-2017 | В рамках реализации данного мероприятия в 2015 году подготовлено и проверено 5 смет (денежные средства в размере 20 тыс. руб. освоены полностью), произведен ремонт в 2 муниципальных жилых помещениях. |  |
| 1.2.  | Исполнение жилищного законодательства о минимальном размере взноса на капитальный ремонт общего иму-щества в многоквартир-ных домах | 2015-2017 | В СНКО «Региональный фонд» были перечислены обязательные ежемесячные взносы на проведение капитального ремонта в многоквартирных домах за период с октября 2014 по ноябрь 2015 года. | В связи с сокращением финансирования не оплачены взносы за октябрь 2015 года. Данный платеж будет осуществлен в 2016 году. |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

**Капитальный ремонт муниципального жилищного фонда Шимского муниципального района на 2015-2017 годы**

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого индикатора, единица измерения | Значение целевого индикатора  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.  | Доля отремонтированных жилых помещений от общего объема муниципального жилья (%) | 0 | 1,6 | 1,6 |  |