**Отчет о ходе реализации муниципальной программы**

**«Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском муниципальном районе на 2014-2020годы»**

**за 2015 год**

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

**«Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском муниципальном районе на 2014-2020годы»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма <\*> | | | |
| 1.1. | Оказание консультационной помощи в подготовке и оформлению документов, способствующей своевременному вводу (приобретению) жилья гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | 2014-2020годы | Проводится информационная и консультационная работа среди граждан и организаций социальной сферы о реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов.  В 2015 году с заявлениями об участии в мероприятиях в рамках программы обратились 6 семей.  Всем была оказана помощь в правильном оформлении документов для дальнейшего включения в сводный список граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты и собственных и (или) заемных средств на 2016 год по Шимскому муниципальному району. |  |
| 1.2. | Организация информационной работы среди граждан и организаций социальной сферы о реализации мероприятий по улучшению жилищных условий граждан, молодых семей и молодых специалистов | 2014-2020 годы |
| 1.3. | Создание условий для привлечения гражданами, проживающими в сельской местности, в том числе молодыми семьями и молодыми специалистами собственных и заемных средств для строительства (приобретения) жилья в сельской местности района | 2014-2020годы | Сводный список граждан, в том числе молодых семей и молодых специалистов, изъявивших желание улучшить жилищные условия с использованием социальной выплаты и собственных и (или) заемных средств на 2016 год по Шимскому муниципальному району направлен в департамент сельского хозяйства и продовольствия Новгородской области |  |
|  |  |  |
| 1.4. | Содействие улучшению жилищных условий граждан, проживающих в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов с привлечением собственных и (или) заемных средств для строительства (приобретения) жилья в сельской местности района | 2014-2020годы |

--------------------------------

<\*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей

муниципальной программы

**«Устойчивое развитие сельских территорий в Шимском муниципальном районе на 2014-2020годы»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план  на год | факт за  отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Цель: повышение уровня и качества жизни сельского населения путем создания комфортных условий жизнедеятельности в сельской местности** | | | | |
| 1.1. | Задачи: удовлетворение потребностей сельского населения, в том числе молодых семей и молодых специалистов, в благоустроенном жилье;  сокращение числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий в сельской местности, в том числе молодых семей и молодых специалистов | | | | |
| 1.1.1. | Ввод (приобретение) жилья для граждан, проживающих в сельской местности, всего, тыс.кв.м | 0,5 | 0,5 | - | по итогам года |
| 1.1.2. | в том числе: |  |  |  |  |
|  | Обеспечение жильем молодых семей и молодых специалистов, тыс.кв.м | 0,2 | 0,2 | **0,3251** |  |
| 1.1.3. | Сокращение общего числа семей, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом), % | 8 | 9 | - | по итогам года |
| 1.1.4. | Сокращение числа молодых семей и молодых специалистов, нуждающихся в улучшении жилищных условий, в сельской местности (нарастающим итогом), % | 7 | 9 | **3 семьи** |  |

Салихова В.А.

19.02.2016