Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие системы управления имуществом в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»

(наименование муниципальной программы)

За 2015 год

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1.1.1. | Количество объектов муниципального имущества, по которым проведена оценка рыночной стоимости, шт. | 51 | 10 | 204 | Превышение целевого показателя обусловлено необходимостью проведении рыночной оценки для 197 объектов водопроводно-канализационного хозяйства для передачи в аренду имущества ООО «МП Шимский водоканал» Снижение количества объектов по сравнению с 2014 годом обусловлено продажей муниципальной собственности |
| 1.1.2. | Количество объектов муниципального имущества, находящихся в казне Шимского муниципального района по которым приняты меры по обеспечению их сохранности, шт. | 38 | 37 | 36 |  |
| 1.1.3. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета муниципального района от реализации муниципального имущества, % | 100 | 100 | 100 | Плановые показатели по доходам от реализации имущества выполнены |
| 1.1.4. | Доля поданных исковых заявлений о взыскании задолженности (свыше 6 месяцев) по арендной плате за муниципальное имущество к количеству должников, имеющих такую задолженность, % | 100 | 100 | 40 | Исковые заявления находятся в стадии подготовки. |
| 1.1.5. | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена проверка фактического наличия, использования по назначению и сохранности, шт. | 110 | 110 | 110 |  |
| 1.2.1.. | Количество объектов недвижимого муниципального имущества, на которые сформированы пакеты документов для проведения регистрационных действий, шт | 15 | 10 | 18 | Превышение целевого показателя связано с вводом в эксплуатацию жилого дома по адресу : Новгородская обл., Шимский район, ст. жд. Уторгош, ул. Советская, д.5 |
| 1.3.1. | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Шимского муниципального района шт. | 43 | 2 | 3 | Превышение целевого показателя связано с оформлением земельных участков под муниципальными дорогами и разделом 1 участка в с. Медведь на несколько меньших для продажи |
| 1.4.1. | Выполнение плановых показателей по неналоговым -доходам бюджета муниципального района от использования земельных участков, находящихся в собственности муниципального района , % | 62 | 100 | 100 | Плановые показатели по доходам бюджета муниципального района от использования земельных участков, находящихся в муниципальной собственности выполнены на 100% |
| 1.5.1. | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных для целей строительства по результатам торгов, а так же выделяемых льготным категориям граждан шт. | 71 | 6 | 6 |  |
| 1.5.2. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, % | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.6.1. | Полнота использования программного обеспечения для ведения информационных баз данных, % | 70 | 90 | 70 | Целевой показатель не выполнен в связи с большой загруженностью работников |