Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной  программы

"Обеспечение экономического развития Шимского муниципального района на 2014-2016 годы"

| № п/п | Наименование Мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие торговли в Шимском муниципальном районе 2014-2016 годы» |  |  |  |
|  | Создание условий для торгового обслуживания жителей отдаленных и труднодоступных населенных пунктов за счет расширения развозной торговли | 2014 - 2016 годы | Постановлением Правительства Новгородской области от 26.06.2014 № 343 утвержден перечень отдаленных или труднодоступных местностей области, в который включены 115 населенных пунктов Шимского муниципального района. Графики движения автомагазинов Шимского райпо согласованы с Главами поселений и Новоблпотребсоюзом. Администрацией муниципального района ежеквартально собирается информация о наличии действующих на территории района объектов мобильной торговли. 24 июня 2015 года в Администрации района проведено рабочее совещание, на котором Главам поселений предложено провести работу по постановке на учет всех автомагазинов, действующих на подведомственной территории. По состоянию на 01.07.2015 зарегистрированы 5 автомагазинов. | Нежелание хозяйствующих субъектов представлять данные для торгового реестра. |
|  | Создание условий для развития сетевой торговли | 2014 - 2016 годы | В 1 полугодии 2015 года открыт сетевой магазин «Дикси» ЗАО «Дикси-Юг», осуществлялся ремонт помещения под магазин «Магнит-Косметик». | - |
|  | Проведение мониторинга цен на основные виды продовольственных товаров в целях определения экономической доступности товаров для населения района | 2014 - 2016 годы | Комитетом по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации района проводилась работа по еженедельному мониторингу розничных цен на фиксированный перечень продовольственных товаров, утвержденный Минпромторгом России, состоящий из 40 наименований продуктов питания. Мониторинг осуществлялся по 6 предприятиям торговли (включая магазины федеральных сетей - «Магнит» и «Пятерочка»; магазин локальных сетей – «Ильмень»; несетевые магазины – «Колокольчик-1» и «Звездочка», торговое предприятие нестационарной торговой сети – павильон ИП Холмогоровой) и розничному сельскохозяйственному рынку. Информация о результатах мониторинга еженедельно размещалась на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района. С апреля также проводится мониторинг выполнения соглашения магазинами «Пятерочка» и «Дикси» сохранения фиксированных цен на определенные перечни продовольственных товаров, отраженных в соглашениях. | - |
|  | Оказание содействия сельхозтоваропроизводителям района по реализации произведенной ими продукции на сельскохозяйственном рынке района | 2014 - 2016 годы | В районе имеется розничный сельскохозяйсмтвенный рынок на 23 торговых места, процент использования торговых мест на 01.07.2015 составляет 61 %. Рынок оснащен всем необходимым оборудованием для хранения и реализации продовольственных товаров. 13 мест на рынке (57 %) предусмотрено для осуществления деятельности по продаже товаров товаропроизводителями. 4 торговых места предоставляются гражданам, имеющим личное подсобное хозяйство, без взимания платы за торговое место. На рынке реализуется продукция товаропроизводителей района: мясо (КФХ Гасанбекова С.А., КФХ Кадырова А.У.продукция ЛПХ); мед ( ЛПХ Чумакова А.В., ЛПХ Мальцева А.М.); картофель ( КФХ Мелконяна М.В., КФХ Кондранина В.А., продукция ЛПХ); молочная продукция КФХ Мелконяна М.В.; овощи ЛПХ; яйцо КФХ Мелконяна М.В. На Шимском форуме регулярно размещается информация о реализуемом на рынке товаре, распространяется рекламная печатная продукция. | - |
|  | Содействие в проведении акций для малообеспеченных жителей района с предоставлением скидок на товары | 2014 - 2016 годы | Торговыми предприятиями района регулярно проводятся акции по продаже товаров со скидками для всех граждан района. | - |
|  | Организация и проведение районного конкурса «Лучшее предприятие торговли» | 2014 - 2016 годы | Конкурс не проводился. | На финансирование программы на 2015 год не заложены денежные средства. |
|  | Формирование участков под строительство объектов торговли | 2014 - 2016 годы | По состоянию на 01.07.2015 сформированы и занесены в базу данных «Свободные инвестиционные площадки Новгородской области» 3 земельных участка под строительство автозаправочных станций. | - |
|  | Ведение реестра свободных инвестиционных площадок, размещение информации на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района с целью поиска инвесторов для строительства объектов торговли | 2014 - 2016 годы | Ведется база данных инвестиционных площадок муниципального района, информация по площадкам размещена на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет, представлена в ГОАУ «Агентство развития Новгородской области» для включения в базу данных «Свободные индустриальные площадки Новгородской области». По состоянию на 01.07.2015 в районе имеется 28 площадок. | - |
|  | Проведение приема граждан по вопросам защиты прав потребителей | 2014 - 2016 годы | Специалистами Шимского городского и сельский поселений, специалистом Администрации Шимского муниципального района проводится прием граждан по вопросам защиты прав потребителей. За 1 полугодие 2015 года рассмотрено 602 обращения граждан, в том числе 13 - по торговле. | - |
|  | Содействие в обеспечении субъектов потребительского рынка нормативно-правовыми документами, регулирующими их деятельность в данной сфере | 2014 - 2016 годы | В 1 полугодии 2015 года до субъектов потребительского рынка доведено распоряжение Администрации Шимского муниципального района «Об утверждении графиков проведения последних звонков», информации о реализации алкогольной продукции (водок) ряда производителей на территории области с нарушениями действующего законодательства. Постановления Правительства Новгородской области № 511 от 16.10.14 и № 36 от 24.06.2013 об ограничении торговли алкоголем, постановления и распоряжения Администрации Шимского муниципального района размещены на сайте Администрации района | - |
|  | Предоставление информации товаропроизводителям района о проводимых в области выставках, ярмарках | 2014 - 2016 годы | Товаропроизводителям района регулярно предоставлялась информация о проводимых в районе и области ярмарках и выставках. 1, 2, 3 и 7 мая проведены сезонные сельскохозяйственные ярмарки в р.п. Шимск, ст. Уторгош, с. Медведь, с. Подгощи. Проводится работа по организации постоянно действующих ярмарок на территории сельских поселений. В настоящий момент выполняются мероприятия по оформлению земельных участков, выделенных под организацию ярмарок, в собственность поселений. Сельхозтоваропроизводители района принимали участие в ярмарках выходного дня на сельскохозяйственном рынке «Западный» в Великом Новгороде (днях районов по торговле с/х продукцией, крещенской ярмарке, овощной ярмарке, ярмарке «День саженцев», «Сад-огород, «День хлебобулочных изделий» и других). Открыты торговые места на рынках Великого Новгорода: «Центральный2». «Октябрьский», «Гагаринский», «Восточный». | - |
| 2 | Подпрограмма «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы» |  |  |  |
|  | Анализ действующих нормативных правовых актов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства | 2014 - 2016 годы | Анализ действующих нормативных правовых актов, направленных на поддержку малого и среднего предпринимательства, осуществляется постоянно (по мере их издания). | - |
|  | Разработка нормативных правовых документов с целью совершенствования мероприятий подпрограммы | 2014 - 2016 годы | Постановлениями Администрации Шимского муниципального района № 399 от 22.04.2015, № 391 от 16.04.2015, № 314 от 31.03.2015 внесены изменения в подпрограмму «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы» | - |
|  | Взаимодействие со структурными подразделениями Правительства Новгородской области и общественными объединениями предпринимателей по вопросам развития малого и среднего бизнеса | 2014 - 2016 годы | Взаимодействие с Правительством Новгородской области по вопросам финансирования муниципальной программы из средств федерального и областного бюджетов (формирование заявки на финансирование, определения приоритетных направлений поддержки). Участие в совещаниях и семинарах, организованных департаментом экономического развития и торговли Новгородской области. Оказано содействие в участии предпринимателей района в областном бесплатном семинаре «Нематериальные активы как источник доступа к заемному инвестиционному финансированию», организованному Новгородским фондом поддержки малого предпринимательства и Институтом финансового развития бизнеса 03.03.2015. | - |
|  | Организация консультаций для субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам государственной и муниципальной поддержки | 2014 - 2016 годы | Проводится работа по информированию субъектов малого и среднего предпринимательства о возможности использования механизмов финансовой поддержки: государственной и муниципальной. 24 марта на сайте Администрации муниципального района размещена информация об Интернет-портале Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства. На нем представлена подробная информация о финансовых (предоставление займов по программам микрофинансирования и предоставление поручительств Фонда по обязательствам субъектов малого и среднего предпринимательства перед банками и лизинговыми компаниями) и информационно-консультационных услугах Фонда, информация о деятельности Фонда, анонсы мероприятий и полезные для предпринимателей ссылки. В 1 полугодии 2015 года 4 предпринимателям по областной программе предоставлены льготные займы через Новгородский фонд поддержки предпринимательства: (Харитонов А.В. – 1,0 млн. рублей, Харитонова Т.А. – 1,0 млн. рублей, Лымарь – 0,3 млн. рублей, Дербенева Н.А. – 1,0 млн. рублей). Предоставляются устные консультации субъектам, обратившимся за информацией, распространяется раздаточный материал Новгородского фонда поддержки малого предпринимательства. | - |
|  | Информирование и привлечение к участию субъектов малого и среднего бизнеса в проводимых в Новгородской области и других регионах выставках, ярмарках, семинарах, конкурсах | 2014 - 2016 годы | 10.03.2015 на сайте Администрации района размещена информация о проведении Всероссийского конкурса проектов «Социальный предприниматель». Проведена работа с заинтересованными предприятиями и организациями района по участию в Конкурсе «Ежегодная общественная премия «Регионы - устойчивое развитие». Товаропроизводители района участвовали в областных выставках и ярмарках по продаже сельхозпродукции и других мероприятиях. | - |
|  | Заключение договоров на проведение обучения руководителей малых и средних предприятий, предпринимателей по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности с организациями инфраструктуры поддержки малого и среднего предпринимательства, руководителей и ответственных лиц по специальности «Охрана труда» | 2014 - 2016 годы | Договора на обучение не заключались. | На заключение договоров на проведение обучения руководителей малых и средних предприятий, предпринимателей по актуальным вопросам ведения предпринимательской деятельности в муниципальной программе изначально были заложены денежные средства в размере 20,0 тыс. руб. Денежные средства направлены на выплату грантов. |
|  | Предоставление субъектам малого и среднего предпринимательства информации о минерально-сырьевых ресурсах муниципального района, потребности муниципального района в товарах и услугах | 2014 - 2016 годы | На сайте Администрации муниципального района в Инвестиционном паспорте Шимского муниципального района размещена информация об имеющихся в районе сырьевых ресурсах. В Администрации муниципального района имеются сведения о геологическом строении и полезных ископаемых с указанием площадей, разработанные ГГП «Севзапгеология», которые предоставляются хозяйствующим субъектам для ознакомления по мере их общения. | - |
|  | Консультирование по вопросам выбора наиболее перспективных направлений бизнеса, возможных поставщиках ресурсов, рынков сбыта товаров | 2014 - 2016 годы | Консультирование осуществлялось по мере обращения хозяйствующих субъектов. | - |
|  | Информирование субъектов малого и среднего предпринимательства по вопросам поддержки через официальный сайт Администрации муниципального района | 2014 - 2016 годы | На сайте Администрации муниципального района размещена программа по развитию малого и среднего предпринимательства, порядок выдачи субсидий. | - |
|  | Организация «круглых столов» и семинаров с субъектами малого и среднего предпринимательства по вопросам социально-экономического развития муниципального района и взаимодействия бизнеса и органов местного самоуправления | 2014 - 2016 годы | В состав Думы Шимского муниципального района входят 2 представителя малого бизнеса. На заседаниях Думы рассматриваются вопросы социально-экономического развития муниципального района. | - |
|  | Формирование перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства. Обеспечение свободного, постоянного доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к данному перечню через размещение его на официальном сайте Администрации муниципального района. Разработка порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства. | 2014 - 2016 годы | В районе сформирован перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства, обеспечен свободный и постоянный доступ субъектов малого и среднего предпринимательства к данному перечню путем размещения его на официальном сайте Администрации муниципального района. За 1полугодие субъектам малого и среднего предпринимательства продан в собственность 1 объект, сдано в аренду 4 объекта. | - |
|  | Предоставление земельных участков под строительство объектов для малых и средних предприятий | 2014 - 2016 годы | В 1 полугодии 2015 года для малых и средних предприятий под строительство объектов предоставлено 2 земельных участка общей площадью 8,06 га. (ООО Новтехнострой» - 0,06 га и ООО «Сташевское» - 8,0 га). | - |
|  | Публикация на официальном сайте Администрации муниципального района информации о деятельности лучших малых и средних предприятий, предпринимателей, отражение их вклада в развитие экономики и социальной сферы района | 2014 - 2016 годы | Ежеквартально на сайте Администрации муниципального района публикуется анализ социально-экономического развития муниципального района, в котором отражается деятельность предприятий (в основном это предприятия малого и среднего бизнеса) и предпринимателей района. В том числе в данном анализе имеется отдельный раздел «Развитие малого и среднего предпринимательства». | - |
|  | Ежегодное проведение в районе конкурса на лучшее малое и среднее предприятие, лучшего предпринимателя | 2014 - 2016 годы | Не проводился. | На проведение районного конкурса в муниципальной программе изначально были заложены денежные средства в размере 10,0 тыс. рублей. Израсходованы на выплату грантов. |
|  | Занесение лучших представителей малого и среднего бизнеса на районную Доску Почета | 2014 - 2016 годы | На Доску Почета занесены директор ООО «Северная Поляна» В.В. Парменов, и обрубщик сучьев ООО «ВСН» Баранов Н.В. | - |
|  | Предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства по приоритетным направлениям | 2014 - 2016 годы | В рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы» предусмотрены денежные средства на предоставление грантов начинающим субъектам малого и среднего предпринимательства по приоритетным направлениям в сумме 150,0 тыс. рублей. В 1 полугодии 2015 года Администрацией муниципального района принято решение о выплате субсидии ИП Силуянову В.А. в сумме 150 тыс. руб. По состоянию на 01.07.2015 денежные средства не перечислены. | - |
| 3 | Подпрограмма «Развитие рынка нефтепродуктов в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы» |  |  |  |
|  | Формирование инвестиционных площадок для строительства новых автозаправочных станций на территории Шимского муниципального района, в том числе с расширенным спектром услуг (кафе, мойка, гостиница и т.д.) | 2014 - 2016 годы | По состоянию на 01.07.2015 сформировано 3 земельных участка под строительство автозаправочных станций. | - |
|  | Создание условий для развития сети альтернативных автозаправочных станций, предлагающих в качестве моторного топлива сжиженный углеводородный газ | 2014 - 2016 годы | В районе реализуются (в прединвестиционной стадии) два инвестиционных проекта по строительству автозаправочных станций. В 1 полугодии открыта АЗС ООО "ВИК ОИЛ" в р.п. Шимск. | - |
|  | Проведение мониторинга состояния рынка нефтепродуктов, факторов, влияющих на динамику цен, уровня спроса на автомобильное топливо | 2014 – 2016 годы | В 1 полугодии 2015 года не проводился. | - |
|  | Ведение реестра свободных площадей, размещение информации на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района с целью поиска инвесторов для строительства автозаправочных станций | 2014 - 2016 годы | Ведется база данных инвестиционных площадок муниципального района, информация по площадкам размещена на официальном сайте Администрации муниципального района в сети Интернет, представлена в ГОАУ «Агентство развития Новгородской области» для включения в базу данных «Свободные индустриальные площадки Новгородской области» | - |
|  | Проведение аукционов, конкурсов по продаже, сдаче в аренду земельных участков под строительство автозаправочных станций | 2014 - 2016 годы | Аукционы и конкурсы не проводились. В аренду земельные участки не предоставлялись, т.к. не поступало заявлений. | - |
|  | Содействие в обеспечении субъектов рынка нефтепродуктов нормативно-правовыми документами, регулирующими их деятельность в данной сфере | 2014 - 2016 годы | Подпрограмма «Развитие рынка нефтепродуктов в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы» размещена на сайте Администрации муниципального района, остальные нормативно-правовые документы, касающиеся всех хозяйствующих субъектов публиковались в газете «Шимские вести» и на сайте Администрации муниципального района. | - |