Отчёт о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Шимского муниципального района на 2014-2020 годы»

за первое полугодие 2015 года

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Шимского муниципального района на 2014-2020 годы»

тыс.руб.

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

Таблица 2 Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Шимского муниципального района на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Содействие созданию условий для привлечения инвесторов и реализации инвестиционных проектов в подотрасль животноводства | 2014-2020 годы | Работа проводится: Предприятие ООО «Старпигс» обратилось в Администрацию муниципального района о приобретении 100 га для расширения производства. | - |
| 1.2. | Содействие в организации работ по развитию селекционно-племенной службы в сельскохозяйственных организациях, развитию искусственного осеменения сельскохозяйственных животных | 2014-2020 годы | Работа проводится: За первое полугодие приобретено 455 доз семени племенных быков для осеменения коров в хозяйствах в ООО «Прожектор» и ООО «Пегас». На 1 июля 2015 года в этих хозяйствах осеменено 155 голов коров. | - |
| 1.3. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям района информации по порядкам получения государственной поддержки на развитие отрасли животноводства | 2014-2020 годы | Вся поступающая информация доводится до каждого сельхозтоваропроизводителя. В Администрации муниципального района оформлен стенд с информацией по порядкам получения государственной поддержки на развитие отрасли животноводства. | - |
| 1.4. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям района в предоставлении документов на получение субсидий на развитие отрасли животноводства | 2014-2020 годы | Оказана помощь в оформлении документов и составлении отчётов 3 получателям субсидий на общую сумму из областного бюджета 108774 руб. из федерального-58577рублей. | - |
| 1.5 | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям района информации по порядку страхования сельскохозяйственных животных и птицы | 2014-2020 годы | Вся поступающая информация доводится до сельхозтоваропроизводителей. Заявок по страхованию сельскохозяйственных животных и птицы в 2015г. не поступало. |  |
| 1.6 | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям района информации по порядку получения государственной поддержки по договорам лизинга на приобретение оборудования для животноводства | 2014-2020 годы | Вся поступающая информация доводится до сельхозтоваропроизводителей. Заявок на приобретение оборудования для животноводства в 2015г. не поступало. | - |
| 1.7 | Содействие в организации закупа молодняка сельскохозяйственных животных, птицы и кормов для них для постановки на откорм гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | 2014-2020 годы | Вся поступающая информация доводится до сельхозтоваропроизводителей через СМИ и посредством личных контактнов | - |
| 1.8 | Содействие в проведении для сельскохозяйственных товаропроизводителей района семинаров и совещаний по вопросам развития подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2014-2020 годы | Совместно с департаментом сельского хозяйства и продовольствия области проведён выездной семинар в ООО «Левочский» Хвойнинского района, на котором присутствовали начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Администрации Шимского муниципального района Степанова С.В. и глава крестьянского (фермерского) хозяйства Андрианова Р.Р. | - |
| 2. |  |  |  |  |
| 2.1. | Содействие в продвижении продукции животноводства на агропродовольственный рынок посредством организации участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в межрегиональных, областных, районных и поселенческих агропромышленных выставках и ярмарках | 2014-2020 годы | Организовано и проведено 5 сельскохозяйственных ярмарок в поселениях, в районном центре. Сельхозтоваропроизводители имеют торговые точки на 5 рынках Великого Новгорода, постоянно выезжают на ярмарки выходного дня в районные центры области | - |

| 3. | Задача 3. Стимулирование роста объемов производства и переработки основных видов растениеводческой продукции |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1. | Содействие созданию условий для привлечения инвесторов и реализации инвестиционных проектов в подотрасль растениеводства | 2014-2020 годы | Работа проводится: На всей площади сельскохозяйственных угодий района в 2014году проведен лабораторный анализ химического состава почв. 26марта 2015года ФГБУ «Станция агрохимической службы «Новгородская» предоставила агрохимические картограммы сельскохозяйственных угодий и ведомости паспортизации полей для сельхозтоваропроизводителей района, всего 19 папок документов. |  |  |  |  |
| 3.2. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении в собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2020 годы | Сельскохозяйственные товаропроизводители района оформляют в собственность земельные доли, на которые признано право муниципальной собственности поселений. За 1 полугодие этим правом воспользовались 6 крестьянских (фермерских) хозяйств и 2 сельхозпредприятия. |  |  |  |  |
| 3.3. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям района информации по порядкам получения государственной поддержки на развитие отрасли растениеводства | 2014-2020 годы | Вся поступающая информация доводится до каждого заинтересованного сельхозтоваропроизводителя. В Администрации муниципального района оформлен стенд с информацией по порядкам получения государственной поддержки на развитие отрасли растениеводства. |  |  |  |  |
| 3.4. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям района в предоставлении документов на получение субсидий на развитие отрасли растениеводства | 2014-2020 годы | Оказана помощь в оформлении документов и составлении отчётов 20 получателям субсидий на общую сумму из областного бюджета 1451914 руб., из федерального бюджета 2723770 руб. | - |  |  |  |
| 3.5. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям района информации по порядку страхования урожая сельскохозяйственных культур | 2014-2020 годы | Вся поступающая информация доводится до сельхозтоваропроизводителей. Заявок на страхование урожая сельскохозяйственных культур в 2015г. не поступало. |  |  |  |  |
| 3.6. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям района информации по порядку получения государственной поддержки по договорам лизинга на приобретение оборудования для растениеводства | 2014-2020 годы | Вся поступающая информация доводится до сельхозтоваропроизводителей. Заявок на приобретение оборудования для растениеводства не поступало. |  |  |  |  |
| 3.7. | Организация работ по выявлению мест локализации на землях сельскохозяйственного назначения зарослей борщевика Сосновского | 2014-2020 годы | Проведено обследование и выявлено 48 гектаров земель сельскохозяйственного назначения занятых борщевиком Сосновского |  |  |  |  |
| 3.8. | содействие в продвижении продукции растениеводства на агропродовольственный рынок посредством организации участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в межрегиональных областных, районных и поселенческих агропромышленных выставках и ярмарках | 2014-2020 годы | Организовано и проведено 5 сельскохозяйственных ярмарок в поселениях, в районном центре Сельхозтоваропроизводители имеют торговые точки на 5 рынках Великого Новгорода, постоянно выезжают на ярмарки выходного дня в районные центры области |  |  |  |  |
| 3.9. | организация проведения для сельскохозяйственных товаропроизводителей района семинаров и совещаний по вопросам развития растениеводства, переработки, инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукции растениеводства. | 2014-2020 годы | Проведено три совещания с главами крестьянских (фермерских) хозяйств и руководителями сельхозпредприятий района по вопросам развития растениеводства, выполнению планов, обеспечения сельскохозяйственных рынков продуктами растениеводства, оформлению земельных участков. |  |  |  |  |
| 4. | Задача 4. . Создание условий для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | предоставление информации крестьянским (фермерским) хозяйствам по Порядку проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, для предоставления гранта на развитие семейной животноводческой фермы | 2014-2020 годы | Информация доводится до сельхозтоваропроизводителей. Заявок на участие в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, для предоставления гранта на развитие семейной животноводческой фермы на 2015г. не поступало. |  |  |  |  |
| 4.2. | содействие в подготовке и предоставлении документов для участия в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления гранта на развитие семейной животноводческой фермы | 2014-2020 годы | Заявок на участие в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, для предоставления гранта на развитие семейной животноводческой фермы на 2015г. не поступало. |  |  |  |  |
| 4.3. | предоставление информации крестьянским (фермерским) хозяйствам по Порядку предоставления начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство | 2014-2020 годы | Информация доводится до сельхозтоваропроизводителей. В 2015 году поступила заявка на участие в конкурсе от крестьянского(фермерского )хозяйства Мун М.Н. Отделом сельского хозяйства и продовольствия была предоставлена полная информация по участию в конкурсе. |  |  |  |  |
| 4.4. | содействие в подготовке и предоставлении документов для участия в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, для предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство | 2014-2020 годы | В 2015 году подготовлены и предоставлены документы для участия в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, для предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство. Крестьянское (фермерское) хозяйство Мун М.Н. получило грант с сумме 1100000рублей на покупку техники и развитие хозяйства. |  |  |  |  |
| 4.5. | организация проведения для крестьянских (фермерских) хозяйств района семинаров и совещаний по вопросам развития крестьянских (фермерских) хозяйств | 2014-2020 годы | Проведено три совещания с главами крестьянских (фермерских) хозяйств и руководителями сельхозпредприятий района по вопросам развития растениеводства, выполнению планов, обеспечения сельскохозяйственных рынков продуктами растениеводства, оформлению земельных участков. |  |  |  |  |
| 4.6. | содействие крестьянским (фермерским) хозяйствам района, включая индивидуальных предпринимателей, в оформлении документов на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2020 годы | Содействие крестьянским (фермерским) хозяйствам в оформлении документов на возмещение части затрат по оформлению в собственность земельных участков. КФХ Малинина В.Н. получил субсидию 16300рублей - с федерального бюджета,16300рублей с областного бюджета. |  |  |  |  |
| 5. | Задача 5. Повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве |  |  |  |  |  |  |
| 5.1. | - Проведение мониторинга для определения потребности в кадрах для агропромышленного комплекса района, организация профориентационной работы среди сельской молодежи, согласование контрольных цифр приема абитуриентов на аграрные специальности, в том числе по контрактно-целевому приему | 2014-2020 годы | Проводится на постоянной основе совместно с учебными учреждениями высшего и среднего специального образования. 24 марта 2015г на базе Шимской средней общеобразовательной школы проведена профориентационная встреча «День аграрного образования в Шимском муниципальном районе». |  |  |  |  |
| 5.2. | - содействие в профессиональной переподготовке или повышении квалификации работников агропромышленного комплекса района и органов местного самоуправления района | 2014-2020 годы | Прошли курсы повышение квалификации 6 работников агропромышленного комплекса района и органов местного самоуправления района. |  |  |  |  |
| 5.3. | организация информирования населения через средства массовой информации о деятельности агропромышленного комплекса района | 2014-2020 годы | Организовано на постоянной основе совместно с редакцией газеты «Шимские вести» и областным информационным центром информирование населения через средства массовой информации о деятельности агропромышленного комплекса района |  |  |  |  |
| 5.4 | Содействие в организации и проведении на территории района конкурсов, организуемых с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере агропромышленного комплекса, а также повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве | 2014-2020 годы |  |  |  |  |  |
| 6. | Задача 6. Развитие системы консультационного, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения |  |  |  |  |  |  |
| 6.1 | оказание консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям | 2014-2020 годы | Оказано 45 консультаций |  |  |  |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Шимского муниципального района на 2014-2020 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1.1.1.Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) (тонн) | 370,6 | 420 | 129,5 |  |
|  | 1.1.2.Производство молока в хозяйствах всех категорий (тонн) | 3291,1 | 3700 | 1584,5 |  |
|  | 1.1.3.Производство яиц в хозяйствах всех категорий (тыс.шт.) | 860 | 944 | 411 |  |
|  | 1.1.4.Производство товарного меда | 29,1 | 20 |  | Отчет по году |
|  | 1.2.1.Количество проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров | 8 | 8 | 5 | Окончательный результат после проведения осенних ярмарок. |
| 2 | 2.1.1.Валовой сбор зерна и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (тонн) | 1230,5 | 4143 |  | После уборки |
|  | 2.1.2.Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий (тонн) | 12497,1 | 13850 | 17028 | После уборки |
|  | 2.1.3.Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий (тонн) | 2844,1 | 4150 |  | После уборки |
|  | 2.1.4.Производство льноволокна в хозяйствах всех категорий (тонн) | 990,0 | 700 |  | После уборки |
| 3 | 3.1.1. Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими хозяйствами) (га) | 18,87 | 50 | 87 |  |
| 4 | 4.1.1. Обеспеченность специалистами сельскохозяйственных организаций (%) | 100 | 84 |  | По году |
|  | 4.1.2. Повышение квалификации и переподготовка работников агропромышленного комплекса и органов местного самоуправления (чел.) | 26-повысили квалификацию,2-прошли переподготовку | 1 | 6 |  |
|  | 4.2.1. Количество оказанных консультационных услуг (ед.) | 66 | 65 | 45 |  |

Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия

Администрации   Шимского муниципального района                                                       С.В.Степанова