**Сведения о выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта вШимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»** | | | |
| 1.1 | Выполнение муниципальными автономными дошкольными образовательными учреждениями (организациями) муниципальных заданий | 2014- 2020  годы | 100% |  |
| 1.2 | Расходы на содержание воспитанников (питание) из многодетных семей и воспитанников , освобожденных от платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях (организациях | 2014- 2020  годы | обеспечено льготным питанием 69 детей из малоимущих семей, 2 ребёнка из числа детей сирот или оставшихся без попечения родителей, 9 детей - инвалидов; израсходовано средств 445 900,0 рублей. |  |
| 1.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений (организаций) (двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья) | 2014- 2020  годы | обеспечено льготным питанием 4 детей из МАДОУ «Детский сад № 7 «Звёздочка», израсходовано средств 20 000,0 рублей. |  |
| 1.4 | Погашение задолженности за изготовление проектной сметной документации на строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения (организации), оплата экспертизы проектной сметной документации и финансирование строительства здания муниципального дошкольного образовательного учреждения (организации), включая расчеты с подрядчиками на условиях рассрочки платежа за выполненные работы | 2014- 2020  годы | - |  |
| 1.5 | Создание инфраструктуры сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3 лет) | 2014- 2020  годы | 100% | - |
| 1.6 | Оплата изготовления сметной документации, осуществление капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2014- 2020  годы | - | - |
| 1.7 | Приобретение мебели, аппаратуры для нужд дошкольных образовательных организаций. | 2014- 2020  годы | - | - |
| 1.8 | Обеспечение учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования электронным документооборотом | 2014- 2020  годы | 100%, все учреждения дошкольного образования детей обеспечены электронным документооборотом | - |
| 1.9. | Организация питьевого режима в дошкольных учреждениях | 2014- 2020  годы | Во всех учреждениях организован питьевой режим  100 % |  |
| 1.10 | Обеспечение пожарной, антитеррористической, антикриминальной безопасности учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | 2014- 2020  годы | 100%, все учреждения дошкольного образования детей обеспечены пожарной, антитеррористической, антикриминальной безопасностью. | - |
| 1.11 | Организация энергосбережения в дошкольных образовательных учреждениях | 2014-2020 годы | Заменены узлы учёта тепловой энергии в МАДАУ «Детский сад № 11» и МАДАУ «Детский сад № 12»» произведена поверка узлов учёта тепловой энергии в МАДОУ «Детский сад № 7 «Звёздочка» 635,8 тыс. р |  |
| 2.1 | Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее ФГОС) | 2014- 2020  годы | комплекс мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее ФГОС)реализуется в полном объёме | - |
| 2.2 | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2014- 2020  годы | государственная итоговая аттестация по образовательным программам основного общего и среднего общего образования организована и проведена в установленные сроки |  |
| 2.3 | Организация дистанционного образования детей-инвалидов | 2014- 2020  годы | Трое детей инвалидов обучается дистанционно 100% | - |
| 3.1 | Выполнение муниципальными автономными общеобразовательными учреждениями (организациями) муниципальных заданий | 2014- 2020  годы | 100,0 % |  |
| 3.2 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях (организациях), реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | 2014- 2020  годы | 774 600,0 рублей |  |
| 3.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений (организаций) | 2014- 2020  годы | льготным питанием обеспечены 249 детей из малоимущих семей, 63 ребёнка с ограниченными возможностями здоровья, израсходовано 1 489 105,5 рублей | - |
| 3.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным молоком обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций) | 2014- 2020  годы | данное мероприятие не осуществляется, т. к. отсутствуют плановые ассигнования из областного бюджета |  |
| 3.5. | Обеспечение доступа учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | 2014- 2020  годы | 107 700,00 рублей; все общеобразовательные организации обеспечены доступом в интернет | - |
| 3.6. | Оснащение учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, современным компьютерным и мультимедийным оборудованием | 2014- 2020  годы | не выполняется, т.к. отсутствуют плановые ассигнования | - |
| 3.7 | Обеспечение учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями. | 2014- 2020  годы | 408 300,00 рублей | - |
| 3.8 | Обслуживание навигационной системы ГЛОНАСС, установленной на транспортных средствах учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. | 2014- 2020  годы | не выполняется, т.к. отсутствуют плановые ассигнования | - |
| 3.9 | Организация питьевого режима в общеобразовательных учреждениях (организациях) | 2014- 2016  годы | 100% |  |
| 3.10 | Оплата изготовления сметной документации, осуществление капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2014- 2020  годы | Приобретение строительных материалов в МАОУ «СОШ» п. Шимск 79,8 тыс. р.; Ремонт проводки в кабинете физики в МАОУ «СОШ» жд. ст. Уторгош; ремонт кровли в МАОУ «СОШ» жд. ст. Уторгош  479 800,00 руб., все средства использованы |  |
| 3.11 | Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений (организаций), имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца об уровне образования. | 2014- 2020  годы | 15 000,00 рублей, все средства использованы |  |
| 3.12 | Организация энергосбережения в образовательных учреждениях (организациях) | 2014- 2020  годы | Установка и поверка узлов учёта тепловой энергии в МАОУ «СОШ» с. Медведь 279 200,00 руб. |  |
| 3.13 | Создание в образовательных организациях, расположенных в сельской местности, условий для занятий физической культурой и спортом | 2015 год | не выполняется, т.к. отсутствуют плановые ассигнования |  |
| 3.14 | Обеспечение пожарной, антитеррористической, антикриминальной безопасности учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2014- 2016  годы | 100%, все общеобразовательные учреждения обеспечены пожарной, антитеррористической, антикриминальной безопасностью. | - |
| 4.1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | 2014- 2020  годы | В марте 2018 года был проведён районный конкурс профессионального мастерства среди педагогов. |  |

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта вШимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2018 год**

**Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | План на год | Факт за отчетный период |
| 1.1 | Доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), осваивающих программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста, процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.2 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, количество мест на 1000 детей | 1016 | 1000 | 1016 |  |
| 1.3 | Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги предшкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста, процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.4 | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста, процент | 100 | 100 | 100 | - |
| 1.5. | Доля зданий образовательных организаций, в которых обеспечена противопожарная, антитеррорестическая, антикриминальная защищённость обучающихся | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.6 | Доля образовательных организаций в которых в течение отчётного периода отсутствовали чрезвычайные ситуации, повлекшие вред здоровью обучающихся и воспитанников | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.7 | Доля дошкольных образовательных организаций в которых установлены и эксплуатируются узлы учёта тепловой энергии в соответствии с требованиями действующего законодательства | - | 100 | 100 |  |
| 2.1 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС (%) | 90 | 95 | 85 | Общее количество детей увеличилось за счет воспитанников д/д им.Ушинского |
| 2.2 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем (%) | 100 | 98,6 | 99,0 | 1 выпускник 11 класса МАОУ «СОШ» п. Шимск имени Героя Советского Союза а. И. Горева не сдал итоговую аттестацию |
| 2.3 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,6 | 1,6 | 1,4 |
| 2.4 | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано | 100 | 100 | 100 | - |
| 2.5 | Удовлетворенность населения качеством общего образования | 83,57 | 55 | 83,57 |  |
| 3.1 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | 30 | 60 | 30 | отсутствие плановых ассигнований на мероприятия по приведению учреждений в соответствие с современными требованиями |
| 3.2 | Доля муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования, здания которых требуют капитального ремонта, в общей численности муниципальных образовательных учреждений, реализующих программы общего образования | 66,66 | 50 | 33,33 |  |
| 3.3 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с (процентов) | 100 | 100 | 100 | - |
| 3.4 | Доля общеобразовательных организаций, обеспеченных установкой навигационной системы ГЛОНАСС | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.5 | Доля общеобразовательных организаций обучающиеся которых обеспечены комплектом учебников в соответствии с Федеральным перечнем | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.6 | Доля зданий общеобразовательных организаций, в которых обеспечена противопожарная, антитеррорестическая, антикриминальная защищённость обучающихся(%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 3.7 | Доля общеобразовательных организаций в которых в течение отчётного периода отсутствовали чрезвычайные ситуации, повлекшие вред здоровью обучающихся и воспитанников,% | - | 100 | 100 |  |
| 3.8 | Доля общеобразовательных организаций, в которых установлены и эксплуатируются узлы учёта тепловой энергии в соответствии с требованиями действующего законодательства | - | 100 | 100 |  |
| 4.1 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 15 | 17 | 17 | - |

Исполнитель Богданова Е. С.

Козлова В. П.

Новикова Э. И.

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2018 год**

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | План на год | Факт за отчетный период |
| 1.1 | повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования детей (%) | 79,39 | 60 | 79,39 |  |
| 1.2. | доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся (%) | 42 | 44 | 45 |  |
| 2.1 | доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций дополнительного образования детей (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.2 | Доля зданий образовательных организаций дополнительного образования, в которых обеспечена противопожарная, антитеррорестическая, антикриминальная защищённость обучающихся. | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.3 | Доля зданий образовательных организаций дополнительного образования, в которых в течение отчётного периода отсутствовали чрезвычайные ситуации, повлекшие вред здоровью обучающихся | 100 | 100 | 100 |  |
| 2.4 | Доля образовательных организаций в которых в течение отчётного периода установлены и эксплуатируются узлы учёта тепловой энергии | - | 100 | 100 |  |
| 3.1 | доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (%) | 96,4 | 100 | 96,4 |  |
| 3.2 | доля детей старшего школьного возраста, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей старшего школьного возраста (%) | 96 | 100 | 96 |  |
| 3.3 | доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (%) | 7,3 | 7,5 | 7,5 |  |
| 4.1 | доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных современными программами каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (%) | 45 | 50 | 50 |  |
| 5.1 | количество предметных олимпиад в рамках всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в которых принимают участие обучающиеся (штуки):муниципальный этап  областной этап | 17  10 | 21  14 | 15  8 |  |
| 5.2 | количество призовых мест, занятых учащимися образовательных учреждений района в областных мероприятиях (ед.) | 10 | 12 | 12 |  |
| 5.3 | количество обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях (чел.) | 252 | 25 | 207 |  |
| 5.4 | количество одаренных детей и талантливой молодёжи, получивших финансовую поддержку (награжденных премиями, стипендиями, другими видами поощрения) на муниципальном уровне (чел.) | 10 | 10 | 7 |  |

**Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1.1. | Организация и проведение районного конкурса программ дополнительного образования детей | 2015,2017,  2019 | не проводился из-за отсутствия заявок на конкурс |  |
| 2.1. | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми | 2014-2020 | 1 970,2 – фонд заработной платы  54,1 – материальные затраты  756,3 – коммунальные услуги и налоги |  |
| 2.2 | Организация энергосбережения в учреждениях по внешкольной работе с детьми | 2014-2020 | не проводилось |  |
| 2.3. | Организация участия в:  - обучающих семинарах для:  а) руководителей и специалистов учреждений, организующих работу с одаренными детьми, по вопросам оказания услуг в сфере дополнительного образования детей,  б) педагогов образовательных учреждений всех типов и видов по вопросам интеграции программ основного и дополнительного образования | 2014, 2016, 2018,2020 | не проводилось |  |
| 2.4. | Организация и проведение районного конкурса среди педагогов дополнительного образования, классных руководителей "Сердце отдаю детям" | 2015, 2017, 2019 | не проводился из-за отсутствия заявок |  |
| 2.5. | Организация и проведение церемонии награждения учителей-предметников общеобразовательных учреждений и педагогов дополнительного образования и муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подготовивших наибольшее количество победителей областных олимпиад, творческих конкурсов | 2014-2020 | Церемония награждения была проведена на день учителя |  |
| 2.6 | Обеспечение пожарной, антитеррорестической, антикриминальной безопасности учреждения дополнительного образования детей | 2014-2020 | учреждение обеспечено системами пожарной, антитеррорестической, антикриминальной безопасности |  |
| 3.1. | Организация и проведение районного конкурса детского художественного творчества "Созвездие" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в детских домах и домах-интернатах, для сирот, обучающихся в учреждениях начального профессионального образования, для детей, воспитывающихся в приемных семьях | 2014-2020 | проведён в апреле-мае 2018 года, на областном конкурсе заняли 1 первое место |  |
| 4.1. | Организация отдыха детей и трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в каникулярное время | 2014-2020 годы | С 01.06.по 21.06 2018 года в образовательных учреждениях района действовали летние лагеря с дневным пребыванием детей, охвачено 210 ребёнка. |  |
| 4.2. | Разработка и реализация современных программ каникулярного образовательного отдыха (в том числе, профильных тематических смен, лагерей, площадок) | 2014-2020 годы | С 25.05. по 21.06.2018 года были организованны малозатратные виды отдыха – походы, в которых приняли участие 335 ребёнка.  В общеобразовательных учреждениях и «Центре дополнительного образования детей» систематически занимается в кружках и секциях спортивной направленности 820 человек. |  |
| 4.3. | Организация направления обучающихся образовательных учреждений района, ставших победителями областных и всероссийских олимпиад и иных конкурсов, на мероприятия областного и всероссийского уровня. | 2014-2020 | Организовано направление обучающихся образовательных учреждений района, ставших победителями областных и всероссийских олимпиад и иных конкурсов, на мероприятия областного уровня.  Президентские состязания (школьный, муниципальный, региональный).  По итогам года по данному направлению в президентских состязаниях и играх приняли участие 810 школьников. |  |
| 5.1. | Организация и проведение  олимпиады школьников младшего школьного возраста | 2014-2020 | Проведены районные олимпиады младших школьников, февраль 2018 года |  |
| 5.2. | Организация и проведение районных мероприятий (конкурсы, конференции, форумы, фестивали) в направлении "Государственная поддержка талантливой молодежи" | 2014-2020 | Проведены районные конкурсы дополнительного образования в 1 полугодии 2018 года:  февраль 2018 «Путешествие в страну ДИВ»  май 2018 «Живая классика»  май – июнь 2018 «Новгородские дарования»  апрель 2018 «Безопасное колесо»  март 2018 – фестиваль «Дорожная безопасность» |  |
| 5.3. | Организация и проведение районных конкурсных мероприятий спортивной направленности (соревнования, спартакиад, фестивали, игры, состязания, турниры, сборы), в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в направлении "Государственная поддержка талантливой молодежи" | 2014-2020 | За 2018 год проведены районные соревнования:  в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО:  - зимний фестиваль «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций, - летний фестиваль «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций, - «Выполни нормы ГТО» среди ветеранов спорта, - «Выпускник 2017»; День здоровья – День ГТО!  - Спартакиада муниципальных служащих и служащих Шимского муниципального района  - Спартакиада депутатов;  - Спартакиада обучающихся Новгородской области: - бадминтон, - волейбол, - лыжные гонки, - пулевая стрельба  - «Президентские состязания» среди 5-8 классов;  - «Президентские спортивные игры»;  - Спартакиада младших школьников: весёлые старты, президентское тестирование, лёгкая атлетика; легкоатлетический кросс;  - межрайонная Спартакиада ветеранов;  - в рамках зимних каникул и декады спорта: мини-футбол, настольный теннис; бадминтон, волейбол, баскетбол, «Ярмарка здоровья», весёлые старты «Зимний бум», семейные катания с горы на санках;  - в рамках Всероссийского Дня зимних видов спорта, посвящённых году со дня открытия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 в г.: лыжные эстафеты;  - В рамках освобождения п.Шимск от немецко-фашистских захватчиков: - ояма-карате, настольный теннис, мини-футбол;  - мероприятие в рамках Всероссийского Дня здоровья спортивный фестиваль среди всех категорий населения;  - Спортивный праздник среди лагерей дневного пребывания: мини-футбол, волейбол, бадминтон, фигурная езда на велосипедах», прыжки на скакалке и вращение обруча, стрельба из пневматической винтовки, шахматы, шашки.  - «Весёлые старты» среди лагерей дневного и профильного пребывания в рамках Всемирного дня: борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; днём отказа от курения; борьбы со СПИДом;  - в рамках Олимпийского дня: пляжный волейбол, мини-футбол, бадминтон, шашки, шахматы  - в рамках дня молодёжи: мини-футбол  - турнир по настольному теннису;  - турнир по мини-футболу;  - соревнования по пионерболу;  - соревнования по русской лапте;  - факельная эстафета «Бег мира»;  - пляжный волейбол, дартс, шахматы в рамках дня п.Шимск и день физкультурника  - фестиваль «Я и ГТО» среди воспитанников лагерей дневного пребывания;  - соревнования в рамках Дня России;  - «Лыжня России»;  - семейные соревнования;  - фестиваль для лиц с ограниченными возможностями в здоровья и инвалидов «Вмести мы сила»;  - соревнования в рамках Дня Победы;  - соревнования в рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом;  - день ходьбы;  - волейбол среди взрослых команд |  |
| 5.4. | Выплата стипендий Главы муниципального района  «О дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся, проявивших способности в учебной и научно-исследовательской деятельности» | 2014-2020 | Выплачивалась стипендия Главы муниципального района 8 обучающимся школ района в период январь – декабрь 2018 |  |
| 5.5. | Организация и проведение церемонии награждения одаренных детей и талантливой молодёжи (победителей областных олимпиад и иных конкурсных мероприятий), лауреатов премии Президента Российской Федерации по поддержки талантливой молодёжи, обладателей именных и стипендий Главы муниципального района | 2014-2020 | проведена церемония награждения одаренных детей и талантливой молодёжи (победителей областных олимпиад и иных конкурсных мероприятий), обладателей стипендий Главы муниципального района, на итоговых торжественных линейках май 2018 года |  |

Исполнитель Богданова Е. С.

Новикова Э. И.

**Сведения о выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта вШимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2018 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма «**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования, молодежной политики и спорта**» | | | |
| 2.4. | Компенсация части родительской платы за содержание ребёнка (присмотр и уход) в образовательных учреждениях, реализующих общеобразовательную программу дошкольного образования | 2014-2020 | 385 000,00 |  |
| 2.6 | Содержание ребёнка в семье опекуна, а также вознаграждение, причитающееся приёмному родителю | 2014-2020 | 6 098 145,53 |  |

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта вШимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2018 год**

**Подпрограмма «Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования, молодежной политики и спорта»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | План на год | Факт за отчетный период |
| 1.1 | Показатель 1  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (организаций) дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании (%) | 114,3 | 100 | 101,5 | - |
| 1.2 | Показатель 2  Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений (организаций) общего образования к средней заработной плате в области (%) | 105,8 | 100 | 107,6 |  |
| 1.3 | Показатель 3  Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений (организаций) дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в области (%) | 85,3 | 95 | 88,0 | Департаментом образования и молодёжной политики Новгородской области был установлен показатель по средней заработной плате педагогических работников образовательных учреждений (организаций) общего образования ниже средней заработной платы в области |
| 2.1 | Показатель 4  Уровень финансирования реализации мероприятий Программы (%) | 100 | 100 | 100 |  |

Исполнитель Штрейс. Т. Е.

**Сведения о выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта**

**в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2018 год**

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Шимском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма **«Развитие физической культуры и массового спорта в Шимском муниципальном районе»** | | | |
| 1.1. | Расходы на выплаты персоналу муниципального автономного учреждения дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» по обеспечению тренерской работы | 2014 - 2020  годы | за 2018 год на заработную плату штатных тренеров израсходовано 324,2 тыс.руб. |  |
| 1.2. | Организация участия в обучающих семинарах специалистов по видам спорта. | 2014 - 2020  годы | за 2018 года с учителями по физической культуре проведён семинар по организации и проведению ВФСК ГТО на территории муниципального района. |  |
| 1.3. | Реализация переданных полномочий Центра тестирования по выполнению видов испытаний (тестов), нормативов, требований к оценке уровня знаний и умений в области физической культуры и спорта, а так же полномочий по оценке выполнения государственных требований комплекса ГТО | 2016 - 2020 годы | Организация и проведение районных мероприятий по выполнению нормативов ВФСК ГТО.  Организация и проведения районного фестиваля «ГТО-одна страна, одна семья!  Организация и проведение зимних и районных фестивалей ВФСК ГТО |  |
| 2.1. | Организация и проведение:  - церемоний награждения победителей среди команд и спортсменов муниципального района по итогам соревнований;  - профессионального праздника День физкультурника (приобретение грамот, кубков, медалей и канцелярских товаров) | 2014 - 2020  годы | Приобретены грамоты, дипломы, фоторамки, кубки |  |
| 2.2. | Осуществление отдельных государственных полномочий по присвоению спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | 2014 - 2020  годы | Полномочия отменены |  |
| 2.3. | Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 2014 - 2020  годы | Полномочия отменены |  |
| 2.4. | Проектирование, строительство и реконструкция спортивных сооружений района | 2014 - 2020  годы | За 2017 год строительство и реконструкций спортивных сооружений не проводилось |  |
| 2.5. | Приобретение спортивного инвентаря, спортивной формы и оборудования для организации проведения физкультурно-массовых и спортивных мероприятий, проводимых на территории муниципального района | 2016 - 2020  годы | Не приобреталось |  |
| 2.6. | Обустройство объектов инфраструктуры муниципального района плоскостными сооружениями, уличными тренажёрами, площадками ГТО и поддержание в надлежащем состоянии спортивных объектов района | 2015 - 2020  годы | Не приобреталось |  |
| 2.7. | Освещение информации в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | 2016 - 2020  годы | Освещение проводимых мероприятий в сети интернет, в средствах массовой информации |  |
| 2.8. | Организация участия во Всероссийских, межрайонных, областных спортивно-массовых и спортивных мероприятиях по различным видам спорта с различными группами населения района | 2014 - 2020  годы | За 2018 год муниципальный район принял участие в областных соревнованиях:  - «Лыжня России – 2017» в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки;  - Спартакиада обучающихся Новгородской области (пулевая стрельба, бадминтон, волейбол, лыжные гонки);  - в «Президентские состязаниях»;  - в «Президентских спортивных играх»;  - в областном этапе Спартакиады Депутатов;  - в областной Спартакиаде Ветеранов спорта;  - в областных соревнования по мини-футболу «Локобол-2017 РЖД»;  - участие в областном этапе зимнего и летнего фестиваля Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО среди обучающихся ОО;  - в областном этапе ВФСК ГТО среди муниципальных служащих  - участие в межмуниципальной Спартакиаде инвалидов среди взрослого населения  - участие в областных соревнования по лёгкой атлетике для детей инвалидов  - участие в спартакиаде взрослого населения среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  |
| 2.9. | Организация и проведение спортивных соревнований согласно ежегодному календарному плану (Всероссийские соревнования, спартакиады, межрайонные, районные спортивно-массовые и спортивные мероприятия по различным видам спорта с различными возрастами группами населения) | 2014 - 2020  годы | За 2018 год проведены районные соревнования:  в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО:  - зимний фестиваль «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций, - летний фестиваль «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций, - «Выполни нормы ГТО» среди ветеранов спорта, - «Выпускник 2017»; День здоровья – День ГТО!  - Спартакиада муниципальных служащих и служащих Шимского муниципального района  - Спартакиада депутатов;  - Спартакиада обучающихся Новгородской области: - бадминтон, - волейбол, - лыжные гонки, - пулевая стрельба  - «Президентские состязания» среди 5-8 классов;  - «Президентские спортивные игры»;  - Спартакиада младших школьников: весёлые старты, президентское тестирование, лёгкая атлетика; легкоатлетический кросс;  - межрайонная Спартакиада ветеранов;  - в рамках зимних каникул и декады спорта: мини-футбол, настольный теннис; бадминтон, волейбол, баскетбол, «Ярмарка здоровья», весёлые старты «Зимний бум», семейные катания с горы на санках;  - в рамках Всероссийского Дня зимних видов спорта, посвящённых году со дня открытия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 в г.: лыжные эстафеты;  - В рамках освобождения п.Шимск от немецко-фашистских захватчиков: - ояма-карате, настольный теннис, мини-футбол;  - мероприятие в рамках Всероссийского Дня здоровья спортивный фестиваль среди всех категорий населения;  - Спортивный праздник среди лагерей дневного пребывания: мини-футбол, волейбол, бадминтон, фигурная езда на велосипедах», прыжки на скакалке и вращение обруча, стрельба из пневматической винтовки, шахматы, шашки.  - «Весёлые старты» среди лагерей дневного и профильного пребывания в рамках Всемирного дня: борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; днём отказа от курения; борьбы со СПИДом;  - в рамках Олимпийского дня: пляжный волейбол, мини-футбол, бадминтон, шашки, шахматы  - в рамках дня молодёжи: мини-футбол  - турнир по настольному теннису;  - турнир по мини-футболу;  - соревнования по пионерболу;  - соревнования по русской лапте;  - факельная эстафета «Бег мира»;  - пляжный волейбол, дартс, шахматы в рамках дня п.Шимск и день физкультурника  - фестиваль «Я и ГТО» среди воспитанников лагерей дневного пребывания;  - соревнования в рамках Дня России;  - «Лыжня России»;  - семейные соревнования;  - фестиваль для лиц с ограниченными возможностями в здоровья и инвалидов «Вмести мы сила»;  - соревнования в рамках Дня Победы;  - соревнования в рамках дня солидарности в борьбе с терроризмом;  - день ходьбы;  - волейбол среди взрослых команд |  |
| 2.10. | Организация и проведение мероприятий, акций, фестивалей среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов |  | - фестиваль среди лиц с ограниченными возможностями «Вмести мы сила» |  |
| 2.11. | Организация и проведение зимнего и летнего фестивалей по внедрению Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО, День здоровья – День ГТО! Дружит со спортом вся наша семья – сдадим ГТО папа, мама и я! | 2016- 2020  годы | - зимний фестиваль «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций, зимний и летний фестиваль «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций, «Выполни нормы ГТО» среди ветеранов спорта, «Выпускник 2017»; День здоровья – День ГТО!, фестиваль «Я и ГТО» среди воспитанников лагерей дневного пребывания; фестиваль среди муниципальных служащих и служащих муниципального района |  |
| 2.12. | Организационное обеспечение подготовки и проведения мероприятий среди ветеранов спорта и граждан пожилого возраста на территории муниципального района | 2016- 2020  годы | - «Выполни нормы ГТО» среди ветеранов спорта, межмуниципальная спартакиада среди ветеранов |  |

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2018 год**

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Шимском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Год,  предшествующий отчетному | План на год | Факт за  отчетный период |
| 1.1 | Доля населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района | 29 | 30 | 37,66 | - |
| 1.2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | 8,0 | 8,0 | 16,01 | - |
| 1.3 |  |  |  |  |  |
| 1.4 |  |  |  |  |  |
| 1.5 |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество мероприятий, включённых в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района, организованных на территории района | 40 | 42 | 42 | - |
| 2.2 | Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации района | 40 | 42 | 42 | - |

Исполнитель: Кононова М. В.

**Сведения о выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта**

**в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2018 год**

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования Шимского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма **«Развитие дополнительного образования Шимского муниципального района»** | | | |
| 4.2. | Разработка и реализация современных программ каникулярного образовательного отдыха (в том числе, профильных тематических смен, лагерей, площадок) | 2014- 2020  годы | В общеобразовательных организациях и «Центре дополнительного образования детей» систематически занимается в кружках и секциях спортивной направленности 808 человек |  |
| 4.3. | Организация направления обучающихся образовательных учреждений района, ставших победителями областных и всероссийских олимпиад и иных конкурсов на мероприятия областного и всероссийского уровня. | 2014- 2020  годы | Президентские состязания (школьный, муниципальный, региональный).  По итогам года по данному направлению в президентских состязаниях и играх приняли участие 847 школьника. |  |

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2018 год**

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования Шимского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Год,  предшествующий отчетному | План на год | Факт за  отчетный период |
| 4.2. | Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе (%) | 69,80 | 69,80 | 93,63 | - |
| 4.3. | Уровень физической подготовленности детей (%) | 32,40 | 32,45 | 193,97 |  |

Исполнитель: Кононова М. В.