**Сведения о выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта вШимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2 полугодие 2015 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» |
| 1.1 | Выполнение муниципальными автономными дошкольными образовательными учреждениями (организациями) муниципальных заданий | 2014- 2020годы | 91,1 % | недофинансирование из областного бюджета |
| 1.2 | Расходы на содержание воспитанников (питание) из многодетных семей и воспитанников , освобожденных от платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях (организациях | 2014- 2020годы | 276,4 тыс. рублей | недофинансирование из областного бюджета |
| 1.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений (организаций) (двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья) | 2014- 2020годы  | 73,9 тыс. рублей |  |
| 1.4 | Погашение задолженности за изготовление проектной сметной документации на строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения (организации), оплата экспертизы проектной сметной документации и финансирование строительства здания муниципального дошкольного образовательного учреждения (организации), включая расчеты с подрядчиками на условиях рассрочки платежа за выполненные работы | 2014- 2020годы | 110 000,00 тыс. рублей федеральный бюджет;400,00 тыс. рублей – муниципальный бюджет10650,00 тыс. рублей – областной бюджет | отсутствие финансирования из областного бюджета |
| 1.5 | Создание инфраструктуры сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3 лет) | 2014- 2020годы | 95%, строится детский сад на 160 мест | - |
| 1.6 | Оплата изготовления сметной документации, осуществление капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2014- 2020годы | Произведён ремонт в МАОУ СОШ п. Шимск имени Героя Советского Союза А. И. Горева крыши над спортивным залом, заливка отмосток, обустройство пришкольной территории, ремонт крыльца младшего звена. |  |
| 1.7 | Обеспечение пожарной, антитеррористической, антикриминальной безопасности учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | 2014- 2020годы | 100%, все учреждения дошкольного образования детей обеспечены пожарной, антитеррористической, антикриминальной безопасностью. | - |
| 1.8 | Обеспечение учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования электронным документооборотом | 2014- 2020годы | 100%, все учреждения дошкольного образования детей обеспечены электронным документооборотом | - |
| 1.9. | Организация питьевого режима в дошкольных учреждениях | 2014- 2020годы | 75%, в 3 учреждениях организован питьевой режим | В МАДОУ «Детский сад № 12» не организован из-за отсутствия технических возможностей  |
| 2.1 | Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее ФГОС) | 2014- 2020годы | По новым федеральным государственным образовательным стандартам обучаются учащиеся 1-7 классов69,7% | - |
| 2.2 | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования  | 2014- 2020годы | Все обучающиеся успешно сдали государственную итоговую аттестацию |  |
| 2.3 | Организация дистанционного образования детей-инвалидов | 2014- 2020годы | Трое детей инвалидов обучается дистанционно 100% | - |
| 3.1 | Выполнение муниципальными автономными общеобразовательными учреждениями (организациями) муниципальных заданий | 2014- 2020годы | 99,1 % | недофинансирование из областного бюджета |
| 3.2 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях (организациях), реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | 2014- 2020годы | 707,9 тыс. руб. |  |
| 3.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений (организаций) | 2014- 2020годы | 6653,5 тыс. руб | недофинансирование из областного бюджета |
| 3.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным молоком обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций) | 2014- 2020годы | 34,9 тыс. руб | недофинансирование из областного бюджета |
| 3.5. | Обеспечение доступа учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | 2014- 2020годы | 94,7 тыс. руб (обслуживание сети Интернет) | - |
| 3.6. | Оснащение учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, современным компьютерным и мультимедийным оборудованием | 2014- 2020годы | 45,4 тыс. руб( приобретение ПК) | - |
| 3.7 | Обеспечение учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями. | 2014- 2020годы | 369,4 тыс. руб (приобретение учебников) | - |
| 3.8 | Обслуживание навигационной системы ГЛОНАСС, установленной на транспортных средствах учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. | 2014- 2020годы | мероприятие не проводилось вследствие отсутствия плановых ассигнований на 2015 год | - |
| 3.9 | Обеспечение пожарной, антитеррористической, антикриминальной безопасности учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2014- 2016годы | 100%, все общеобразовательные учреждения обеспечены пожарной, антитеррористической, антикриминальной безопасностью. | - |
| 3.10 | Организация питьевого режима в общеобразовательных учреждениях (организациях) | 2014- 2016годы | 100% |  |
| 3.11 | Оплата изготовления сметной документации, осуществление капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2014- 2020годы | 6392,4,0 тыс. руб |  |
| 3.12 | Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений (организаций), имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца об уровне образования. | 2014- 2020годы | 14,2 тыс. руб (приобретение бланков строгой отчётности) |  |
| 3.13 | Организация энергосбережения в образовательных учреждениях (организациях) | 2014- 2020годы | 337266,00 рублейповерка счётчиков учёта, приобретение энергосберегающих ламп |  |
| 4.1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | 2014- 2020годы | В апреле 2015 года был проведён районный конкурс профессионального мастерства среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  |

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта вШимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**за второе полугодие 2015 года**

**Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя  | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)  |
| Год, предшествующий отчетному | План на год | Факт за отчетный период  |
| 1.1 | Доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), осваивающих программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста, процент  | 100 | 100 | 100% | - |
| 1.2 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, количество мест на 1000 детей | 893 | 979 | 676 | увеличение количества детей дошкольного возраста при отсутствии мест в дошкольных учреждениях |
| 1.3 | Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги предшкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста, процент | 100 | 100 | 100% | - |
| 1.4 | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста, процент | 100 | 95 | 100% | - |
| 1.5 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС (%)  | 35,83 | 58.3 | 69,7% |  |
| 1.6 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем (%) | 100 | 100 | 100 | Все 37 выпускников 11-х классов сдали ЕГЭНедостаточный уровень подготовки выпускников |
| 1.7 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,6 | 1,8 | 1,7 |
| 1.8 | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано | 100 | 100 | 100% | - |
| 1.9 | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  | 52 | 41% | Большое число участников опроса не готовы оценивать общее образование в связи с объективными причинами (нет детей данного возраста и отсутствие опыта в ближнем окружении) |
| 1.10 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | 0 | 30 | 30% | - |
| 1.11 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с (процентов)  | 100 | 100 | 100% | - |
| 1.12 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 5 | 5 | 9% | - |

Исполнитель
Главный специалист Е. Г. Конькова

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**за 2015 год**

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя  | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)  |
| Год, предшествующий отчетному | План на год | Факт за отчетный период  |
| 1.2.1 | повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования детей (%) | 59,5 | 45 | 35 | Большое число участников опроса не готовы оценивать общее образование в связи с объективными причинами (нет детей данного возраста и отсутствие опыта в ближнем окружении) |
| 1.2.2 | доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся (%) | 35 | 38 | 38 |  |
| 1.2.3 | доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций дополнительного образования детей (%) | 90 | 100 | 100 |  |
| 1.2.4 | доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (%) | 100 | 100 | 79,9 | Департаментом образования и молодёжной политики Новгородской области установлен целевой показатель в размере достигнутого на конец 2015 года |
| 1.2.5 | доля детей старшего школьного возраста, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей старшего школьного возраста (%) | 100 | 100 | 94,7 | Департаментом образования и молодёжной политики Новгородской области установлен целевой показатель в размере достигнутого на конец 2015 года |
| 1.2.6 | доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (%) | 6,7 | 6,9 | 6.9 |  |
| 1.2.7 | доля детей , охваченных новыми формами досуга, отдыха и оздоровления, социальными практиками, общественной деятельности детей, клубными формами, от общего количества детей школьного возраста | 77 | **80** | **85,4** |  |
| 1.2.8 | доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных современными программами каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (%) | 30 | 35 | 35 |  |
| 1.2.9 | доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе (%) | 85,6 | 69,76 | 85,98 |  |
| 1.2.10 | уровень физической подготовленности детей (%)  | 32,4 | 32,35 | 144,13 | Новая методика расчёта показателя |
| 1.2.11 | количество предметных олимпиад в рамках всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в которых принимают участие обучающиеся (штуки):муниципальный этапобластной этап  | 2015 | 2011 | 2011 |  |
| 1.2.12 | количество призовых мест, занятых учащимися образовательных учреждений района в областных мероприятиях (ед.) | 6 | 7 | 12 |  |
| 1.2.13 | количество обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях (чел.) | 20 | 21 | 21 |  |
| 1.2.14 | количество одаренных детей и талантливой молодёжи, получивших финансовую поддержку (награжденных премиями, стипендиями, другими видами поощрения) на муниципальном уровне (чел.) | 6 | 10 | 6 | По прогнозу в 2015 году должно было быть 10 стипендиатов. Но в связи со снижением успеваемости учащихся в 2015 году стипендию получали только 6 человек. |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1.1. | Организация и проведение районного конкурса программ дополнительного образования детей | 2015,2017,2019 | проведен районный конкурс программ дополнительного образования детей апрель 2015 года |  |
| 2.1. | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми | 2014-2020 | 2386,9 – фонд заработной платы150,0 – материальные затраты821,4 – коммунальные услуги и налоги89,8 – летний отдых |  |
| 2.2 | обеспечение пожарной, антитеррористической, антикриминальной безопасности учреждений(организаций) по внешкольной работе с детьми | 2014-2020 | 54,6 |  |
| 2.3 | организация энергоснабжения в учреждениях(организациях) по внешкольной работе с детьми | 2014-2020 | 2,0 |  |
| 2.4. | Организация участия в: - обучающих семинарах для: а) руководителей и специалистов учреждений, организующих работу с одаренными детьми, по вопросам оказания услуг в сфере дополнительного образования детей, б) педагогов образовательных учреждений всех типов и видов по вопросам интеграции программ основного и дополнительного образования  | 2014, 2016, 2018,2020 | на базе школы п.Шимск проведен семинар для педагогов по вопросам оказания услуг в сфере дополнительного образования детей март 2015 года |  |
| 2.5. | Организация и проведение районного конкурса среди педагогов дополнительного образования, классных руководителей "Сердце отдаю детям"  | 2015, 2017, 2019 | мероприятие не проводилось в связи с отсутствием заявок на конкурс от педагогов дополнительного образования, классных руководителей. |  |
| 2.6. | Организация и проведение церемонии награждения учителей-предметников общеобразовательных учреждений и педагогов дополнительного образования и муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подготовивших наибольшее количество победителей областных олимпиад, творческих конкурсов  | 2014-2020 | не проводилось, так как в районе нет победителей областных олимпиад, творческих конкурсов. |  |
| 3.1. | Организация и проведение районного конкурса детского художественного творчества "Созвездие" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в детских домах и домах-интернатах, для сирот, обучающихся в учреждениях начального профессионального образования, для детей, воспитывающихся в приемных семьях  | 2014-2020 | проведен районный конкурс «Созвездие», март 2015 |  |
| 4.1. | Организация отдыха детей и трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в каникулярное время | 2014-2020 годы | С 01.06.по 21.06 2015 года в образовательных учреждениях района действовали летние лагеря с дневным пребыванием детей, охвачено 264 ребёнка, так же в этот период было трудоустроено 24 человека.. С 23.06.2015 по 13.06.2015 года 2 ребёнка направлены в загородный лагерь «Лесная сказка» Старорусский район. | несвоевременное финансирование |
| 4.2. | Разработка и реализация современных программ каникулярного образовательного отдыха (в том числе, профильных тематических смен, лагерей, площадок) | 2014-2020 годы | С 25.05. по 21.06.2015 года были организованны малозатратные виды отдыха – походы, в которых приняли участие 725 детей.В общеобразовательных учреждениях и «Центре дополнительного образования детей» систематически занимается в кружках и секциях спортивной направленности 761 человек.  |  |
| 4.3. | Организация направления обучающихся образовательных учреждений района, ставших победителями областных и всероссийских олимпиад и иных конкурсов, на мероприятия областного и всероссийского уровня.  | 2014-2020 | Организовано направление обучающихся образовательных учреждений района, ставших победителями областных и всероссийских олимпиад и иных конкурсов, на мероприятия областного уровня.Президентские состязания (школьный, муниципальный, региональный).По итогам года по данному направлению в президентских состязаниях и играх приняли участие 828 школьника. |  |
| 5.1. | Организация и проведение олимпиады школьников младшего школьного возраста | 2014-2020 | Проведены районные олимпиады младших школьников, февраль 2015 года |  |
| 5.2. | Организация и проведение районных мероприятий (конкурсы, конференции, форумы, фестивали) в направлении "Государственная поддержка талантливой молодежи" | 2014-2020 | Проведены районные конкурсы дополнительного образования в период январь-июнь 2015 года:20.01.15 «Путешествие в страну ДИВ»22.01.15 «Заботливая мама»13.03.15 «Созвездие»20.03.15 «Морской венок славы»20.03.15 «Живая классика»14.05.15 «Новгородские дарования» май «Безопасное колесо»сентябрь «Зелёная планета»декабрь «Отечество», «Дорожная азбука» |  |
| 5.3. | Организация и проведение районных конкурсных мероприятий спортивной направленности (соревнования, спартакиад, фестивали, игры, состязания, турниры, сборы), в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в направлении "Государственная поддержка талантливой молодежи"  | 2014-2020 | Проводились районные конкурсные мероприятий спортивной направленности за 1 полугодие 2015 года- Спартакиады муниципальных служащих и служащих Шимского муниципального района «Встречаем комплекс ГТО»- Спартакиада депутатов - Спартакиада обучающихся Новгородской области (бадминтон, волейбол, легкоатлетический кросс, президентские состязания 5-8 кл., спортивное многоборье, лёгкая атлетика и легкоатлетическое многоборье) - Спартакиада младших школьников (весёлые старты, президентское тестирование, лёгкая атлетика)- Спартакиада среди команд ветеранов и молодёжи муниципального района- военно-спортивная игра «Готов встать в строй»- мини-футбол в рамках освобождения Шимска- мини-футбол в рамках Дня молодого избирателя- мини-футбол, пляжный волейбол в рамках дня молодёжи и Всероссийского олимпийского дня- межмуниципальный турнир по универсальному бою, памяти Жердецких - декада спорта- фестиваль физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций- мероприятие в рамках Всероссийского Дня здоровья « «Я за здоровый образ жизни»- декада спорта в рамках Всероссийского Дня зимних видов спорта, посвящённых году со дня открытия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 г- «Лыжня России – 2015» в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки- «Весёлые старты» среди лагерей дневного и профильного пребывания в рамках Всемирного дня: борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; днём отказа от курения; борьбы со СПИДомв рамках закрытия лагерей дневного пребывания проведен спортивный праздник: - мини-футбол,- волейбол,- бадминтон,- велосипедные соревнования;в рамках Международного дня инвалида с воспитанниками детского-дома им.Ушинского проведён районный фестиваль «Раз, два, три все недуги позади»;в рамках Дня физкультурника проведены соревнования в р.п. Шимск и с. Медведь: - пляжный волейбол,- шахматы,- дартс,- мини-футбол, - бадминтон;- закрытое Первенство Новгородской области по киокусинкай кумите в п.Шимск. |  |
| 5.4. | Выплата стипендий Главы муниципального района«О дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся, проявивших способности в учебной и научно-исследовательской деятельности»  | 2014-2020 | Выплачивалась стипендия Главы муниципального района 6 обучающимся школ района в период январь –декабрь 2015 |  |
| 5.5. | Организация и проведение церемонии награждения одаренных детей и талантливой молодёжи (победителей областных олимпиад и иных конкурсных мероприятий), лауреатов премии Президента Российской Федерации по поддержки талантливой молодёжи, обладателей именных и стипендий Главы муниципального района | 2014-2020 | проведена церемония награждения одаренных детей и талантливой молодёжи (победителей областных олимпиад и иных конкурсных мероприятий), обладателей стипендий Главы муниципального района,на итоговых торжественных линейках май 2015 года |  |

 Исполнитель

Служащий ведущей категории Э. И. Новикова

Служащий ведущей категории Е.С.Богданова

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта вШимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**за 2015 год**

**Подпрограмма «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивныхвеществ вШимском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя  | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)  |
| Год, предшествующий отчётному | План на год | Факт за отчетный период  |
| 1.1. | Доля взрослых наркологических больных, получивших стационарное лечение, от общего количества взрослых больных, состоящих на диспансерном наркологическом учете (%) | 18 | 19 | 26,9 | - |
| 1.2. | Доля больных наркоманией, прошедших курс лечения и реабилитации и находящихся в ремиссии более 2 лет (%) | 9 | 10 | 0 | На учёте больных наркоманией нет. |
| 1.3. | Доля больных хроническим алкоголизмом, прошедших курс лечения и реабилитации и находящихся в ремиссии более 2 лет (%) | 9 | 10 | 10,8 | - |
| 2.1. | Доля волонтеров, от общего количества молодежи в муниципальном районе, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни (%) | 9 | 11,6 | 8,5 | - |
| 2.2. | Количество культурно-досуговых, спортивных мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни (ед.) | 15 | 17 | 21 |  |

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта вШимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**за 2015 год**

**Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Шимского муниципального района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя  | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)  |
| Год, предшествующий отчётному | План на год | Факт за отчетный период  |
| 1.1. | Количество информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию населения (ед.) | 5 | 7 | 7 | - |
| 2.1. | Доля населения района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности от общего числа населения района (%) | 20 | 22 | 53 | - |
| 3.1. | Количество действующих патриотических клубов, центров, объединений | 10 | 12 | 17 | - |
| 3.2. | Доля молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений от общего числа молодежи района, (%) | 8,1 | 8,2 | 15,1 | - |
| 4.1. | Количество населения района, вовлеченного в поисковую деятельность (чел.) | 16 | 17 | 29 | - |
| 4.2. | Количество встреч членов поисковых отрядов с молодежью, обучающейся в образовательных учреждениях, с работающей молодёжью (ед.)  | 5 | 6 | 6 | - |

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта вШимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**за2015 год**

**Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Шимского муниципального района в социальную практику»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя  | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)  |
| Год, предшествующий отчётному | План на год | Факт за отчетный период  |
| 1.1 | количество проектов, реализуемых Советом молодежи Шимского муниципального района (ед.) | 2 | 3 | 5 | - |
| 1.2. | количество представленных проектов на областной конкурс по грантовой поддержке молодежных проектов (ед.) | 2 | 3 | 1 | Больше заявок на областной конкурс не поступало |
| 2.1. | количество изданных и распространенных информационных, методических материалов по приоритетным направлениям государственной молодежной политики (ед.) | 5 | 6 | 6 | - |
| 3.1. | количество клубов молодых семей, действующих на территории района (ед.) | 4 | 4 | 7 | - |
| 4.1. | доля молодежи, охваченной профильными лагерями (%) | 8 | 8,5 | 12 | - |
| 4.2. | количество подготовленных вожатых в рамках реализации областного проекта подготовки педагогических кадров «Школа вожатых» (чел.) | 2 | 3 | 3 | - |
| 4.3. | доля молодежи, вовлеченной в туристическую деятельность областного молодежного туристического центра на базе ОАУ «Дом молодежи» (ед.) | 2 | 2,5 | 2,8 | - |
| 4.5. | доля молодежи, вовлеченной впроведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни(%) | 8 | 8,2 | 13,4 | - |
| 4.6. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в волонтёрской деятельности, от общей численности молодёжи в возрасте от14 до 30 лет (%) | 8 | 8,6 | 8,6 | - |
| 5.1. | количество трудовых отрядов (ед.) | 5 | 5 | 8 | - |
| 5.2. | количество участников трудовых отрядов (чел.) | 70 | 75 | 42 | Денежных средств на выплату заработной платы запланировано на данное количество лиц. |
| 6.1. | доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%) | 5 | 5,8 | 6,2 | - |
|  6.2. | доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%) | 8 | 8,6 | 8,6 | - |
| 6.3. | количество молодежи, участвующей в Новгородском областном молодежном форуме (чел) | 5 | 8 | 9 | - |
| 6.4. | доля молодежи, победителей областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий, от общего числа молодежи района | 0,6 | 0,7 | 0,3 | Во многих конкурсах получали дипломы за участие. |
| 7.1. | количество разработанных информационных, методических материалов по предупреждению распространения экстремистских идей в молодежной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи (ед.) | 1 | 2 | 2 | - |

**Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта вШимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | **Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Шимского муниципального района»** |
| 1.1 | Организация и проведение районных конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения муниципального района и допризывной подготовки молодежи к военной службе | 2014- 2020годы | Проведено 4 заседания Совета молодёжи при Думе Шимского района, круглый стол «Политика глазами молодых», с участием членов различных партий, заседание районного межведомственного совета по вопросам патриотического воспитания молодёжи. | - |
| 1.2 | Освещение в СМИ вопросов патриотического и духовно – нравственного воспитания населения | 2014- 2020годы | Информация о проведённых в течение 2015 года публиковалась в газете «Шимские вести», на официальном сайте Администрации муниципального района и на страничке группы «Шимский форум» в контакте  | - |
| 1.3 | Разработка и организация издания информационно - методических материалов по патриотическому воспитанию населения и допризывной подготовки молодежи к воинской службе | 2014- 2020годы | Изготовлено и распространено 5 методических материалов | - |
| 1.4 | Организация различных форм проведения Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и Новгородской земли | 2014- 2020годы | Проведено 17 мероприятий в рамках Дней воинской славы в формате кинолекториев.Молодёжь принимала участие в мероприятиях: ко Дню освобождения п. Шимск от немецко-фашистских захватчиков, ко Дню Победы, ко Дню памяти и скорби. | - |
| 1.5 | Организация и проведение акций, направленных на патриотическое воспитание населения района («Георгиевская ленточка», «Поклонимся великим тем годам», «Знамя Победы») | 2014- 2020годы | Проведены акции: «Георгиевская ленточка», «Поклонимся великим тем годам», «Допризывник», «Свеча в память», «Бессмертный полк», «Солдатская каша». | - |
| 1.6. | Проведение месячников оборонно-массовой работы, посвященных Дню защитника Отечества | 2014- 2020годы | В трёх общеобразовательных организациях муниципального районах проведены патриотические мероприятия в рамках месячника оборонно-массовой работы ко Дню защитника Отечества: конкурс рисунков, классные часы, конкурс строя и песни, уроки мужества. | - |
| 1.7 | Организация и проведение районного конкурса рисунков и плакатов, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 2015 | Конкурс проведён в общеобразовательных организациях района в период 22-24 апреля. | - |
| 1.8 | Организация и проведение районного молодежного фестиваля патриотической песни «Россия» | 2014,2016,2018 | Проведён районный фестиваль «Надежды России» | - |
| 1.9 | Участие в областном молодежном фестивале патриотической песни «Россия» | 2014,2016,2018 | Приняли участие в конкурсах «Я люблю тебя, Россия» и «Ай, да парень!» | - |
| 1.10 | Участие в областном фестивале народного творчества «Салют Победы» | 2014,2020 | Участвовали. | - |
| 1.11 | Организация и проведение выставок, посвященных памятным датам и событиям истории России | 2014- 2020годы | Организованы выставки в рамках реализации проектов «Великая забытая война», приуроченная к 100 - летию Первой мировой войны и «Герои Великой Победы». | - |
| 1.12 | Организация и проведение торжественных проводов в армию | 2014- 2020годы | В рамках акции «Призывник» в апреле и октябре 2015 года проведены торжественныемероприятия «Проводы в армию».  | - |
| 1.13 | Организация и проведение районной спартакиады допризывной и призывной молодежи района «К защите Родины готов» | 2014- 2020годы | Проведены мероприятия с допризывной и призывной молодёжью: военно-патриотическая игра «Зарница» и игра «Готовы стать в строй» | - |
| 1.14 | Участие в межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях патриотической направленности | 2014- 2020годы | Участие в реализации проектов: «Герои Великой Победы», «Наша общая Победа», «Никто не забыт, ничто не забыто». Участие члена патриотического клуба «Мы помним» в патриотической смене «Отечество». | - |
| 1.15 | Проведение киноакции «Кино. Молодежь. Патриотизм» | 2014- 2020годы | Участвовали в конкурсе соц.рекламы. Снято 2 видеоролика. | - |
| 1.16 | Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14 – летнего возраста | 2014- 2020годы | Мероприятие «Торжественное вручение паспортов» проведено в марте,в мае, в сентябре и в декабре 2015 года. | - |
| 1.17 | Организация работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности патриотических клубов, центров и объединений, расположенных на территории района | 2014- 2020годы | Бывшие военнослужащие были приглашены на мероприятия, приуроченные ко Дню победы, Дню защитника Отечества, «Афганский ветер».Прошли встречи ветеранов с молодёжью Шимского района в трёх общеобразовательных организациях, приуроченные ко Дню Победы. | - |
| 1.18 | Проведение районного конкурса на лучшую организацию деятельности военно-патриотических клубов | 2014,2016,2018, 2020годы | Проведена встреча с руководителями клубов и планирование конкурса на 2016 год | - |
| 1.19 | Организация деятельности центра военно – патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе на территории муниципального района | 2014- 2020годы | В Центревоенно – патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе в 2015 году была обновлена учебно - материальная база, а также приобретена форма (10 штук) для посетителей Центра. | - |
| 1.20 | Содействие в обеспечении общественного порядка во время проведения церемоний захоронения | 2014- 2020годы | Во время проведения церемоний захоронения порядок поддерживается сотрудниками МО МВД России «Шимский». | - |
| 1.21 | Организация и проведение церемоний захоронения останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ | 2014- 2020годы | В мае и в августе 2015 года были организованы и проведены торжественные мероприятия по перезахоронению останков солдат, погибших в годы ВОВ и поднятых во время поисковой деятельности в рамках весенней и осенней Вахт Памяти | - |
| 1.22 | Обеспечение соблюдения воинских ритуалов во время проведения церемоний захоронения | 2014- 2020годы | Ритуалы соблюдены. | - |
| 1.23 | Подготовка решения о проведении на территории муниципального района поисковых работ в текущем году и об организации церемоний захоронения останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ | 2014- 2020годы | Проведены 2 совещания в апреле и июне с руководителем поискового отряда «Память» о предстоящей поисковой деятельностью. | - |
| 1.24 | Оказание содействия в экипировке членов поискового отряда района, обеспечении питанием и транспортом | 2014- 2020годы | В 2015 году на экипировку членов поискового отряда в рамках муниципальной программы было выделено 10000 рублей. Также отряд был обеспечен питанием за счёт спонсорской помощи. | - |
| 1.25 | Организация встреч членов поисковых отрядов с молодежью и обучающимися образовательных учреждений района, ветеранами. | 2014- 2020годы | Руководитель поискового отряда «Память» посетил 3 общеобразовательные организации района. | - |
| 1.26 | Информирование населения района о планах, ходе увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории области в годы Великой Отечественной войны | 2014- 2020годы | Информация о предстоящих мероприятияхпубликуется на сайте Администрации муниципального района. | - |
| 1.27 | Популяризация и информирование о деятельности поисковой экспедиции «Долина» в средствах массовой информации и вовлечение в состав поисковых отрядов новых членов | 2014- 2020годы | Информация подаётся на сайт Администрации и в газету «Шимские вести» в рубрику «Голос юности». | - |
| 1.28 | Обеспечение мероприятий, посвященных Дню Победы, посвященных Дню освобождения п. Шимск от немецко-фашистских захватчиков (венки, цветы, ленты) | 2014- 2020годы | На мероприятия: митинг, посвящённый Дню освобождения п. Шимск от немецко-фашистских захватчиков и Дню Победы были приобретены венки и живые цветы на сумму 10000 рублей. | - |
| 2 | **Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Шимского муниципального района в социальную практику»** |
| 2.1 | Организация деятельности Совета молодежи Шимского муниципального района | 2014- 2020годы | Проведено 5 заседаний Совета молодёжи по вопросу предстоящих мероприятий.  | - |
| 2.2 | Кадровое обеспечение реализации вопросов молодежной политики | 2014- 2020годы | Вопросами молодёжной политики в муниципальном районе в 2015 году занимался служащий ведущей категории комитета образования Администрации муниципального района | . |
| 2.3 | Организация издания и распространения информационных, методических CD-дисков, сборников, брошюр, буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | 2014- 2020годы | Изготовлено и распространено 5 буклетов по приоритетным направлениям государственной молодежной политики. | - |
| 2.4 | Организация и проведение семинара для специалистов сферы молодежной политики по организации деятельности молодежных профильных лагерей | 2014201620182020  | Совещание по организации деятельности молодежных профильных лагерей проводилось в апреле 2015 года. | - |
| 2.5 | Организация и проведение районного конкурса молодых семей | 2015, 2017, 2019 |  8 июля 2015 года проведён конкурс «Формула семейного счастья». | - |
| 2.6 | Организация и проведение циклов лекций и бесед для учащихся образовательных учреждений района по разъяснению семейного законодательства | 2014- 2020годы | Проведены лекции для учащихся образовательных учреждений района по разъяснению семейного законодательства с участием начальника отдела ЗАГС Шимского района. | - |
| 2.7 | Организация и проведение Дня семьи, любви и верности (день святых Петра и Февронии Муромских | 2014- 2020годы | 8 июля проведено мероприятие «Формула семейного счастья» с участием молодых пар | - |
| 2.8 | Организация и проведение торжественных мероприятий, направленных на укрепление и развитие семейных ценностей и традиций | 2014- 2020годы | Проведены мероприятия: «Любовь-волшебная страна», «Красная горка любви»,торжественное чествование новорожденных «Всё начинается с семьи», «Волшебный мир детства», «Гармония любви». | - |
| 2.9 | Организация деятельности трудовых отрядов, бригад для обучающихся образовательных учреждений муниципального района | 2014- 2020годы | В летний период было создано 8 трудовых бригад, охвачено– 42человека. | - |
| 2.10 | Организация и проведение конкурсов, конференций, форумов, фестивалей и прочих мероприятий по направлениям государственной молодежной политики | 2014- 2020годы | Организовано и проведено 19 конкурсов, 68 мероприятий, реализовано 5 проектов. Приняли участие в фестивале «Волховские зори». | - |
| 2.11 | Организация и проведение районного конкурса среди организаций и социально-активной молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности, на лучшую организацию работы | 2014- 2020годы | Запланирован на Iпорлугодие 2016 года. | - |
| 2.12 | Организация и проведение торжественного награждения талантливой молодежи, победителей областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий  | 2014- 2020годы | Организовано и проведено награждение молодёжи, в рамках Дня молодёжи, за активное участие в реализации приоритетных направлений государственной молодёжной политики.  | - |
| 2.13 | Организация участия молодежи в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях по направлениям государственной молодежной политики и принимающих участие в добровольческой деятельности | 2014- 2020годы | Участие в областном форуме «Технология добра» | - |
| 2.14 | Участие в Новгородском областном молодежном форуме | 2014- 2020годы | Не участвовали | Не было финансирования |
| 2.15 | Разработка и распространение методических материалов по профилактике экстремизма в молодежной среде  | 2014- 2020годы | Разработано и распространено 2 буклета. | - |
| 3 | **Подпрограмма«Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ вШимском муниципальном районе»** |
| 3.1 | Обеспечение деятельности антинаркотической комиссии в муниципальном районе, постоянно действующей межведомственной рабочей группы комиссии (далее рабочая группа комиссии) | 2014- 2020годы | Заседания антинаркотической комиссии проводились ежеквартально. | - |
| 3.2 | Мониторинг наркотической ситуации на территории района, анализ, принятие своевременных мер противодействия | 2014- 2020годы | Мониторинг наркотической ситуации на территории района проводился ежемесячно. Проведены анкетирования в школах. | - |
| 3.3 | Содействие в оказании медицинской помощи лицам, зависимым от наркотиков и других психоактивных веществ | 2014- 2020годы | В случае необходимости оказывается помощь в вызове скорой помощи. | - |
| 3.4 | Содействие в организации профилактических осмотров учащихся образовательных учреждений муниципального района с участием врача-нарколога, проведения экспресс-тестирования на предмет выявления наркотических средств в биологических средах организма | 2014- 2020годы | В трёх общеобразовательных учреждениях района осенью проведеныпрофилактические осмотры с участием врача – нарколога.  | - |
| 3.5 | Содействие в организации реабилитации лицам, имеющим зависимость от психоактивных веществ | 2014- 2020годы | Оформлены стенды с информацией о вреде ПАВ, распространены волонтёрами листовки | - |
| 3.6 | Содействие в организации профилактических осмотров лиц, чья профессиональная деятельность связана с вредным производственным фактором и повышенной опасностью. | 2014- 2020годы | - | Нет таковых |
| 3.7 | Проведение районного фестиваля агитационных бригад учащихся «За здоровый образ жизни» | 2014- 2020годы | Реализован проект «Больше кислорода». Фестиваль запланирован на 2016 год. | - |
| 3.8 | Организация и проведение семинаров для специалистов, работающих по направлению «Профилактика употребления психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни»  | 2014, 2017, 2020 | Проведено 2 семинара по вопросу «Профилактика употребления психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни». | - |
| 3.9 | Проведение школьных, районных конкурсов творческих работ на темы, направленные на самопознание учащихся, формирование духовных, нравственных и гражданско-патриотических ценностей и идеалов. Публикация лучших работ в газете «Шимские вести» | 2014- 2020годы | Организованы и проведены: конкурс рисунков, игра «Васильчикова дача» | - |
| 3.10 | Проведение систематической работы с учащимися образовательных учреждений и их родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, распитием спиртных напитков и спиртосодержащей продукции (с объёмным содержанием этилового спирта более 12%) либо потреблением наркотических средств или психотропных веществ общественных местах, а также по разъяснению ответственности за правонарушения, связанные с вовлечением несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ, за появление несовершеннолетних и иных лиц в общественных местах в состоянии опьянения и др. | 2014- 2020годы | На классных часах систематически проводилась работа по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения.  | - |
| 3.11 | Организация проведения бесед, лекций, других образовательных мероприятий по проблемам зависимости от ПАВ для учащихся общеобразовательных учреждений | 2014- 2020годы | В рамках классных часов проводились лекции по проблемам зависимости от ПАВ для учащихся общеобразовательных учреждений. В феврале и в марте члены волонтёрской организации «Прометей» п. Шимск провели 8 тренингов по профилактике употребления ПАВ. | - |
| 3.12 | Организация работы волонтерских групп в образовательных учреждениях муниципального района | 2014- 2020годы | На территории района 7 волонтёрских организаций, 3 из которых действуют на базе 3 школ муниципального района. | - |
| 3.13 | Организация проведения акций в рамках:Всемирного дня здоровья (7 апреля); Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня); Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября), Международного дня борьбы со СПИД (1 декабря) | 2014- 2020годы | Проведены акции: «За здоровье, молодость, успех», «Зажги свечу», «СПИД- не допусти!», «Скажем наркотикам нет» «На зарядку становись!» | - |
| 3.14 | Проведение досуговых культурно-просветительских мероприятий пропагандирующих здоровый образ жизни  | 2014- 2020годы | Круглый стол по вопросу реализации проекта «Беги за мной», «Технология добра».Заседание Совета молодёжи Шимского района по вопросу реализации мероприятий пропагандирующих здоровый образ жизни: мастер – класс по здоровому питанию.  | - |
| 3.15 | Организация деятельности межведомственных лекторских групп | 2014- 2020годы | Лекторские группы запланированы в 2016 году  | - |
| 3.16 | Реализация превентивных программ в образовательных учреждениях (анализ их эффективности) | 2014- 2020годы | Программы были реализованы в течение учебного года. | - |
| 3.17 | Содействие в работе по выявлению и привлечению к административной ответственности лиц допускающих не медицинское употребление наркотических средств. | 2014- 2020годы | Ежемесячно проводились рейды в места массового скопления молодёжи, с целью выявления лиц, допускающих не медицинское употребление наркотических средств. | - |
| 3.18 | Содействие в проведении ежегодных оперативно-профилактических операций, направленных на выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. | 2014- 2020годы | Проведены2 ежегодные профилактические операции, направленные на выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений: и «Призывник». | - |
| 3.19 | Содействие в проведении оперативно-профилактических операций по пресечению реализации на территории муниципального района суррогатов алкогольной продукции, технического спирта. Проведение операции «Самогон» | 2014- 2020годы | Участвовали в рейдах с сотрудниками МО МВД России «Шимский» | - |
| 3.20 | Содействие в проведении оперативно-профилактической операции по пресечению фактов реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции в местах массового пребывания граждан, на прилегающих к ним территориях и в местах, не приспособленных для продажи указанной продукции | 2014- 2020годы | Принимали участие в операции по пресечению фактов реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. | - |

**Исполнитель Богдановская О. А.**

**Сведения о выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2015 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Шимском муниципальном районе» |
| 1.1 | Расходы на выплаты персоналу муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей» по обеспечению тренерской работы  | 2014- 2020годы | За 2015 год на заработную плату штатных тренеров израсходовано 616,0 тыс.руб. |  |
| 1.2 | Организация участия во Всероссийских, межрайонных, областных спортивно-массовых и спортивных мероприятиях по различным видам спорта с различными группами населения района | 2014- 2020годы | За 2015 год муниципальный район принял участие в областных соревнованиях:- по мини-футболу (кубок депутатов, воскресных школ, кожаный мяч);- в открытом первенстве по киокусинкай в г. Великий Новгород, Волот;- в общероссийском турнире по мини-футболу "Мини-футбол в школу" г. Великий Новгород;- в открытом Первенстве Волотовского района по "Ояма-каратэ" "Зимний кубок»; - в массовом лыжном пробеге «Лыжный Десант - 2015»; - мини-футболу "Мини-футбол в ВУЗы" в г. Великий Новгород; - в открытом региональном первенстве по киокусинкай (кумитэ) «Господин Великий Новгород - 2015»; - в первенстве Новгородской области по КАТАкиокусинкай в г. Сольцы; - в первенстве Новгородской области в г. Валдай;  - в межмуниципальном турнире в п. Борки Новгородского района по мини-футболу; - в товарищеской встрече по русской лапте в п. Волот; - в открытом Первенстве Новгородской области по бадминтону; - в первенстве СЗФО России по киокусинкай в г. Архангельске;- в областном этапе «Встречаем комплекс ГТО» среди муниципальных служащих;- Спартакиада обучающихся Новгородской области (бадминтон, волейбол, легкоатлетический кросс, спортивное многоборье, лёгкая атлетика и легкоатлетическое многоборье, «президентские состязания», «президентское тестирование», «президентские спортивные игры») |  |
| 1.3 | Организация участия в обучающих семинарах специалистов по видам спорта. | 2014- 2020годы | В 2015 году семинары не проводились |  |
| 2.1 | Организация и проведение Спартакиад, всероссийских, межрайонных, районных спортивно-массовых и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными группами населения района (оплата работы судей, бригад скорой медицинской помощи, подготовка мест соревнований) | 2014- 2020годы | За 2015 год проведены районные соревнования:в рамках внедрения Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса ГТО: - фестиваль «Готов к труду и обороне» среди обучающихся образовательных организаций,- Спартакиада муниципальных служащих и служащих Шимского муниципального района «Встречаем комплекс ГТО», - районный фестиваль «Выполни нормы ГТО» среди муниципальных служащих и служащих администрации муниципального района;- Спартакиада депутатов; - Спартакиада обучающихся Новгородской области:- бадминтон, - волейбол,- легкоатлетический кросс,- президентские состязания 5-8 кл.,- спортивное многоборье, - лёгкая атлетика,- легкоатлетическое многоборье,- «президентские спортивные игры»,- «президентское тестирование»; - Спартакиада младших школьников:- весёлые старты,- президентское тестирование,- лёгкая атлетика;в рамках 71 годовщины освобождения п. Шимск от немецко-фашистских захватчиков и 70-летия Великой Победы:- открытое первенство Шимского района по ояма-каратэ школа, - спартакиада среди команд ветеранов и молодёжи муниципального района,- турнир по настольному теннису, - турнир по мини-футболу,- военно-спортивная игра «Зарница»; в рамках Всероссийской акции «Зарядка с чемпионом!» и 70-летия Великой Победы среди обучающихся дошкольных учреждений, обучающихся начальной школы и ветеранов спорта прошёл спортивный праздник «Связь поколений»;- военно-спортивная игра «Готов встать в строй»;- мини-футбол в рамках Дня молодого избирателя;- межмуниципальный турнир по универсальному бою, памяти Жердецких; - в рамках зимних каникул и декады спорта:- шахматы, - мини-футбол, - настольный теннис;- мероприятие в рамках Всероссийского Дня здоровья «Я за здоровый образ жизни»;- в рамках Всероссийского Дня зимних видов спорта, посвящённых году со дня открытия XXII Олимпийских зимних игр и XI Паралимпийских зимних игр 2014 в г.:- лыжные эстафеты, - соревнования по скоростному спуску,- «Весёлый хоккей»;- «Лыжня России – 2015» в рамках Всероссийской массовой лыжной гонки;- «Весёлые старты» среди лагерей дневного и профильного пребывания в рамках Всемирного дня: борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; днём отказа от курения; борьбы со СПИДом;в рамках закрытия лагерей дневного пребывания проведен спортивный праздник: - мини-футбол,- волейбол,- бадминтон,- велосипедные соревнования;в рамках Международного дня инвалида с воспитанниками детского-дома им.Ушинского проведён районный фестиваль «Раз, два, три все недуги позади»;в рамках Дня физкультурника проведены соревнования в р.п. Шимск и с. Медведь: - пляжный волейбол,- шахматы,- дартс,- мини-футбол, - бадминтон;- закрытое Первенство Новгородской области по киокусинкай кумите в п.Шимск.Израсходовано 22,145 тыс.руб. |  |
| 2.2 | Организация и проведение: - церемоний награждения победителей среди команд и спортсменов муниципального района по итогам соревнований;- профессионального праздника День физкультурника (приобретение грамот, кубков, медалей и канцелярских товаров) | 2014- 2020годы | Приобретены грамоты, дипломы, фоторамки, кубки на сумму 8,555 тыс. рублей. |  |
| 2.3 | Организация присвоения спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | 2014- 2020годы | За 2015 год присвоено 151 спортивно-массовых разрядов. Профинансировано 6,0 тыс. рублей. | Не профинансировано 4,4 тыс.рублей |
| 2.4 | Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия | 2014- 2020годы | Заработная плата 7,4 тыс. рублей. |  |
| 2.5 | Проектирование, строительство и реконструкция спортивных сооружений района | 2014- 2020годы | За 2015 год строительство и реконструкций спортивных сооружений не проводилось |  |
| 2.6 | Организация и проведения мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 2014- 2020годы | в рамках Международного дня инвалида с воспитанниками детского-дома им. Ушинского проведён районный фестиваль «Раз, два, три все недуги позади».Израсходовано 10,0 тыс. рублей. |  |
| 2.7 | Обустройство объектов инфраструктуры муниципального района плоскостными сооружениями, уличными тренажёрами, площадками ГТО и поддержание в надлежащем состоянии спортивных объектов. | 2015- 2020годы | Не израсходовано 5,3 рублей. | В связи с тем, что деньги 100,00 тыс.рублей на приобретение спортивной площадки для ГТО были поставлены 31.12.2015 в 16-00, освоить не смогли. Деньги в сумме 100,00 тыс.рублей вернули в область и 5,3 тыс.рублей по программе |
| 2 | Развитие дополнительного образования Шимского муниципального района |
| 4.2. | Разработка и реализация современных программ каникулярного образовательного отдыха (в том числе, профильных тематических смен, лагерей, площадок) | 2014- 2020годы | В общеобразовательных учреждения и «Центре дополнительного образования детей» систематически занимается в кружках и секциях спортивной направленности 748 человек |  |
| 4.3. | Организация направления обучающихся образовательных учреждений района, ставших победителями областных и всероссийских олимпиад и иных конкурсов на мероприятия областного и всероссийского уровня.  | 2014- 2020годы | Президентские состязания (школьный, муниципальный, региональный).По итогам года по данному направлению в президентских состязаниях и играх приняли участие 828 школьника.  |  |

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**за первое полугодие 2015 года**

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Шимском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя  | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)  |
| Год, предшествующий отчетному | План на год | Факт за отчетный период  |
| 1.1 | Доля населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района |  | 28 | 32,3 | - |
| 1.2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | - | 7,0 | 10,3 | - |
| 2.1 | Количество мероприятий, включённых в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района, организованных на территории района | - | 36 | 36 | - |
| 2.2 | Доля проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий среди детей и взрослого населения района | - | 100 | 100 | - |
| 2.3 | Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации района | - | 36 | 36 | - |

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования Шимского муниципального района»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя  | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)  |
| Год, предшествующий отчетному | План на год | Факт за отчетный период  |
| 4.2. | Доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе (%) | 65,73 | 69,75 | 85,98 | - |
| 4.3. | Уровень физической подготовленности детей (%)  | 32,30 | 32,35 | 144,13 | Новая методика расчёта показателя |

Исполнитель:

гл.сп. по физической культуре

и спорту комитета образования Н.Н. Сергеева

**Сведения о выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта вШимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2015 год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма «**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования, молодежной политики и спорта**» |
| 1.1 | Обеспечение деятельности МБУ «Центр ФЭТМС» | 2015 год | 2178300,00 рублей |  |
| 2.1 | Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области в виде частичной компенсации родителям (законным представителям) родительской платы на первого ребёнка в размере 30 процентов (для детей из малоимущих семей) | 2015 год | 175000,00 рублей | финансирование не в полном объёме из областного бюджета |
| 2.2 | Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 2015 год | 113415,45 рублей | - |
| 2.3 | Выполнение отдельных государственных полномочий по представлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений (организаций), расположенных в сельской местности, поселках городского типа. | 2015 год | 2583291,01 рублей | финансирование не в полном объёме из областного бюджета |
| 2.4 | Компенсация родительской платы родителям детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2015 год | 960000,00 рублей |  |
| 2.5. | Осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области в виде частичной компенсации родителям (законным представителям) родительской платы на первого ребёнка в размере 30 процентов (для детей из малоимущих семей | 2015 год | 11615,16 рублей |  |
| 2.6 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2015 год | 7173170,40 рублей | финансирование не в полном объёме из областного бюджета |
| 3.1 | Обеспечение деятельности комитета образования | 2015 год | 467156,14 рублей |  |

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта вШимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**за 2015 год**

**Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя  | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии)  |
| Год, предшествующий отчетному | План на год | Факт за отчетный период  |
| 1.1 | Показатель 1Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (организаций) дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании (%) | 123,5% | 100 | 120,3% | - |
| 1.2 | Показатель 2Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений (организаций) общего образования к средней заработной плате в области (%) | 96,0% | 100 | 91,4% | Департаментом образования и молодёжной политики Новгородской области был установлен показатель по средней заработной плате педагогических работников образовательных учреждений (организаций) общего образования ниже средней заработной платы в области |
| 1.3 | Показатель 3Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений (организаций) дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в области (%) | 87,0% | 85 | 90,8% | - |
| 2.1 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (организаций) дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании | 134,7 | 100 | 120,3% |  |
| 2.2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений (организаций) общего образования к средней заработной плате в области | 96 | 100 | 91,4% | Департаментом образования и молодёжной политики Новгородской области был установлен показатель по средней заработной плате педагогических работников образовательных учреждений (организаций) общего образования ниже средней заработной платы в области |
|  | Показатель 4Уровень финансирования реализации мероприятий Программы (%) | 86,7% | 100 | 91,1% | финансирование не в полном объёме из областного бюджета |

Исполнитель Богданова Е. С.