УТВЕРЖДЕН

приказом комитета образования Администрации Шимского муниципального района

от 27.09.2022__№ 31 __________

Список образовательных организаций Шимского района для участия в региональной оценке по модели PISA

| № п/п | Район, округ | Образовательная организация |
| --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
|  | Шимский | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» п. Шимск имени Героя Советского Союза А.И. Горева |
|  | Шимский | муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» с. Медведь |
|  | Шимский | Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа» жд.ст. Уторгош |

УТВЕРЖДЕН

приказом комитета образования

Администрации Шимского

муниципального района

от 27.09.2022__№ 31

_______

План-график мероприятий проведения региональной оценки по модели PISA в Шимском районе

| № п/п | Мероприятие | Ответственный | Канал связи | Сроки |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Назначение школьных координаторов в образовательных организациях (далее – ОО), которые будут принимать участие в региональной оценке по модели PISA-2022, внутренними приказами | Руководители ОО | Электронная почта | до 02.09.2022 |
|  | Предоставление ОО списочного состава всех обучающихся, соответствующих критериям участия в региональной оценке по модели PISA-2022, и контактной информации назначенных школьных координаторов | Школьные координаторы | Федеральная информационная система оценки качества образования (далее - ФИС ОКО) | 02.09.2022 - 09.09.2022 |
|  | Предоставление информации о технической готовности ОО к проведению исследования в компьютерном формате в режиме онлайн | Школьные координаторы | ФИС ОКО | 02.09.2022 - 09.09.2022 |
|  | Предоставление ОО списка обучающихся, отобранных для участия в региональной оценке по модели PISA-2022 | Федеральный организатор | ФИС ОКО | 16.09.2022 |
|  | Составление расписания сессий тестирования и анкетирования в ОО, и предоставление сведений о расписании Федеральному организатору | Региональные координаторы Школьные координаторы | ФИС ОКО | 19.09.2022 - 30.09.2022 |
|  | Назначение организаторов в аудитории и технических специалистов в образовательных организациях | Школьные координаторы | Руководители ОО | 19.09.2022 - 05.10.2022 |
|  | Проведение тестирования (оценка читательской, математической и естественно-научной грамотности) и анкетирования обучающихся, отобранных для региональной оценки по модели PISA-2022, в компьютерном формате | Школьные координаторы Региональные координаторы Федеральный организатор | Онлайн- система тестирования | 10.10.2022 - 28.10.2022 |
|  | Проведение анкетирования представителей образовательных организаций, отобранных для региональной оценки по модели PISA-2022, в компьютерном формате | Федеральный организатор Региональные координаторы Школьные координаторы | Онлайн- система тестирования | 10.10.2022 - 28.10.2022 |
|  | Сбор материалов исследования и их направление Федеральному организатору | Школьные координаторы Региональные координаторы | ФИС ОКО | до 04.11.2022 |
|  | Участие в вебинарах для региональных и муниципальных специалистов в области оценки качества образования и оценки управленческих механизмов и представителей образовательных организаций, которые принимали участие в региональной оценке по модели PISA в 2021 году | Школьные координаторы Региональные координаторы |  | по графику |