

Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от** **18.03.2025 №** **358**

**р.п. Шимск**

**О внесении изменений в муниципальную программу**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог**

**Шимского городского поселения»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, с Федеральными законами от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» Постановлением Администрации Шимского муниципального района от 13 сентября 2024 года № 275-рз «Об утверждении Перечня муниципальных программ Шимского городского поселения», Администрация Шимского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог Шимского городского поселения», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 07.11.2022 года № 1314 (далее – Паспорт муниципальной программы):

1.1. Изложить пункт 5 Паспорта муниципальной программы в редакции:

«5. Цели, задачи и целевые показатели Программы:

| **№ п/п** | **Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значения целевого****показателя по годам** |
| --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | Цель 1. Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |
| 1.1 | Задача 1. Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 1,618 | 2,188 | 2,4433 | 0,08 | 0,476 | 0,504 |
| 1.1.2 | Площадь отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, м2 | 9722,3 | 12039,6 | 11307,2 | 416 | 2142 | 2016 |
| 1.1.3 | Протяженность строительства автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 0,80625 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 40 | 38 | 35 | 33 | 30 | 29 |
| 1.1.5 | Содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя от общей протяженности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.2 | Задача 2. Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |
| 1.2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 1.3 | Задача 3. Разработка технической документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения |
| 1.3.1 | Разработка технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения, штук | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3.2 | Разработка проектов организации дорожного движения автомобильных дорог общего пользования местного значения, штук | 30 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 |

1.2. Изложить пункт 6 Паспорта муниципальной программы в редакции:

«6. Сроки реализации Программы: 2022-2027 годы.»

1.3. Изложить пункт 7 Паспорта муниципальной программы в редакции:

«7. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| « | Год | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Федеральныйбюджет | Областной бюджет | Бюджет муниципального района | Бюджетпоселения | Внебюджетныесредства | Всего |  |
|  | **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** |  |
|  | 2022 | 0,0 | 28 880,9 | 0,0 | 3 874,9 | 0,0 | 32 755,8 |  |
|  | 2023 | 0,0 | 13 280,7 | 0,0 | 8 236,3 | 0,0 | 21 517,0 |  |
|  | 2024 | 0,0 | 2 631,0 | 0,0 | 9 750,3 | 0,0 | 12 381,3 |  |
|  | 2025 | 0,0 | 2 376,0 | 0,0 | 3 377,8 | 0,0 | 5 753,8 |  |
|  | 2026 | 0,0 | 1 584,0 | 0,0 | 3 255,7 | 0,0 | 4 839,7 |  |
|  | 2027 | 0,0 | 1 584,0 | 0,0 | 4 317,6 | 0,0 | 5 901,6 |  |
|  | Всего | 0,0 | 50 336,6 | 0,0 | 32 812,6 | 0,0 | 83 149,2 | » |

1.4. Изложить раздел IV Программы в редакции:

**« IV. Мероприятия Программы**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **Исполнитель** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам** **(тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения** |
| 1.1 | Реализация правовых актов Правительства Новгородской области по вопросам проектирования, строительства, реконструкции, капитального ремонта и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения (с учетом обеспечения строительного контроля),В том числе: | отделуправление | 20222023-2027 | 1.1.11.1.2  | Областной бюджет | 27056,9 | 10917,7 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 285,8 | 110,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.1 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:р.п. Шимск:- переулок Комсомольский (0,335 км);- подъезд к Администрации муниципального района (0,543 км)  | отдел | 2022 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 8497,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 94,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Шимск:- переулок Комсомольский;- подъезд к Администрации муниципального района.  | отдел | 2022 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 181,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 1,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения:р.п. Шимск:- участок автомобильной дороги по улице Набережная от ПК0+000 км до ПК0+560 км (0,56 км., 2812,5 м2);- улица Механизаторов (0,592 км., 2723,1 м2);- улица Благодатная 2Д (0,32 км., 2560 м2);- проезд от дома №11 по улице Ручьевая до дома №29А по улице Ленина (0,104 км., 312 м2). | управление | 2023 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 10821,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 109,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения р.п. Шимск:- участок автомобильной дороги по улице Набережная от ПК0+000 км до ПК0+560 км (0,56 км., 2812,5 м2);- улица Механизаторов (0,592 км., 2723,1 м2);- улица Благодатная 2Д (0,32 км., 2560 м2);- проезд от дома №11 по улице Ручьевая до дома №29А по улице Ленина (0,104 км., 312 м2). | управление | 2023 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 96,5 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 1,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | Строительство автомобильных дорог общего пользования местного значения в деревне Малиновка, Шимского городского поселения, Шимского муниципального района Новгородской области (0,80625 км) | отдел | 2022 | 1.1.3 | Областной бюджет | 18069,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 185,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по строительству автомобильных дорог общего пользования местного значения | отдел | 2022 | 1.1.3 | Областной бюджет | 309,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 5,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Организация работ по ремонту и круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов, (включая услуги строительного контроля), в том числе: | отделуправление | 20222023-2027 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 1824,0 | 2363,0 | 2631,0 | 2376,0 | 1584,0 | 1584,0 |
| Бюджет поселения | 1681,0 | 195,0 | 140,0 | 125,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.2.1 | д. Голино:- улица Солоницкая (0,59 км);- участок автомобильной дороги улица Смоленская, (0,15 км). | отдел | 2022 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 1798,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 1677,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.2 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:д. Голино- улица Солоницкая, (0,59 км);- участок автомобильной дороги общего пользования местного значения улица Смоленская, (0,15 км). | отдел | 2022 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 25,4 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 4,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.3 | р.п. Шимск- проезд от улицы Коммунальная до газовой котельной №3, (0,166 км., 982 м2);- проезд от улицы Набережная до газовой котельной №6, (0,054 км., 792 м2). | управление | 2023 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 2312,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 192,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:р.п. Шимск- проезд от улицы Коммунальная до газовой котельной №3, (0,166 км., 982 м2);- проезд от улицы Набережная до газовой котельной №6, (0,054 км., 792 м2). | управление | 2023 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 50,9 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 2,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.5 | р.п. Шимск- улица 1-я Набережная (0,1158 км, 463,2 м2). | управление | 2024 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 707,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 37,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:р.п. Шимск- улица 1-я Набережная (0,1158 км, 463,2 м2). | управление | 2024 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 15,1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,8 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | р.п. Шимск- участок автомобильной дороги «проезд к дворовой территории многоквартирных жилых домов 31 и 31А по улице Ленина» (0,08 км, 416 м2). | управление | 2025 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1166,2 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 61,3 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.8 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:р.п. Шимск- участок автомобильной дороги «проезд к дворовой территории многоквартирных жилых домов 31 и 31А по улице Ленина» (0,08 км, 416 м2). | управление | 2025 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 20,7 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1,1 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.9 | д. Веряжа- улица Зеленая (0,476 км, 2142 м2) | управление | 2026 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,1 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 | 0,0 |
| 1.2.10 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:д. Веряжа- улица Зеленая (0,476 км, 2142 м2) | управление | 2026 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 | 0,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 | 0,0 |
| 1.2.11 | д. Веряжа- улица Барская (0,504 км, 2016 м2) | управление | 2027 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 620,1 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 49,1 |
| 1.2.12 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения:д. Веряжа- улица Барская (0,504 км, 2016 м2) | управление | 2027 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 13,9 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,9 |
| 1.2.13 | - комплекс работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог | управление | 2024-2027 | 1.1.5 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 1908,3 | 1189,1 | 950,0 | 950,0 |
| Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 102,0 | 62,6 | 50,0 | 50,0 |
| **1.3** | Организация работ по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая изготовление, проверку сметной документации и строительный контроль), в том числе: | отделуправление | 20222023-2027 | 1.1.1 -1.1.51.2.11.3.11.3.2 | Бюджет поселения | 1756,9 | 7672,9 | 9610,3 | 3252,8 | 3155,7 | 4217,6 |
| 1.3.1 | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:р.п. Шимск- переулок Весенний (0,204 км, 918 м2)- улица Коммунальная (устройство пешеходного перехода, ИДН, знаков)- улица Наманганская (устройство пешеходного перехода, ИДН, знаков)- улица Благодатная (устройство пешеходного перехода, ИДН, знаков)- улица Школьная (устройство пешеходного перехода, ИДН, знаков)д. Бор- переулок Южный (0,188 км, 940 м2). | управление | 2023 | 1.1.11.1.2 | Бюджет поселения | 0,0 | 1277,2 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.2 | Организация работ по ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения, в том числе:р.п. Шимск- переулок Загородный (0,204 км, 918 м2);- улица Пионерская (0,16 км, 576 м2);- улица Свободы 1Д (0,469 км, 2345 м2);- улица Ташкентская (0,028 км, 56 м2);- улица Свободы (0,1895 км, 758 м2;)- улица Березовая (0,25 км, 1250 м2);- улица Комсомольская (устройство пешеходного перехода, ИДН)д. Бор- улица Александровская (0,196 км, 980 м2);- улица Мира (0,318 км, 1590 м2);- улица Энергетиков (0,319 км, 1595 м2);д. Старый Шимск- улица Вишневая (0,194 км, 776 м2); | управление | 2024 | 1.1.11.1.2 | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 5782,6 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3.3 | Организация работ по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая проверку сметной документации) | отделуправление | 20222023-2027 | 1.1.5 | Бюджет поселения | 1598,1 | 3819,8 | 2276,8 | 2267,7 | 2500,0 | 2600,0 |
| 1.3.4 | Организация работ по летнему содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения (включая проверку сметной документации) | отделуправление | 20222023-2027 | 1.1.5 | Бюджет поселения | 2386,4 | 1413,5 | 725,6 | 375,7 | 1317,6 |
| 1.3.5 | Оказание услуг по проведению проверки сметной стоимости по ремонту автомобильных дорог в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области». | отделуправление | 20222023-2027 | 1.1.1-1.1.5 | Бюджет поселения | 100,0 | 99,9 | 37,9 | 100,0 | 100,0 | 100,0 |
| 1.3.6 | Изготовление сметных расчетов на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения  | отделуправление | 20222023-2027 | 1.1.1-1.1.5 | Бюджет поселения | 58,8 | 89,6 | 99,5 | 109,5 | 120,0 | 130,0 |
| 1.3.7 | Вынос границ автомобильных дорог общего пользования местного значения на местности с установкой ориентиров  | управление | 2025-2027 | 1.1.6 | Бюджет поселения | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 50,0 | 60,0 | 70,0 |
| **2** | **Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения** |  |
| 2.1 | Изготовление межевых планов на земельные участки под автомобильные дороги общего пользования местного значения | управление | 2022-2027 | 1.2.1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Изготовление технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | управление | 2023 | 1.2.1 | Бюджет поселения | 0,0 | **7,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| **3** | **Разработка технической документации на автомобильные дороги общего пользования местного значения** |  |
| 3.1 | Разработка проектов организации дорожного движения на автомобильные дороги общего пользования местного значения | отделуправление | 20222023 | 1.3.2 | Бюджет поселения | 151,2 | 151,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.2 | Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | управление | 2023 | 1.3.1 | Бюджет поселения | 0,0 | 100,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 3.3 | Разработка документов по оценке технического состояния в виде первичного обследования автомобильных дорог, выполненная специальными организациями, штук | управление | 2022-2027 | 1.3.3 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

2. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

**Глава**

**муниципального района С.А. Миронович**