Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.07.2023 № 1055

р.п. Шимск

О подготовке проекта внесения изменений в документ территориального планирования (Генеральный план) Подгощского сельского поселения

В целях приведения документа территориального планирования (Генерального плана) Подгощского сельского поселения в соответствие с действующим законодательством, на основании статьи 24 Градостроительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Федеральным законом от 06 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шимского муниципального района,  с учётом предложений заинтересованных лиц, Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта внесения изменений в документ территориального планирования (Генеральный план) Подгощского сельского поселения, утвержденный решением Думы Шимского муниципального района от 27.05.2021 № 45 (далее – Проект).

2. Считать комиссию по землепользованию и застройке сельских поселений, входящих в состав Шимского муниципального района ответственной за подготовку Проекта.

3. Утвердить прилагаемые порядок и срок проведения работ по подготовке Проекта.

4. Предложения относительно разработки Проекта могут быть направлены в комиссию по землепользованию и застройке сельских поселений, входящих в состав Шимского муниципального района в срок до 18 августа 2023 года.

5. Опубликовать постановление в газете «Шимские вести» и разместить на официальном сайте Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

|  | Утвержден постановлением Администрации муниципального района от 18.07.2023 № 1055 |
| --- | --- |

Порядок и срок проведения работ по подготовке проекта внесения

изменений в документ территориального планирования

(Генеральный план) Подгощского сельского поселения

| № п/п | Виды работ | Сроки проведения | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Опубликование информационного сообщения о принятии решения о подготовке Проекта | Не позднее, чем по истечении трёх дней с даты принятия решения на официальном сайте Администрации муниципального района; в печатном средстве массовой информации газете «Шимские вести» – в ближайшем выпуске газеты согласно графику печати | Секретарь комиссии по землепользованию и застройке сельских поселений, входящих в состав Шимского муниципального района |
| 2 | Сбор, учёт и рассмотрение комиссией по землепользованию и застройке сельских поселений, входящих в состав Шимского муниципального района предложений по внесению изменений в Генеральный план Подгощского сельского поселения | До 25.08.2023 года | Комиссия по землепользованию и застройке сельских поселений, входящих в состав Шимского муниципального района |
| 3 | Разработка Проекта | В соответствии с муниципальным контрактом | Исполнитель по заключенному муниципальному контракту |
| 4 | Размещение Проекта в ФГИС ТП | не менее чем за три месяца до утверждения | Комиссия по землепользованию и застройке сельских поселений, входящих в состав Шимского муниципального района |
| 5 | Принятие решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | Не позднее чем через 10 дней со дня получения Проекта | Глава муниципального района |
| 6 | Опубликование решения о проведении общественных обсуждений или публичных слушаний и проекта, выносимого на публичные слушания | На официальном сайте Администрации муниципального района не позднее, чем по истечении 3 дней с даты принятия решения; в печатном средстве массовой информации газете «Шимские вести» – в ближайшем выпуске газеты согласно графику печати | Комиссия по землепользованию и застройке сельских поселений, входящих в состав Шимского муниципального района |
| 7 | Согласование Проекта | Не более трёх месяцев со дня направления Проекта и уведомления об обеспечении доступа к Проекту в информационной системе территориального планирования (ФГИС ТП) | в соответствии со ст. 25 Градостроительного кодекса |
| 8 | Проведение общественных обсуждений или публичных слушаний по Проекту | Не менее одного и не более трех месяцев со дня опубликования решения о назначении общественных обсуждений или публичных слушаний и проекта изменений | Комиссия по землепользованию и застройке сельских поселений, входящих в состав Шимского муниципального района |
| 9 | Публикация заключения о результатах общественных обсуждений или публичных слушаний | На сайте администрации в течение 10 дней после проведения общественных обсуждений или публичных слушаний. В газете «Шимские вести» -в ближайшем выпуске газеты согласно графику печати | Комиссия по землепользованию и застройке сельских поселений, входящих в состав Шимского муниципального района |
| 10 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по землепользованию и застройке сельских поселений, входящих в состав Шимского муниципального района и направление Главе муниципального района | В течение 14 дней после проведения публичных слушаний | Комиссия по землепользованию и застройке сельских поселений, входящих в состав Шимского муниципального района |
| 11 | Принятие Главой муниципального района решения: 1) о согласии с Проектом и направление его в Думу Шимского муниципального района; 2) об отклонении Проекта и о направлении его на доработку | В течение 10 дней | Глава муниципального района |
| 12 | Доработка Проекта (в случае необходимости) | Не более 14 дней | Исполнитель по заключенному муниципальному контракту |
| 13 | Рассмотрение Проекта Думой Шимского муниципального района и его утверждение (или отклонение Проекта и направление на доработку) | Согласно плану работы Думы муниципального района | Дума Шимского муниципального района |
| 14 | Публикация решения и утвержденных изменений в Генеральный план Подгощского сельского поселения | На официальном сайте – в течение 5 дней с даты утверждения, в ФГИС ТП – в течение 10 дней с даты утверждения, в газете «Шимские вести» - ближайший выпуск газеты согласно графику печати | Комиссия по землепользованию и застройке сельских поселений, входящих в состав Шимского муниципального района |

Глава

муниципального района   А.Ю. Шишкин