Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 07.08.2023 № 1204

р.п. Шимск

Об утверждении Плана основных мероприятий по вопросам

подготовки и проведения мероприятий, посвященных

Дню поселка Шимск в 2023 году

В связи с празднованием 12 августа 2023 года в Шимском муниципальном районе Дня поселка Шимск Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню поселка Шимск в 2023 году (далее-План).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации Шимского муниципального района обеспечить реализацию в установленные сроки мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава

муниципального района     А.Ю. Шишкин

Утверждён постановлением
 Администрации Шимского
муниципального района

От 07.08.2023 № 1204

План основных мероприятий по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню поселка Шимск в 2023 году

| п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационные мероприятия |
| 1.1. | Проведение заседаний организационного комитета по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню поселка Шимск в 2023 году. | еженедельно | Шишкин А.Ю. - Глава Шимского муниципального района. Архипкова О.В.- заместитель Главы администрации Шимского муниципального района Фролова И.Е. - заместитель Главы администрации Шимского муниципального района |
| 1.2. | Подготовка сценария торжественного мероприятия, в рамках празднования Дня поселка Шимск | До 05.08.2023 | Отдел культуры и архивного дела Администрации муниципального района, МБУК «Шимская ЦКДС» |
| 2. Оформление муниципального района |
| 2.1 | Организация праздничного оформления поселка (размещение баннеров и флажков) | 08.08.-12.08.2023 | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизни обеспечения Администрации муниципального района; МКУ «ЦОДОМСУ по Шимскому муниципальному району» МБУК «Шимская ЦКДС |
| 3. Благоустройство территории проведения праздничных мероприятий |
| 3.1. | Проведение работ по благоустройству территории футбольного поля, парка в п. Шимск, территории прилегающей к Администрации Шимского муниципального района (обкос травы, уборка мусора) | До 10.08.2023 | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации Шимского муниципального района |
| 3.5. | Обеспечение правопорядка на территории п. Шимск в рамках празднования Дня поселка Шимск. | 12.08.2023-13.08.2023 | МО МВД России «Шимский» |
| 4.Торжественно-праздничные мероприятия |
| 4.1. | Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню Поселка: 1) организация ярмарки «Шелонская кутерьма», презентация поселений района 2) праздничное шествие трудовых коллективов, общественных организаций, жителей района. 3) проведение торжественного мероприятия в рамках сценария праздника, посвященного Дню поселка Шимск 4) чествование молодоженов, новорожденных 5) выступление вокальных и танцевальных коллективов в рамках программы проведения мероприятия посвященных Дню поселка Шимск в 2023 году 6) Огненное шоу | 12.08.2023 14.00-15.00 12.08.2023 14.30-15.00 12.08.2023г 15.00-16.30 12.08.2023г 16.30-18.00 12.08.2023 18.00-24.00 12.08.2023 23.00-23.15 | Отдел культуры и архивного дела Администрации муниципального района МБУК «Шимская ЦКДС» Администрации сельских поселений Шимского муниципального района (по согласованию) Управляющий делами Администрации Шимского муниципального района А.Г.Золотов МБУК «Шимская ЦКДС» Отдел ЗАГС Администрации Шимского муниципального района МБУК «Шимская ЦКДС Отдел культуры и архивного дела Администрации Шимского муниципального района Отдел ГО и ЧС Администрации Шимского муниципального района Отдел культуры и архивного дела Администрации Шимского муниципального района |
| 4.2. | Проведение конкурса рисунков на асфальте для детей | 12.08.2023 | Комитет образования Администрации Шимского муниципального района |
| 4.3. | Проведение соревнования рыбаков «Шимск-край рыбаков» | 12.08.2023 | Управление Делами Администрации Шимского муниципального района Общественная организация «Совет ветеранов» |
| 5. Информационное сопровождение |
| 5.1 | Публикация и освещение информации на сайте Администрации Шимского муниципального района |  | Управления Делами Администрации муниципального района |
| 5.2 | Публикация и освещение информации в газете «Шимские вести» |  | Редакция газеты «Шимские вести» (по согласованию) |