Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 09.02.2024 № 153

р.п. Шимск

Об утверждении Плана основных мероприятий по подготовке к празднованию 80-летия освобождения п.Шимск от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг

В связи с празднованием 80-летия освобождения рп.Шимск от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

- Утвердить прилагаемый План основных мероприятий по подготовке к празднованию 80-летия освобождения п.Шимск от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 гг (далее - План).

- Руководителям структурных подразделений и соисполнителям обеспечить в установленные сроки реализацию мероприятий, предусмотренных Планом.

- Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на Заместителя Главы администрации И.Е. Фролову.

- Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационной телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Заместитель

Главы администрации                                                                  И.Е. Фролова

Утвержден постановлением

Администрации Шимского

муниципального района

от 09.02.2024 № 153

План

основных мероприятий по подготовке к празднованию 80-летия освобождения п.Шимск от немецко-фашистских захватчиков в годы

Великой Отечественной войны 1941-1945 гг

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1 | Проведение заседаний организационного комитета по подготовке к мероприятиям, приуроченным 80-летию освобождения территорий Шимского района от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны | По мере необходимости до 17.02.2024 года | Заместитель Главы администрации И.Е.Фролова |
| 2. | Закупка венков, цветов для возложения на Братское захоронение | До 16.02.2024 года | Председатель комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения В.В.Рябцев |
| 3. | Обеспечение зажжения Вечного огня на Центральном захоронении п.Шимск | 18.02.2024 | Председатель комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения В.В. Рябцев |
| 4. | Проведение работ по благоустройству и осуществление контроля за надлежащим состоянием (расчистка снега, очистка от мусора) Центрального братского захоронения и гражданского захоронения рп.Шимск | 16.02.2024 - 18.02.2024 | Председатель комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения В.В. Рябцев |
| 5. | Посещение и поздравление ветеранов ВОв | 16.02.2024-18.02.2024 | Председатель районного совета ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов Винтер А.В. (по согласованию) |
| 6. | Изготовление и возложение еловой гирлянды на Центральном братском захоронении п.Шимск членами Юнармии «Шелонская дружина» | 16.02.2024- 18.02.2024 | Руководитель Шимского отделения Юнармии «Шелонская дружина» А.В.Высоченков (по согласованию) |
| 7. | Обеспечение несения торжественной вахты памяти силами отряда Юнармии на Центрального братского захоронения рп.Шимск | 18.02.2024 года | Руководитель Шимского отделения Юнармии «Шелонская дружина» А.В. Высоченков (по согласованию) |
| 8. | Обеспечение встречи и участия Губернатора в торжественных мероприятиях, посвященных 80-летию освобождения п.Шимск от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны | 18.02.2024 года | Управляющий Делами Администрации Шимского муниципального района А.Г. Золотов |
| 9. | Обеспечение организованного размещения населения, в том числе приглашенных участников, в зрительном зале Шимского РДК | 18.02.2024 года | Управление Делами Администрации района, Начальник отдела культуры и архивного дела Администрации района |
| 9. | Организация цикла культурно-досуговых мероприятий, посвященных 80-летию освобождения п.Шимск от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны: 1.Подготовка сценария и проведение митинга на Центральном захоронение; 2.Организация проведения концерта с торжественной частью в Шимском РДК; 3.Демонстрация кинофильма в кинозале «Шимский» | 18.02.2024 года | Начальник отдела культуры и архивного дела Администрации Шимского муниципального района О.Н.Вылегжанина; Директор МБУК «Шимская ЦКДС» С.С. Комиссарова |
| 10. | Обеспечение правопорядка во время проведения мероприятий, посвященных 80-летию освобождения п.Шимск от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны | 18.02.2024 года | Начальник МО МВД России «Шимский» подполковник полиции С.И. Богданов |
| 11. | Публикация и освещение информации в газете «Шимские вести» | 16.02.- 23.02.2024 года | Редактор газеты «Шимские вести» Т.В. Козловская |
| 12. | Освещение мероприятий, посвященных 80-летию освобождения п.Шимск от немецко-фашистских захватчиков в годы Великой Отечественной войны на сайте Администрации Шимского муниципального района и в социальной сети ВКонтакте на странице Администрации района | 16.02.-23.02.2024 года | Начальник отдела культуры и архивного дела Администрации Шимского муниципального района О.Н.Вылегжанина, Управление Делами Администрации Шимского муниципального района |
| 13. | Организация акции «Солдатская каша» | 18.02.2024 года | Заместитель Главы администрации И.Е.Фролова; Начальник отдела экономики Администрации района Н.К.Васильева |
| 14. | Обеспечение участия стрелковой группы в митинге на Центральном братском захоронении рп.Шимск | 18.02.2024 года | Заместитель Главы администрации И.Е.Фролова; Военный комиссар Шимского района, Волотовского и Солецкого муниципальных округов Новгородской области А.В. Григорьев |
| 15 | Выставка архивных материалов «Восстановление района после оккупации в 1944-1945 гг» | 16.02.2024 – 20.02.2024 гг | Отдел культуры и архивного дела Администрации Шимского муниципального района |
| 16 | Обеспечение участия в митинге представителей «Движения первых» Шимского района (с необходимой атрибутикой) | 18.02.2024 года | Заместитель Главы администрации И.Е.Фролова |