Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 23.04.2021 № 355

р.п. Шимск

Об утверждении Плана основных мероприятий Шимского муниципального района по подготовке к 9 мая 2021

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий Шимского муниципального района по подготовке к празднованию 9 мая 2021 года (далее-План).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации Шимского муниципального района обеспечить реализацию в установленные сроки мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Шимского муниципального района О.В. Архипкову.

4. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

Заместитель

Главы администрации –

председатель комитета по

управлению муниципальным

имуществом и экономике                                                    О.В. Архипкова

УТВЕРЖДЕН постановлением Администрации Шимского муниципального района от 23.04.2021 № 355

План основных мероприятий по подготовке к 9 мая 2021 года

в Шимском муниципальном районе

| п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационные мероприятия |
| 1.1. | Проведение заседаний организационного комитета по вопросам проведения основных мероприятий по подготовке к 9 мая 2021 года в Шимском муниципальном районе | еженедельно | Первый заместитель Главы администрации муниципального района А.Н. Степанов, Заместитель Главы администрации – начальник управления Делами Администрации муниципального района И.В. Маматов, Заместитель Главы администрации - председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике О.В. Архипкова, Главный специалист комитета культуры и архивного дела Администрации муниципального района А.В. Малышков, Председатель комитета образования Администрации муниципального района В.В. Перепелица, Председатель комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизни обеспечения Администрации муниципального района Г.В. Беляева |
| 2. Оформление муниципального района |
| 2.1 | Организация праздничного оформления поселка. | 04.05.-06.05.2021 | Первый заместитель Главы администрации муниципального района, |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
|  |  |  | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизни обеспечения Администрации муниципального района |
| 2.2. | Закупка венков для возложения на братские и гражданские захоронения ВОВ | до 06.05.2021 | Комитет культуры и архивного дела Администрации муниципального района |
| 3. Благоустройство территориальных воинских захоронений и памятных мест |
| 3.1. | Проведение работ по благоустройству центрального захоронения в р.п. Шимск (укладка тротуарной плитки, монтаж ограждения) | до 07.05.2021 | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района |
| 3.2. | Осуществление контроля за состоянием воинских захоронений, мемориальных комплексов, памятников и обелисков | до 07.05.2021 | Администрации муниципального района и сельских поселений (по согласованию); Шефствующие организации в соответствии с Постановлением администрации Шимского муниципального района от 15.04.2020 № 492 (по согласованию) |
| 3.3. | Обеспечение сохранности воинских захоронений и пресечение актов вандализма на территории воинских захоронений в Шимском муниципальном районе. | - | МО МВД России «Шимский» |
| 3.4. | Проведение субботников в центральном парке р.п. Шимск. | В соответствии с графиком субботников | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района |
| 4.Информационно-пропагандистские, культурно-массовые, образовательные мероприятия |
| 4.1. | Организация в учреждениях культуры, искусства, дополнительного образования детей выставок, конкурсов, фестивалей других мероприятий, посвященных празднованию 9 мая | 01.05-09.05.2021 | Комитет культуры и архивного дела Администрации муниципального района. Комитет образования Администрации муниципального района |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 4.2. | Проведение всероссийских акций патриотической и культурной направленности на территории Шимского муниципального района. | 01.05-09.05.2021 | Комитет культуры и архивного дела Администрации муниципального района; Администрации сельских поселений (по согласованию) |
| 4.3. | Проведение в образовательных учреждениях тематических мероприятий, посвященных 9 мая: классные часы, уроки мужества, вечера памяти, просмотры видеофильмов | 07.05.2021 | Комитет образования Администрации муниципального района |
| 4.4. | Подготовка и рассылка поздравлений участникам войны-фронтовикам | 01.05.-07.05.2021 | Управление Делами Администрации муниципального района, районный Совет ветеранов (по согласованию) |
| 5.Торжественно-праздничные мероприятия |
| 5.1. | Проведение цикла мероприятий, посвященных 9 мая - Дню Победы: 1) Проведение митинга, 2) Возложение венков и цветов на воинские захоронения | 12:00 09.05.2021 | Комитет культуры и архивного дела Администрации муниципального района МБУК «Шимская ЦКДС» |
| 5.2. | Организация и проведение праздничных концертов «9 МАЯ» на территории муниципального района с соблюдением мер принятых Указом Губернатора Новгородской области № 97 «О введении режима повышенной готовности» | 09.05.2021 | Комитет культуры и архивного дела Администрации муниципального района; МБУК «Шимская ЦКДС» |
| 6. Информационное сопровождение |
| 6.1 | Публикация и освещение информации на сайте Администрации Шимского муниципального района |  | Управления Делами Администрации муниципального района |
| 6.2 | Публикация и освещение информации в газете «Шимские вести» |  | Редакция газеты «Шимские вести» (по согласованию) |