Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 30.03.2023 № 363

р.п. Шимск

Об участии в профилактическом проекте «Здоровье каждого»

В целях реализации на территории Шимского муниципального района профилактического проекта Правительства Новгородской области «Здоровье каждого» «Мобильная поликлиника» Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить участие в реализации мероприятий профилактического проекта Правительства Новгородской области «Здоровье каждого» «Мобильная поликлиника 04 апреля 2023 года в Шимском муниципальном районе.

2. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий участия в реализации профилактического проекта Правительства Новгородской области 
«Здоровье каждого» «Мобильная поликлиника».

3. Руководителям структурных подразделений Администрации Шимского муниципального района обеспечить выполнение в установленные сроки мероприятий, предусмотренные Планом.

4. Назначить ответственным за участие в реализации мероприятий профилактического проекта Правительства Новгородской области «Здоровье каждого» «Мобильная поликлиника» заместителя Главы администрации Фролову Ирину Евгеньевну.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

6. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационной телекоммуникационной сети 
«Интернет» (шимский.рф).

Глава

муниципального района   А.Ю. Шишкин

|  | Утвержден постановлением Администрации Шимского муниципального района от 30.03.2023 № 363 |
| --- | --- |

План основных мероприятий участия в реализации мероприятий

профилактического проекта Правительства Новгородской области

«Здоровье каждого» «Мобильная поликлиника»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| 1. Организационные мероприятия |
| 1.1. | Проведение рабочего совещания по вопросам реализации проекта | 30.03.2023 | Шишкин А.Ю. - Глава Шимского муниципального района Фролова И.Е.- заместитель Главы администрации Шимского муниципального района Дробышева И.В.-главный врач ГОБУЗ «Шимская ЦРБ» (по согласованию) |
| 1.2. | Комфортное размещение врачей-специалистов на базе ГОБУЗ «Шимская ЦРБ» | 04.04.2023 | Дробышева И.В.-главный врач ГОБУЗ «Шимская ЦРБ» (по согласованию) Фролова И.Е.- заместитель Главы администрации Шимского муниципального района |
| 1.3. | Определение перечня удаленных населенных пунктов и количество людей, которых необходимо привести на обследование. | 30.03.2023 | Фролова И.Е.- заместитель Главы администрации Шимского муниципального района Дробышева И.В.-главный врач ГОБУЗ «Шимская ЦРБ» (по согласованию) |
| 1.4. | Обеспечение подвоза пациентов (жителей) для прохождения обследования врачами-специалистами из населенных пунктов Шимского муниципального района | 04.04.2023 | Фролова И.Е.- заместитель Главы администрации Шимского муниципального района О.А. Богдановская - директор областного автономного учреждения социального обслуживания «Комплексный центр социального обслуживания населения Шимского и Батецкого районов» (по согласованию) |
| 1.5 | Обеспечение участие в проекте волонтеров, для работы в зоне ожидания приёма врачей | 04.04.2023 | Фролова И.Е.- заместитель Главы администрации Шимского муниципального района Комиссарова С.С. – директор МБУК «Шимская ЦКДС» (по согласованию) |
| 1.6. | Обеспечение горячим обедом и ужином сотрудников и волонтеров «Мобильной поликлиники» на время проведение профилактического осмотра | 04.04.2023 | Фролова И.Е.- заместитель Главы администрации Шимского муниципального района Гуркова А.М. -начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации Шимского муниципального района |
| 2. Информационное сопровождение |
| 2.1. | Осуществление оповещения населения (размещение объявлений в общественных местах, на сайте Администрации, личные приглашения граждан) | 30.03.2023-04.04.2023 | Управление Делами Администрации муниципального района |
| 2.2. | Публикация и освещение информации на сайте Администрации Шимского муниципального района | 30.03.2023-04.04.2023 | Управление Делами Администрации муниципального района |
| 2.3. | Публикация и освещение информации в газете «Шимские вести» | в ближайшем выпуске | Редакция газеты «Шимские вести» (по согласованию) |