Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 18.04.2023 № 434

р.п. Шимск

Об участии в профилактическом проекте «Здоровье каждого»

«Мобильная поликлиника – «Детство»

В целях реализации на территории Шимского муниципального района профилактического проекта Правительства Новгородской области «Здоровье каждого» «Мобильная поликлиника - «Детство» Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Обеспечить участие в реализации мероприятий профилактического проекта Правительства Новгородской области «Здоровье каждого» «Мобильная поликлиника - «Детство» 20 апреля 2023 года в Шимском муниципальном 
районе.

2. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий участия в реализации профилактического проекта Правительства Новгородской области 
«Здоровье каждого» «Мобильная поликлиника - «Детство».

3. Руководителям структурных подразделений Администрации Шимского муниципального района обеспечить выполнение в установленные сроки 
мероприятий, предусмотренные Планом.

4. Назначить ответственным за участие в реализации мероприятий 
профилактического проекта Правительства Новгородской области «Здоровье каждого» «Мобильная поликлиника - «Детство» заместителя Главы 
администрации Фролову Ирину Евгеньевну.

5. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

6. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационной телекоммуникационной 
сети «Интернет».

Глава

муниципального района   А.Ю. Шишкин

|  | Утверждён постановлением Администрации муниципального района от 18.04.2023 № 434 |
| --- | --- |

План основных мероприятий участия в реализации мероприятий

профилактического проекта Правительства Новгородской области

«Здоровье каждого» «Мобильная поликлиника - «Детство»

| № п/п | Наименование мероприятий | Срок исполнения | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Организационные мероприятия |
| 1.1. | Проведение рабочего совещания по вопросам реализации проекта | 14.04.2023 | Шишкин А.Ю. - Глава Шимского муниципального района Фролова И.Е.- заместитель Главы администрации Шимского муниципального района Хабиров В.В.- главный врач ГОБУЗ «Шимская ЦРБ» (по согласованию) |
| 1.2. | Комфортное размещение врачей-специалистов на базе МАОУ «СОШ» п. Шимск им. Героя Советского Союза А.И. Горева | 20.04.2023 | Хабиров В.В. главный врач ГОБУЗ «Шимская ЦРБ» (по согласованию) Фролова И.Е. - заместитель Главы администрации Шимского муниципального района |
| 1.3. | Определение перечня удаленных населенных пунктов и количество людей, которых необходимо привести на обследование | 14.04.2023 | Фролова И.Е. - заместитель Главы администрации Шимского муниципального района Хабиров В.В. -главный врач ГОБУЗ «Шимская ЦРБ» (по согласованию) |
| 1.4. | Обеспечение подвоза детей для прохождения обследования врачами-специалистами из населенных пунктов Шимского муниципального района | 20.04.2023 | Фролова И.Е. - заместитель Главы администрации Шимского муниципального района |
| 1.5 | Обеспечение участие в проекте волонтеров, для работы в зоне ожидания приёма врачей | 20.04.2023 | Фролова И.Е. - заместитель Главы администрации Шимского муниципального района |
| 1.6. | Обеспечение горячим обедом и ужином сотрудников «Мобильной поликлиники» «Детство» на время проведение профилактического осмотра | 20.04.2023 | Фролова И.Е. - заместитель Главы администрации Шимского муниципального района Гуркова А.М. -начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности Администрации Шимского муниципального района Заместитель главы администрации – Шимского муниципального района -начальник управления Делами И.В. Маматов |
| 2. Информационное сопровождение |
| 2.1. | Осуществление оповещения населения (размещение объявлений в общественных местах, на сайте Администрации, социальных сетях Интернет) | 14.04.2023-20.04.2023 | Управление Делами Администрации муниципального района |
| 2.2. | Публикация и освещение информации на сайте Администрации Шимского муниципального района | 17.04.2023-20.04.2023 | Управление Делами Администрации муниципального района |