Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Шимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.11.2016 № 504

р.п. Шимск

| Об утверждении муниципальной программы «Доступная среда на 2017-2019 годы» |  |
| --- | --- |

Во исполнение Федерального закона от 1 декабря 2014 года № 419-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам социальной защиты инвалидов в связи с ратификацией Конвенции о правах инвалидов», в соответствии с распоряжением Администрации муниципального района от 29.10.2013 №115-рг «Об утверждении перечня муниципальных программ Администрации Шимского муниципального района», постановлением Администрации муниципального района от 28.08.2013 №1154 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Шимского муниципального района, их формирования и реализации», а также  в целях реализации Плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг на 2015-2030 годы (далее – План), утвержденного постановлением Администрации Шимского муниципального района от 29.09.2015 №746 Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить  муниципальную программу «Доступная среда на 2017-2019 годы» (далее – Программа).

2. Контроль за выполнением Программы возложить на заместителя Главы администрации-председателя комитета по социальной защите населения Администрации Шимского муниципального района А. Д. Грищук.

3. Признать утратившим силу постановление Администрации муниципального района от 12.12.2013 №1554  «Об утверждении муниципальной целевой программы «Доступная среда» на 2014-2016 годы».

4. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети Интернет» (шимский.рф).

5. Настоящее постановление вступает в силу 1 января 2017 года.

Глава

муниципального района                    Н.А. Тиханович

Утверждена постановлением Администрации муниципального района от 07.11.2016 № 504

Муниципальная программа

«Доступная среда на 2017-2019 годы»

ПАСПОРТ

муниципальной программы

«Доступная среда на 2017-2019 годы»

| 1. Название муниципальной программы: Муниципальная программа «Доступная среда на 2017-2019 годы» 2.Ответственный исполнитель муниципальной программы: Комитет по социальной защите населения Администрации Шимского муниципального района (далее – комитет по социальной защите населения) 3.Соисполнители муниципальной программы: Администрация Шимского муниципального района, комитет образования Администрации Шимского муниципального района (далее – комитет образования), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шимская центральная культурно-досуговая система» (далее - МБУК «Шимская ЦКДС»), муниципальное автономное учреждение дополнительного образования «Центр дополнительного образования детей» (далее – МАУДО «ЦДОД»), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шимская межпоселенческая библиотечная система» (далее - МБУК «Шимская МБС»), муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа жд.ст.Уторгош» (далее -МАОУ «СОШ» жд. ст.Уторгош), муниципальное автономное общеобразовательное учреждение «Средняя общеобразовательная школа п.Шимск имени Героя Советского Союза А.И.Горева» (далее - МАОУ «СОШ» п.Шимск). 4 .Подпрограммы - нет |  |  |
| --- | --- | --- |
| 5. Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы: № п/п; Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя; Значение целевого показателя по годам. 2017; 2018; 2019. 1; 2; 3; 4; 5. 1.; Цель: Создание инвалидам оптимальных условий, позволяющих вести полноценный образ жизни и способствующих их социальной интеграции. 1.1.; Задача 1: Формирование доступной среды путем увеличения количества объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов. 1.1.1.; Доля зданий, в которых расположены объекты социальной инфраструктуры, оборудованных (дооборудованных) приспособлениями, обеспечивающими доступность в них инвалидов (пандусные съезды, перила, поручни) от общего числа зданий, в которых расположены объекты социальной инфраструктуры, включенные в Перечень объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, утвержденный Межведомственной комиссией по координации деятельности по проведению паспортизации и занесению информации на карту Новгородской области Доступная среда (%); 18; 21; 24. 1.1.2.; Удельный вес объектов в сфере образования с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, от общего количества объектов в сфере образования, на которых предоставляются услуги инвалидам; 27; 36; 47. 1.1.3.; Удельный вес библиотек с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений в их жизнедеятельности, от общего количества библиотек; 0; 0; 100. 1.1.4.; Удельный вес объектов в сфере культуры, у которых имеются выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов, от общей численности объектов в сфере культуры, на которых инвалидам предоставляются услуги; 12,5; 12,5; 12,5. 1.2.; Задача 2: Увеличение числа инвалидов, участвующих в культурно-массовых и спортивных мероприятиях. 1.2.1.; Доля инвалидов, вовлеченных в культурно-массовые мероприятия, от общего числа инвалидов (%); 30; 31; 32. 1.2.2.; Доля инвалидов, вовлеченных в спортивные мероприятия, от общего числа инвалидов (%); 7; 8; 9.. Целевые показатели определены на основе данных ведомственной отчетности.. 6. Сроки реализации муниципальной программы: 2017-2019 годы.. 7. Объемы и источники финансирования муниципальной программы в целом и по годам реализации (тыс. рублей): Год; Источник финансирования. Областной бюджет; Федеральный бюджет; Бюджет муниципального района; Внебюджетные средства; Всего. 1; 2; 3; 4; 5; 6. 2017; -; -; 115; -; 115. 2018; -; -; 165; -; 165. 2019; -; -; 159,1; -; 159,1. Всего:; -; -; 439,1; -; 439,1.. |
| 8. Ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы: Увеличение к концу 2019 года доли зданий, в которых расположены объекты социальной инфраструктуры, оборудованных (дооборудованных) приспособлениями, обеспечивающими доступность в них инвалидов (пандусные съезды, перила, поручни) общего числа зданий, в которых расположены объекты социальной инфраструктуры, включенные в Перечень объектов социальной инфраструктуры в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения, до 24 %; Увеличение к концу 2019 года количества объектов в сфере культуры, у которых имеются выделенные стоянки автотранспортных средств для инвалидов, от общего количества соответствующих объектов, до 12,5 %; Увеличение к концу 2019 года доли библиотек с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для размещения оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа инвалидов к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений в их жизнедеятельности, от общего количества библиотек, до 100%; Увеличение к концу 2019 года доли объектов в сфере образования с надлежащим размещением оборудования и носителей информации, необходимых для обеспечения беспрепятственного доступа к объектам (местам предоставления услуг) с учетом ограничений жизнедеятельности инвалида, от общего количества объектов в сфере образования, на которых предоставляются услуги инвалидам, до 47%; Увеличение к концу 2019 год количества вовлеченных в культурно-массовые мероприятия инвалидов, до 32 % (314 человек); Увеличение к концу 2019 года количества вовлеченных в спортивные мероприятия инвалидов до 9 % (88 человек). |  |  |

Характеристика текущего состояния,  приоритеты и цели государственной политики в сфере социальной защиты инвалидов в Шимском муниципальном районе

В Шимском муниципальном районе по состоянию на 1 октября 2016 года проживает 981 инвалид, что составляет 8,5 % населения района. Наблюдается высокий уровень инвалидности в связи с болезнями системы кровообращения, онкологическими заболеваниями и болезнями костно-мышечной системы. Это свидетельствует о масштабности проблем, которые возникают в жизни инвалидов, и определяет необходимость принятия комплекса мероприятий по совершенствованию системы социальной защиты инвалидов, обеспечивающей интеграцию инвалидов в общество.

В последние несколько лет в области и, в частности, в районе последовательно проводится работа по социальной защите инвалидов, направленная на улучшение их социального положения, повышение доходов и качества жизни, и не наблюдается рост инвалидизации населения.

В целях решения проблем инвалидов в Шимском муниципальном районе уже исполняется комплекс мероприятий, направленных на создание для инвалидов равных с другими гражданами возможностей в социально-бытовой, образовательной, профессиональной, культурной, иных сферах. Но этого недостаточно для того, чтобы существенно изменить уровень жизни инвалидов.

Сложившаяся система в целом обеспечивает потребности инвалидов в реабилитации. Однако до настоящего времени в районе, как и в области не созданы в полной мере условия для беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной и транспортной инфраструктур, общественным и производственным зданиям. Первым этапом решения данной проблемы будет проведение мониторингов и оснащение пандусами самых посещаемых инвалидами зданий и сооружений.

Инвалиды ежедневно сталкиваются с многочисленными проблемами, так как не могут вести полноценный образ жизни из-за существующих в обществе социальных и физических барьеров, препятствующих их полноправному участию в общественной жизни. Нерешенность проблемы доступа инвалидов к среде жизнедеятельности порождает ряд серьезных социально-экономических последствий. Среди них дестимуляция трудовой и социальной активности инвалидов, негативно отражающаяся на занятости, образовательном и культурном уровне инвалидов, уровне и качестве их жизни.

Федеральные законы от 24 ноября 1995 года N 181-ФЗ "О социальной защите инвалидов в Российской Федерации" и от 01 декабря 2014 года №419-ФЗ предусматривают для инвалидов ряд мер государственной поддержки, но не решают всех проблем по комплексной реабилитации инвалидов. Согласно федеральным законам государство гарантирует инвалидам проведение реабилитационных мероприятий в рамках федерального перечня реабилитационных мероприятий, технических средств реабилитации и услуг, предоставляемых инвалиду, за счет средств федерального бюджета. Однако этот перечень лишь частично позволяет инвалиду решить проблему компенсации утраченных функций и не решает в полном объеме вопрос о социальной адаптации в сложившейся для него социально-бытовой среде.

Программа носит социальный характер и предусматривает ряд дополнительных мероприятий, направленных на улучшение качества жизни людей с ограниченными возможностями.

Перечень и анализ социальных, финансово-экономических и  прочих рисков реализации муниципальной программы

Основными рисками в реализации муниципальной  программы являются:

Низкая активность граждан при вовлечении их в культурно-массовые мероприятия;

низкая исполнительская дисциплина ответственных исполнителей, соисполнителей муниципальной  программы, должностных лиц, ответственных за выполнение мероприятий муниципальной программы;

несвоевременная разработка, согласование и принятие документов, обеспечивающих выполнение мероприятий муниципальной программы;

уменьшение средств бюджета муниципального района, предусмотренных на реализацию муниципальной программы.

Эффективное управление рисками предполагает точное и своевременное финансирование мероприятий муниципальной программы.

Реализация мер по обеспечению жизнедеятельности инвалидов, организация беспрепятственного доступа инвалидов к объектам социальной инфраструктуры, создание условий для реализации интеллектуальных и культурных потребностей инвалидов.

Конечной целью реабилитационных мероприятий должна стать социальная адаптация инвалидов, позволяющая им успешно приспосабливаться к социальной среде, заниматься общественно полезным трудом и чувствовать себя полноправными членами общества.

Механизм управления реализацией муниципальной программы

- Оценку эффективности реализации муниципальной программы и контроль за реализацией муниципальной программы осуществляет заместитель Главы администрации Шимского муниципального района, осуществляющий координацию деятельности ответственного исполнителя.

- Комитет по социальной защите населения Администрации Шимского муниципального района осуществляет:

- непосредственный контроль за ходом реализации мероприятий муниципальной программы соисполнителями муниципальной программы;

- координацию выполнения мероприятий муниципальной программы;

- обеспечение эффективности реализации муниципальной программы, целевого использования средств;

- организацию внедрения информационных технологий в целях управления реализацией муниципальной программы;

- подготовку, при необходимости, предложений по уточнению мероприятий муниципальной программы, объемов финансирования, механизма реализации муниципальной программы, соисполнителей муниципальной программы, целевых показателей для оценки эффективности реализации муниципальной программы;

- составление отчетов о ходе реализации муниципальной программы в соответствии с постановлением Администрации Шимского муниципального района от 28.08.2013 №1154 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ Администрации Шимского муниципального района, их формирования и реализации».

- Комитет по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Шимского муниципального района осуществляет общий мониторинг хода реализации муниципальной программы, результаты мониторинга и оценки выполнения целевых показателей ежегодно до 30 апреля года, следующего за отчетным, докладывает Первому заместителю Главы администрации.

- Мероприятия муниципальной программы

- «Доступная среда на 2017-2019 годы»

| - № п/п | - Наименование - мероприятия |  | - Исполнитель - мероприятия |  | - Срок реализации |  | - Целевой показатель (номер целевого показателя из паспорта программы) |  | - Источник финансирования |  | - Объем финансирования по годам (тыс.руб.) |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - 2017 |  | - 2018 |  | - 2019 |
| - 1 | - 2 |  | - 3 |  | - 4 |  | - 5 |  | - 6 |  | - 7 |  | - 8 |  | - 9 |
| - 1 | - Задача: Формирование доступной среды путем увеличения количества объектов социальной инфраструктуры, доступных для инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 1.1. | - Оборудование прилегающей территории, входа в здание, путей передвижения в здании, зон обслуживания муниципальных учреждений приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к услугам и перемещение внутри помещений (пандусные съезды, перила, поручни, кнопки вызова сотрудника учреждения для помощи гражданам с ограниченными возможностями, визуальные, акустические, тактильные средства, дорожные знаки и нанесение разметки и прочие технические средства реабилитации) для инвалидов и маломобильных групп населения |  |  |  | - 2017-2019 |  | - 1.1.1.- 1.1.4. |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - - здание МАУДО «ЦДОД» |  | Администрация Шимского муниципального района; здание МАУДО «ЦДОД» |  | - 2017 |  | - 1.1.1., 1.1.2. |  | - Бюджет муниципального района |  | - 100 |  | - - |  | - - |
|  | - - здания Подгощского СДК и Шимского РДК |  | Администрация Шимского муниципального района; МБУК «Шимская ЦКДС» |  | - 2017 |  | 1.1.4. |  | - Бюджет муниципального района |  | - 15 |  | - - |  | - - |
|  | - -здание Шимского РДК |  | Администрация Шимского муниципального района; МБУК «Шимская ЦКДС» |  | - 2018 |  | 1.1.1. |  | - Бюджет муниципального района |  | - - |  | - 65 |  | - - |
|  | - - здание МАОУ «СОШ» жд. ст.Уторгош |  | Администрация Шимского муниципального района; МАОУ «СОШ» жд. ст.Уторгош |  | - 2018 |  | 1.1.1., 1.1.2. |  | Бюджет муниципального района |  | - - |  | - 100 |  | - - |
|  | - - филиал МАОУ «СОШ» п.Шимск имени Героя Советского Союза А.И.Горева в с.Подгощи |  | Администрация Шимского муниципального района; МАОУ «СОШ» п.Шимск имени Героя Советского Союза А.И.Горева |  | - 2019 |  | 1.1.1., 1.1.2. |  | Бюджет муниципального района |  | - - |  | - - |  | - 100 |
|  | - МБУК «Шимская межпоселенческая библиотечная система» |  | Администрация Шимского муниципального района; МБУК «Шимская МБС» |  | - 2019 |  | 1.1.3. |  | Бюджет муниципального района |  | - - |  | - - |  | - 59,1 |
| - 2 | - Задача: Увеличение числа инвалидов, участвующих в культурно-массовых и спортивных мероприятиях |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| - 2.1. | - Час доброты «Подари улыбку другу» в ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат» (отделение п.Шимск) | - Шимская центральная районная библиотека |  | - Апрель 2017 |  | - 1.2.1. |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  |
| - 2.2. | Пушкинские чтения в Шимской центральной районной библиотеке и ОБУСО «Детский дом-интернат им.Ушинского» | Шимская центральная районная библиотека |  | Июнь 2017 |  | - 1.2.1. |  | - |  | - |  | - |  | - |  |
| - 2.3. | - Библиотечный десант «Книга идет в гости» в ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат» (отделение п.Шимск) | - Шимская центральная районная библиотека |  | - Сентябрь 2017 |  | - 1.2.1. |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  |
| - 2.4. | - Мастер-класс «Новогодняя снежинка» в ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат» (отделение п.Шимск) | - Шимская центральная районная библиотека |  | - Декабрь 2017 |  | - 1.2.1. |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  |
| - 2.5. | - Литературная программа «Под алым парусом фортуны» в ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат» (отделение п.Шимск) | - Шимская центральная районная библиотека |  | - Февраль 2018 |  | - 1.2.1. |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  |
| - 2.6. | - Пушкинские чтения «В гостях у сказки» в Шимской центральной районной библиотеке и ОБУСО «Детский дом-интернат им.Ушинского» | - Шимская центральная районная библиотека |  | - Май 2018 |  | - 1.2.1. |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  |
| - 2.7. | - Арт-студия «Краски лета» » в ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат» (отделение п.Шимск) | Шимская центральная районная библиотека |  | - Август 2018 |  | - 1.2.1. |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  |
| - 2.8. | - Культурно-досуговая программа «С теплом и лаской к человеку» в ОАУСО «Новгородский психоневрологический интернат» (отделение п.Шимск) | Шимская центральная районная библиотека |  | - Октябрь 2018 |  | - 1.2.1. |  | - - |  | - - |  | - - |  | - - |  |
| - 2.9. | - Проведение спортивного мероприятия для людей с ограниченными возможностями старше 18 лет «Вместе мы сила!» | - Комитет образования Администрации муниципального района |  | - Декабрь 2017 |  | - 1.2.2. |  | - Внебюджетные средства |  | - - |  | - - |  | - - |  |
| - 2.10. | - Проведение спортивного мероприятия для детей с ограниченными возможностями «Вместе весело шагать, плавать, бегать и скакать!» | - Комитет образования Администрации муниципального района |  | - Декабрь 2018 |  | 1.2.2. |  | Внебюджетные средства |  | - - |  | - - |  | - - |  |
| - 2.11. | - Проведение интегрированного спортивного мероприятия для людей с ограниченными возможностями «До 18 и старше» | - Комитет образования Администрации муниципального района |  | - Декабрь 2019 |  | 1.2.2. |  | Внебюджетные средства |  | - - |  | - - |  | - - |  |

- Расчеты финансовых ресурсов, необходимых

- для реализации муниципальной программы

| - № п/п | - Наименование мероприятия | - Объем финансовых средств (тыс. - рублей) | - Финансовое обоснование |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | - 2 | - 3 | - 4 |
| - 1. | - Оборудование прилегающей территории, входа в здание, путей передвижения в здании, зон обслуживания муниципальных учреждений приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к услугам и перемещение внутри помещений (пандусные съезды, перила, поручни, кнопки вызова сотрудника учреждения для помощи гражданам с ограниченными возможностями, визуальные, акустические, тактильные средства, дорожные знаки и нанесение разметки и прочие технические средства реабилитации) для инвалидов и маломобильных групп населения: - МАУДО «ЦДОД» | - 100 | - Данная сумма средств требуется для оборудования здания пандусом, поручнями, перилами, информационными средствами (для обеспечения доступа инвалидов в помещения) через закупки, рассчитана на основании данных мониторинга цен: пандуса от 15 000 рублей за погонный метр, 1 погонного метра поручней- 2 250 рублей, переоборудования входной группы – 25 000 рублей; двух- канальной системы вызова помощи - 4 500 рублей, стоимости информационных средств - 3000 рублей. |
| - 2. | - Оборудование прилегающей территории, входа в здание, путей передвижения в здании, зон обслуживания муниципальных учреждений приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к услугам и перемещение внутри помещений (пандусные съезды, перила, поручни, кнопки вызова сотрудника учреждения для помощи гражданам с ограниченными возможностями, визуальные, акустические, тактильные средства, дорожные знаки и нанесение разметки и прочие технические средства реабилитации) для инвалидов и маломобильных групп населения: - МАОУ «СОШ» жд.ст.Уторгош | - 100 | - Данная сумма средств требуется для оборудования здания пандусами, поручнями, перилами, информационными средствами (для обеспечения доступа инвалидов в помещения) через закупки, рассчитана на основании данных мониторинга цен: пандуса от 15 000 рублей за погонный метр, 1 погонного метра поручней- 2 250 рублей, переоборудования входной группы – 25 000 рублей; двух- канальной системы вызова помощи - 4 500 рублей, стоимости информационных средств -3000 рублей. |
| - 3. | - Оборудование прилегающей территории, входа в здание, путей передвижения в здании, зон обслуживания муниципальных учреждений приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к услугам и перемещение внутри помещений (пандусные съезды, перила, поручни, кнопки вызова сотрудника учреждения для помощи гражданам с ограниченными возможностями, визуальные, акустические, тактильные средства, дорожные знаки и нанесение разметки и прочие технические средства реабилитации) для инвалидов и маломобильных групп населения: - МАОУ «СОШ» п.Шимск имени Героя Советского Союза А.И. Горева в с.Подгощи | - 100 | - Данная сумма средств требуется для оборудования здания пандусами, поручнями, перилами, информационными средствами (для обеспечения доступа инвалидов в помещения) через закупки, рассчитана на основании данных мониторинга цен: пандуса от 15 000 рублей за погонный метр, 1 погонного метра поручней- 2 250 рублей, переоборудования входной группы – 25 000 рублей; двух- канальной системы вызова помощи - 4 500 рублей, стоимости информационных средств -3000 рублей. |
| - 4 | - Оборудование прилегающей территории, входа в здание, путей передвижения в здании, зон обслуживания муниципальных учреждений приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к услугам и перемещение внутри помещений (пандусные съезды, перила, поручни, кнопки вызова сотрудника учреждения для помощи гражданам с ограниченными возможностями, визуальные, акустические, тактильные средства, дорожные знаки и нанесение разметки и прочие технические средства реабилитации) для инвалидов и маломобильных групп населения: - МБУК «Шимская ЦКДС» | - 15 | - Данная сумма средств требуется для приобретения технических средств (оборудования) через закупки и рассчитана на основании данных мониторинга цен: - дорожный знак «Для инвалидов», размеры: 300*700 – 1100,0 рублей * 2 шт (Шимский РДК, Подгощский СДК)= 2 200 рублей; - Трафарет для обозначения зоны парковки инвалидов, размеры: 700*700 , 1 шт. =1 800 рублей; - Система звукового оповещения персонала 15 объектов* 300 рублей= 4 500 рублей; - Тактильная табличка, размер 150*150 -1000,0 рублей * 5 шт.= 5 000 рублей; Световой маяк для обозначения дверных проемов: комплект 2 таблички – 1 500 рублей. |
| - 5 | - Оборудование прилегающей территории, входа в здание, путей передвижения в здании, зон обслуживания муниципальных учреждений приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к услугам и перемещение внутри помещений (пандусные съезды, перила, поручни, кнопки вызова сотрудника учреждения для помощи гражданам с ограниченными возможностями, визуальные, акустические, тактильные средства, дорожные знаки и нанесение разметки и прочие технические средства реабилитации) для инвалидов и маломобильных групп населения: - МБУК «Шимская ЦКДС» | - 65 | - Данная сумма средств требуется для замены входной двери в Шимском районном Доме культуры: ширина-1500 мм, высота – 2100 мм, материал – профильная система - 65 000 рублей |
| - 6 | - Оборудование прилегающей территории, входа в здание, путей передвижения в здании, зон обслуживания муниципальных учреждений приспособлениями, обеспечивающими беспрепятственный доступ к услугам и перемещение внутри помещений (пандусные съезды, перила, поручни, кнопки вызова сотрудника учреждения для помощи гражданам с ограниченными возможностями, визуальные, акустические, тактильные средства, дорожные знаки и нанесение разметки и прочие технические средства реабилитации) для инвалидов и маломобильных групп населения: - МБУК «Шимская межпоселенческая библиотечная система» | - 59,1 | - Данная сумма средств требуется для организации (приобретения) дополнительного освещения из расчета стоимости 1 настольной лампы – 2 000 рублей в 5 сельских филиалах МБУК «Шимская межпоселенческая библиотечная система» (по 5 ламп на филиал на общую сумму 50 000 рублей) и оборудования кнопками вызова 13 сельских филиалов (по 700 рублей). |