

Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

**от 23.05.2024 № 636**

**р.п. Шимск**

**Об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке**

**к отопительному периоду 2024/2025 года**

В соответствии с Федеральными законами: от 06 октября 2003 года
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» и от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ
«О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103
«Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду» Администрация Шимского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ**:

1. Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2024/2025 года.

2. Признать утратившим силу постановление Администрации Шимского

муниципального района от 26.05.2023 № 634 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке к отопительному зимнему периоду
/2024 года».

3. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

**Первый заместитель**

**Главы администрации С.А. Миронович**

|  |  |
| --- | --- |
|  | Утвержденпостановлением Администрациимуниципального районаот 23.05.2024 № 636 |

**План-график**

**мероприятий по подготовке**

**к отопительному периоду 2024/2025 года**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Мероприятие, наименование работ** | **Срок****выполнения** | **Ответственный** |
| 1. | Проведение собраний с председателями многоквартирных жилых домов, представителями ресурсоснабжающих организаций, руководителями учреждений социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры по вопросам подготовки жилищного фонда и объектов социального значения, находящихся на территории муниципального района, к эксплуатации в зимних условиях на основании Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду» | май 2024 года | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района |
| 2. | ИнформированиеООО «Новгородская управляющая компания», ООО «ТехСтар», ТСЖ «Дом -4», ООО «Жилищник», многоквартирные жилые дома, находящиеся на непосредственном управлении (заключившим договора на аварийное и техническое обслуживание) о необходимости предоставления в указанные сроки планов - графиков работ по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях | май 2024 года | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района |
| 3. | Разработка, согласование с теплоснабжающими организациями планов-графиков подготовки к отопительному зимнему периоду многоквартирных домов, представление планов на утверждение в Администрацию муниципального района | июнь2024 года | ООО «Новгородская управляющая компания»(по согласованию),ООО «ТехСтар»(по согласованию), ООО «Жилищник» (по согласованию), ТСЖ, председатели многоквартирных домов при непосредственном способе управления (по согласованию) |
| 4. | Разработка, согласование с теплоснабжающими организациями планов (графиков) текущего и капитального ремонта систем центрального отопления жилых домов, представление планов на утверждение в Администрацию муниципального района | июнь2024 года | ООО «Новгородская управляющая компания»(по согласованию),ООО «ТехСтар»(по согласованию), ООО «Жилищник» (по согласованию), ТСЖ, председатели многоквартирных домов при непосредственном способе управления (по согласованию) |
| 5. | Разработка планов-графиков подготовки к отопительному зимнему периоду учреждений социальной сферы, здравоохранения, образования и культуры, представление планов в комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района | июнь2024 года | Руководители учреждений(по согласованию) |
| 6. | Подготовка тепловых пунктов в многоквартирных домах к безопасной эксплуатации в отопительный зимний период | до 01 августа 2024 года | ООО «Новгородская управляющая компания»(по согласованию),ООО «ТехСтар»(по согласованию), ООО «Жилищник» (по согласованию), председатели многоквартирных домов при непосредственном способе управления (по согласованию) |
| 7. | Подготовка тепловых пунктов в учреждениях социальной сферы, здравоохранения, образования и культуры к безопасной эксплуатации в отопительный зимний период | до 01 августа 2024 года | Руководители учреждений(по согласованию) |
| 8. | Представление ежемесячного сводного статистического наблюдения по форме 1-ЖКХ (зима) срочная в государственное областное казенное учреждение «Региональный центр энергосбережения и нормативов Новгородской области» | ежемесячнодо 25 числа(июль-ноябрь) | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района |
| 9. | Утверждение Плана проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 года | июнь-июль 2024 года | Первый заместитель Главы администрации С.А. Миронович |
| 10. | Проведение проверки готовности тепловых пунктов к безопасной эксплуатации в отопительный период в зданиях учреждений социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры и многоквартирных домах | с 10 июляпо  25 августа2024 года | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района |
| 11. | Предоставление документов для выдачи паспортов готовности учреждениями социальной сферы, здравоохранения, образования и культуры  | до 01 сентября 2024 года | Руководители учреждений(по согласованию) |
| 12. | Оформление актов проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 года | до 15 сентября 2024 года | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района |
| 13. | Выдача паспортов готовности в порядке, установленном Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 | до 15 сентября 2024 года | Первый заместитель Главы администрации С.А. Миронович |
| 14. | Информирование государственное областное казенное учреждение «Региональный центр энергосбережения и нормативов Новгородской области» к отопительному периоду | до 30 сентября 2024 года | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района |
| 15. | Проведение опроса населения по потребности в угле и дровах для частного сектора | июль-август2024 года | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района |