Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 26.05.2023 № 643

р.п. Шимск

Об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке

к отопительному периоду 2023/2024 года

В соответствии с Федеральными законами: от 6 октября 2003 года 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и от 27 июля 2010 года №190-ФЗ «О теплоснабжении», приказом Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении 
Правил оценки готовности к отопительному периоду» Администрация 
Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1.Утвердить прилагаемый План-график мероприятий по подготовке к 
отопительному периоду 2023/2024 года.

2.Признать утратившим силу постановление Администрации Шимского

муниципального района от 17.06.2022 № 777 «Об утверждении Плана-графика мероприятий по подготовке к отопительному зимнему периоду 
2022/2023 года».

- Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно - телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф.).

Глава

муниципального района   А.Ю. Шишкин

|  | Утверждено постановлением Администрации Шимского муниципального района от 26.05.2023 № 643 |
| --- | --- |

План-график

мероприятий по подготовке

к отопительному периоду 2023/2024 года

| № п/п | Мероприятие, наименование работ | Срок выполнения | Ответственный |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Проведение собраний с председателями многоквартирных жилых домов, представителями ресурсоснабжающих организаций, руководителями учреждений социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры по вопросам подготовки жилищного фонда и объектов социального значения, находящихся на территории муниципального района, к эксплуатации в зимних условиях на основании Приказа Минэнерго России от 12.03.2013 № 103 «Правила оценки готовности к отопительному периоду» | июнь 2023 года | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района |
| 2. | Информирование ООО «Новгородская управляющая компания», ООО «ТехСтар», ТСЖ «Дом -4», многоквартирные жилые дома, находящиеся на непосредственном управлении (заключившим договора на аварийное и техническое обслуживание) о необходимости предоставления в указанные сроки планов - графиков работ по подготовке жилищного фонда к эксплуатации в зимних условиях | май 2023 года | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района |
| 3. | Разработка, согласование с теплоснабжающими организациями планов-графиков подготовки к отопительному зимнему периоду многоквартирных домов, представление планов на утверждение в Администрацию муниципального района | июнь 2023 года | ООО «Новгородская управляющая компания» (по согласованию), ООО «ТехСтар» (по согласованию), ТСЖ, председатели многоквартирных домов при непосредственном способе управления (по согласованию) |
| 4. | Разработка, согласование с теплоснабжающими организациями планов (графиков) текущего и капитального ремонта систем центрального отопления жилых домов, представление планов на утверждение в Администрацию муниципального района | июнь 2023 года | ООО «Новгородская управляющая компания» (по согласованию), ООО «ТехСтар» (по согласованию), ТСЖ, председатели многоквартирных домов при непосредственном способе управления (по согласованию) |
| 5. | Разработка планов-графиков подготовки к отопительному зимнему периоду учреждений социальной сферы, здравоохранения, образования и культуры, представление планов в комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района | июнь 2023 года | Руководители учреждений (по согласованию) |
| 6. | Подготовка тепловых пунктов в многоквартирных домах к безопасной эксплуатации в отопительный зимний период | до 01 августа 2022 года | ООО «Новгородская управляющая компания» (по согласованию), ООО «ТехСтар» (по согласованию), председатели многоквартирных домов при непосредственном способе управления (по согласованию) |
| 7. | Подготовка тепловых пунктов в учреждениях социальной сферы, здравоохранения, образования и культуры к безопасной эксплуатации в отопительный зимний период | до 01 августа 2023 года | Руководители учреждений (по согласованию) |
| 8. | Представление ежемесячного сводного статистического наблюдения по форме 1-ЖКХ (зима) срочная в государственное областное казенное учреждение «Региональный центр энергосбережения и нормативов Новгородской области» | ежемесячно до 25 числа (июль-ноябрь) | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района |
| 9. | Утверждение Плана проведения проверки готовности к отопительному периоду 2023/2024 года | июнь-июль 2023 года | Глава Шимского муниципального района Шишкин А.Ю. |
| 10. | Проведение проверки готовности тепловых пунктов к безопасной эксплуатации в отопительный период в зданиях учреждений социальной сферы, здравоохранения, образования, культуры и многоквартирных домах | с 10 июля по 25августа 2023 года | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района |
| 11. | Предоставление документов для выдачи паспортов готовности учреждениями социальной сферы, здравоохранения, образовании и культуры | до 01 сентября 2023 г. | Руководители учреждений (по согласованию) |
| 12. | Оформление актов проверки готовности к отопительному периоду 2022/2023 года | до 15 сентября 2023 года. | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района |
| 13. | Выдача паспортов готовности в порядке, установленном Правилами оценки готовности к отопительному периоду, утвержденными приказом Министерства энергетики РФ от 12.03.2013 № 103 | до 15 сентября 2023 года | Заместитель Главы администрации Архипкова О.В. |
| 14. | Информирование государственное областное казенное учреждение «Региональный центр энергосбережения и нормативов Новгородской области» к отопительному периоду | до 27 сентября 2023 года | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района |
| 15. | Проведение опроса населения по потребности в угле и дровах для частного сектора | июль-август 2023 года | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района |