Российская Федерация

Новгородская область

Администрация Шимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.01.2018 № 71

р.п. Шимск

| О подготовке предложений о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Шимского городского поселения |  |
| --- | --- |

В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом Шимского городского поселения, Правилами землепользования и застройки Шимского городского поселения, утверждёнными решением Совета депутатов Шимского городского поселения от 17.02.2012 № 112, с учётом предложений заинтересованных лиц, Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Приступить к подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки Шимского городского поселения, утвержденные решением Совета депутатов Шимского городского поселения от 17.02.2012 
№ 112 (далее – ПЗиЗ Шимского городского поселения).

2. Утвердить прилагаемые план мероприятий и сроки проведения работ по внесению изменений в ПЗиЗ Шимского городского поселения.

3. Комиссии по землепользованию и застройке Шимского городского поселения рассмотреть предложения по внесению изменений в ПЗиЗ Шимского городского поселения и провести работы по подготовке проекта внесения изменений в ПЗиЗ Шимского городского поселения, его согласованию и утверждению в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.

4. Опубликовать постановление в газете «Шимские вести» и разместить на официальном сайте Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Первый заместитель

Главы администрации

муниципального района                                                                В.А. Ковалев

|  | Утвержден постановлением Администрации муниципального района от 24.01.2018 № 71 |
| --- | --- |

План

мероприятий и сроки по внесению изменений

в Правила землепользования и застройки Шимского городского поселения

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки исполнения |
| --- | --- | --- |
| 1 | Принятие решения о подготовке предложений о внесении изменений в ПЗиЗ Шимского городского поселения | январь |
| 2 | Публикация в газете «Шимские вести» и размещение на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района постановления о подготовке предложений о внесении изменений в ПЗиЗ Шимского городского поселения | на сайте - январь, в газете – ближайший выпуск газеты согласно графику печати |
| 3 | Сбор, учёт и рассмотрение комиссией по землепользованию и застройке Шимского городского поселения предложений по внесению изменений в ПЗиЗ Шимского городского поселения | февраль-май |
| 4 | Разработка проекта о внесении изменений в ПЗиЗ Шимского городского поселения | срок по договору на подготовку проекта |
| 5 | Проверка проекта о внесении изменений в ПЗиЗ Шимского городского поселения на соответствие требованиям технических регламентов, генеральному плану поселения, схемам территориального планирования | июнь |
| 6 | Принятие решения о проведении публичных слушаний по проекту о внесении изменений в ПЗиЗ Шимского городского поселения. | июнь-июль |
| 7 | Размещение проекта о внесения изменений в ПЗиЗ Шимского городского поселения в ФГИС ТП | не менее чем за 3 месяца до утверждения |
| 8 | Опубликование в газете «Шимские ввести» и размещение на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района решения о проведении публичных слушаний и проекта, выносимого на публичные слушания | июнь-июль |
| 9 | Согласование проекта внесения изменений в ПЗиЗ Шимского городского поселения в соответствии со ст. 31 Градостроительного кодекса | не более 3-х месяцев со дня направления проекта на согласование |
| 10 | Проведение публичных слушаний по проекту изменений в ПЗиЗ Шимского городского поселения | не менее двух и не более четырех месяцев со дня опубликования решения о назначении публичных слушаний и проекта изменений. |
| 11 | Подготовка заключения о проведении публичных слушаний | в течение 3 дней со дня проведения слушаний |
| 12 | Публикация заключения о результатах публичных слушаний в газете «Шимские вести» и размещение на официальном сайте Администрации муниципального района | в течение 10 дней после проведений публичных слушаний |
| 13 | Рассмотрение и обсуждение результатов публичных слушаний комиссией по землепользованию и застройке Шимского городского поселения и направление Главе района. | в течение 14 дней после проведения публичных слушаний |
| 14 | Принятие Главой муниципального района решения: 1) о согласии с проектом о внесении изменений в ПЗиЗ и направлении его в представительный орган муниципального образования; 2) об отклонении проекта о внесении изменений в ПЗиЗ и о направлении его на доработку. | в течение 10 дней |
| 15 | Доработка проекта о внесении изменений в ПЗиЗ Шимского городского поселения (в случае необходимости) | 1 месяц |
| 16 | Рассмотрение проекта о внесении изменений в ПЗиЗ Шимского городского поселения Советом депутатов Шимского городского поселения и его утверждение | Согласно плану работы Совета депутатов |
| 17 | Публикация решения и утвержденных изменений в ПЗиЗ Шимского городского поселения в газете «Шимские вести» и размещение на официальном сайте Администрации поселения, размещение в ФГИС ТП | на сайте – в течение 5 дней с даты утверждения, в ФГИС ТП – в течение 10 дней с даты утверждения, в газете «Шимские вести» - ближайший выпуск газеты согласно графику печати |