Администрация Шимского

муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 22.07.2024 № 899

р.п. Шимск

Об утверждении Плана основных мероприятий в рамках

подготовки и проведения мероприятий, посвященных

Дню поселка Шимск в 2024 году

В связи с празднованием 10 августа 2024 года в Шимском муниципальном районе Дня поселка Шимск Администрация Шимского муниципального района ПОСТАНОВЛЯЕТ:

1. Утвердить прилагаемый План основных мероприятий в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню поселка Шимск в 2024 году (далее-План).

2. Руководителям структурных подразделений Администрации Шимского муниципального района обеспечить реализацию в установленные сроки мероприятий, предусмотренных Планом.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

4. Опубликовать постановление на официальном сайте Администрации муниципального района в информационной телекоммуникационной сети «Интернет».

Первый заместитель

Главы администрации        С.А. Миронович

Утверждён постановлением
 Администрации Шимского
муниципального района

от 22.07.2024 № 899

План основных мероприятий в рамках подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню поселка Шимск в 2024 году

| п/п | Наименование мероприятий |  | Срок исполнения |  | Ответственный исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 |  | 3 |  | 4 |
| - Организационные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Проведение заседаний организационного комитета по вопросам подготовки и проведения мероприятий, посвященных Дню поселка Шимск в 2024 году. |  | По мере необходимости |  | Миронович С.А. – первый заместитель Главы администрации Шимского муниципального района. Архипкова О.В.- заместитель Главы администрации Шимского муниципального района |
| 1.2. | Подготовка сценария торжественного мероприятия, в рамках празднования Дня поселка Шимск |  | До 02.08.2024 |  | Отдел культуры и архивного дела Администрации муниципального района, МБУК «Шимская ЦКДС» |
| 1.3. | Организация торговли, размещение торговых палаток, аттракционов на площадках места проведения праздника |  | До 10.08.2024 |  | Отдел экономики Администрации Шимского муниципального района |
| 1.4. | Заключение контракта на установку сценического и светового оборудования |  | До 02.08.2024 |  | Отдел культуры и архивного дела Администрации муниципального района |
| 1.5. | Организация сбора внебюджетных поступлений на проведение праздничных мероприятий |  | До 02.08.2024 |  | Комитет финансов Администрации Шимского муниципального района |
| 2. Оформление муниципального района |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Организация праздничного оформления поселка (размещение баннеров и флажков) |  | 05.08.-10.08.2024 |  | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизни обеспечения Администрации муниципального района; МКУ «ЦОДОМСУ по Шимскому муниципальному району»; МБУК «Шимская ЦКДС |
| 3. Благоустройство территории проведения праздничных мероприятий |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Проведение работ по благоустройству территории футбольного поля, парка в п. Шимск, территории прилегающей к Администрации Шимского муниципального района (обкос травы, уборка мусора, установка туалетов) |  | До 10.08.2024 |  | Комитет жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации Шимского муниципального района; МКУ «ЦОДОМСУ по Шимскому муниципальному району» |
| 3.5. | Обеспечение правопорядка на территории п. Шимск в рамках празднования Дня поселка Шимск. |  | 09.08.2024-10.08.2024 |  | МО МВД России «Шимский» (по согласованию) |
| 4.Торжественно-праздничные мероприятия |  |  |  |  |  |
| 4.1. |  | Проведение цикла мероприятий, посвященных Дню поселка: 1) организация ярмарки «Шелонская кутерьма» 2) проведение торжественного мероприятия в рамках сценария праздника, посвященного Дню поселка Шимск 3) чествование молодоженов, новорожденных 4) «семейный блок» мероприятия: чествование династий, выступление творческих семейных коллективов; 5) выступление вокальных и танцевальных коллективов в рамках программы проведения мероприятий, посвященных Дню поселка Шимск в 2024 году 6) проведение семейного флэш-моба |  | 10.08.2024 14.00-15.00 10.08.2024 15.00 10.08.2024г 15.00-17.00 10.08.2024 17.00 -19.00 10.08.2024г 19.00-22.00 10.08.2024 21-00 | Отдел культуры и архивного дела Администрации муниципального района МБУК «Шимская ЦКДС» Отдел культуры и архивного дела Администрации муниципального района МБУК «Шимская ЦКДС» Управляющий делами Администрации Шимского муниципального района А.Г. Золотов Отдел ЗАГС Администрации Шимского муниципального района; Отдел культуры и архивного дела Администрации муниципального района Отдел культуры и архивного дела Администрации Шимского муниципального района; МБУК «Шимская ЦКДС Отдел культуры и архивного дела Администрации Шимского муниципального района; МБУК «Шимская ЦКДС Отдел культуры и архивного дела Администрации Шимского муниципального района; МБУК «Шимская ЦКДС; Управляющий Делами Администрации Шимского муниципального района |
| 4.2. |  | Проведение конкурса рисунков на асфальте для детей |  | 10.08.2024 | Комитет образования Администрации Шимского муниципального района |
| 4.3. |  | Проведение соревнования рыбаков «По щучьему велению» |  | 10.08.2024 | Шимское отделение при Новгородском областном отделении ветеранов «Боевое братство» |
| 4.4. |  | Проведение соревнований по стрельбе |  | 10.08.2024 | Шимское отделение при Новгородском областном отделении ветеранов «Боевое братство»; Шимское отделение Юнармии «Шелонская дружина» |
| 5. Информационное сопровождение |  |  |  |  |  |
| 5.1 |  | Публикация и освещение информации на сайте Администрации Шимского муниципального района, в группе Администрации района ВКонтакте |  |  | Управляющий Делами Администрации муниципального района |
| 5.2 |  | Публикация и освещение информации в газете «Шимские вести» |  |  | Редакция газеты «Шимские вести» (по согласованию) |