Проект

Администрация Шимского муниципального района

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ № \_\_\_\_\_

р.п. Шимск

**О внесении изменений в муниципальную программу**

 **«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе»**

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Порядком принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденным постановлением Администрации муниципального района от 02.03.2017 года № 184, Федеральным законом от 08 ноября 2007 года № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Администрация Шимского муниципального района **ПОСТАНОВЛЯЕТ:**

1. Внести изменения в муниципальную программу «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе», утвержденную постановлением Администрации Шимского муниципального района от 07.11.2022 года № 1306 (далее – Паспорт муниципальной программы):

1.1. Изложить пункт 4 паспорта Программы в следующей редакции:

«Цели, задачи и целевые показатели муниципальной программы:

| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя | Значения целевогопоказателя по годам |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |  |
| 1 | **Цель 1.** Создание условий для безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта путем обеспечения сохранности автомобильных дорог и улучшения их транспортно-эксплуатационного состояния |  |
| 1.1 | **Задача 1.** Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |
| 1.1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 4,49 | 0,3745 | 0,22 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |  |
| 1.1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 |  |
| 1.1.3 | Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.2 | **Задача 2.** Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |
| 1.2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  |
| 2 | **Цель 2.** Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе |  |
| 2.1 | **Задача 1**. Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их прав на безопасные условия движения на дорогах |  |
| 2.1.1 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с предшествующим годом, на %  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | » |

Источниками информации для определения перечня значений целевых показателей муниципальной программы являлись данные ведомственной отчетности, имеющейся в Администрации Шимского муниципального района за предыдущие годы по объемам производимых работ и затратам на их выполнение, а по пункту 2.1.1. - исходя из информации ОГИБДД МО МВД РФ «Шимский».

Анализ оценки достижения установленных целевых показателей может иметь вид описания того, как исполнитель программы выполнял поставленные задания, либо с точки зрения выполнения установленных целевых показателей может быть использована следующая формула: **Kn= Фn/ Пn**

Кn — оценка достижения n-го целевого показателя,

Фn — фактическое значение n-го целевого показателя качества,

Пn — плановое значение n-го целевого показателя качества (в подобном соотношении рост значения целевого показателя Kn свидетельствует об ухудшении ситуации).

1.2. Пункт 5 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«5. Сроки реализации Программы: 2022 – 2027 годы»

1.3. Пункт 6 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«6. Объемы и источники финансирования Программы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):

| Год | Источник финансирования |  |
| --- | --- | --- |
| Областной бюджет | Федеральныйбюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетныесредства | Всего |  |
| 2022 | 3 013,0 | 0,0 | 3 197,8 | 0,0 | 6 210,8 |  |
| 2023 | 2 564,0 | 0,0 | 2 844,7 | 0,0 | 5 408,7 |  |
| 2024 | 3 319,0 | 0,0 | 3 813,7 | 0,0 | 7 132,7 |  |
| 2025 | 2 846,0 | 0,0 | 4 240,9 | 0,0 | 7 086,9 |  |
| 2026 | 1 897,0 | 0,0 | 4 114,0 | 0,0 | 6 011,0 |  |
| 2027 | 1 897,0 | 0,0 | 5 455,9 | 0,0 | 7 352,9 |  |
| **Всего** | **15 536,0** | **0,0** | **23 667,0** | **0,0** | **39 203,0** |  » |

1.4. Пункт 7 паспорта муниципальной программы изложить в следующей редакции:

«7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы:

1. Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог за счет выполнения работ по их содержанию и ремонту со снижением к 2027 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог до 35 процентов.

2. Снижение количества дорожно-транспортных происшествий ежегодно на 5 процентов.

1.5. Раздел IV Программы изложить в следующей редакции:

«IV. Мероприятия муниципальной программы:

| п/п | Наименование мероприятия | исполнитель | Срок реализации | Целевой показатель | Источник финансирования | Объем финансирования по годам (тыс. руб.) |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |  |
| 1 | Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |  |
| 1.1 | Реализация подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района» | отделуправление | 2022,2023-2027 | 1.1.1-1.1.2 | Областной бюджет | **3013,0** | **2564,0** | **3319,0** | **2846,0** | **1897,0** | **1897,0** |  |
| Бюджет района | **3197,8** | **2844,7** | **3793,7** | **4240,9** | **4094,0** | **5435,9** |  |
| 2 | Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |  |
| 2.1 | Реализация подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района» | управление | 2026-2027 | 1.2.1 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **20,0** | **20,0** |  |
| 3 | Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их прав на безопасные условия движения на дорогах |  |
| 3.1 | Реализация подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе» | отделуправление | 20222023-2027 | 2.1.1 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | » |

1.6. Изложить приложения №1 и №2 подпрограммы «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района» паспорта муниципальной программы в прилагаемой редакции.

1. Опубликовать настоящее постановление на официальном сайте Администрации Шимского муниципального района в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.рф).

Проект подготовил и завизировал:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Начальник управления строительства, дорожной деятельности и транспорта  |  | А.А. Червяков |
|  | (подпись) |  |

Лист согласования прилагается.

Приложение №1

**Подпрограмма**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог**

**местного значения Шимского муниципального района»**

**1. Исполнитель подпрограммы:**

Управление строительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации Шимского муниципального района (далее – Управление).

**2.Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

| **№ п/п** | **Задачи подпрограммы,** **наименование и единица измерения целевого показателя** | **Значения целевого****показателя по годам** |
| --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | **Задача 1.** Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения |
| 1.1 | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения, км | 4,49 | 0,3745 | 0,220 | 0,12 | 0,1 | 0,1 |
| 1.2 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения муниципального района, % | 45 | 42 | 40 | 38 | 36 | 35 |
| 1.3 | Зимнее и летнее содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения, исходя от общей их протяженности, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2 | **Задача 2.** Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения |
| 2.1 | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в отношении которых зарегистрировано право муниципальной собственности, в общей протяженности автомобильных дорог, % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

**3. Сроки реализации подпрограммы:** 2022-2027 годы.

**4. Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Год | Источник финансирования |  |
| Областной бюджет | Федеральныйбюджет | Бюджет муниципального района | Внебюджетныесредства | Всего |  |
| 2022 | 3 013,0 | 0,0 | 3 197,8 | 0,0 | 6 210,8 |  |
| 2023 | 2 564,0 | 0,0 | 2 844,7 | 0,0 | 5 408,7 |  |
| 2024 | 3 319,0 | 0,0 | 3 813,7 | 0,0 | 7 132,7 |  |
| 2025 | 2 846,0 | 0,0 | 4 240,9 | 0,0 | 7 086,9 |  |
| 2026 | 1 897,0 | 0,0 | 4 114,0 | 0,0 | 6 011,0 |  |
| 2027 | 1 897,0 | 0,0 | 5 455,9 | 0,0 | 7 352,9 |  |
| **Всего** | **15 536,0** | **0,0** | **23 667,0** | **0,0** | **39 203,0** |  |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**:

Обеспечение сохранности сети автомобильных дорог за счет выполнения работ по их содержанию и ремонту со снижением к 2027 году доли автомобильных дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог до 35 процентов.

**Мероприятия подпрограммы**

**«Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района»**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **исполнитель** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам** **(тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1.** | **Обеспечение безопасного и бесперебойного движения автомобильного транспорта по автомобильным дорогам общего пользования местного значения** |
| **1.1** | **Организация работ по ремонту и круглогодичному содержанию автомобильных дорог общего пользования местного значения с учетом субсидии на формирование муниципальных дорожных фондов, (включая услуги строительного контроля), в том числе:** | **отдел****управление** | **2022****2023-2027** | **1.1.1****1.1.2** | **Областной бюджет** | **3013,0** | **2564,0** | **3319,0** | **2846,0** | **1897,0** | **1897,0** |
| **Бюджет района** | **160,0** | **135,1** | **180,7** | **150,0** | **100,0** | **100,0** |
| 1.1.1 | Автомобильная дорога местного значения «подъезд к кладбищу у д. Менюша» (1,371) км;Участок автомобильной дороги «Новгород-Псков» - Голино - «Новгород-Псков» - Дубовицы - Оспино (ПК2+476 до ПК4+451) (1,975) км. | отдел | 2022 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | **2159,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | **114,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.2 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту:- автомобильная дорога местного значения «подъезд к кладбищу у д. Менюша» (1,371) км;- участок автомобильной дороги «Новгород-Псков» - Голино - «Новгород – Псков» -Дубовицы – Оспино (ПК2+476 до ПК4+451) (1,975) км. | отдел | 2022 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | **28,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | **1,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.3 | - участок автомобильной дороги «Новгород – Псков» - Голино - «Новгород – Псков» - Дубовицы – Оспино (0,8225) км. | отдел | 2022 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | **481,9** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | **25,5** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.4 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту:- участок автомобильной дороги «Новгород-Псков» - Голино - «Новгород – Псков» - Дубовицы – Оспино (0,8225) км. | отдел | 2022 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | **13,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | **0,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.5 | - участок автомобильной дороги «Новгород – Псков» - Голино - «Новгород – Псков» - Дубовицы – Оспино (ПК1+328,5 до ПК1+653,5) (0,325) км. | отдел | 2022 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | **330,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | **17,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.6 | - участок автомобильной дороги ПК 0+250 км до ПК0+579,5 км «Новгород -Псков» - Голино - «Новгород - Псков» (0,3295) км. | управление | 2023 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | **2064,2** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | **108,7** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.7 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту:- участок автомобильной дороги ПК 0+250 км до ПК0+579,5 км «Новгород - Псков» - Голино - «Новгород - Псков» (0,3295) км. | управление | 2023 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | **27,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | **1,4** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.8 | - участок автомобильной дороги от ПК0+579,5 км до ПК0+799,5 «Новгород - Псков» - Голино - «Новгород - Псков» (0,22) км. | управление | 2024 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **1628,9** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | **85,8** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.9 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту:- участок автомобильной дороги от ПК0+579,5 км до ПК0+799,5 «Новгород - Псков» - Голино - «Новгород - Псков» (0,22) км. | управление | 2024 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | **30,6** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | **6,1** | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.10 | - участок автомобильной дороги км 0+799,5 до км 0+919,5 «Новгород - Псков» -Голино - «Новгород - Псков» (0,12) км. | управление | 2025 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1348,2** | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **71,0** | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.11 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту:- участок автомобильной дороги км 0+799,5 до км 0+919,5 «Новгород - Псков» -Голино - «Новгород - Псков» (0,12) км. | управление | 2025 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **28,8** | 0,0 | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1,5** | 0,0 | 0,0 |
| 1.1.12 | - участок автомобильной дороги км 1+050 до км 1+150 «Новгород-Псков»-Голино- «Новгород-Псков» (0,1) км. | управление | 2026 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **926,9** | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **48,8** | 0,0 |
| 1.1.13 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту:- участок автомобильной дороги км 1+050 до км 1+150 «Новгород-Псков»-Голино- «Новгород-Псков» (0,1) км. | управление | 2026 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **20,1** | 0,0 |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1,2** | 0,0 |
| 1.1.14 | - участок автомобильной дороги км 1+049,5 до км 1+149,5 «Новгород-Псков»-Голино- «Новгород-Псков» (0,1) км. | управление | 2027 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **926,9** |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **48,8** |
| 1.1.15 | Оказание услуги по строительному контролю за выполнением работ по объекту:- участок автомобильной дороги км 1+049,5 до км 1+149,5 «Новгород-Псков»-Голино- «Новгород-Псков» (0,1) км. | управление | 2027 | 1.1.11.1.2 | Областной бюджет | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **20,1** |
| Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **1,2** |
| 1.1.16 | - комплекс работ по круглогодичному содержанию автомобильных дорог | управление | 2023-2027 | 1.1.3 | Областной бюджет | 0,0 | **472,4** | **1659,5** | **1469,0** | **950,0** | **950,0** |
| Бюджет района | 0,0 | **25,0** | **88,8** | **77,5** | **50,0** | **50,0** |
| **1.2** | **Организация работ по ремонту, содержанию, разработке технической документации и проверке достоверности сметной стоимости на автомобильные дороги общего пользования местного значения, в том числе:** | **отдел,****управление** | **2022****2023-2027** | **1.1.1-****1.1.3** | **Бюджет района** | **3037,8** | **2709,6** | **3633,0** | **4090,9** | **3994,0** | **5335,9** |
| 1.2.1 | - комплекс работ по зимнему содержанию автомобильных дорог | отдел,управление | 2022-2023-2027 | 1.1.3 | Бюджет района | **2580,5** | **1826,8** | **2063,1** | **2117,3** | **2380,7** | **2780,5** |
| 1.2.2 | - комплекс работ по летнему содержанию автомобильных дорог | отдел,управление | 2022-2023-2027 | 1.1.3 | Бюджет района | **626,9** | **1473,4** | **1793,9** | **1463,3** | **2395,4** |
| 1.2.3 | - ремонт автомобильной дороги «подъезд к с. Медведь» (ремонт моста через реку Мшага) (0,045) км. | управление | 2023 | 1.1.11.1.2 | Бюджет района | 0,0 | **187,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.4 | Изготовление сметных расчетов | отдел,управление | 2022-2023-2027 | 1.1 | Бюджет района | **30,0** | **39,8** | **59,7** | **69,7** | **80,0** | **90,0** |
| 1.2.5 | Разработка проектов организации дорожного движения | отдел | 2022 | 1.1 | Бюджет района | **67,3** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.6 | Изготовление технических паспортов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | отдел | 2022 | 1.1 | Бюджет района | **300,0** | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2.7 | Проверка достоверности сметной стоимости по ремонту автомобильных дорог в ГАУ «Госэкспертиза Новгородской области». | отдел,управление | 20222023-2027 | 1.1 | Бюджет района | **60,0** | **29,1** | **36,8** | **110,0** | **70,0** | **70,0** |
| **2** | **Обеспечение государственной регистрации права муниципальной собственности на автомобильные дороги общего пользования местного значения** |
| 2.1 | Изготовление межевых планов на земельные участки под автомобильные дороги общего пользования местного значения | управление | 2026-2027 | 1.2.1 | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **10,0** | **10,0** |
| 2.2 | Изготовление технических планов на автомобильные дороги общего пользования местного значения | управление | 2026-2027 | 1.2.1 | Бюджет района | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | **10,0** | **10,0** |

Приложение № 2

**Подпрограмма**

**«Повышение безопасности дорожного движения**

**в Шимском муниципальном районе»**

**1. Исполнитель подпрограммы:**

Управление строительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации Шимского муниципального района (далее – управление).

**2.** **Задачи и целевые показатели подпрограммы:**

| **№ п/п** | **Задачи подпрограммы, наименование и****единица измерения целевого показателя** | **Значения целевого****показателя по годам** |
| --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| 1 | **Задача 1.** Обеспечение охраны жизни, здоровья граждан и их имущества, гарантий их прав на безопасные условия движения на дорогах |
| 1.1 | Снижение количества дорожно-транспортных происшествий по сравнению с предшествующим годом, на %  | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |

**3. Сроки реализации подпрограммы:** 2022-2027 годы.

**4.** **Объемы и источники финансирования подпрограммы в целом и по
годам реализации (тыс. руб.):**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Год** | **Источник финансирования** |  |
| **Областной бюджет** | **Федеральный****бюджет** | **Бюджет муниципального района** | **Внебюджетные****средства** | **Всего** |  |
| 2022 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2023 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2024 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2025 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2026 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| 2027 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
| **Всего** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** | **0,0** |  |

**5. Ожидаемые конечные результаты реализации подпрограммы**:

Снижение количества дорожно-транспортных происшествий ежегодно на
5 процентов.

**Мероприятия подпрограммы**

**«Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе»**

| **№****п/п** | **Наименование мероприятия** | **исполнитель** | **Срок реализации** | **Целевой показатель** | **Источник финансирования** | **Объем финансирования по годам (тыс. руб.)** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** | **2027** |
| **1** | **Повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе** |
| 1.1 | Изготовление и размещение социальной рекламы, материалов посвященных безопасности дорожного движения в общественном транспорте, на территории населенных пунктов | управление |  | 1.1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Изготовление и распространение световозвращающей приспособлений в среде дошкольников и учащихся младших классов образовательных учреждений | управление |  | 1.1 |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

**ЛИСТ СОГЛАСОВАНИЯ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проекта Постановления | от |  г | № |  |
| (вид документа) |  |  |  |  |
| Датапоступленияна согласование,подпись | Наименование должности, инициалыи фамилия руководителя, с которымсогласуется проект документа | Дата и номер документа, подтверждающего согласование, или датасогласования, подпись  |
|  | Заместитель Главы Администрации муниципального района **О.В. Архипкова** |  |
|  | Управляющий делами - начальник управления Делами администрации муниципального района **Н.В. Чухненкова** |  |
|  | Председатель Комитета финансов Администрации Шимского муниципального района **А.Е. Симонян** |  |
|  | Начальник отдела правого обеспечения Администрации муниципального района **А.И. Ульянов** |  |
|  | Начальник отдела экономики Администрации муниципального района **Н.К. Васильева** |  |

**УКАЗАТЕЛЬ РАССЫЛКИ**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Проект постановления | от |  | № |  |
| (вид документа) |  |  |  |  |  |
| «Совершенствование и развитие сети автомобильных дорог местного значения Шимского муниципального района, повышение безопасности дорожного движения в Шимском муниципальном районе» |
| (заголовок к тексту) |
| №п/п | Наименование адресата (должностное лицо, структурное подразделение) | Кол-воэкземпляров |
| 1 | **Головко А.А.** – председатель Контрольно-счетной палаты | 1 |
| 2 | **Червяков А.А.** – начальник управления строительства, дорожной деятельности и транспорта | 1 |
| Начальник управления строительства, дорожной деятельности и транспорта  |  | А.А. Червяков |
|  | (подпись) |  |