Утвержден

Постановлением Администрации муниципального района

от 25.03.2019 года № 276

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ («ДОРОЖНАЯ КАРТА»)

ПО СОДЕЙСТВИЮ РАЗВИТИЮ КОНКУРЕНЦИИ В ШИМСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ РАЙОНЕ

НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ НА 2019-2021 ГОДЫ

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия** | **Ожидаемый результат** | **Срок реализации** | **Ответственные исполнители (соисполнители)** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. **Системные мероприятия по содействию развитию конкуренции в Шимском муниципальном районе** | | | | |
| **1.** | **Развитие конкуренции при осуществлении процедур государственных и муниципальных закупок, а также закупок хозяйствующих субъектов, доля муниципального района в которых составляет более 50 процентов, в том числе за счет расширения участия в указанных процедурах субъектов малого и среднего предпринимательства** | | | |
| 1.1. | Перевод закупок, осуществляемых у единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), в том числе малого объема, в конкурентную форму с использованием информационного ресурса | Увеличение среднего числа участников закупок | 2019-2021 годы | Контрактный управляющий  Руководители структурных подразделений Администрации муниципального района  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 1.2. | Повышение профессионализма заказчиков путем Проведение обучающих мероприятий для региональных и муниципальных заказчиков по актуальным изменениям законодательства о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг | Повышение профессионализма заказчиков товаров, работ, услуг для государственных и муниципальных нужд | 2019-2021 годы | Контрактный управляющий  Руководители структурных подразделений Администрации муниципального района  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 1.3. | Проведение мероприятий для заказчиков и участников закупок, в том числе для СМП, направленных на методологическую поддержку и разъяснительную работу по вопросам проведения закупок и участия в них | Стандартизация деятельности заказчиков при осуществлении закупок отдельных видов товаров в части установления единых типовых требований к закупаемым товарам, работам, услугам | 2019 год | Контрактный управляющий  Руководители структурных подразделений Администрации муниципального района  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 1.4. | Формирование требований и условий закупок, в том числе в части установления характеристик закупаемых товаров, работ, услуг, обеспечивающее увеличение числа потенциальных участников закупок | Стандартизация деятельности заказчиков при осуществлении закупок отдельных видов товаров в части установления единых типовых требований к закупаемым товарам, работам, услугам | 2019-2021 годы | Контрактный управляющий  Руководители структурных подразделений Администрации муниципального района  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 1.5. | Увеличение количества с предоставлением преимуществ СМСП в общем годовом стоимостном объеме закупок заказчиков | Стандартизация деятельности заказчиков при осуществлении закупок отдельных видов товаров в части установления единых типовых требований к закупаемым товарам, работам, услугам | 2019-2021 годы | Контрактный управляющий  Руководители структурных подразделений Администрации муниципального района  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| **2.** | **Развитие конкуренции в сфере распоряжения государственной и муниципальной собственностью** | | | |
| 2.1. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации об объектах, находящихся в государственной собственности Новгородской области, в муниципальной собственности, включая сведения о наименованиях объектов, их местонахождении, характеристиках и целевом назначении объектов, существующих ограничениях их использования и обременение правами третьих лиц | Обеспечение доступности информации об объектах, находящихся в государственной собственности Новгородской области, в муниципальной собственности | 2019-2021 годы, актуализация информации не реже 1 раза в год | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района Архипкова О.В.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2.2. | Обеспечение приватизации в соответствии с нормами, установленными законодательством о приватизации, государственного имущества, не используемого для обеспечения функций и полномочий Новгородской области, и муниципального имущества, не используемого для обеспечения функций и полномочий муниципального района (городского округа) | Повышение эффективности управления государственной и муниципальной собственностью | 2019-2021 годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района Архипкова О.В.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 2.3. | Сокращение количества государственных унитарных предприятий, осуществляющих деятельность на товарных рынках с развитой конкуренцией путем приватизации, ликвидации либо реорганизации | Сокращение доли участия областных государственных унитарных предприятий в экономической деятельности Новгородской области | 2019-2021 годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района Архипкова О.В.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| **3.** | **Развитие конкуренции в сфере распоряжения земельными ресурсами, находящимися в государственной или муниципальной собственности** | | | |
| 3.1. | Обеспечение опубликования и актуализации на официальных сайтах субъектов Российской Федерации и муниципальных образований в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» информации о земельных участках, формирование которых предусмотрено для целей жилищного и иного строительства, и ведение его в актуальном состоянии (указываются характеристики земельных участков на каждый плановый год, подлежащих формированию и последующему предоставлению для целей строительства) | Обеспечение доступа к информации | 2019-2021 годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района Архипкова О.В. |
| 3.2. | Организация проведения аукционов по продаже земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, а также аукционов по продаже права на заключение договоров их аренды | Вовлечение в оборот свободных земельных участков | 2019 – 2021 годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района Архипкова О.В.    Главы сельских поселений (по согласованию) |
| **4.** | **Повышение информационной открытости деятельности органов власти** | | | |
| 4.1. | Публикация информационно-аналитических материалов по вопросам развития конкуренции в общедоступных источниках, в том числе в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Обеспечение доступа к информации о результатах деятельности по развитию конкуренции | 2019-2021 годы | Управляющий Делами Администрации муниципального района Маматов И.В.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 1. **Мероприятия в отдельных отраслях (сферах) экономики в Шимском муниципальном районе** | | | | |
| **1. Психолого-педагогическое сопровождение детей с ограниченными возможностями здоровья** | | | | |
| 1.1. | Организация оказания услуг психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям с ограниченными возможностями здоровья и их семьям негосударственными (немуниципальными) организациями | Обеспечение потребности населения в услугах психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья и их семьям | 2019-2021 годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района Грищук А.Д.  Председатель комитета образования Администрации Шимского муниципального района Русакова Н.Р.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 1.2. | Создание и ведение реестра негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям и их семьям | Обеспечение доступности информации о негосударственных (немуниципальных) организациях, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям и их семьям | 2019-2021 годы,  актуализация информации не реже 1 раза в год | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района Грищук А.Д.  Председатель комитета образования Администрации Шимского муниципального района Русакова Н.Р.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 1.3. | Разработка нормативно-правовой базы, обеспечивающей негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям и их семьям, доступ к бюджетному финансированию | Обеспечение негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающим услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям и их семьям, доступа к бюджетному финансированию | Декабрь 2019 года | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района Грищук А.Д.  Председатель комитета образования Администрации Шимского муниципального района Русакова Н.Р.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 1.4. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным (немуниципальным) организациям, оказывающим услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям и их семьям | Увеличение доли негосударственных (немуниципальных) организаций, оказывающих услуги психолого-педагогической, методической и консультативной помощи детям и их семьям | 2019-2021 годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района Грищук А.Д.  Председатель комитета образования Администрации Шимского муниципального района Русакова Н.Р.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| **2. Социальные услуги** | | | | |
| 2.1. | Формирование предложений по передаче государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, включая не используемые по назначению, негосударственным (немуниципальным) организациям с применением механизмов государственно-частного партнерства, в том числе посредством заключения концессионного соглашения, с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в социальной сфере. | Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере. | 2019-2021 годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района Грищук А.Д.  Заместитель Главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района Архипкова О.В.  Председатель комитета образования Администрации Шимского муниципального района Русакова Н.Р.  Главы сельских поселений (по согласованию)  Главный врач ГОБУЗ Шимская ЦРБ Карпов Д.С. (по согласованию) |
| 2.2. | Размещение на официальных сайтах органов исполнительной власти Новгородской области, Администраций муниципальных района области и городского округа в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» перечня государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества, не используемого по целевому назначению, подлежащего передаче негосударственным организациям посредством заключения концессионных соглашений с обязательством сохранения целевого назначения и использования объекта недвижимого имущества в сферах дошкольного образования, дополнительного образования детей, психолого-педагогического сопровождения детей с ограниченными возможностями здоровья, социального обеспечения, здравоохранения | Обеспечение и сохранение целевого использования государственных (муниципальных) объектов недвижимого имущества в социальной сфере | 2019-2021 годы,  актуализация информации не реже 1 раза в год | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района Грищук А.Д.  Заместитель Главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района Архипкова О.В.  Председатель комитета образования Администрации Шимского муниципального района Русакова Н.Р.  Главы сельских поселений (по согласованию)  Главный врач ГОБУЗ Шимская ЦРБ Карпов Д.С. (по согласованию) |
| **3. Дошкольное образование** | | | | |
| 3.1. | Внесение в областные и муниципальные нормативные правовые акты изменений в части механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | Создание нормативно-правовых, организационно-методических и финансово-экономических условий для развития механизмов поддержки негосударственного сектора в сфере дошкольного образования | Декабрь 2019 года | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района Грищук А.Д.  Председатель комитета образования Администрации Шимского муниципального района Русакова Н.Р. |
| 3.2. | Предоставление родителям (законным представителям) права на получение компенсации части родительской платы, взимаемой за присмотр и уход за детьми, получающими дошкольное образование в негосударственных организациях | Повышение доступности дошкольного образования и услуг по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 2019-2021 годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района Грищук А.Д.  Председатель комитета образования Администрации Шимского муниципального района Русакова Н.Р. |
| 3.3. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным (частным) организациям, осуществляющим деятельность в сфере дошкольного образования, по вопросам получения лицензии для ведения образовательной деятельности | Обеспечение доступности качественного дошкольного образования | 2019-2021 годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района Грищук А.Д.  Председатель комитета образования Администрации Шимского муниципального района Русакова Н.Р. |
| 3.4. | Оказание организационно- методической и информационно-консультативной помощи негосударственным организациям, реализующим основную образовательную программу дошкольного образования, по вопросам введения федерального государственного образовательного стандарта дошкольного образования (ФГОСДО) | Обеспечение потребности населения в услугах по присмотру и уходу за детьми дошкольного возраста | 2019-2021 годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района Грищук А.Д.  Председатель комитета образования Администрации Шимского муниципального района Русакова Н.Р. |
| **4. Среднее профессиональное образование** | | | | |
| 4.1. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным (частным) организациям, реализующим образовательные программы среднего профессионального образования. | Увеличение доли обучающихся негосударственных (частных) организаций реализующих образовательные программы среднего профессионального образования в разрезе общей численности обучающихся профессиональных образовательных организаций | 2019-2021годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района Грищук А.Д.  Председатель комитета образования Администрации Шимского муниципального района Русакова Н.Р. |
| **5. Дополнительное образование детей** | | | | |
| 5.2. | Оказание информационной и консультационной поддержки негосударственным (частным) организациям, осуществляющим образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | Рост числа негосударственных (частных) организаций, осуществляющих образовательную деятельность по дополнительным общеобразовательным программам | 2019-2021 годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района Грищук А.Д.  Председатель комитета образования Администрации Шимского муниципального района Русакова Н.Р. |
| 5.3. | Информирование жителей района о предоставлении услуг в сфере дополнительного образования посредством размещения информации на официальном сайте Администрации муниципального района, в газете «Шимские вести» | Информирование о предоставляемых услугах | 2019-2021 годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района Грищук А.Д.  Председатель комитета образования Администрации Шимского муниципального района Русакова Н.Р. |
| **6. Жилищное строительство** | | | | |
| 6.1. | Реализация услуг в электронном виде по выдаче разрешений на строительство и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | Сокращение сроков выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. | 2019-2021 годы | Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации муниципального района Мендагулов А.Н. |
| 6.2. | Информирование застройщиков о получении услуг в электронном виде, а также о количестве и сроках процедур в сфере строительства, и мероприятиях по их оптимизации | Устранение ограничений и излишних процедур в сфере строительства | 2019-2021 годы | Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации муниципального района Мендагулов А.Н. |
| **7. Строительство, за исключением дорожного строительства** | | | | |
| 7.1. | Реализация услуг в электронном виде по выдаче разрешений на строительство и выдаче разрешений на ввод объектов в эксплуатацию | Сокращение сроков выдачи разрешений на строительство и разрешений на ввод объектов в эксплуатацию. | 2019-2021 годы | Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации муниципального района Мендагулов А.Н. |
| 7.2. | Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на строительство | Повышение эффективности использования бюджетных средств | 2019-2021 годы | Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации муниципального района Мендагулов А.Н.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| **8. Дорожная деятельность (за исключением проектирования)** | | | | |
| 8.1. | Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на строительство, ремонт, обслуживание автомобильных дорог регионального, муниципального и межмуниципального значения | Создание условий для входа на рынок новых участников.  Повышение эффективности использования бюджетных средств | 2019-2021 годы | Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации муниципального района Мендагулов А.Н. |
| **9. Архитектурно-строительное проектирование** | | | | |
| 9.1. | Реализация возможности (последующее сопровождение) подачи заявления в электронном виде по следующим услугам:  - выдача градостроительного плана земельного участка;  - предоставление сведений, содержащихся в информационной системе обеспечения градостроительной деятельности | Сокращение сроков получения информации в сфере архитектурно-строительного проектирования | 2019-2021 годы | Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации муниципального района Мендагулов А.Н. |
| 9.2. | Внедрение информационной системы обеспечения градостроительной деятельности местного уровня в электронном виде и наполнение сведениями | Сокращение сроков получения информации в сфере архитектурно-строительного проектирования | 2019-2021 годы | Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации муниципального района Мендагулов А.Н. |
| **10. Благоустройство городской среды** | | | | |
| 10.1. | Проведение конкурентных процедур по заключению контрактов на осуществление работ по благоустройству территорий | Определение организаций, осуществляющих работы по благоустройству территорий, на конкурентной основе.  Повышение эффективности использования бюджетных средств | 2019-2021 годы | Председатель комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района Беляева Г.В. |
| **11. Выполнение работ по содержанию и текущему ремонту общего имущества собственников помещений в многоквартирном доме** | | | | |
| 11.1. | Проведение конкурсов по выбору управляющей компании в случае непринятия собственниками выбора способа управления многоквартирным домом | Повышение эффективности использования бюджетных средств | 2019-2021 годы | Председатель комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района Беляева Г.В. |
| **12. Розничная торговля** | | | | |
| 12.1. | Формирование и ведение реестра розничных рынков Шимского района, предоставление сведений Министерству промышленности и торговли Новгородской области для размещения в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Улучшение состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли | 2019-2021 годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района Архипкова О.В.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 12.2. | Стимулирование деятельности по организации ярмарочной торговля (проведение сельскохозяйственных ярмарок, универсальных ярмарок с расширенным ассортиментом) | Улучшение состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли | 2019-2021 годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района Архипкова О.В.  Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Администрации муниципального района Степанова С.В.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 12.3. | Проведение мероприятий с участием хозяйствующих субъектов в целях информационно-методического обеспечения по вопросам организации торговли и соблюдению законодательства в сфере торговли и общественного питания | Улучшение состояния конкурентной среды на рынке розничной торговли | 2019-2021 годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района Архипкова О.В.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 12.4. | Проведение мониторинга обеспеченности населения Шимского муниципального района площадью торговых объектов | Обеспечение населения возможностью покупать продукцию в магазинах шаговой доступности | 2019-2021 годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района Архипкова О.В.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| **13. Рынок производства сельскохозяйственной продукции** | | | | |
| 13.1. | Содействие в продвижении сельскохозяйственной продукции на агропродовольственный рынок посредством организации участия сельхозтоваропроизводителей в межрегиональных, областных и районных агропромышленных выставках и ярмарках. | Снижение барьеров для крестьянских (фермерских) хозяйств при реализации сельскохозяйственной продукции | 2019-2021 годы | Заместитель Главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района Архипкова О.В.  Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Администрации муниципального района Степанова С.В.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| **14. Услуги связи по предоставлению широкополосного доступа к сети Интернет** | | | | |
| 14.1. | Проведение совещаний с участием операторов связи с целью обсуждения проблем, существующих на рынке связи, и выявления путей их решения, а также создания условий для развития конкуренции на рынке услуг широкополосного доступа в информационно-телекоммуникационную сеть «Интернет» | Увеличение доли домохозяйств, имеющих возможность пользоваться услугами проводного или мобильного широкополосного доступа в информационно- телекоммуникационную сеть «Интернет» на скорости не менее 1 Мбит/сек. предоставляемыми не менее чем 2 операторами связи | 2019-2021 годы | Первый заместитель Главы муниципального района – Шишкин А.Ю.  Председатель комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района Беляева Г.В.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 14.2. | Анализ ситуации на рынке услуг связи в Шимском муниципальном районе, выявление сельских поселений, входящих в состав муниципального района, в которых услуги связи оказываются менее чем двумя операторами связи и (или) провайдерами | Обеспечение доступности услуг широкополосного доступа в сеть Интернет в сельских населенных пунктах | 2019-2021 годы | Первый заместитель Главы муниципального района – Шишкин А.Ю.  Председатель комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района Беляева Г.В.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 14.3. | Оказание содействия в пределах полномочий в реализации планируемых операторами связи проектов развития связи на основе широкополосного доступа в сеть Интернет по современным каналам связи на территории Шимского муниципального района | 2019-2021 годы | Первый заместитель Главы муниципального района – Шишкин А.Ю.  Председатель комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации муниципального района Беляева Г.В.  Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации муниципального района Мендагулов А.Н.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| **15. Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящимся в государственной и муниципальной собственности, путем удовлетворения заявок операторов связи на размещение сетей и сооружений связи на объектах государственной и муниципальной собственности** | | | | |
| 15.1. | Рекомендации по включению объектов сотовой связи в условно разрешенные виды использования земельных участков и объектов недвижимости или основные виды разрешенного использования земельных участков и объектов недвижимости при утверждении Правил землепользования и застройки Шимского муниципального района | Упрощение доступа операторов связи к объектам инфраструктуры, находящейся в государственной и муниципальной собственности | 2019-2021 годы | Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации муниципального района Мендагулов А.Н.  Главы сельских поселений (по согласованию) |
| 15.2. | Взаимодействие по вопросам снижения административных барьеров в отношении согласования размещения объектов связи на объектах муниципальной собственности | 2019-2021 годы | Начальник отдела градостроительства, дорожной деятельности и транспорта Администрации муниципального района Мендагулов А.Н.  Главы сельских поселений (по согласованию) |