Утверждаю

Глава муниципального района

__________________Н. А. Тиханович

План мероприятий                                                                                                                                                                                                                                                              Администрации Шимского муниципального района по реализации приоритетов, заявленных в ходе                              проведенных в 2017 году стратегических сессий

| № п/п | Инициатива | Мероприятия по реализации инициативы | Конкретные сроки реализации инициативы | Ответственные от муниципального образования, общественности (инициаторы) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Открытие досуговых организаций в пустующих помещениях | Проект реализуется. Ряд зданий муниципальной собственности проанализированы и представлены в качестве инвестиционных площадок. Планируемые мероприятия: - определение перечня объектов, перспективных для перепрофилирования и создания на их базе досуговых организаций; -формирование приоритетных пакетных предложений для представителей бизнеса (информация о свободных зданиях, помещениях, актуальных предложениях по организации досуга: фитнес клуб, развлекательный (детский) игровой клуб, современный киноцентр, тренажерные залы и т.д.), - встречи с заинтересованными представителями бизнес сообщества. | Постоянно в течение 2018-2020 гг. III квартал 2018 года IV квартал 2018 года IV квартал 2018 года | Архипкова О.В. – заместитель Главы администрации – председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации муниципального района Кузнецова И.В. -председатель комитета культуры и архивного дела Администрации муниципального района |
| 2 | Пересмотреть договор Шимского РДК с киноцентром "Россия" Заключить договора с сетевыми фитнес центрами, договориться об аренде оборудования, пересмотреть расписание премьер фильмов и безвозмездной аренды зданий. | 1.Договор с ОАУК «Новгородский областной Киносервис «Россия» составлен на оптимальных взаимовыгодных условиях, внесение изменений не требуется. Планируемые мероприятия: - организовать системную работу по взаимодействию муниципального бюджетного учреждения культуры «Шимская централизованная культурно-досуговая система» и Новгородского областного Киносервиса структурного подразделения Областное автономное учреждение культуры и искусства «Новгородское областное театрально-концертное агентство». 2. Вопрос организации фитнес центров предлагается рассмотреть бизнес сообществу, в качестве площадок использовать свободные помещения и здания. Организовать работу в соответствии с пунктом 1 данного плана. | II квартал 2018 года | Грищук А.Д. – заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района Кузнецова И.В. -председатель комитета культуры и архивного дела Администрации муниципального района |
| 3 | Создать туристический маршрут от деревни Коростынь | Проект реализуется. Ведется работа по реставрации объектов туристского показа, расположенных в д. Коростынь: Путевой дворец – прогнозируемое завершение реставрационных работ – январь 2019 года; решается вопрос определения проектной стоимости реставрационных работ объекта культурного наследия - амбар каменный. Учреждениями культуры района разработаны и реализуются ряд туристских маршрутов, включающих территорию д. Коростынь. Плановые мероприятия: - Разработка новых и модификация реализуемых туристических маршрутов (приоритетная точка Коростынь и прибрежная территория Озера Ильмень). - Продвижение туристских маршрутов (организация и проведение информационного тура для представителей турфирм и туроператоров Новгородской области). - Установка двух знаков туристской навигации (по направлению Шимск- Старая Русса) | Постоянно в течение 2018-2020 гг. IV квартал 2018 года II квартал 2019 года | Грищук А.Д. – заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района Кузнецова И.В. -председатель комитета культуры и архивного дела Администрации муниципального района |
| 4 | Создание туристического маршрута Новгород-Менюша-Медведь-Коростынь - Старая Русса | Проект частично реализуется. Разработаны маршруты по д. Менюша (тур выходного дня «Святая славная сторонка») экскурсионные программы в с. Медведь. Плановые мероприятия: - Разработка межрайонного туристического маршрута по Шимскому и Старорусскому муниципальным районам. - Продвижение туристских маршрутов (организация и проведение информационного тура для представителей турфирм и туроператоров Новгородской области). | Постоянно в течение 2018-2020 гг. IV квартал 2018 года II квартал 2019 года | Грищук А.Д. – заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района Кузнецова И.В. -председатель комитета культуры и архивного дела Администрации муниципального района |
| 5 | Разработать программу развития туризма вокруг жд.ст. Уторгош | Проект требует привлечения средств инвесторов. Проект находится в начальной стадии реализации; определен приоритетный вид туризма на территории жд. ст. Уторгош (патриотический туризм: «Уторгош – партизанский край»). Плановые мероприятия: - Включение экскурсионных программ в п. Уторгош в действующие туристические маршруты по Шимскому району. -Разработка предложений по включению мероприятий, направленных на развитие туристической деятельности на территории жд.ст. Уторгош в подпрограмму «Развитие туризма и туристской деятельности в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» муниципальной программы «Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района на 2014-2020 годы» | Постоянно в течение 2018-2020 гг. III квартал 2018 года IV квартал 2018 года | Грищук А.Д. – заместитель Главы администрации – председатель комитета по социальной защите населения Администрации муниципального района Кузнецова И.В. -председатель комитета культуры и архивного дела Администрации муниципального района |
| 6 | Народный контроль над услугами и тарифами ЖКХ | Оказание содействия в создании и поддержке работы советов многоквартирных домов; активизация работы по привлечению собственников к созданию советов многоквартирных домов для принятия участия в органе народного управления в МКД; совместные встречи советов МКД по вопросам тарифов и услуг ЖКХ с представителями жилищного надзора и контроля, регионального фонда капитального ремонта, ресурсоснабжающие организаций, районной администрации; информирование жителей о внедрении стандарта оказания жилищно-коммунальных услуг, как элемента общественной поддержки граждан по воздействию на управляющие и ресурсоснабжающие организации; | постоянно по мере необходимости один раз в квартал один раз в полугодие | Первый заместитель Главы администрации муниципального района Ковалев В.А., Председатель комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации Шимского муниципального района Беляева Г.В. |
| 7 | Обязать население заключать договора на вывоз ТБО (частный сектор) | В связи с переходом на новую систему обращения с ТКО: - региональный оператор по обращению с ТКО на территории Шимского района ООО «Экосервис» приступает к оказанию услуг с июня 2018 года; - на основании статьи 24.7 пункт 4, 89-ФЗ от 24.06.1998 года «Об отходах производства и потребления» собственники твердых коммунальных отходов обязаны заключить договор на оказание услуг по обращению с ТКО; - на основании статьи 28, 89-ФЗ от 24.06.1998 года «Об отходах производства и потребления» неисполнение и ненадлежащее исполнение законодательства влечет за собой дисциплинарную, административную, уголовную или гражданско-правовую ответственность. | июнь 2018 июнь - сентябрь 2018 постоянно | Первый заместитель Главы администрации муниципального района Ковалев В.А. Председатель комитета жилищно-коммунального, городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации Шимского муниципального района Беляева Г.В. Региональный оператор по обращению с ТКО, Региональный оператор по обращению с ТКО, комитет жилищно-коммунального-городского хозяйства и жизнеобеспечения Администрации Шимского муниципального района - содействие по заключению договоров; Региональный оператор по обращению с ТКО, Администрация Шимского муниципального района, Администрации сельских поселений |
| 8 | Здравница на местных грязях на основе Старой Руссы | Изучение исторических материалов по двум минеральным озерам, расположенным в д. Мшага Воскресенская. Формирование материалов об имеющихся лечебных грязях. Поиск инвесторов для реализации проекта по строительству санатория или пансионата (представление материалов по лечебным грязям в ГОАУ «АРНО», размещение информации об имеющихся лечебных грязях на официальном сайте Администрации района, формирование инвестиционной площадки под строительство оздоровительного учреждения по обращению инвестора). | 2018-2020 годы | Заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Шимского муниципального района О.В. Архипкова, инвесторы |
| 9 | Определение готовой площадки под строительство гостиницы | Проект реализуется. В январе 2018 года ООО «Русстрой-Капитал» составлен бизнес-план по строительству мини отеля «Шелонь», подано заявление о предоставлении земельного участка под строительство объекта. Мероприятия Администрации муниципального района: внесение изменений в генплан по изменению территориальной зоны для размещения отеля; предоставление земельного участка для размещения мини отеля. Мероприятия ООО «Русстрой-Капитал»: строительство мини отеля с бильярдной, кафе, тренажерным залом. | 2018 год 2018-2020 годы | Заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Шимского муниципального района О.В. Архипкова, ООО «Русстрой-Капитал» |
| 10 | Строительство картофелехранилищ |  |  |  |
| 10.1. | ООО «Новгородская картофельная система» | Проект реализован. Картофелехранилище на 16.4 тыс. тонн введено в эксплуатацию в д. Мшага Воскресенская, которое оснащено современным оборудованием для приемки, сортировки и хранения урожая картофеля. | 2015год – 1 кв. 2018 года | Заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Шимского муниципального района О.В. Архипкова, ООО «Новгородская картофельная система» |
| 10.2 | КФХ Камолова П.А. | Проект реализуется. КФХ Камолова П.А. осуществляется строительство овощехранилища на 3 тыс. тонн в д. Солоницко. Завершена первая стадия строительства. | 2018 год | Заместитель Главы администрации, председатель комитета по управлению муниципальным имуществом и экономике Администрации Шимского муниципального района О. В. Архипкова, КФХ Камолова П.А. |
| 11 | Развитие целевых контрактов. Прямое взаимодействие между работодателями и специалистами | Родительские собрания в образовательных организациях по вопросу порядка заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. Совещание с работодателями по информированию о системе целевых контрактов | 06.04.2018 20.04.2018 | Грищук А.Д. заместитель Главы администрации –председатель комитета по социальной защите населения Администрации Шимского муниципального района; Русакова Н.Р.-председатель комитета образования Администрации Шимского муниципального района |
| 12 | Внедрение дистанционных курсов в образовательные учреждения при отсутствии кадров | Формирование базы данных применения образовательными организациями электронного обучения при реализации образовательных программ | 20.02.2018 | Грищук А.Д., заместитель Главы администрации –председатель комитета по социальной защите населения Администрации Шимского муниципального района; Русакова Н.Р.-председатель комитета образования Администрации Шимского муниципального района |
| 13 | Информировать население о существовании базы для дистанционного образования | Размещение на сайте образовательных организаций информации о возможности дистанционного образования с использованием портала « Российской электронной школы» и интерактивных курсов на платформе « Учи-ру» | 24. 04.2018 | Грищук А.Д., заместитель Главы администрации –председатель комитета по социальной защите населения Администрации Шимского муниципального района; Русакова Н.Р.-председатель комитета образования Администрации Шимского муниципального района |
| 14 | Развитие целевых контрактов. Прямое взаимодействие между работодателями и специалистами | 1. Родительские собрания в образовательных организациях по вопросу порядка заключения и расторжения договора о целевом приеме и договора о целевом обучении. 2. Совещание с работодателями по информированию о системе целевых контрактов | 06.04.2018 20.04.2018 | Грищук А.Д., заместитель Главы администрации–председатель комитета по социальной защите населения Администрации Шимского муниципального района; Русакова Н.Р.-председатель комитета образования Администрации Шимского муниципального района |
| 15 | Связь администрации с населением. Администрация 2 раза в год отчитывается перед населением | Инициатива реализована | 2017 | Маматов И.В. управляющий Делами Администрации муниципального района |
| 16 | Регулярные встречи администрации с людьми, со старшими домов. Охватить территорию ТОСами. Ввести институт старост. | Инициатива реализована | 2017 | Маматов И.В. управляющий Делами Администрации муниципального района |

Первый заместитель Главы

администрации муниципального района                                                                             Ковалев В.А.

Заместитель Главы администрации – председатель

комитета по управлению муниципальным имуществом

и экономике Администрации муниципального района                                                      Архипкова О.В.

Председатель комитета культуры

и архивного дела Администрации

муниципального района                                                                                                       Кузнецова И.В.

Председатель комитета образования

Администрации Шимского

муниципального района                                                                                                        Русакова Н.Р.

Управляющий Делами

Администрации муниципального района                                                                             Маматов И.В.