УТВЕРЖДЁН

приказом Контрольно-счётной палаты

Шимского муниципального района

от 28.12.2017 № 28

**П Л А Н**

**работы Контрольно-счётной палаты Шимского муниципального района**

**на 2018 год**

| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия** | **Срок проведения мероприятия** | **Ответственные за проведение мероприятия** | **Основание для включения мероприятия в план** | **Примечание** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **1. Экспертно-аналитические мероприятия** | | | | | |
| 1.1. | Экспертиза проекта решения о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджета муниципального района и подготовка заключения на проект решения Думы муниципального района «О бюджете муниципального района на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» | Ноябрь | Председатель | Часть 2 статьи 157 БК РФ,  пункт 2 части 2 статьи 9 Закона №6-ФЗ,  пункт 2 части 1 статьи 8 Положения о КСП,  статья 17 Положения о бюджетном процессе |  |
| 1.2. | Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Думы муниципального района «О внесении изменений в решение «О бюджете муниципального района на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | В течение года (по мере поступления) | Председатель | Часть 2 статьи 157 БК РФ,  пункты 2 и 7 части 2 статьи 9 Закона №6-ФЗ,  пункт 2 части 1 статьи 8 Положения о КСП |  |
| 1.3 | Финансово-экономическая экспертиза муниципальных программ муниципального района и изменений к ним. | В течение года (по мере поступления) | Председатель | Часть 2 статьи 157 БК РФ,  пункт 7 части 2 статьи 9 Закона №6-ФЗ,  пункт 7 части 1 статьи 8 Положения о КСП,  пункт 3.7. части 3 Порядка принятия решений о разработке муниципальных программ |  |
| 1.4. | Финансово-экономическая экспертиза проектов решений Думы муниципального района (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств муниципального района | В течение года (по мере поступления) | Председатель | Часть 2 статьи 157 БК РФ,  пункт 7 части 2 статьи 9 Закона №6-ФЗ,  пункт 7 части 1 статьи 8 Положения о КСП |  |
| 1.5. | Внешняя проверка годового отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2017 год и подготовка заключения на проект решения Думы муниципального района «Об утверждении отчета об исполнении бюджета муниципального района за 2017 год». | Апрель-май | Председатель | Статья 264.4 БК РФ,  пункт 3 части 2 статьи 9 Закона №6-ФЗ,  пункт 3части 1статьи 8 Положения о КСП,  статья 29 Положения о бюджетном процессе |  |
| 1.6. | Анализ результатов аудита в сфере закупок, проведенного в ходе осуществления внешнего муниципального финансового контроля. | Ноябрь -декабрь | Председатель, ведущий инспектор | Статья 98 Закона № 44-ФЗ |  |
| **2. Контрольные мероприятия** | | | | | |
| 2.1. | Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджета муниципального района за 2017 год и подготовка сводного отчета о результатах контрольного мероприятия.  Объекты контроля: Главные распорядители бюджетных средств | Январь - март | Председатель | Статьи 264.4 и 268.1 БК РФ,  статья 29 Положения о бюджетном процессе |  |
| 2.2. | Проверка расходования средств бюджета Шимского муниципального района, направляемых в форме субсидий на развитие и укрепление материально-технической базы и проведение ремонтов муниципальных учреждений, подведомственных Администрации Шимского муниципального района, реализующим полномочия в сфере культуры в 2017 году и истекшем периоде 2018 года.  Объекты контроля: Администрация Шимского муниципального района (комитет культуры и архивного дела Администрации Шимского муниципального района), муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шимская централизованная культурно-досуговая система», муниципальное бюджетное учреждение культуры «Шимская межпоселенческая библиотечная система», муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования детей «Шимская детская школа искусств». | Сентябрь-октябрь | Председатель, ведущий инспектор | Пункт 4 части 2 статьи 9 Закона №6-ФЗ,  пункт 4 части 1 статьи 8 Положения о КСП |  |
| **3. Исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля в соответствии**  **с заключёнными соглашениями** | | | | | |
| **3.1. Экспертно-аналитические мероприятия** | | | | | |
| 3.1.1. | Экспертиза и подготовка заключений проектов решений о бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов, в том числе обоснованности показателей (параметров и характеристик) бюджетов:  Шимского городского поселения,  Медведского сельского поселения,  Уторгошского сельского поселения,  Подгощского сельского поселения (далее – поселения) | Ноябрь | Ведущий инспектор | Пункт 2 части 2 статьи 9 Закона №6-ФЗ,  ч. 2 ст. 157 БК РФ,  пункт 11 части 1 статьи 8 Положения о КСП, Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля №№ 1/18, 2/18, 3/18, 4/18 от 27.12.2017 г. |  |
| 3.1.2 | Финансово-экономическая экспертиза проектов муниципальных правовых актов поселений (включая обоснованность финансово-экономических обоснований) в части, касающейся расходных обязательств поселений, а также муниципальных программ и изменений к ним | В течение года (по мере поступления) | Ведущий инспектор | Пункт 7 части 2 статьи 9 Закон 6-ФЗ, часть 2 статьи 157 БК РФ, пункт 11статьи 8 Положения о КСП, Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля №№ 1/18, 2/18, 3/18, 4/18 от 27.12.2017г. |  |
| 3.1.3. | Экспертиза и подготовка заключений на проекты решений Советов поселений «О внесении изменений в решение «О бюджете поселений на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов» | В течение года (по мере поступления) | Ведущий инспектор | Часть 2 статьи 157 БК РФ,  пункты 2 и 7 части 2 статьи 9 Закона №6-ФЗ,  пункт 11статьи 8 Положения о КСП, Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля №№ 1/18, 2/18, 3/18, 4/18 от 27.12.2017г. |  |
| 3.1.4. | Внешняя проверка годовых отчетов об исполнении бюджетов поселений и подготовка заключений на годовой отчет об исполнении бюджетов поселений за 2017 год | Апрель-май | Ведущий инспектор | Статья 264.4 БК РФ,  пункт 3 части 2 статьи 9 Закона № 6-ФЗ,  пункт 11статьи 8 Положения о КСП, Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля №№ 1/18, 2/18, 3/18, 4/18 от 27.12.2017г. |  |
| **3.2. Контрольные мероприятия** | | | | | |
| 3.2.1. | Проверка достоверности, полноты и соответствия нормативным требованиям бюджетной отчетности главных администраторов средств бюджетов поселений за 2017 год  Объекты контроля: Главные распорядители бюджетных средств городского и сельских поселений | Январь-март | Ведущий инспектор | Статьи 264.4 и 268.1 БК РФ, пункт 11статьи 8 Положения о КСП, Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля №№ 1/17, 2/17, 3/17, 4/17 от 20.12.2016г. |  |
| 3.2.2. | Проверка законности (эффективности и экономности) использования средств Шимского городского поселения, направленных на возмещение недополученных доходов юридическим лицам, оказывающим населению бытовые услуги общественной бани на территории Шимского городского поселения в 2017 году и истекшем периоде 2018 года.  Объекты контроля: Администрация Шимского муниципального района, Общество с ограниченной ответственностью «МП Шимский водоканал» | Май-июнь | Ведущий инспектор | пункт 11 части 1 статьи 8 Положения о КСП, Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля №№ 1/18,  пункт 2 части 2 статьи 8 Положения о КСП. | Предложение Главы Шимского муниципального района |
| 3.2.3. | Проверка целевого и эффективного использования бюджетных средств Шимского городского поселения, направленных на реализацию приоритетного проекта «Формирование современной городской среды на территории Шимского городского поселения» в 2017 году и истекшем периоде 2018 года  Объекты контроля: Администрация Шимского муниципального района, муниципальное унитарное предприятие «ШимскСервис» | Июль-август | Председатель, ведущий инспектор | пункт 11 части 2 статьи 8 Положения о КСП, Соглашения о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля №№ 1/18. | Совместное ( парал-лельное) мероприятие со Счетной палатой Новго-родской области |
| **4. Реализация материалов контрольных и экспертно-аналитических мероприятий** | | | | | |
| 4.1. | Внесение представлений, направление предписаний по результатам проведения контрольных мероприятий | В течение года | Председатель | Статья 270.2 БК РФ,  статья 16 Закона № 6-ФЗ, статья 17 Положения о КСП |  |
| 4.2. | Подготовка предложений по устранению выявленных отклонений в бюджетном процессе и его совершенствованию в ходе проведения контрольных и экспертно-аналитических мероприятий | В течение года | Председатель,  ведущий инспектор | пункт 8 части 2 статьи 9 Закон №6-ФЗ,  часть 2 статьи157 БК РФ |  |
| 4.3. | Контроль за принятием объектами контроля мер по устранению выявленных КСП нарушений и недостатков. Контроль за выполнением представлений и предписаний, направляемых КСП по результатам проверок руководителям уполномоченных органов, проверенных органов и организаций | Постоянно в течение года | Ведущий инспектор | Регламент КСП |  |
| 4.4. | Направление в правоохранительные органы материалы контрольных мероприятий факты незаконного использования бюджетных средств бюджета муниципального района, в которых усматриваются признаки преступления или коррупционного правонарушения. | В течение года по мере необходимости | Председатель | Статья 16 Закона № 6-ФЗ, пункт 9 статьи 17 Положения о КСП |  |
| 4.5. | Направление уполномоченным органам уведомлений о применении бюджетных мер принуждения | В течение года | Председатель | Часть 2 статьи 268.1 БК РФ, статья 306.2 БК РФ |  |
| 4.6. | Осуществление производства по делам об административных правонарушениях в рамках компетенции КСП | В течение года | Председатель, ведущий инспектор | Пункт 9 части 1 статьи 14 Закона №6-ФЗ, подпункт 9) пункта 1 статьи 15 Положения о КСП |  |
| **5. Финансовое, материальное и кадровое обеспечение деятельности КСП** | | | | | |
| 5.1. | Организация ведения и исполнения бюджетной сметы КСП | В течение года | Председатель,  Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Шимского муниципального района | статья 161 БК РФ, Приказ КСП от 30.12.2013 № 38 «Об утверждении порядка составления, утверждения и ведения бюджетной сметы КСП**»** | На основании заклю-ченного Соглашения об осуществлении бухгал-терского учета от 30.12.2011 года |
| 5.2. | Ведение кадровой работы в соответствии с требованиями действующего законодательства | В течение года | Председатель | Статья 28 Закона № 25-ФЗ, ТК РФ |  |
| 5.3. | Составление и представление в установленные сроки бюджетной, налоговой и статистической отчетности | В течение года | Отдел бухгалтерского учета и отчетности Администрации Шимского муниципального района | Статьи 264.1,264.2 БК РФ | На основа-нии заклю-ченного Соглашения об осуществлении бухгал-терского учета от 30.12.2011 года |
| 5.4. | Осуществление закупок товаров, работ и услуг для нужд КСП, ведение Реестра закупок, осуществленных без заключения муниципальных контрактов | В течение года | Ведущий инспектор (Контрактный управляющий) | Статьи 72 и 73 БК РФ |  |
| 5.5. | Проведение инвентаризации активов и обязательств перед составлением годовой бухгалтерской отчетности КСП | Ноябрь | Инвентаризационная комиссия | Статья 11 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском  учете» | Утверждается  прика-зом об учетной полите |
| 5.6. | Изучение нормативных актов Российской Федерации, Новгородской области, решений Думы муниципального района, методических указаний, норм и нормативов контрольной и экспертно–аналитической работы.  Повышение квалификации сотрудников КСП посредством участия в семинарах, совещаниях и иных мероприятиях, включая организацию технической учёбы на рабочих местах | В течение года | Председатель,  ведущий инспектор | Пункт 7 части 1 статьи 11 Закона №25-ФЗ |  |
| **6. Обеспечение деятельности КСП** | | | | | |
| **6.1. Организационное обеспечение деятельности КСП** | | | | | |
| 6.1.1. | Подготовка плана работы КСП на 2019год | Декабрь | Председатель | Статья 12 Закона 6-ФЗ,  статья 11 Положения о КСП |  |
| 6.1.2. | Работа с входящими и исходящими документами, ведение архива КСП | В течение года | Ведущий инспектор | Статья 8 Федерального закона от 22.10.2004 №125-ФЗ «Об архивном деле в Российской Федерации»,  Инструкция по делопроизводству в КСП (приказ от 14.09.2012 №34) |  |
| 6.1.3. | Рассмотрение писем, запросов и обращений по вопросам, входящим в компетенцию КСП | В течение 30 дней со дня регистрации документа | Председатель | Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан» Российской Федерации».  Регламент КСП |  |
| 6.1.4. | Организация личного приема граждан Российской Федерации в КСП | Каждый первый вторник месяца | Председатель,  ведущий инспектор | Федеральный закон от 02.05.2006 №59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации».  Регламент КСП |  |
| 6.1.5. | Разработка номенклатуры дел КСП на 2019год | По мере необходимости | Ведущий инспектор | «Основные Правила работы архивов организаций»  (одобрены решением Коллегии Росархива от 06.02.2002),  Приказ Минкультуры РФ от 25.08.2010 N 558  «Об утверждении «Перечня типовых управленческих архивных документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения» |  |
| **6.2. Обеспечение взаимодействия КСП со Счетной палатой Новгородской области, муниципальными контрольно-счетными органами** | | | | | |
| 6.2.1. | Участие в работе Совета контрольно-счётных органов муниципальных образований при Счетной палате Новгородской области (заседания, совещания) | В течение года | Председатель | Статья 18 Закона №6-ФЗ, пункт 2 статьи 19 Положения о КСП |  |
| 6.2.2. | Участие в работе Новгородского отделения Совета контрольно-счётных органов муниципальных образований при Счетной палате Новгородской области (заседания, совещания) | В течение года | Председатель | Статья 18 Закона №6-ФЗ, пункт 2 статьи 19 Положения о КСП |  |
| **6.3. Обеспечение взаимодействия КСП с органами местного самоуправления** | | | | |  |
| 6.3.1. | Подготовка ежегодного отчета о деятельности КСП за 2017 год и представление его в Думу муниципального района | Февраль | Председатель | Статья 19 Закона 6-ФЗ, пункт 2 статьи 20 Положения о КСП |  |
| 6.3.2. | Подготовка отчета об использовании иных межбюджетных трансфертов, передаваемых из бюджетов городского и сельских поселений в бюджет Шимского муниципального района на исполнение полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля и представление их Советам депутатов и администрациям сельских поселений в соответствии с заключенными соглашениями | Январь | Председатель | подпункт 4.2.13 пункта 4 Соглашений о передаче полномочий по осуществлению внешнего муниципального финансового контроля № №1/16, 2/16, 3/16, 4/16 -от 24.12.2015г. |  |
| 6.3.3. | Подготовка и представление в Думу муниципального района и Главе Шимского муниципального района информации отчетов о результатах контрольных мероприятий. | В течение года | Председатель | Пункт 9 части 2 статьи 9 Закона №6-ФЗ,  подпункт 9 пункта 1 статьи 8 Положения о КСП |  |
| 6.3.4. | Участие в работе постоянных комиссий Думы муниципального района, заседаниях Думы муниципального района | В течение года | Председатель | Пункт 6 статьи 14 Закона №6-ФЗ,  пункт 6 статьи 15 Положения о КСП |  |
| 6.3.5. | Участие в работе постоянно действующей комиссии по противодействию коррупции при Администрации муниципального района по противодействию коррупционным правонарушениям. | В течение года | Председатель | Статья 18 Закона № 6-ФЗ,  пункт 1 статьи 19 Положения о КСП |  |
| 6.3.6. | Участие в планёрных совещаниях Администрации муниципального района | В течение года | Председатель | Статья 18 Закона № 6-ФЗ,  пункт 6 статьи 15 Положения о КСП |  |
| **7. Информационная деятельность** | | | | | |
| 7.1. | Поддержание в актуальном состоянии страницы КСП на сайте Администрации муниципального района (Шимский.рф) в сети «Интернет» (размещение в сети «Интернет» информации о деятельности КСП в соответствии с утвержденным перечнем) | В течение года | Председатель | Статья 14 Федерального закона от 09.02.2009 № 8-ФЗ «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государст-венных органов и органов местного самоуправления»,  статья 19 Закона №6-ФЗ,  приказ КСП от 30.12.2011 №2 «Об утверждении Порядка организации доступа к информации о деятельности КСП» |  |
| 7.2. | Подготовка информаций (отчетов) о проведенных контрольных и экспертно-аналитических мероприятиях, о выявленных при их проведении нарушениях, о внесенных представлениях и предписаниях, а также о принятых по ним решениях и мерах, о других вопросах деятельности КСП для размещения их на странице КСП сайта Администрации муниципального района (Шимский.рф) в сети «Интернет». | В течение года | Председатель | Часть 1статьи 19 Закона №6-ФЗ,  пункт 1 статьи 20 Положения о КСП,  Регламент КСП | В соответ-ствии с прика-зом КСП от 30.12.2011 №2. |
| 7.3. | Опубликование отчета о деятельности КСП в 2017 году на странице КСП сайта Администрации муниципального района в сети «Интернет» (Шимский.рф) | Февраль | Председатель | Часть 2 статьи 19 Закона №6-ФЗ, пункт 2 статьи 20 Положения о КСП |  |
| 7.4. | Размещение в единой информационной системе обобщенной информации о результатах аудита эффективности закупок, отчета об объеме закупок у субъектов малого предпринимательства и социально-ориентированных некоммерческих организаций | Январь | Ведущий инспектор | Статья 98 Закона 44-ФЗ |  |
| **8. Правовое, методологическое обеспечение деятельности КСП** | | | | | |
| 8.1. | Разработка и утверждение локальных нормативных правовых актов по вопросам организации деятельности КСП. | В течение года | Председатель | Подпункт12 пункта 1 статьи 14 Положения о КСП |  |
| 8.2. | Подготовка предложений о принятии, изменении, дополнении или отмене правовых актов КСП | В течение года по мере необходимости | Инспектор | Стандарт СОД 01 «Порядок организации методологического обеспечения деятельности КСП |  |
| 8.3. | Разработка стандартов внешнего муниципального финансового контроля и иных методических документов | В течение года (по мере необходимости) | Председатель | Статья 11 Закона № 6-ФЗ, статья 10 Положения о КСП |  |
| 8.4. | Поддержание в актуальном состоянии, соответствующем законодательству Российской Федерации и законодательству Новгородской области, стандартов и методических документов КСП | В течение года | Председатель, ведущий инспектор | Статья 11 Закона № 6-ФЗ, статья 10 Положения о КСП |  |
| 8.5. | Изучение практического опыта работы контрольно-счётных органов муниципальных образований Новгородской области, внесение предложений по его внедрению в работу КСП | В течение года | Председатель, ведущий инспектор |  |  |

**Сокращения, используемые при составлении плана:**

1.Бюджетный кодекс Российской Федерации - БК РФ;

2.Трудовой кодекс Российской Федерации – ТК РФ;

3.Федеральный закон от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и деятельности контрольно-счётных органов субъектов 4.Российской Федерации и муниципальных образований» - Закон № 6-ФЗ;

5.Федеральный закон от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» - Закон № 44-ФЗ;

6.Федеральный закон от 02.03.2007 N 25-ФЗ "О муниципальной службе в Российской Федерации" - Закон № 25-ФЗ

7.Шимский муниципальный район –муниципальный район;

8.Дума Шимского муниципального района –Дума муниципального района;

9.Администрация Шимского муниципального района –Администрация муниципального района;

10.Контрольно-счётная палата Шимского муниципального района –КСП;

11.Положение «О бюджетном процессе в Шимском муниципальном районе», утверждённое решением Думы Шимского муниципального района от 05.12.2013 № 269 (с учётом последующих изменений) - Положение о бюджетном процессе;

12.Положение о Контрольно-счётной палате Шимского муниципального района, утверждённое решением Думы Шимского муниципального района от 16.11.2011 № 90 (в редакции решений от 13.07.2012 № 152, от 23.04.2014 № 323) - Положение о КСП;

13.Соглашение между Контрольно-счётной палатой Шимского муниципального района и Администрацией Шимского муниципального района об осуществлении бухгалтерского учета от 30.12.2011 – Соглашение об осуществлении бухгалтерского учета от 30.12.2011 года;

14.Регламент Контрольно-счётной палаты Шимского муниципального района - Регламент КСП;

15.Стандарт организации деятельности СОД 01 «Порядок организации методологического обеспечения деятельности Контрольно-счётной палаты Шимского муниципального района» - Стандарт СОД 01 «Порядок организации методологического обеспечения деятельности КСП»;

16.Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ Шимского муниципального района, их формирования и реализации, утвержденный постановлением Администрации Шимского муниципального района от 02.03.2017 № 184 - Порядок принятия решений о разработке муниципальных программ.