Приложение № 3

к Заключению внешней проверки годового отчета

об исполнении бюджета поселения за 2017 год

Анализ исполнения целевых показателей утвержденных в рамках исполнения муниципальных программ

(Таблица 3 «Сведения о достижении значений целевых показателей)

| Муниципальная программа  (далее-МП) | Целевой показатель, установленный паспортом МП | Целевой показатель, указанный в отчете о ходе реализации муниципальной программы | Значение планового целевого показателя | | Замечание КСП к отчету о ходе реализации муниципальной программы |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| план | план | из паспорта МП | из отчета о ходе реализации МП |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| **«Совершенствование и содержание дорожной инфраструктуры на территории Медведского сельского поселения на 2017-2021 годы»** | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, м | Протяженность отремонтированных автомобильных дорог, м | **150** | **750** | Указанный в отчете о ходе реализации муниципальной программы целевой показатель не соответствует паспорту МП, следовательно, не является основанием установления степени выполнения его в рамках МП . |
| Площадь отремонтированных автомобильных дорог, кв. м2 | **х** | **750** | **х** | В отчете о ходе реализации муниципальной программы нет оценки исполнения целевого показателя |
| **«Совершенствование и развитие местного самоуправления в Медведском сельском поселении на 2017-2021 годы»** | Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Медведского сельского поселения в отношении которых реализуется механизм ротации (%) | х | **20** | **х** | В отчете о ходе реализации муниципальной программы нет оценки исполнения целевых показателей |
| Доля муниципальных служащих органов местного самоуправления Медведского сельского поселения, в отношении которых применяется механизм испытательного срока при замещении вакантных должностей муниципальной службы (%) | х | **100** | **х** |
| Количество территориальных общественных самоуправлений, действующих на территории Медведского сельского поселения(ед.) | х | **7** | **х** |
| Доля аттестованных автоматизированных рабочих мест в органах местного самоуправления Медведского сельского поселения на предмет соответствия требованиям защиты информации,% | х | **17** | **х** |
| **«Развитие физической культуры и массового спорта на территории Медведского сельского поселения на 2017-2021 годы»** | **х** | Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации поселения (ед.) | **х** | **8** | Указанный в отчете о ходе реализации муниципальной программы целевой показатель не утвержден паспортом МП, следовательно, не является основанием установления степени выполнения его в рамках МП . |
| **«Благоустройство территории Медведского сельского поселения на 2017-2021 годы»** | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев (ед) | Количество спиленных и убранных аварийных деревьев (ед) | **20** | **8** | Указанный в отчете о ходе реализации муниципальной программы целевой показатель не соответствует паспорту МП, следовательно, не является основанием установления степени выполнения его в рамках МП . |
| Количество приобретенного садового инвентаря, ед. | **х** | **1** | **х** | В отчете о ходе реализации муниципальной программы нет оценки исполнения целевого показателя |
|  | Количество привлеченных общественных рабочих, чел | Количество привлеченных общественных рабочих, чел | **5** | **6** | Указанный в отчете о ходе реализации муниципальной программы целевой показатель не соответствует паспорту МП, следовательно, не является основанием установления степени выполнения его в рамках МП . |
|  | Количество убранных стихийных навалов мусора на территории населенных пунктов, ед. | **х** | **6** | **х** | В отчете о ходе реализации муниципальной программы нет оценки исполнения целевого показателя |
|  | Приведение водоотводящей канавы в удовлетворительное состояние, пог.м | **х** | **50** | **х** | В отчете о ходе реализации муниципальной программы нет оценки исполнения целевого показателя |
|  | Изготовление указателей с названиями улиц и номерами домов, шт. | **х** | **20** | **х** | В отчете о ходе реализации муниципальной программы нет оценки исполнения целевого показателя |
|  | **х** | Содержание и благоустройство в населенных пунктах поселения (ед.) | **х** | **25** | Указанный в отчете о ходе реализации муниципальной программы целевой показатель не утвержден паспортом МП, следовательно, не является основанием установления степени выполнения его в рамках МП . |
|  | Содержание садовой техники, ед. | **х** | **2** | **х** | В отчете о ходе реализации муниципальной программы нет оценки исполнения целевого показателя |
|  | Проведение обследования территории на засоренность борщевиком Сосновского, составление карты-схемы засоренности по населенным пунктам, ед | **х** | **25** | **х** | В отчете о ходе реализации муниципальной программы нет оценки исполнения целевого показателя |
|  | Проведение обследования территории поселения, скашивание, химическая обработка борщевика Сосновского, га | Проведение обследования территории поселения, скашивание, химическая обработка борщевика Сосновского, га | **2** | **1,5** | Указанный в отчете о ходе реализации муниципальной программы целевой показатель не соответствует паспорту МП, следовательно, не является основанием установления степени выполнения его в рамках МП . |
|  | Содержание и благоустройство детских площадок, ед | **х** | **1** | **х** | В отчете о ходе реализации муниципальной программы нет оценки исполнения целевого показателя |
|  | Содержание и благоустройство плоскостного спортивного сооружения с.Медведь, ед. | **х** | **1** | **х** | В отчете о ходе реализации муниципальной программы нет оценки исполнения целевого показателя |
|  | Перевозка невостребованных трупов в морг, ед. | **х** | **5** | **х** | В отчете о ходе реализации муниципальной программы нет оценки исполнения целевого показателя |
|  | Мощение дорожки тротуарной плиткой, ед. | **х** | 1 | **х** | В отчете о ходе реализации муниципальной программы нет оценки исполнения целевого показателя |
|  | Благоустройство площади с.Медведь, ед. | **х** | 1 | **х** | В отчете о ходе реализации муниципальной программы нет оценки исполнения целевого показателя |
|  | **х** | **Создание, содержание и обустройство зон отдыха, спортивных и детских игровых площадок, ед.** | х | **4** | Указанный в отчете о ходе реализации муниципальной программы целевой показатель не утвержден паспортом МП, следовательно, не является основанием установления степени выполнения его в рамках МП . |
|  | **х** | **Поддержка местных инициатив граждан, ед.** | х | **1** | Указанный в отчете о ходе реализации муниципальной программы целевой показатель не утвержден паспортом МП, следовательно, не является основанием установления степени выполнения его в рамках МП . |
|  | **х** | **Содержание и благоустройство гражданских кладбищ, ед.** | х | **6** | Указанный в отчете о ходе реализации муниципальной программы целевой показатель не утвержден паспортом МП, следовательно, не является основанием установления степени выполнения его в рамках МП . |