**Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие молодежной политики и культуры на территории Шимского городского поселения» за 2024год**

(наименование муниципальной программы)

Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование | Всего | |  | | | |  | | | | |  | | | |  | | |  | |
| Средства федерального  бюджета | | | | Средства областного бюджета | | | | Средства местного бюджета | | | | | Средства бюджета городского поселения | | | Другие  внебюджетные  источники | |
| профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | | план на год | профинансировано | освоено | план на год | | | профинансировано | освоено | | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | | 11 | | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 405,0 | 405,0 | 00,0 | 00,0 | | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | | | 00,0 | | 00,0 | 405,0 | 405,0 | 405,0 | 00,0 | 00,0 |
| Подпрограмма 1  «Развитие молодежной политики на территории Шимского городского поселения» | 20,0 | 20,0 | 00,0 | 00,0 | | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | | | 00,0 | | 00,0 | 20,0 | 20,0 | 20,0 | 00,0 | 00,0 |
| Подпрограмма 2  Развитие культуры на территории Шимского городского поселения» | 385,0 | 385,0 | 00,0 | 00,0 | | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | 00,0 | | | 00,0 | | 00,0 | 385,0 | 385,0 | 385,0 | 00,0 | 00,0 |

Ведущий специалист отдела культуры и архивного дела

Администрации Шимского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Александрова

Соисполнитель: Служащий ведущей категории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Л. Сидорова

**Согласовано:** Председатель комитета финансов Администрации

Шимского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.Е. Симонян

Начальник отдела бухгалтерского учета и отчетности

Администрации Шимского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.М. Гуркова

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие молодежной политики и культуры на территории Шимского городского поселения»»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | **Подпрограмма «Развитие молодежной политики на территории Шимского городского поселения»** | | | |
| 1.1. | Проведение культурно-досуговых и праздничных мероприятий и приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции | 2022-2027 | Проведены следующие мероприятия:  1)Акция к 8 марта-поздравление женщин врачей и служащих военкомата, полиции;  2)Конкурс «Тайная жизнь домашних животных» в рамках года семьи.  3)Военно-патриотическая игра «Зарничка»  4)Торжественное вручение паспортов 14-летним гражданам (4 мероприятия),  5) Акция «Георгиевская ленточка», посвящённая Дню Великой Победы,  6)Торжественное чествование новорожденных посёлка Шимск, посвящённое Международному Дню семьи; Дню семьи, любви и верности. | Не имеется |
| 1.2. | Организация участия детей в фестивале «Шимский камертон» | 2022-2027 | Шимский камертон -межмуниципальный музыкальный конкурс юных исполнителей проведен 18 мая 2024 года, в котором приняли участие 80 детей из 3 районов. | Не имеется |
| 1.3. | Организация участия детей в выставках декоративно-прикладного творчества | 2022-2027 | В рамках районного фестиваля детского самодеятельного творчества детей и подростков «Надежды России-2024», в Шимском Доме ремесел и народного творчества состоялась выставка декоративно-прикладного творчества, в котором принимали участие учащиеся школ района, «Шимской ДШИ» и участников клубных формирований учреждений культуры. | Не имеется |
| 1.4. | Организация информирования населения о деятельности клубных формирований на территории Шимского городского поселения (кружки, клубы по интересам, студии декоративно-прикладного творчества) | 2022-2027 | Организована работа по вовлечению населения в деятельность клубных формирований, информация размещается в социальных сетях, на информационных стендах учреждений культуры | Не имеется |
| 1.5. | Организация и проведение мероприятий, направленных на творческое самовыражение населения (тематические вечера отдыха, шоу-программы, игровые программы, концертные программы) | 2022-2027 | В 2024 году проведены концертные программы ко всем значимым, учрежденным в России праздникам, фестивали, конкурсы: 23 февраля, 8 марта, 18 февраля, 9 мая, 12 июня , 31 мая, 28 июня, 8 июля и т.д. Во всех мероприятиях принимают участие не только сотрудники КДУ, и участники художественной самодеятельности, но и жители п. Шимск. 8 июля, в День Семьи, любви и верности прошел фестиваль семейного творчества. | Не имеется |
| 1.6. | Организация участия населения Шимского городского поселения в мероприятиях, посвященных памятным датам истории России | 2022-2027 | 18 февраля состоялись мероприятия, посвященные Дню освобождения п. Шимска от немецко-фашистских захватчиков: организованы – торжественный митинг, концертная программа в Шимском РДК.  09 мая состоялись мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. Проведены акции и информационные беседы ко Дню Победы в Сталинградской и Курской битвах. Организованы акции и беседы ко Дню Героя Отечества. | Не имеется |
| 1.7. | Организация культурно-досуговых мероприятий с участием творческих исполнителей Великого Новгорода, Новгородского района, Санкт-Петербурга, Москвы | 2022-2027 | Организованы и проведены мероприятия с участием Новгородской филармонии, в рамках празднования 80 годовщины освобождения п. Шимск от немецко-фашистских захватчиков, к Международному Дню танца фестиваль «Танцуй, пока молодой!» участников нескольких районов, в том числе Новгородского района и Великого Новгорода. Участие солистов Новгородской областной филармонии лауреата международных конкурсов Даниила Шабарова и заслуженной артистки России Галины Шабаровой в торжественной части на день п. Шимск | Не имеется |
| 2. | **Подпрограмма «Развитие культуры на территории Шимского городского поселения»** | | | |
| 2.1. | Проведение культурно-досуговых и праздничных мероприятий и приобретение (изготовление) подарочной и сувенирной продукции | 2022-2027 | В 2024 году организованы и проведены дни населенных пунктов (жд.ст. Уторгош, д. Веряжа, д. Менюша, д. Любыни, д. Мстонь, д. Мшага Ямская, с. Медведь, д. Большая Уторгош, д. Городище, п. Шимск, д. Турская Горка, д. Закибье, д. Коростынь, д. Бор, д. Голино) на которых чествовали жителей, внесших вклад в развитие населенного пункта. Поздравление семей –юбиляров, семей, в которых родились дети и т.д. Вручение призов победителям конкурса «лучшая елочная игрушка» и «Лучшее новогоднее оформление». Чествование семей, в которых родился третий и более ребенок, на торжественном закрытии Года семьи. | Не имеется |
| 2.2. | Установка, доставка,  монтаж, сценического комплекса с комплектом светового и звукового оборудования для проведения мероприятия, посвященного празднованию дня п. Шимск. | 2022-2027 | 10 августа 2024 года прошел праздник, посвященный Дню поселка Шимск. Доставлен и установлен сценический комплекс с комплектом звукового оборудования. | Не имеется |
| 2.3. | Организация участия  детей в фестивале «Шимский камертон» | 2022-2027 | Шимский камертон- межмуниципальный музыкальный конкурс юных исполнителей проведен 18 мая 2024 года, в котором приняли участие 80 детей из 3 районов. | Не имеется |
| 2.4. | Организация участия детей в выставках декоративно - прикладного творчества | 2022-2027 | В рамках районного фестиваля детского самодеятельного творчества детей и подростков «Надежды России-2024», в Шимском Доме ремесел и народного творчества состоялась выставка декоративно-прикладного творчества, в котором принимали участие учащиеся школ района, «Шимской ДШИ» и участников клубных формирований учреждений культуры. | Не имеется |
| 2.5. | Организация информирования населения о деятельности клубных формирований на территории Шимского городского поселения (кружки, клубы по интересам, студии декоративно-прикладного творчества) | 2022-2027 | Организована работа по вовлечению населения в деятельность клубных формирований, информация размещается в социальных сетях, на информационных стендах учреждений культуры. | Не имеется |
| 2.6. | Организация и проведение мероприятий, направленных на творческое самовыражение населения (тематические вечера отдыха, шоу – программы, игровые программы, концертные программы | 2022-2027 | В 2024 году проведены концертные программы ко всем значимым, учрежденным в России праздникам, фестивали, конкурсы: 23 февраля, 8 марта, 18 февраля, 9 мая, 12 июня , 31 мая, 28 июня, 8 июля и т.д. Во всех мероприятиях принимают участие не только сотрудники КДУ, и участники художественной самодеятельности, но и жители п. Шимск. 8 июля, в День Семьи, любви и верности прошел фестиваль семейного творчества. | Не имеется |
| 2.7. | Организация участия населения Шимского городского поселения в мероприятиях, посвященных памятным датам истории России | 2022-2027 | 18 февраля состоялись мероприятия, посвященные Дню освобождения п. Шимска от немецко-фашистских захватчиков: организованы – торжественный митинг, концертная программа в Шимском РДК.  09 мая состоялись мероприятия, посвященные Дню Великой Победы. Проведены акции и информационные беседы ко Дню Победы в Сталинградской и Курской битвах. Организованы акции и беседы ко Дню Героя Отечества. | Не имеется |
| 2.8. | Организация культурно-досуговых мероприятий с участием творческих исполнителей Великого Новгорода, Новгородского района, Санкт-Петербурга, Москвы | 2022-2027 | Организованы и проведены мероприятия с участием Новгородской филармонии, в рамках празднования 80 годовщины освобождения п. Шимск от немецко-фашистских захватчиков, к Международному Дню танца фестиваль «Танцуй, пока молодой!» участников нескольких районов, в том числе Новгородского района и Великого Новгорода. Участие солистов Новгородской областной филармонии лауреата международных конкурсов Даниила Шабарова и заслуженной артистки России Галины Шабаровой в торжественной части на день п. Шимск | Не имеется |
| 2.9. | Организация тематических выставок-ярмарок народных  художественных промыслов на территории Шимского городского поселения | 2022-2027 | Участие в весенней и осенней сельскохозяйственных ярмарках. Выставка народных промыслов «Шелонская кутерьма» на День п. Шимск | Не имеется |
| 2.10. | Содействие организациям народных художественных промыслов Новгородской области в их участии в федеральных и региональных выставках, и ярмарках | 2022-2027 | Дом ремесел и народного творчества принимал участие в выездных выставках-ярмарках Великого Новгорода, Новгородского района на областном фестивале «Игры и люди», фестиваль «Садко», День независимости России, «Святки в Витославлицах». | Не имеется |

<\*> Указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие молодежной политики и культуры на территории Шимского городского поселения»

(наименование муниципальной программы)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  целевого показателя,  единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений  целевого показателя на конец отчетного  периода (при наличии) |
| год,  предшествующий  отчетному | план  на  год | факт за  отчетный  период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1.1.1. | Доля молодежи Шимского городского поселения, вовлеченной в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни, % | 8,8 | 8,9 | 8,9 |  |
| 1.1.2. | Доля молодых людей Шимского городского поселения в возрасте от 14 до 35 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи Шимского городского поселения в возрасте от 14 до 35 лет, % | 8,9 | 8,9 | 8,9 |  |
| 1.1.3. | Доля молодёжи городского поселения, участвующей в мероприятиях патриотической направленности от общего числа молодёжи Шимского городского поселения, % | 47 | 48 | 48 |  |
| 1.1.4. | Количество клубов молодых семей, действующих на территории Шимского городского поселения, (ед.) | 3 | 4 | 4 |  |
| 1.1.5. | Доля молодых семей Шимского городского поселения, участвующих в мероприятиях, направленных на укрепление статуса семьи, популяризацию семейных ценностей, % | 31 | 31,5 | 31,5 |  |
| 2.1.1. | Увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах от общего числа детей, проживающих на территории Шимского  городского поселения, % | 47 | 47 | 47 |  |
| 2.1.2 | Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, участвующих в деятельности клубных формирований (кружки, клубы по интересам, студии прикладного творчества), % | 35 | 23 | 23 |  |
| 2.1.3 | Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях (шоу–программы, концертные программы, игровые программы, тематические вечера отдыха), % | 51 | 51,5 | 51,5 |  |
| 2.1.4. | Увеличение доли жителей Шимского городского поселения, участвующих в патриотических мероприятиях, % | 62 | 63 | 63 |  |
| 2.1.5. | Повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории Шимского городского поселения, качеством культурно-досуговой деятельности, организованной на территории поселения, % | 100 | 81 | 85 |  |
| 2.2.1. | Количество посетителей культурных мероприятий, чел. | 2850 | 2800 | 2800 |  |
| 2.2.2. | Количество организованных выставок, направленных на популяризацию культурно-исторического наследия, шт. | 6 | 7 | 7 |  |

Исполнитель: Ведущий специалист отдела культуры и архивного дела

Администрации Шимского муниципального района \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ А.В. Александрова

Соисполнитель: Служащий ведущей категории \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ В.Л. Сидорова