Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом вШимском городском поселении »

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы за 1полугодие 2024 года | | | | | | | | |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | тыс. руб. |
|  | Всего | | Средства областного бюджета | | | Средства местного бюджета | | | Внебюджетные | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | источники | |
|  | профинан- | освоено | план на | профинан- | освоено | план на | профинан- | освоено | профинан- | освоено |
|  | сировано |  | год | сировано |  | год | сировано |  | сировано |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| **Всего по** | 2390,3 | 2390,3 | 0 | 0 | 0 | 2446,3 | 2390,3 | 2390,3 | 0 | 0 |
| **муниципальной** |
| **программе,** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

В связи с не полным освоением средств, запланированных в программе «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» поясняю, что денежные средства в размере 56 000 рублей не освоены в связи с экономией при проведении аукциона на выполнение кадастровых работ.

Начальник управления имущественных

И земельных отношений Т.В.Мякотина

**Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» за 2024год**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование**  **Мероприятия** | **Срок реализации** | **Результаты реализации** | **Проблемы, возникающие в ходе реализации мероприятия** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | «Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении» |  |  |  |
| 1.1 | Проведение проверок фактического наличия, использования по назначению и сохранности муниципального имущества | 2022-2026 | - |  |
| 1.2 | Обеспечение сбора платы за наем жилых помещений, граждан, проживающих в помещениях, находящихся в муниципальной  собственности | 2022-2026 | Заключены контракты на доставку квитанций с АО Почта России на сумму 25,1 тыс. руб.,оплата составила 25,1 - на начисление платы за соц. Найм с Багуриной Е.М  на сумму 53,9 тыс. руб.. оплата составила-53,9  ООО «НУК» произведена оплата за пустующие квартиры в ж.м. Наум 34,0 тыс. руб. | - |
| 1.3. | Страхование муниципального имущества | 2022-2026 | Заключен договор страхования на газопровод д. Бор на сумму 18,8тыс. руб. |  |
| 1,4. | Приобретение жилого помещения для предоставления по договору социального найма | 2022-2026 | Приобретено жилое помещение для предоставления по договору соц. найма стоимостью 1400,00тыс. руб. |  |
| 2.1 | Организация проведения первичной и текущей технической инвентаризации объектов недвижимого муниципального имущества | 2022-2026 | Заключено и исполнено 4 муниципальных контракта на сумму 13,3 тыс. руб. 5,0 тыс, руб.,16,8 тыс. руб., 36,7 тыс. руб. |  |
| 2.2 | Организация работ по изготовлению технических планов и актов обследования на объекты недвижимого муниципального имущества | 2022-2026 | Заключен муниципальный контракт на обследование объекта муниципальной собственности на сумму 30,0 тыс. руб.. |  |
| 2.3. | Осуществление действий по оформлению прав собственности на выморочен-ное имущество в соответствии с решением  суда (оплата услуг нотариуса) | 2022-2026 | Вымороченное имущество не оформлялось |  |
| 3.1 | Организация проведения кадастровых работ по земельным участкам, подлежащим отнесению к муниципальной собственности городского поселения | 2022-2026 | Заключено и исполнено 4 муниципальных контракта на сумму 5,0 тыс. руб., 4,4 тыс. руб.,62,0 тыс. руб,.16,2 тыс. руб |  |
| 4.1 | Организация проведения работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, находящихся в собственности муниципального района, в целях организации торгов | 2022-2026 | Услуги не оказывались |  |
| 5.1 | Организация работ по выполнению кадастровых работ по земельным участкам, государственная собственность на которые не разграничена на территории городского поселения для целей предоставления льготным категориям граждан и организации торгов | 2022-2026 | Заключено 2 контракта на образование з/у для организации торгов на сумму 10,0 тыс. руб. |  |
| 5.2 | Организация работ по оценке рыночной стоимости земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, на территории городского поселения для целей организации торгов | 2022-2026 | Работы не проводились |  |
| 6.1 | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков общедолевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения Шимского городского поселения | 2022-2026 | Работы не проводились |  |
| 7.1 | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков расположенных под автомобильными дорогами Шимского городского поселения | 2022-2026 | Заключено 2 муниципальных контракта на межевание з/у под дорогами на сумму 7,3 тыс. руб и 48,6 тыс. руб. |  |
| 7.2. | Организация проведения кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных общественными колодцами, расположенными на территории Шимского городского поселения | 2022-2026 | Контракты не заключались |  |
| 8.1. | Текущий ремонт жилых помещений , отнесенных к коммерческому фонду, приведенных в нормативное состояние, шт. | 2022-2026 | Заключен и исполнен муниципальный контракт на сумму 305,1 тыс руб. |  |
| 8.2. | Приобретение бытовой техники, мебели и др. товаров для оснащения жилых помещений, отнесенных к коммерческому фонду | 2022-2026 | В текущем году приобретение товаров не планируется |  |
| 9.1 | Приобретение новогодних украшений для общественных пространств в период проведения новогодних праздников | 2022-2026 | Заключен муниципальный контракт на поставку новогодних консолей на сумму 241,0 тыс. руб. и 2 муниципальных контракта на приобретение трансформаторов для световых новогодних фигур на сумму 8,0 тыс. руб. |  |
| 10.1 | Приобретение имущества для исполнения полномочий Шимского городского поселения структурными подразделениями ОМСУ | 2024 | Заключено 7 муниципальных контрактов на сумму 49,1 тыс. руб. |  |

Таблица 3 – Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

**«Развитие системы управления имуществом в Шимском городском поселении»**

(наименование муниципальной программы)

За 2024год

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |
| 1.1.1. | Количество объектов муниципального имущества, в отношении которых проведена проверка фактического наличия, использования по назначению и сохранности, шт | 15 | 15 | 15 | Целевой показатель выполнен |
| 1.1.2. | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета городского поселения от сбора платы за наем жилых помещений, граждан, проживающих в помещениях, находящихся в муниципальной собственности», % | 102 | 100 | 112,1 | По итогам года целевой показатель выполнен |
| 1.1.3 | Страхование муниципального имущества, шт | 0 | 1 | 1 | Целевой показатель выполнен |
| 1.1.4. | Количество приобретенных жилых помещений , предоставляемых по договорам социального найма, шт | 1 | 1 | 1 | Целевой показатель выполнен |
| 1.2.1 | Количество объектов недвижимого муниципального имущества, на которые сформированы пакеты документов для проведения регистрационных действий, шт | 8 | 15 | 15 | Целевой показатель выполнен |
| 1.3.1 | Количество земельных участков, на которые зарегистрировано право собственности Шимского городского поселения, шт. | 20 | 5 | 19 |  |
| 1.4.1 | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам бюджета городского поселения от использования земельных участков, находящихся в собственности городского поселения , % | 101,7 | 100 | 311,5 | Целевой выполнен |
| 1.5.1. | Количество земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, предоставленных для целей строительства по результатам торгов, а так же выделяемых льготным категориям граждан, шт | 5 | 2 | 2 | Целевой показатель выполнен |
| 1.5.2 | Выполнение плановых показателей по неналоговым доходам от использования земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, % | 103 | 100 | 113,2 | Целевой показатель выполнен |
| 1.6.1. | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков общедолевой собственности из земель сельскохозяйственного назначения Шимского городского поселения ,шт | - | - | - |  |
| 1.7.1. | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков расположенных под автомобильными дорогами Шимского городского поселения, шт. | 2 | 7 | 7 | Целевой показатель выполнен |
| 1.7.2 | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных кладбищами | - | - | - | - |
| 1.7.3. | Количество проведенных кадастровых работ в отношении земельных участков, расположенных под общественными колодцами | 4 | - | - |  |
| 1.8.1. | Количество объектов муниципального имущества, на которых осуществлены ремонтные работы | 1 | 1 | 1 | Целевой показатель выполнен |
| 1.8.2. | Количество жилых помещений оснащенных бытовой техникой и мебелью, шт. | 2 | - | - | - | - |
| 1.8.3. | Количество жилых помещений, в которых произведена поверка газовых счетчиков, шт. | 77 | - | - | - | - |
| 1.9.1 | Количество украшенных общественных пространств Шимского городского поселения, шт. | 1 | 1 | 1 | Целевой показатель выполнен |
| 1.10.1 | Количество подразделений ОМУ, обеспеченных имуществом, предназначенным для  обеспечения  полномочий Шимского городского поселения, шт. | - | 1 | 1 | Целевой показатель выполнен |