**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района на 2014-2020 годы»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя[[1]](#footnote-1) | Значения целевого показателя по годам | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | План на год | Факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | **Цель 1****Развитие культурного потенциала Шимского муниципального района** |
|  | **Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности** |
| 1.1.1. | **Показатель 1**количество посещений платных мероприятий культурно - досуговых учреждений на 1000 человек населения, единиц | 5084 | 5 126 | 3 896 | В течение 2016 года состоялись следующие мероприятия на платной основе: спектакли театра драмы им. Ф.М. Достоевского, концертные программы приглашенных артистов из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы. Стоимость билета увеличилась в сравнении с аналогичным периодом (2015 год)  |
| 1.1.2. | **Показатель 2**повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района Новгородской области, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент | 67 | 75 | 86 | (по данным комитета информационно-аналитического обеспечения Правительства Новгородской области, ГОБУ «Общественно-аналитический центр»)  |
| 1.1.3. | **Показатель 3**число пользователей библиотек на 1000 человек населения, единиц | 605 | 609 | 609 |  Плановые показатели достигнуты |
| 1.1.4. | **Показатель 4**увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Шимского муниципального района**,** процент | 37,5 | 37,5 | 100 | Подключены к сети Интернет по состоянию на 01.01.2017 года 14 библиотек, но актуальным остается вопрос приобретения новой компьютерной техники |
| **1.2.** |  **Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры** |
| 1..2.1. | **Показатель 1**удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, (процент) | 13 | 14 | 11,6 | Количество обучающихся в Шимской детской школе искусств –104.Увеличилось количество обучающихся в образовательных школах района. |
| 1.2.. 2. | **Показатель 2**соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике области, процент | 73.7 | 82,4 | 60,9 |  Показатель средней заработной платы достиг уровня, установленного департаментом культуры и туризма Новгородской области на 2016 год |
| 1..2..3. | **Показатель 3** соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования в сфере культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике области, процент | 85 | 90,0 | 95,7 |  Показатель средней заработной платы достиг уровня, установленного департаментом культуры и туризма Новгородской области на 2016 год |
| 1..2..4. | **Показатель 4**количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации), человек | 9 | 9 | 1 | Обучение на курсах повышения квалификации прошел один сотрудник МБУДО «Шимская ДШИ», Финансирование за счет средств бюджета в 2016 году не осуществлялось |
| 1.2.5. | **Показатель 5** увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах от общего числа детей, проживающих в районе, процент | 82 | 82,5 | 83 | - |
| **1.3.** | **Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории области, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне муниципальных районов, в том числе путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры, поддержка творческих инициатив населения области**  |
| 1.3.1. | **Показатель 1**Увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства (%) | 68 | 70 % | 78 |  В учреждениях культуры района остается актуальной потребность в проведении ремонтных работ в Менюшском, Краснодворском, Подгощском СДК, Медведский СДК, Шимском РДК МБУК «Шимская ЦКДС», МБУДО «Шимская детская школа искусств», Уторгошском сельском филиале МБУК «Шимская МБС» |
| **1.4.** | **Задача 4. Продвижение имиджа Шимского муниципального района как, развитие межрайонных и межрегиональных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий.**  |  |
| 1.4.1. | **Показатель 1**количество муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета на реализацию творческих проектов в рамках проведения областных творческих конкурсов (ед.) | 3 | 4 | 5 | В 2016 году финансовую поддержку получили пять проектов: *МБУК «Шимская централизованная культурно - досуговая система»* - три проекта на общую сумму 105,0 тыс. рублей: проект «Золотые руки», Проект «Земля Менюшская – земля Святая», Проект «Легенды озера Ильмень; *МБУДО «Шимская детская школа искусств»* - проект Концертный тур «К истокам» на сумму 50,0 тыс. рублей; МБУК «Шимская межпоселенческая библиотечная система»: проект «История земли Шимской в названиях сёл и деревень» на сумму 40,0 тыс. рублей. |
| **1.5.** | **Задача 5 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, библиотечного обслуживания, дополнительного образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в сфере культуры** |
| **1.5.1.** | **Показатель 1** Исполнение в полном объеме показателей муниципального задания  | 100% | 100% | 100 % | **-** |
|  | **Показатель** 2 Своевременность предоставления отчетности об исполнении муниципального задания  | да | да | да | **-** |
| **2.** | **Цель 2. Развитие туризма и туристской деятельности в Шимском муниципальном районе** |
| 2.1. | **Задача 1. Содействие формированию конкурентоспособного туристского продукта, развитию проектов в сфере туризма** |
| 2.1.1. | **Показатель 1** Среднее время пребывания туристов на территории района (день) | 1 | 1,2 | 1 | На территории района ведет деятельность база отдыха «Капитан», туристы посещают базу отдыха преимущественно в выходные и праздничные дни. |
| 2.2. | **Задача 2****Содействие развитию туристской инфраструктуры** |
| 2.2.1. | **Показатель 1**Объем платных туристских и гостиничных услуг (млн. руб.) | 0,48 | 0,57 | 0,56 | Уровень данного показателя стабилен, по анализу 2014-2016 гг. динамика отсутствует. |
| 2.2.2. | **Показатель 2**Вклад туризма в региональную экономику с учетом вклада в смежные отрасли (в % от ВРП) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |
| 2.3. | **Задача 3** **Организационное обеспечение туризма в районе** |
| 2.3.1. | **Показатель 1** Количество посетителей объектов экскурсионного показа (тыс. чел.) | 3,0 | 3.2 | 3,5 |  |

1. Целевые показатели определяются на основе государственных статистических отчетов: форма № 7-НК; форма № 6-НК; форма № 1-ДМШ. [↑](#footnote-ref-1)