**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района на 2014-2020 годы»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя[[1]](#footnote-1) | Значения целевого показателя по годам | | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) | | |
| Год, предшествующий отчетному | | | План на год | | | Факт за отчетный период | | |
| 1 | 2 | 3 | | 4 | | | 5 | | | | 6 | | |
| 1. | **Цель 1**  **Развитие культурного потенциала Шимского муниципального района** | | | | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности** | | | | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | **Показатель 1**  количество посещений платных мероприятий культурно - досуговых учреждений на 1000 человек населения, единиц | 5084 | | | 5 126 | | | 3 896 | | | В течение 2016 года состоялись следующие мероприятия на платной основе: спектакли театра драмы им. Ф.М. Достоевского, концертные программы приглашенных артистов из Великого Новгорода, Санкт-Петербурга, Москвы. Стоимость билета увеличилась в сравнении с аналогичным периодом (2015 год) | | |
| 1.1.2. | **Показатель 2**  повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района Новгородской области, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент | 67 | | | 75 | | | 86 | | | (по данным комитета информационно-аналитического обеспечения Правительства Новгородской области, ГОБУ «Общественно-аналитический центр») | | |
| 1.1.3. | **Показатель 3**  число пользователей библиотек на 1000 человек населения, единиц | 605 | | | 609 | | | 609 | | | Плановые показатели достигнуты | | |
| 1.1.4. | **Показатель 4**  увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Шимского муниципального района**,** процент | 37,5 | | | 37,5 | | | 100 | | | Подключены к сети Интернет по состоянию на 01.01.2017 года 14 библиотек, но актуальным остается вопрос приобретения новой компьютерной техники | | |
| **1.2.** | **Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры** | | | | | | | | | | | | |
| 1..2.1. | **Показатель 1**  удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, (процент) | 13 | | | 14 | | | 11,6 | | | Количество обучающихся в Шимской детской школе искусств –104.  Увеличилось количество обучающихся в образовательных школах района. | | |
| 1.2.. 2. | **Показатель 2**  соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике области, процент | 73.7 | | | 82,4 | | | 60,9 | | | Показатель средней заработной платы достиг уровня, установленного департаментом культуры и туризма Новгородской области на 2016 год | | |
| 1..2..3. | **Показатель 3**  соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования в сфере культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике области, процент | 85 | | | 90,0 | | | 95,7 | | | Показатель средней заработной платы достиг уровня, установленного департаментом культуры и туризма Новгородской области на 2016 год | | |
| 1..2..4. | **Показатель 4**  количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации), человек | 9 | | | 9 | | | 1 | | | Обучение на курсах повышения квалификации прошел один сотрудник МБУДО «Шимская ДШИ», Финансирование за счет средств бюджета в 2016 году не осуществлялось | | |
| 1.2.5. | **Показатель 5**  увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах от общего числа детей, проживающих в районе, процент | 82 | | | 82,5 | | | 83 | | | - | | |
| **1.3.** | **Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории области, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне муниципальных районов, в том числе путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры, поддержка творческих инициатив населения области** | | | | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | **Показатель 1**  Увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства (%) | 68 | | | 70 % | | | 78 | | | В учреждениях культуры района остается актуальной потребность в проведении ремонтных работ в Менюшском, Краснодворском, Подгощском СДК, Медведский СДК, Шимском РДК МБУК «Шимская ЦКДС», МБУДО «Шимская детская школа искусств», Уторгошском сельском филиале МБУК «Шимская МБС» | | |
| **1.4.** | **Задача 4. Продвижение имиджа Шимского муниципального района как, развитие межрайонных и межрегиональных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий.** | | | | | | | | | |  | | |
| 1.4.1. | **Показатель 1**  количество муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета на реализацию творческих проектов в рамках проведения областных творческих конкурсов (ед.) | 3 | | | 4 | | | 5 | | | В 2016 году финансовую поддержку получили пять проектов: *МБУК «Шимская централизованная культурно - досуговая система»* - три проекта на общую сумму 105,0 тыс. рублей: проект «Золотые руки», Проект «Земля Менюшская – земля Святая», Проект «Легенды озера Ильмень; *МБУДО «Шимская детская школа искусств»* - проект Концертный тур «К истокам» на сумму 50,0 тыс. рублей; МБУК «Шимская межпоселенческая библиотечная система»: проект «История земли Шимской в названиях сёл и деревень» на сумму 40,0 тыс. рублей. | | |
| **1.5.** | **Задача 5 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, библиотечного обслуживания, дополнительного образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в сфере культуры** | | | | | | | | | | | | |
| **1.5.1.** | **Показатель 1**  Исполнение в полном объеме показателей муниципального задания | | 100% | | | 100% | | | 100 % | | | **-** | |
|  | **Показатель** 2  Своевременность предоставления отчетности об исполнении муниципального задания | | да | | | да | | | да | | | **-** | |
| **2.** | **Цель 2. Развитие туризма и туристской деятельности в Шимском муниципальном районе** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Задача 1. Содействие формированию конкурентоспособного туристского продукта, развитию проектов в сфере туризма** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | **Показатель 1**  Среднее время пребывания туристов на территории района (день) | 1 | | | | 1,2 | | | 1 | | | | На территории района ведет деятельность база отдыха «Капитан», туристы посещают базу отдыха преимущественно в выходные и праздничные дни. |
| 2.2. | **Задача 2**  **Содействие развитию туристской инфраструктуры** | | | | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | **Показатель 1**  Объем платных туристских и гостиничных услуг (млн. руб.) | 0,48 | | | | 0,57 | | | | 0,56 | | | Уровень данного показателя стабилен, по анализу 2014-2016 гг. динамика отсутствует. |
| 2.2.2. | **Показатель 2**  Вклад туризма в региональную экономику с учетом вклада в смежные отрасли (в % от ВРП) | 0,05 | | | | 0,05 | | | | 0,05 | | | - |
| 2.3. | **Задача 3**  **Организационное обеспечение туризма в районе** | | | | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | **Показатель 1**  Количество посетителей объектов экскурсионного показа (тыс. чел.) | 3,0 | | | | 3.2 | | | | 3,5 | | |  |

1. Целевые показатели определяются на основе государственных статистических отчетов: форма № 7-НК; форма № 6-НК; форма № 1-ДМШ. [↑](#footnote-ref-1)