**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района на 2014-2020 годы» за 2015 год**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя[[1]](#footnote-1) | Значения целевого показателя по годам | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | План на год | Факт за отчетный период |
| 1 | 2 | 3 |  |
| 1. | **Цель 1****Развитие культурного потенциала Шимского муниципального района** |
|  | **Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности** |
| 1.1.1. | **Показатель 1**количество посещений платных мероприятий культурно - досуговых учреждений на 1000 человек населения, единиц | 6203 | 5084 | 5258 | Увеличилось количество мероприятий на платной основе  |
| 1.1.2. | **Показатель 2**повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района Новгородской области, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент | 60% | 67 | 67,8 | Данные департамента культуры и туризма Новгородской области |
| 1.1.3. | **Показатель 3**число пользователей библиотек на 1000 человек населения, единиц | 598 | 605 | 600 |  В 2014 году закрыт Большеуторгошский сельский филиал МБУК «Шимская МБС» |
| 1.1.4. | **Показатель 4**увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Шимского муниципального района**,** процент | 73,3% | 37.5 | 78.5% |  За счет средств субсидии подключены к сети Интернет по состоянию на 01.01.2016 года 11 библиотек из 14. |
| **1.2.** |  **Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры** |
| 1.2.1. | **Показатель 1**удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, (процент) | 11,5 | 13 | 10,24 | Количество обучающихся в Шимской детской школе искусств – 91 человек  |
| 1.2.2. | **Показатель 2**соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике области, процент | 54,9 | 73.7 | 51,0 |  Показатель средней заработной платы достиг уровня, установленного департаментом культуры и туризма Новгородской области на 2015 год |
| 1.2.3. | **Показатель 3** соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования в сфере культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике области, процент | 82.2 | 85 | 74,4 |  Показатель средней заработной платы достиг уровня, установленного департаментом культуры и туризма Новгородской области на 2015 год |
| 1.2.4. | **Показатель 4**количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации), человек | 8 | 9 | 5 | Обучение сотрудников осуществлялось в рамках бюджетных ассигнований муниципального и областного бюджетов |
| 1.2.5. | **Показатель 5** увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах от общего числа детей, проживающих в районе, процент | 83 | 82 | 83,7 | увеличился контингент учащихся в Шимской детской школе искусств, количество участников творческих мероприятий |
| **1.3.** | **Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории области, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне муниципальных районов, в том числе путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры, поддержка творческих инициатив населения области**  |
| 1.3.1. | **Показатель 1**Увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства (%) | 75% | 68% | 77,5% |  Проведены ремонтные работы в Шимском Доме ремесел, в Шимской детской школе искусств, в Шимской районной библиотеке, в Подгощском СДК. В Шимском РДК |
| **1.4.** | **Задача 4. Продвижение имиджа Шимского муниципального района как, развитие межрайонных и межрегиональных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий.**  |  |
| 1.4.1. | **Показатель 1**количество муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета на реализацию творческих проектов в рамках проведения областных творческих конкурсов (ед.) | 3 | 3 | 3 |  В рамках конкурса организация продуктивного досуга детей, подростков и молодежи финансовую поддержку получили 2 проекта : Шимский музей, Коростынский СДКВ рамках конкурса благотворительного фонда «Добрый город Петербург» - проект «Команда молодости нашей» |
| **1.5.** | **Задача 5 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, библиотечного обслуживания, дополнительного образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в сфере культуры** |
| **1.5.1.** | **Показатель 1** Исполнение в полном объеме показателей муниципального задания  | 100% | 100% | 100% | **-** |
|  | **Показатель** 2 Своевременность предоставления отчетности об исполнении муниципального задания  | да | да | да | **-** |
| **2.** | **Цель 2. Развитие туризма и туристской деятельности в Шимском муниципальном районе** |
| 2.1. | **Задача 1. Содействие формированию конкурентоспособного туристского продукта, развитию проектов в сфере туризма** |
| 2.1.1. | **Показатель 1** Среднее время пребывания туристов на территории района (день) | 1 | 1 | 1 | - |
| 2.2. | **Задача 2****Содействие развитию туристской инфраструктуры** |
| 2.2.1. | **Показатель 1**Объем платных туристских и гостиничных услуг (млн. руб.) | 0,48 | 0.48 | 0,48 | - |
| 2.2.2. | **Показатель 2**Вклад туризма в региональную экономику с учетом вклада в смежные отрасли (в % от ВРП) | 0,05 | 0,05 | 0,05 | - |
| 2.3. | **Задача 3** **Организационное обеспечение туризма в районе** |
| 2.3.1. | **Показатель 1** Количество посетителей объектов экскурсионного показа (тыс. чел.) | 6,0 | 3.0 | 6,8 |  Увеличивается количество посетителей Веряжского музея, наблюдается рост экскурсантов в Менюшском музее (7 июля) |

|  |
| --- |
| **Председатель комитета культуры и архивного дела Администрации Шимского муниципального района** |

 **И.В. Кузнецова**

1. Целевые показатели определяются на основе государственных статистических отчетов: форма № 7-НК; форма № 6-НК; форма № 1-ДМШ. [↑](#footnote-ref-1)