**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района на 2014-2020 годы» за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Цели, задачи муниципальной программы, наименование и единица измерения целевого показателя[[1]](#footnote-1) | Значения целевого показателя по годам | | | | | | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | | | План на год | | Факт за отчетный период | | |
| 1 | 2 | 3 | | | | | | | |  |
| 1. | **Цель 1**  **Развитие культурного потенциала Шимского муниципального района** | | | | | | | | | |
|  | **Задача 1. Обеспечение прав граждан на равный доступ к культурным ценностям и участию в культурной жизни, создание условий для развития и реализации творческого потенциала каждой личности** | | | | | | | | | |
| 1.1.1. | **Показатель 1**  количество посещений платных мероприятий культурно - досуговых учреждений на 1000 человек населения, единиц | 6203 | | 5084 | | 5258 | | | | Увеличилось количество мероприятий на платной основе |
| 1.1.2. | **Показатель 2**  повышение уровня удовлетворенности граждан, проживающих на территории Шимского муниципального района Новгородской области, качеством предоставления муниципальных услуг в сфере культуры, процент | 60% | | 67 | | 67,8 | | | | Данные департамента культуры и туризма Новгородской области |
| 1.1.3. | **Показатель 3**  число пользователей библиотек на 1000 человек населения, единиц | 598 | | 605 | | 600 | | | | В 2014 году закрыт Большеуторгошский сельский филиал МБУК «Шимская МБС» |
| 1.1.4. | **Показатель 4**  увеличение доли муниципальных библиотек, подключенных к сети «Интернет», в общем количестве библиотек Шимского муниципального района**,** процент | 73,3% | | 37.5 | | 78.5% | | | | За счет средств субсидии подключены к сети Интернет по состоянию на 01.01.2016 года 11 библиотек из 14. |
| **1.2.** | **Задача 2. Развитие художественного образования, сохранение кадрового потенциала сферы культуры, повышение престижности и привлекательности профессии работника культуры** | | | | | | | | | |
| 1.2.1. | **Показатель 1**  удельный вес учащихся общеобразовательных учреждений, занимающихся в учреждениях дополнительного образования в сфере культуры, (процент) | 11,5 | | 13 | | 10,24 | | | | Количество обучающихся в Шимской детской школе искусств – 91 человек |
| 1.2.2. | **Показатель 2**  соотношение средней заработной платы работников учреждений культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике области, процент | 54,9 | | 73.7 | | 51,0 | | | | Показатель средней заработной платы достиг уровня, установленного департаментом культуры и туризма Новгородской области на 2015 год |
| 1.2.3. | **Показатель 3**  соотношение средней заработной платы работников дополнительного образования в сфере культуры, повышение оплаты труда которых предусмотрено Указом Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года N 597 "О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", и средней заработной платы в экономике области, процент | 82.2 | | 85 | | 74,4 | | | | Показатель средней заработной платы достиг уровня, установленного департаментом культуры и туризма Новгородской области на 2015 год |
| 1.2.4. | **Показатель 4**  количество специалистов учреждений культуры, прошедших обучение по программам дополнительного профессионального образования (курсы повышения квалификации), человек | 8 | | 9 | | 5 | | | | Обучение сотрудников осуществлялось в рамках бюджетных ассигнований муниципального и областного бюджетов |
| 1.2.5. | **Показатель 5**  увеличение доли детей, привлекаемых к участию в творческих мероприятиях, конкурсах от общего числа детей, проживающих в районе, процент | 83 | | 82 | | 83,7 | | | | увеличился контингент учащихся в Шимской детской школе искусств, количество участников творческих мероприятий |
| **1.3.** | **Задача 3. Укрепление единого культурного и информационного пространства на территории области, преодоление отставания и диспропорций в культурном уровне муниципальных районов, в том числе путем укрепления и модернизации материально-технической базы учреждений культуры, поддержка творческих инициатив населения области** | | | | | | | | | |
| 1.3.1. | **Показатель 1**  Увеличение доли учреждений культуры и искусства, находящихся в муниципальной собственности, состояние которых является удовлетворительным, в общем количестве учреждений культуры и искусства (%) | 75% | | 68% | | 77,5% | | | | Проведены ремонтные работы в Шимском Доме ремесел, в Шимской детской школе искусств, в Шимской районной библиотеке, в Подгощском СДК. В Шимском РДК |
| **1.4.** | **Задача 4. Продвижение имиджа Шимского муниципального района как, развитие межрайонных и межрегиональных культурных связей, проведение общественно значимых мероприятий.** | | | | | | | | |  |
| 1.4.1. | **Показатель 1**  количество муниципальных учреждений культуры, осуществляющих деятельность в сфере культуры, получивших финансовую поддержку из средств областного бюджета на реализацию творческих проектов в рамках проведения областных творческих конкурсов (ед.) | 3 | | 3 | | 3 | | | | В рамках конкурса организация продуктивного досуга детей, подростков и молодежи финансовую поддержку получили 2 проекта : Шимский музей, Коростынский СДК  В рамках конкурса благотворительного фонда «Добрый город Петербург» - проект «Команда молодости нашей» |
| **1.5.** | **Задача 5 Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, библиотечного обслуживания, дополнительного образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в сфере культуры** | | | | | | | | | |
| **1.5.1.** | **Показатель 1**  Исполнение в полном объеме показателей муниципального задания | | 100% | 100% | | 100% | | | **-** | |
|  | **Показатель** 2  Своевременность предоставления отчетности об исполнении муниципального задания | | да | да | | да | | | **-** | |
| **2.** | **Цель 2. Развитие туризма и туристской деятельности в Шимском муниципальном районе** | | | | | | | | | |
| 2.1. | **Задача 1. Содействие формированию конкурентоспособного туристского продукта, развитию проектов в сфере туризма** | | | | | | | | | |
| 2.1.1. | **Показатель 1**  Среднее время пребывания туристов на территории района (день) | 1 | | 1 | | 1 | | | | - |
| 2.2. | **Задача 2**  **Содействие развитию туристской инфраструктуры** | | | | | | | | | |
| 2.2.1. | **Показатель 1**  Объем платных туристских и гостиничных услуг (млн. руб.) | 0,48 | | 0.48 | | | | 0,48 | | - |
| 2.2.2. | **Показатель 2**  Вклад туризма в региональную экономику с учетом вклада в смежные отрасли (в % от ВРП) | 0,05 | | 0,05 | | | | 0,05 | | - |
| 2.3. | **Задача 3**  **Организационное обеспечение туризма в районе** | | | | | | | | | |
| 2.3.1. | **Показатель 1**  Количество посетителей объектов экскурсионного показа (тыс. чел.) | 6,0 | | 3.0 | | | | 6,8 | | Увеличивается количество посетителей Веряжского музея, наблюдается рост экскурсантов в Менюшском музее (7 июля) |

|  |
| --- |
| **Председатель комитета культуры и архивного дела Администрации Шимского муниципального района** |

**И.В. Кузнецова**

1. Целевые показатели определяются на основе государственных статистических отчетов: форма № 7-НК; форма № 6-НК; форма № 1-ДМШ. [↑](#footnote-ref-1)