**Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района на 2014-2020годы»**

**за 2016 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |  | | 4 |
| 1.1 | Организация и проведение районного фестиваля детского самодеятельного творчества «Надежды России» | **Апрель-май (ежегодно)** | | В **апреле** месяце состоялись отборочные туры районного фестиваля детского самодеятельного творчества «Надежды России», гала - концерт фестиваля состоялся 30 апреля 2016 года. | Данный фестиваль стал традиционным, с каждым годом количество участников увеличивается, но средств учреждения недостаточно для приобретения поощрительных призов и подарков участникам фестиваля. |
| 1.2 | Организация и проведение районного молодежного патриотического фестиваля «Афганский ветер» | **февраль 2015-2020** | | **В феврале**  2016 года в Шимском РДК состоялся VIII фестиваль «Афганский ветер», в данном мероприятии приняли участие общеобразовательные учреждения района, были приглашены участники локальных боевых действий, фестиваль посвящен выводу советских войск из Афганистана, в рамках данного мероприятия был организован конкурс чтецов среди детей и подростков (25 человек). Руководитель Шимского отдела Загс поздравила семьи афганцев с юбилейными датами супружеской жизни. В мероприятии приняла участие общественная организация «Боевое братство». | - |
| 1.3. | Организация и проведение районного фестиваля эстрадной песни «Волховские зори» | **18 февраля (ежегодно)** | | 18 фестиваля в День освобождения п. Шимск от немецко-фашистских захватчиков состоялся фестиваль, участие приняли творческие вокальные коллективы КДУ с творческими номерами военных песен. | - |
| 1.4. | Организация и проведение праздничных мероприятий посвященных 70-летию Победы в ВОВ | Май 2014- 2015 | | Состоялись торжественные мероприятия посвященные вручению юбилейных медалей, 9 мая во всех поселениях муниципального района были организованы и проведены массовые концертные программы, митинги, патриотические акции | - |
| 1.5. | Выставка - конкурс работ декоративно-прикладного творчества ветеранов войны и труда «Добрых рук мастерство» | Октябрь 2015- 2020 | | В Шимском музее состоялась выставка, посетители - учащиеся общеобразовательных организаций района. | - |
| 1.6. | Поэтический фестиваль «Приильменские мотивы» | Август 2015-2020 | | Впервые данный фестиваль был организован на базе районной библиотеки в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка Шимск, в 2016 году фестиваль «Приильменские мотивы» был организован в качестве заключительного заседания Литературной гостиной при Центральной районной библиотеке | - |
| 1.7. | Организация и проведение юбилейной концертной программы хореографического ансамбля «Родник» к 25- летию ансамбля | 2015 год | | Концертная программа, посвященная юбилейной дате образцового хореографического ансамбля «Родник» состоялась в апреле 2016 года, в программе приняли участие творческие коллективы из п. Хвойная, из Новгородского района. | В связи с проведением ремонтных работ в Шимском районном Доме культуры в IV квартале 2015 года проведение мероприятия перенесено на 2016 год |
| 1.8. | Организация и постановка юбилейного спектакля Медведского народного театра к 120 –летию театра | 2018 год | | Медведский народный театр осуществляет работу над формированием репертуарного плана.  В период май-июль 2016 года Медведским народным театром организованы и проведены спектакли в с. Медведь, с. Подгощи, п. Шимск, д. Красный двор. | - |
| 1.9. | Межрайонный хореографический фестиваль танца «Танцуй пока молодой» к международному Дню танца | 29 апреля  2015-2020 года | | Фестиваль проводится Шимским РДК традиционно в преддверии Международного дня танцев, в 2016 году фестиваль состоялся в рамках концертной программы, посвященной 25 – летию ансамбля «Родник» | - |
| 1.10. | Фестиваль детских театральных коллективов «Новгородская сказка» | Декабрь 2015-2020 | | В 2016 году фестиваль «Новгородская сказка» не состоялся в связи с отсутствием возможности организовать доставку детских творческих коллективов района в п. Шимск.  В течение года детские театральные коллективы «Колобок», «Надежда», «Летучий корабль» демонстрировали постановки в рамках праздничных мероприятий - День д. Коростынь, День, д. Закибье, отборочный этап фестиваля «Надежды России». |  |
| 1.11. | Организация и проведение мероприятий, посвященных популяризации семейных ценностей | 2017-2020 | | В течение 2016 годы организованы и проведены мероприятий, посвященные Дню семьи, любви и верности (в Шимском РДК состоялось районное торжественное мероприятие «Ромашковый бал»), Дню матери «Ты женщина и мать, и символ красоты», в мае месяце День Жен Мироносиц «Святой Руси - святые жены».  В рамках праздничных мероприятий, посвященных дням населенных пунктов района чествовали юбилейные супружеские пары, были организованы церемонии вручения знаков «Родившимся на Новгородской земле». |  |
| 1.12. | Программное обеспечение деятельности библиотек района, доступа в Интернет библиотек района, сопровождение программы модельная библиотека | 2014-2020 | | По состоянию на 01.01.2017 года обеспечено техническое подключение 14 библиотек района (приобретены модемы), актуальной остается проблема приобретения новой компьютерной техники в библиотечные учреждения. | - |
| 1.13. | Долевое участие в создании Книги Памяти жертв политических репрессий Новгородской области | 2014 | | Учреждениями культуры района ежегодно организуются мероприятия, посвященные Дню памяти жертв политических репрессий, сотрудниками учреждений культуры осуществляется сбор информации. | |
| 1.14. | Мероприятия по подключению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 2014-2020 | | В рамках субсидии из федерального бюджета на сумму 36,6 тыс. рублей приобретены три многофункциональных устройства, три модема в библиотечные учреждения. | - |
| **Задача 2** | | | | | |
| 2.1. | Организация и проведение районного конкурса имени В.А. Никитина «Шимский камертон» среди учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | 2015-2020 | | Районный конкурс состоялся в ноябре 2016 года. | - |
| 2.2. | Организация обучения специалистов муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры по программам высшего профессионального | 2014-2020 | | Методическая помощь сотрудникам учреждений культуры организована в рамках ежемесячных семинаров. | Обучение не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования. |
| 2.3. | Организация обучения специалистов муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на курсах повышения квалификации | 2014-2020 | | Курсы повышения квалификации посетил 1 сотрудник МБУДО «Шимская ДШИ» | - |
| **Задача 3** | | | | | |
| 3.1 | Проведение ремонтов в муниципальных учреждениях культуры района | 2014-2020 | | В учреждениях культуры проведены текущие ремонтные работы за счет средств, полученных от оказания учреждениями платных услуг населению.  За счет средств субсидии из муниципального бюджета проведены ремонтные работы в Шимском РДК, в Уторгошском филиале МБУК «Шимская межпоселенческая библиотечная система» | - |
| 3.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры района (в том числе приобретение специального оборудования для учреждений культуры) | 2014-2020 | | - | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования. |
| 3.3. | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений дополнительного образования в сфере культуры | 2014-2020 | | - | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 3.4. | Приобретение кино – видео оборудования | 2014-2016 | | По состоянию на 01.01.2017 зрительный зал Шимского РДК оборудован кинопроектором и экраном для осуществления кинопоказа, дополнительных приобретений не планируется. | - |
| 3.5. | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом | 2015-2018 | | - | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования. |
| 3.6. | Создание модельных библиотек в целях модернизации сельской библиотечной сети | 2014-2020 | | - | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования. |
| 3.7. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек на 2015-2017 годы | 2014-2020 | | - | В рамках данной субсидии в 2016 году средств не выделялось. |
| 3.8. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных учреждений, подведомственных ОМСУ районов | 2014-2020 | | За счет средств из федерального бюджета осуществляется подписка на журналы, книги «Роман газета» - районная библиотека, «Роман газета» – детская на 6 месяцев; приобретены 3 книги в детскую библиотеку. | - |
| 3.9. | Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственным органам местного самоуправления, реализующим полномочия в сфере культуры | 2015-2020 | | За счет средств субсидии из бюджета муниципального района приобретен проектов в Уторгошский сельский филиал МБУК «Шимская межпоселенческая библиотечная система», за счет средств областного бюджета установлена автоматическая пожарная сигнализация. | - |
| 3.10. | Установка противопожарного оборудования в муниципальных учреждениях культуры района | 2014-2020 | | Установлена АПС в Уторгошском сельском филиале МБУК «Шимская МБС» | - |
| 3.11. | Проведение противопожарных мероприятий | 2014-2020 | | Проводиться инструктаж сотрудников, ведется обслуживание АПС | - |
| 3.12. | Государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры | 2014-2020 | |  | В 2016 году в рамках данной субсидии средства не выделялись. |
| 3.13. | Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры на 2015 год | 2014-2020 | | - | За период 2014-2016 гг. финансирование осуществлялось только в 2015 году. |
| 3.14. | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России(2012-2018 годы)» | 2014-2020 | | - | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования |
| 3.15. | Погашение просроченной задолженности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2014 году работы по проведению ремонтов и ремонтно-реставрационных работ зданий муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, реализующим полномочия в сфере культуры | 2015 | | Исполнено в 2015 году. | - |
| 3.16. | Мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности | 2015 | | Исполнено в 2015 году. | - |
| 3.17. | Погашение просроченной задолженности по расчетам с подрядчиками за выполненные в 2015 году работы по проведению ремонтов зданий (помещений) муниципальных учреждений, подведомственных органам местного самоуправления, реализующим полномочия в сфере культуры | 2016 | | Средства направлены на оплату ремонтных работ, выполненных в 2015 году в Шимском РДК (ремонт зрительного зала) | - |
| 3.18. | Государственная поддержка лучших работников муниципальных учреждений культуры, находящихся на территории сельских поселений | 2016-2020 | | В 2016 году победителем конкурса признана библиотекарь Закибского сельского филиала МБУК «Шимская МБС» Егорова Э.Л. (сумма 50 000 рублей) | - |
| **Задача 4** | | | | | |
| 4.1. | Реализация творческих проектов муниципальных учреждений культуры, получивших финансовую поддержку в рамках областных творческих  Конкурсов | 2014-2015 | | В 2016 году финансовую поддержку получили пять проектов: *МБУК «Шимская централизованная культурно - досуговая система»* - три проекта на общую сумму 105,0 тыс. рублей: проект «Золотые руки», Проект «Земля Менюшская – земля Святая», Проект «Легенды озера Ильмень; *МБУДО «Шимская детская школа искусств»* - проект Концертный тур «К истокам» на сумму 50,0 тыс. рублей; МБУК «Шимская межпоселенческая библиотечная система»: проект «История земли Шимской в названиях сёл и деревень» на сумму 40,0 тыс. рублей. | - |
| **Задача 5** | | | | | |
| 5.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, библиотечного обслуживания, дополнительного образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в сфере культуры | 2014-2020 | | Объем запланированных муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры выполнены. | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»** | | | | |
|  | **Задача 1** |  |  |  |
| **1.1.** | Организация и участие в региональных и межрегиональных туристских выставках | 2014-2020 | Студии «Береста», «Бумажная лоза», клубные формирования Мшагского, Краснодворского сельских Домов культуры приняли участие в традиционных летнем и зимнем праздниках в Витославлицах, в мероприятиях, посвященных Дням Новгородской области в Санкт-Петербурге, в деятельности туристско - презентационной площадки в Великом Новгороде. | **-** |
| **Задача 2** | | | | |
| **2.1.** | Организация и проведение конкурса среди владельцев гостевых домов | 2014-2020 | На территории муниципального района ведет деятельность база отдыха «Капитан», проведение конкурса не целесообразно. |  |
| **2.2.** | Формирование инвестиционных предложений в сфере туризма | 2014-2020 | Определены инвестиционные площадки в сфере туризма на территории Шимского муниципального района, ведется работа по привлечению инвесторов. | **-** |
| **2.3.** | Проведение работ по подведению инженерных сетей к границам проектирования в рамках подпроекта «Реставрация Ансамбля Путевого дворца: Путевой дворец, амбар каменный, ограда с воротами, усадебный парк, фруктовый сад» в д. Коростынь | 2017 | - | **-** |
| **2.4.** | Мероприятия по благоустройству усадебного парка, фруктового сада в рамках подпроекта «Реставрация Ансамбля Путевого дворца: Путевой дворец, амбар каменный, ограда с воротами, усадебный парк, фруктовый сад» в д. Коростынь | 2018 | - | **-** |
| **2.5.** | Мероприятия по установке информационных щитов в рамках подпроекта «Реставрация Ансамбля Путевого дворца: Путевой дворец, амбар каменный, ограда с воротами, усадебный парк, фруктовый сад» в д. Коростынь | 2019 | - | **-** |
| **Задача 3** | | | | |
| **3.1.** | Разработка новых и модификация реализуемых туристских маршрутов, программ | 2014-2020 | Ведется работа по совершенствованию экскурсионной программы в д. Веряжа, экскурсионных программ с включением мастер-классов в Шимском Доме ремесел и народного творчества. Организована работа по продвижению новых экскурсионных программ Шимского музея «От перевоза до паровоза», веломаршрута «К Словенскому морю» Коростынского СДК | **-** |
| **3.2.** | Организация и проведение пресс-тура в Шимский муниципальный район | 2014-2020 | В феврале 2014 года совместно с департаментом культуры и туризма Новгородской области состоялся пресс-тур, в рамках которого была организована презентация базы отдыха «Капитан» в д. Бор, в 2016 году проведение данных мероприятий не запланировано. | **-** |