**Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы**

**«Развитие культуры и туризма Шимского муниципального района на 2014-2020годы»**

**за 2015 год**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | Наименование  мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1 | 2 | 3 |  | | 4 |
|  | |  | |
| 1.1 | Организация и проведение районного фестиваля детского самодеятельного творчества «Надежды России» | **Апрель-май (ежегодно)** | | В **апреле** месяце состоялись отборочные туры районного фестиваля детского самодеятельного творчества «Надежды России», гала - концерт фестиваля состоялся 1 мая. | Данный фестиваль стал традиционным, с каждым годом количество участников увеличивается, но средств учреждения недостаточно для приобретения поощрительных призов и подарков участникам фестиваля. |
| 1.2 | Организация и проведение районного молодежного патриотического фестиваля «Афганский ветер» | **15 февраля 2015-2020** | | **15 февраля** 2014 года в Медведском сельском Доме культуры состоялся VII фестиваль «Афганский ветер», в данном мероприятии приняли участие все общеобразовательные учреждения района, были приглашены участники локальных боевых действий, фестиваль был посвящен выводу советских войск из Афганистана, в рамках данного мероприятия был организован конкурс чтецов среди детей и подростков (30 человек). Шимский театральный коллектив «Надежда» представил театрализованную композицию. Руководитель Шимского отдела Загс поздравила семьи афганцев с юбилейными датами супружеской жизни. В мероприятии приняла участие общественная организация «Боевое братство». | - |
| 1.3. | Организация и проведение районного фестиваля эстрадной песни «Волховские зори» | **18 февраля (ежегодно)** | | 18 фестиваля в День освобождения п. Шимск от немецко-фашистских захватчиков состоялся фестиваль «Волховские зори», участие приняли творческие вокальные коллективы КДУ с творческими номерами военных песен. | - |
| 1.4. | Организация и проведение праздничных мероприятий посвященных 70-летию Победы в ВОВ | Май 2014- 2015 | | Состоялись торжественные мероприятия посвященные вручению юбилейных медалей, 9 мая во всех поселениях муниципального района были организованы и проведены массовые концертные программы, митинги, патриотические акции | - |
| 1.5. | Выставка - конкурс работ декоративно-прикладного творчества ветеранов войны и труда «Добрых рук мастерство» | Октябрь 2015- 2020 | | В Шимском музее состоялась выставка, выставку посетили учащиеся общеобразовательных организаций района. | - |
| 1.6. | Поэтический фестиваль «Приильменские мотивы» | Август 2015-2020 | | Впервые данный фестиваль был организован на базе районной библиотеки в рамках праздничных мероприятий, посвященных Дню поселка Шимск. | - |
| 1.7. | Организация и проведение юбилейной концертной программы хореографического ансамбля «Родник» к 25- летию ансамбля | 2015 год | | - | В связи с проведением ремонтных работ в Шимском районном Доме культуры в IV квартале 2015 года проведение мероприятия перенесено на 2016 год |
| 1.8. | Организация и постановка юбилейного спектакля Медведского народного театра к 120 –летию театра | 2018 год | | Медведский народный театр осуществляет работу над формированием репертуарного плана. | - |
| 1.9. | Межрайонный хореографический фестиваль танца «Танцуй пока молодой» к международному Дню танца | 29 апреля  2015-2020 года | | Фестиваль проводится Шимским РДК традиционно в преддверии Международного дня танцев, в 2015 году фестиваль посетили хореографические коллективы из п. Волот, Поддорье, Борки. | - |
| 1.10. | Фестиваль детских театральных коллективов «Новгородская сказка» | Декабрь 2015-2020 | | - | В связи с проведением ремонтных работ в Шимском районном Доме культуры в IV квартале 2015 года проведение мероприятия перенесено на 2016 год |
| 1.11. | Программное обеспечение деятельности библиотек района, доступа в Интернет библиотек района, сопровождение программы модельная библиотека | 2014-2020 | | По состоянию на 01.01.2016 к сети Интернет имеют подключение 11 библиотек из 14. Данная работа продолжается. | - |
| 1.12. | Долевое участие в создании Книги Памяти жертв политических репрессий Новгородской области | 2014 | | Учреждениями культуры района ежегодно организуются мероприятия, посвященные дню памяти жертв политических репрессий, осуществляется сбор информации. | |
| 1.13 | Мероприятия по подключению общедоступных библиотек к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и развитие системы библиотечного дела с учетом задачи расширения информационных технологий и оцифровки | 2014-2020 | | За счет средств субсидии приобретены: многофункциональное устройство и 2 принтера | - |
|  | **Задача 2** |  | |  |  |
| 2.1. | Организация и проведение районного конкурса имени В.А. Никитина «Шимский камертон» среди учащихся учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры | 2015-2020 | | На базе Шимской детской школы искусств в мае 2015 года состоялся конкурс «Шимский камертон», конкурс состоялся в формате районного мероприятия | - |
| 2.2. | Организация обучения специалистов муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры по программам высшего профессионального | 2014-2020 | | Обучение не осуществлялось в связи с отсутствием финансирования | |
| 2.3. | Организация обучения специалистов муниципальных учреждений культуры и учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры на курсах повышения квалификации | 2014-2020 | | Курсы повышения квалификации посетили 5 сотрудников учреждений культуры муниципального района | - |
|  | **Задача 3** |  | |  |  |
| 3.1 | Проведение ремонтов в муниципальных учреждениях культуры района | 2014-2020 | | Проедены следующие ремонтные работы:  -ремонт зрительного зала Шимского РДК  -ремонт фойе Мшагского СДК  - ремонт системы отопления Уторгошского СДК | - |
| 3.2. | Укрепление материально-технической базы муниципальных учреждений культуры района (в том числе приобретение специального оборудования для учреждений культуры) | 2014-2020 | | Приобретен экран для организации кинопоказа в Шимском РДК | - |
| 3.3. | Укрепление материально-технической базы и оснащение оборудованием учреждений дополнительного образования в сфере культуры | 2014-2020 | | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования | |
| 3.4. | Приобретение кино – видео оборудования | 2014-2016 | | Приобретен экран для организации кинопоказа в Шимском РДК | - |
| 3.5. | Обеспечение учреждений культуры специализированным автотранспортом | 2015-2018 | | Медведский сельский Дом культуры направлен проект на получение Гранта Президента Российской Федерации. В данном проекте запланировано приобретение транспортного средства. | - |
| 3.6. | Создание модельных библиотек в целях модернизации сельской библиотечной сети | 2014-2020 | | Разработана заявка на участие в федеральной программе. | - |
| 3.7. | Комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных библиотек на 2015-2017 годы | 2014-2020 | | Приобретены 4 книги - 1,8 рублей, подписка - 3,9 рублей | - |
| 3.8. | Укрепление материально-технической базы муниципальных бюджетных учреждений культуры, подведомственным органам местного самоуправления, реализующим полномочия в сфере культуры | 2015-2020 | | Приобретен экран для организации кинопоказа в Шимском РДК | - |
| 3.9. | Установка противопожарного оборудования в муниципальных учреждениях культуры района | 2014-2020 | | Установлена АПС в Медведском сельском филиале МБУК «Шимская МБС» | - |
| 3.10. | Проведение противопожарных мероприятий | 2014-2020 | | Проводиться инструктаж сотрудников, ведется обслуживание АПС. | - |
| 3.11. | Государственная поддержка (грант) комплексного развития муниципальных учреждений культуры | 2014-2020 | | - | - |
| 3.12 | Государственная поддержка лучших муниципальных учреждений культуры на 2015 год | 2014-2020 | | В 2015 году участие в конкурсе «Лучшее учреждение» принял Коростынский СДК МБУК «Шимская ЦКДС» | - |
| 3.13 | Реализация мероприятий федеральной целевой программы «Культура России(2012-2018 годы)» | 2014-2020 | | Мероприятие не выполнено в связи с отсутствием финансирования | |
|  | **Задача 4** |  | |  |  |
| 4.1. | Реализация творческих проектов муниципальных учреждений культуры, получивших финансовую поддержку в рамках областных творческих  Конкурсов | 2014-2015 | | Общая сумма грантов за 2015 год 169  844,0 рублей:  Шимским музеем реализован проект « Квест-игра «Васильчикова дача и её окрестности»  Коростынским СДК: «Команда молодости нашей», «Игры на Ильмене» | - |
|  | **Задача 5** |  | |  |  |
| 5.1. | Оказание муниципальных услуг (выполнение работ) в области культуры, библиотечного обслуживания, дополнительного образования в сфере культуры и обеспечение деятельности муниципальных учреждений культуры, учреждений дополнительного образования в сфере культуры | 2014-2020 | | Объем запланированных муниципальных услуг (выполнение работ) учреждениями культуры выполнены. | - |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **2.Подпрограмма «Развитие туризма и туристской деятельности в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»** | | | | |
|  | **Задача 1** |  |  |  |
| **2.1.1.** | Организация и участие в региональных и межрегиональных туристских выставках | 2014-2020 | Студия «Береста» приняла участие в традиционных летнем празднике в Витославлицах, в мероприятиях, посвященных Дням Новгородской области в Санкт-Петербурге.  Учреждения культуры района приняли участие в работе туристской презентационной площадки в летний период в г. Великий Новгорода | **-** |
| **2.1.2.** | Улучшение условий приема туристов путем установки информационных щитов в рамках реализации проекта «Реставрация Путевого дворца в д. Коростынь» | 2014-2020 | Осуществляется работа над проектом- производственный этап. | **-** |
|  | **Задача 2** |  |  |  |
| **2.2.1.** | Организация и проведение конкурса среди владельцев гостевых домов | 2014-2020 | В связи с тем что на 01.01.2016 года на территории Шимского муниципального района зарегистрированы и ведут деятельность только две организации, реализующие услуги размещения туристам, проведение конкурса является нецелесообразным. | **-** |
| **2.2.2.** | Формирование инвестиционных предложений в сфере туризма | 2014-2020 | Определены инвестиционные площадки в сфере туризма на территории Шимского муниципального района, ведется работа по привлечению инвесторов. | **-** |
|  | **Задача 3** |  |  |  |
| **2.3.1.** | Разработка новых и модификация реализуемых туристских маршрутов, программ | 2014-2020 | Ведется работа по совершенствованию экскурсионной программы в д. Веряжа, экскурсионных программ с включением мастер-классов в Шимском Доме ремесел и народного творчества.  Ведется работа по продвижению новых экскурсионных программ Шимского музея «От перевоза до паровоза», веломаршрута «К Словенскому морю» Коростынского СДК | **-** |
| **2.3.2** | Организация и проведение пресс-тура в Шимский муниципальный район | 2014-2020 | В феврале 2014 года совместно с департаментом культуры и туризма Новгородской области состоялся пресс-тур, в рамках которого была организована презентация базы отдыха «Капитан» в д. Бор, в 2015 году проведение данных мероприятий не запланировано. | **-** |