**Сведения о выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2014 год**

**Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования» | | | |
| 1.1 | Выполнение муниципальными автономными дошкольными образовательными учреждениями (организациями) муниципальных заданий | 2014- 2020  годы | 99,9 % | недофинансирование из областного бюджета |
| 1.2 | Расходы на содержание воспитанников (питание) из многодетных семей и воспитанников , освобожденных от платы за присмотр и уход в дошкольных образовательных учреждениях (организациях | 2014- 2020  годы | 158,4 тыс. рублей |  |
| 1.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений (организаций) (двухразовое питание детей с ограниченными возможностями здоровья) | 2014- 2020  годы | 98,3 тыс. рублей |  |
| 1.4 | Погашение задолженности за изготовление проектной сметной документации на строительство здания муниципального дошкольного образовательного учреждения (организации), оплата экспертизы проектной сметной документации и финансирование строительства здания муниципального дошкольного образовательного учреждения (организации), включая расчеты с подрядчиками на условиях рассрочки платежа за выполненные работы | 2014- 2020  годы | 10965,1 тыс. рублей – муниципальный бюджет  16000,0 тыс. рублей – областной бюджет | отсутствие финансирования из областного бюджета |
| 1.5 | Создание инфраструктуры сопровождения раннего развития детей (от 0 до 3 лет) | 2014- 2020  годы | 95%, строится детский сад на 160 мест | - |
| 1.6 | Оплата изготовления сметной документации, осуществление капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования | 2014- 2020  годы | 200,0 тыс. рублей (оплата сметной документации) |  |
| 1.7 | Обеспечение пожарной, антитеррористической, антикриминальной безопасности учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования. | 2014- 2020  годы | 100%, все учреждения дошкольного образования детей обеспечены пожарной, антитеррористической, антикриминальной безопасностью. | - |
| 1.8 | Обеспечение учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам дошкольного образования электронным документооборотом | 2014- 2020  годы | 100%, все учреждения дошкольного образования детей обеспечены электронным документооборотом | - |
| 1.9. | Организация питьевого режима в дошкольных учреждениях | 2014- 2020  годы | 75%, в 3 учреждениях организован питьевой режим | В МАДОУ «Детский сад № 12» не организован из-за отсутствия технических возможностей |
| 2.1 | Реализация комплекса мероприятий по внедрению федеральных государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего, среднего общего образования (далее ФГОС) | 2014- 2020  годы | По новым федеральным государственным образовательным стандартам обучаются учащиеся 1-7 классов 67,8% | - |
| 2.2 | Обеспечение проведения государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего и среднего общего образования | 2014- 2020  годы | Один выпускник не смог преодолеть минимальный порог на ЕГЭ по математике 96,55% | Низкий уровень обученности учащихся 11-х классов |
| 2.3 | Организация дистанционного образования детей-инвалидов | 2014- 2020  годы | Трое детей инвалидов обучается дистанционно 100% | - |
| 3.1 | Выполнение муниципальными автономными общеобразовательными учреждениями (организациями) муниципальных заданий | 2014- 2020  годы | 99,7 % | недофинансирование из областного бюджета |
| 3.2 | Ежемесячное денежное вознаграждение за классное руководство в муниципальных образовательных учреждениях (организациях), реализующих общеобразовательные программы начального общего, основного общего и среднего (полного) общего образования | 2014- 2020  годы | 666,2 тыс. руб. |  |
| 3.3 | Осуществление отдельных государственных полномочий по оказанию социальной поддержки обучающимся муниципальных образовательных учреждений (организаций) | 2014- 2020  годы | 5788,6 тыс. руб | недофинансирование из областного бюджета |
| 3.4 | Осуществление отдельных государственных полномочий по обеспечению бесплатным молоком обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений (организаций) | 2014- 2020  годы | 86,2 тыс. руб | недофинансирование из областного бюджета |
| 3.5. | Обеспечение доступа учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, к информационно- телекоммуникационной сети "Интернет" | 2014- 2020  годы | 94,3 тыс. руб (обслуживание сети Интернет) | - |
| 3.6. | Оснащение учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, современным компьютерным и мультимедийным оборудованием | 2014- 2020  годы | 45,4 тыс. руб ( приобретение ПК) | - |
| 3.7 | Обеспечение учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования, учебниками и учебными пособиями. | 2014- 2020  годы | 365,3 тыс. руб (приобретение учебников) | - |
| 3.8 | Обслуживание навигационной системы ГЛОНАСС, установленной на транспортных средствах учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. | 2014- 2020  годы | 70,4 тыс. руб (обслуживание навигационной системы ГЛОНАСС) | - |
| 3.9 | Обеспечение пожарной, антитеррористической, антикриминальной безопасности учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2014- 2016  годы | 100%, все общеобразовательные учреждения обеспечены пожарной, антитеррористической, антикриминальной безопасностью. | - |
| 3.10 | Организация питьевого режима в общеобразовательных учреждениях (организациях) | 2014- 2016  годы | 100% |  |
| 3.11 | Оплата изготовления сметной документации, осуществление капитальных и текущих ремонтов зданий учреждений (организаций), осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования | 2014- 2020  годы | 10100,0 тыс. руб (оплата сметной документации) |  |
| 3.12 | Организация обеспечения муниципальных образовательных учреждений (организаций), имеющих государственную аккредитацию, бланками документов государственного образца об уровне образования. | 2014- 2020  годы | 11,8 тыс. руб (приобретение бланков строгой отчётности) |  |
| 3.13 | Организация энергосбережения в образовательных учреждениях (организациях) | 2014- 2020  годы | 196995,75 рублей  поверка счётчиков учёта, приобретение энергосберегающих ламп |  |
| 4.1 | Проведение конкурсов профессионального мастерства | 2014- 2020  годы | В апреле 2014 года был проведён районный конкурс профессионального мастерства среди обучающихся с ограниченными возможностями здоровья |  |

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**за первое полугодие 2014 года**

**Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | План на год | Факт за отчетный период |
| 1.1 | Доля детей старшего дошкольного возраста (5-7 лет), осваивающих программы дошкольного образования, от общей численности детей данного возраста, процент | 100 | 100 | 100% | - |
| 1.2 | Обеспеченность детей дошкольного возраста местами в дошкольных образовательных учреждениях, количество мест на 1000 детей | 886 | 979 | 893 | - |
| 1.3 | Доля семей, чьи дети старшего дошкольного возраста имеют возможность получать доступные качественные услуги предшкольного образования, в общей численности семей, имеющих детей старшего дошкольного возраста, процент | 100 | 100 | 100% | - |
| 1.4 | Доля детей в возрасте от 1 года до 7 лет, охваченных услугами дошкольного образования, в общей численности детей указанного возраста, процент | 100 | 95 | 100% | - |
| 1.5 | Удельный вес учащихся организаций общего образования, обучающихся в соответствии с новыми ФГОС (%) | 35,83 | 58.3 | 67,8% |  |
| 1.6 | Удельный вес лиц, сдавших единый государственный экзамен, от числа выпускников, участвовавших в нем (%) | 100 | 98,5 | 96,55% | Результаты проведения муниципальных срезов знаний выпускников 2014 года – из четырёх пробных ЕГЭ по математике из 29 выпускников только одна выпускница не справилась с двумя; |
| 1.7 | Отношение среднего балла единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с лучшими результатами единого государственного экзамена к среднему баллу единого государственного экзамена (в расчете на 1 предмет) в 10 процентах школ с худшими результатами единого государственного экзамена | 1,6 | 1,8 | 1,29 |
| 1.8 | Доля детей-инвалидов, получающих общее образование на дому с использованием дистанционных образовательных технологий, от общей численности детей-инвалидов, которым это показано | 100 | 100 | 100% | - |
| 1.9 | Удовлетворенность населения качеством общего образования |  | 52 | 53,2% | - |
| 1.10 | Доля муниципальных общеобразовательных учреждений, соответствующих современным требованиям обучения, в общем количестве муниципальных общеобразовательных учреждений (процентов) | 0 | 30 | 30% | - |
| 1.11 | Доля общеобразовательных учреждений, в которых обеспечена возможность пользоваться широкополосным Интернетом не менее 2 Мб/с (процентов) | 100 | 100 | 100% | - |
| 1.12 | Удельный вес численности учителей в возрасте до 30 лет в общей численности учителей общеобразовательных организаций | 5 | 5 | 9% | - |

Исполнитель  
Главный специалист Е. Г. Конькова

**Сведения о выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**подпрограммы «Развитие физической культуры и массового спорта в Шимском муниципальном районе»**

**за 2014 года**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок  реализации | Результаты  реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Шимском муниципальном районе» | | | |
| 1.1 | Расходы на выплаты персоналу муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей» по обеспечению тренерской работы | 2014- 2020  годы | За 2014 год на заработную плату штатных тренеров израсходовано 592,0 тыс.руб. |  |
| 1.2 | Организация участия во Всероссийских, межрайонных, областных спортивно-массовых и спортивных мероприятиях по различным видам спорта с различными группами населения района | 2014- 2020  годы | За первое полугодие участие в областных соревнованиях:  - по мини-футболу (кубок депутатов, воскресных школ, кожаный мяч)  - участие во Всероссийских соревнованиях по киокусинкай Золотое кольцо в г. Иваново  - участие в открытом первенстве по киокусинкай в г. Великий Новгород, Волот, Сольцы.  израсходовано 1,2 тыс.руб. |  |
| 1.3 | Организация участия в обучающих семинарах специалистов по видам спорта. | 2014- 2020  годы | В первом полугодие семинары не проводились  По итогам года прошли два районных методических объединений учителей физкультуры и два организационных комитета по внедрению комплекса ГТО |  |
| 2.1 | Организация и проведение Спартакиад, всероссийских, межрайонных, районных спортивно-массовых и спортивных мероприятий по различным видам спорта с различными группами населения района (оплата работы судей, бригад скорой медицинской помощи, подготовка мест соревнований) | 2014- 2020  годы | За первое полугодие проведены районные соревнования:  - 2 этапа Спартакиады взрослого населения  - 1 этап Спартакиады муниципальных служащих и служащих Шимского муниципального района  - Спартакиада депутатов  - Спартакиада обучающихся Новгородской области (стритбол, бадминтон, волейбол, стрельба, президентские состязания 5-8 кл., спортивное многоборье, лёгкая атлетика и легкоатлетическое многоборье)  - Спартакиада младших школьников (весёлые старты, президентское тестирование, лёгкая атлетика)  - военно-спортивная игра «Готов встать в строй»  - «Весёлые старты» в рамках Дня семьи, любви и верности  - мини-футбол в рамках освобождения Шимска  - мини-футбол в рамках Дня молодого избирателя  - мини-футбол, пляжный волейбол в рамках дня молодёжи  - межмуниципальный турнир по универсальному бою, памяти Жердецких  - декада спорта  Участие в областных соревнования:  - Спартакиада обучающихся Новгородской области (стритбол, бадминтон, волейбол, стрельба, президентские состязания 5-8 кл., спортивное многоборье, лёгкая атлетика и легкоатлетическое многоборье)  - Спартакиада муниципальных служащих Новгородской области  израсходовано 11,5 тыс.руб.  **за второе полугодие** проведены следующие мероприятия:  - «Весёлые старты» с воспитанниками дошкольных учреждений и среди лагерей дневного и профильного пребывания в рамках Всемирного дня: борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; днём отказа от курения; борьбы со СПИДом  - акция «Мы за здоровый образ жизни»  - межобластной турнир по мини-футболу на Кубок Главы муниципального района  - районная военно-спортивная игра «Зарница»  - «Кросс Нации - 2014»  - мини-футбол, пляжный волейбол, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, велопробег - приуроченные к празднованию дня поселка и дня физкультурника  - в рамках дня матери прошли семейные соревнования  - декаде пожилого человека  - к Всероссийскому Дню инвалида прошёл спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями.  - открытое первенство по ояма-каратэ Новгородской области  В рамках 51 областной Спартакиады обучающихся Новгородской области (лёгкая атлетика, настольный теннис)  - участие в мини-футболе на кубок депутатов в г. Великий Новгород  - участие в военно-спортивной игре в г. Старая Русса  - сборная команда района участвовала во Всероссийских соревнованиях по русской лапте в г. Анапа  - участие в спартакиаде «Здоровье» среди команд муниципальных служащих Новгородской области.  За второе полугодие всего израсходовано 23,8 тыс.руб. |  |
| 2.2 | Организация и проведение:  - церемоний награждения победителей среди команд и спортсменов муниципального района по итогам соревнований;  - профессионального праздника День физкультурника (приобретение грамот, кубков, медалей и канцелярских товаров) | 2014- 2020  годы | За 2014 год на приобретение наградной продукции (грамоты, фоторамки) израсходовано 5 тыс.руб. |  |
| 2.3 | Организация присвоения спортивных разрядов и квалификационных категорий спортивных судей | 2014- 2020  годы | За первое полугодие присвоено 25 спортивно-массовых разрядов. Финансирования с области ещё не поступало.  За второе полугодие присвоено 124 разряда.  По итогам года присвоено 149 спортивно-массовых разряда. Израсходовано на приобретение квалификационных книжек и значков 12,8 тыс.руб. |  |
| 2.4 | Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 2014- 2020  годы | Заработная плата по осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области -7,8 тыс.руб. |  |
| 2.5 | Проектирование, строительство и реконструкция спортивных сооружений района | 2014- 2020  годы | За 2014 год строительство и реконструкций спортивных сооружений не проводилось. |  |
| 2.6 | Организация и проведение мероприятий среди лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов | 2014 год | Фестиваль среди детей с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, а так же воспитанниками «Детского дома – интерната для умственно отсталых детей имени Ушинского» - 10 тыс.руб. |  |

На конец года по программе израсходовано 40 тыс.руб.

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**за первое полугодие 2014 года**

**Подпрограмма «Развитие физической культуры и массового спорта в Шимском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | План на год | Факт за отчетный период |
| 1.1 | Доля населения муниципального района, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения муниципального района | 19,6 | 27,0 | 27,5 | Показатель систематически занимающиеся в возрасте от 3 до 79 лет – 10798 – 30,14% |
| 1.2 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения | - | 6,0 | 9,8 | - |
| 2.1 | Количество мероприятий, включённых в календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий муниципального района, организованных на территории района | - | 36 | 36 | - |
| 2.2 | Доля проводимых спортивно-массовых и спортивных мероприятий среди детей и взрослого населения района | - | 100 | 100 | - |
| 2.3 | Количество опубликованных материалов в средствах массовой информации и на официальном сайте Администрации района | - | 36 | 36 | - |

Исполнитель:

гл.сп. по физической культуре

и спорту комитета образования Н.Н. Сергеева

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**за 2014 год**

**Подпрограмма «Развитие дополнительного образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | План на год | Факт за отчетный период |
| 1.2.1 | повышение удовлетворенности населения качеством услуг дополнительного образования детей (%) |  | 40 | 59,5 |  |
| 1.2.2 | доля обучающихся, участвующих в олимпиадах и конкурсах различного уровня, в общей численности учащихся (%) |  | 35 | 35 |  |
| 1.2.3 | доля педагогических работников муниципальных организаций дополнительного образования детей, прошедших в течение последних трех лет повышение квалификации или профессиональную переподготовку, в общей численности педагогов организаций дополнительного образования детей (%) |  | 90 | 90 |  |
| 1.2.4 | доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных программами дополнительного образования детей в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (%) |  | 100 | 100 |  |
| 1.2.5 | доля детей старшего школьного возраста, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей старшего школьного возраста (%) |  | 100 | 100 |  |
| 1.2.6 | доля детей с ограниченными возможностями здоровья в возрасте 5-18 лет, получающих услуги дополнительного образования детей, в общей численности детей с ограниченными возможностями здоровья (%) |  | 6,7 | 6.7 |  |
| 1.2.7 | доля детей , охваченных новыми формами досуга, отдыха и оздоровления, социальными практиками, общественной деятельности детей, клубными формами, от общего количества детей школьного возраста |  | 76 | 77 |  |
| 1.2.8 | доля детей в возрасте 5-18 лет охваченных современными программами каникулярного образовательного отдыха, в общей численности детей в возрасте 5-18 лет (%) |  | 30 | 30 |  |
| 1.2.9 | доля детей, регулярно занимающихся спортом в объединениях физкультурной направленности, от общего количества детей в районе (%) |  | 69,74 | 85,6 |  |
| 1.2.10 | уровень физической подготовленности детей (%) |  | 32,30 | 32,41 |  |
| 1.2.11 | количество предметных олимпиад в рамках всероссийской олимпиады школьников по общеобразовательным предметам, в которых принимают участие обучающиеся (штуки):  муниципальный этап  областной этап |  | 20  10 | 20  15 |  |
| 1.2.12 | количество призовых мест, занятых учащимися образовательных учреждений района в областных мероприятиях (ед.) |  | 5 | 6 |  |
| 1.2.13 | количество обучающихся, принимающих участие в творческих мероприятиях (чел.) |  | 20 | 20 |  |
| 1.2.14 | количество одаренных детей и талантливой молодёжи, получивших финансовую поддержку (награжденных премиями, стипендиями, другими видами поощрения) на муниципальном уровне (чел.) |  | 10 | 6 |  |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| 1.1. | Организация и проведение районного конкурса программ дополнительного образования детей | 2015,2017,  2019 | не проводился, так как в 2014 не планировался |  |
| 2.1. | Кадровое, материально-техническое и хозяйственное обеспечение деятельности учреждений по внешкольной работе с детьми | 2014-2020 | 3480,6 тыс.рублей  2463,3 фонд заработной платы  147,2 материальные затраты  718,6 коммунальные услуги и налоги  45,0 пожарная и антитеррористическая безопасность  4,5 энергоснабжение  102,0 летний отдых |  |
| 2.2 | обеспечение пожарной, антитеррористической, антикриминальной безопасности учреждений(организаций) по внешкольной работе с детьми | 2014-2020 | 45,0 тыс.руб. |  |
| 2.3 | организация энергоснабжения в учреждениях(организациях) по внешкольной работе с детьми | 2014-2020 | 4,5 тыс.руб. |  |
| 2.4. | Организация участия в:  - обучающих семинарах для:  а) руководителей и специалистов учреждений, организующих работу с одаренными детьми, по вопросам оказания услуг в сфере дополнительного образования детей,  б) педагогов образовательных учреждений всех типов и видов по вопросам интеграции программ основного и дополнительного образования | 2014, 2016, 2018,2020 | на базе школы п.Шимск проведен семинар для педагогов по вопросам интеграции программ основного и дополнительного образования, ноябрь 2014 года |  |
| 2.5. | Организация и проведение районного конкурса среди педагогов дополнительного образования, классных руководителей "Сердце отдаю детям" | 2015, 2017, 2019 | не проводился |  |
| 2.6. | Организация и проведение церемонии награждения учителей-предметников общеобразовательных учреждений и педагогов дополнительного образования и муниципальных учреждений дополнительного образования детей, подготовивших наибольшее количество победителей областных олимпиад, творческих конкурсов | 2014-2020 | проведено награждение учителей-предметников образовательных учреждений, подготовивших победителей олимпиад и конкурсов дополнительного образования, октябрь 2014 |  |
| 3.1. | Организация и проведение районного конкурса детского художественного творчества "Созвездие" для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, обучающихся в детских домах и домах-интернатах, для сирот, обучающихся в учреждениях начального профессионального образования, для детей, воспитывающихся в приемных семьях | 2014-2020 | проведен районный конкурс «Созвездие», март 2014 |  |
| 4.1. | Организация отдыха детей и трудоустройство несовершеннолетних граждан от 14 до 18 лет в каникулярное время | 2014-2020 годы | Со 2.06.2014 по 22.06.2014 в образовательных учреждениях района действовали летние лагеря с дневным пребыванием детей, охвачено 285 детей, так же в этот период было трудоустроено 34 ребёнка.  С 30. 06. 2014 по 20. 07. 2014 20 детей отправлены в загородный лагерь «Лесная сказка» Старорусский район. | несвоевременное финансирование |
| 4.2. | Разработка и реализация современных программ каникулярного образовательного отдыха (в том числе, профильных тематических смен, лагерей, площадок) | 2014-2020 годы | С 1.03.2014 по 30.06.2014 были организованы малозатратные виды отдыха – походы, в которых приняли участие 550 детей.  В общеобразовательных учреждения и «Центре дополнительного образования детей» систематически занимается в кружках и секциях спортивной направленности 745 человек. |  |
| 4.3. | Организация направления обучающихся образовательных учреждений района, ставших победителями областных и всероссийских олимпиад и иных конкурсов, на мероприятия областного и всероссийского уровня. | 2014-2020 | Организовано направление обучающихся образовательных учреждений района, ставших победителями областных и всероссийских олимпиад и иных конкурсов, на мероприятия областного уровня.  Президентские состязания (школьный, муниципальный, региональный).  По тогам года по данному направлению в президентских состязаниях и играх приняли участие 766 школьника. |  |
| 5.1. | Организация и проведение  олимпиады школьников младшего школьного возраста | 2014-2020 | Проведены районные олимпиады младших школьников, февраль 2014 года |  |
| 5.2. | Организация и проведение районных мероприятий (конкурсы, конференции, форумы, фестивали) в направлении "Государственная поддержка талантливой молодежи" | 2014-2020 | Проведены районные конкурсы дополнительного образования в период январь-декабрь 2014 года:  16.01.14 «Путешествие в страну ДИВ»  26.02.14 «Дорожная безопасность»  11.03.14 «Созвездие»  11.04.14«Дебаты»  20.03.14 «Морской венок славы»  28.05.14 «Новгородские дарования»  08.04.14 «Безопасное колесо»  23.09.14 «Что?Где?Когда?»  10.11.14 «Отечество»  10.11.14 «Подрост» |  |
| 5.3. | Организация и проведение районных конкурсных мероприятий спортивной направленности (соревнования, спартакиад, фестивали, игры, состязания, турниры, сборы), в том числе в рамках приоритетного национального проекта "Образование" в направлении "Государственная поддержка талантливой молодежи" | 2014-2020 | Проводились районные конкурсные мероприятий спортивной направленности в период январь-декабрь 2014 года  Спартакиада обучающихся Новгородской области (стритбол, бадминтон, волейбол, стрельба, президентские состязания 5-8 кл., спортивное многоборье, лёгкая атлетика и легкоатлетическое многоборье)  - Спартакиада младших школьников (весёлые старты, президентское тестирование, лёгкая атлетика)  - военно-спортивная игра «Готов встать в строй»  - мини-футбол, пляжный волейбол в рамках дня молодёжи  - межмуниципальный турнир по универсальному бою, памяти Жердецких  - декада спорта  - «Весёлые старты» с воспитанниками дошкольных учреждений и среди лагерей дневного и профильного пребывания в рамках Всемирного дня: борьбы с наркоманией и незаконным оборотом наркотиков; днём отказа от курения; борьбы со СПИДом  - акция «Мы за здоровый образ жизни»  - районная военно-спортивная игра «Зарница»  - «Кросс Нации - 2014»  - мини-футбол, пляжный волейбол, шахматы, стрельба из пневматической винтовки, велопробег - приуроченные к празднованию дня поселка и дня физкультурника  - в рамках дня матери прошли семейные соревнования  - к Всероссийскому Дню инвалида прошёл спортивный праздник для детей с ограниченными возможностями.  - открытое первенство по ояма-каратэ Новгородской области |  |
| 5.4. | Выплата стипендий Главы муниципального района  «О дополнительных мерах социальной поддержки обучающихся, проявивших способности в учебной и научно-исследовательской деятельности» | 204-2020 | Выплачивалась стипендия Главы муниципального района 6 обучающимся школ района в период январь –декабрь 2014 |  |
| 5.5. | Организация и проведение церемонии награждения одаренных детей и талантливой молодёжи (победителей областных олимпиад и иных конкурсных мероприятий), лауреатов премии Президента Российской Федерации по поддержки талантливой молодёжи, обладателей именных и стипендий Главы муниципального района | 2014-2020 | проведена церемония награждения одаренных детей и талантливой молодёжи (победителей областных олимпиад и иных конкурсных мероприятий), обладателей стипендий Главы муниципального района, декабрь 2014 года |  |

Исполнитель

Директор МБУ «Центр ФЭТМС» Т. Н. Васильева

Главный специалист Э. И. Новикова

Главный специалист Н.Н.Сергеева

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**за 2014 год**

**Подпрограмма «Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Шимском муниципальном районе»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Год, предшествующий отчётному | План на год | Факт за отчетный период |
| 1.1. | Доля взрослых наркологических больных, получивших стационарное лечение, от общего количества взрослых больных, состоящих на диспансерном наркологическом учете (%) | 47,3 | 18 | 47,9 | - |
| 1.2. | Доля больных наркоманией, прошедших курс лечения и реабилитации и находящихся в ремиссии более 2 лет (%) | 0 | 9 | 0 | На учёте больных наркоманией нет. |
| 1.3. | Доля больных хроническим алкоголизмом, прошедших курс лечения и реабилитации и находящихся в ремиссии более 2 лет (%) | 47,1 | 9 | 3 | - |
| 2.1. | Доля волонтеров, от общего количества молодежи в муниципальном районе, участвующих в работе по профилактике употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни (%) | 4,3 | 9 | 6,8 | - |
| 2.2. | Количество культурно-досуговых, спортивных мероприятий, направленных на профилактику употребления ПАВ, пропаганде здорового образа жизни (ед.) | 13 | 15 | 17 | - |

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**за 2014 год**

**Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Шимского муниципального района»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Год, предшествующий отчётному | План на год | Факт за отчетный период |
| 1.1. | Количество информационно-методических материалов по патриотическому воспитанию населения (ед.) | 3 | 5 | 5 | - |
| 2.1. | Доля населения района, участвующего в мероприятиях патриотической направленности от общего числа населения района (%) | 15 | 20 | 20 | - |
| 3.1. | Количество действующих патриотических клубов, центров, объединений | 14 | 10 | 16 | - |
| 3.2. | Доля молодежи, регулярно участвующей в работе патриотических клубов, центров, объединений от общего числа молодежи района, (%) | 11,3 | 8,1 | 12,93 | - |
| 4.1. | Количество населения района, вовлеченного в поисковую деятельность (чел.) | 16 | 16 | 33 | - |
| 4.2. | Количество встреч членов поисковых отрядов с молодежью, обучающейся в образовательных учреждениях, с работающей молодёжью (ед.) | 3 | 5 | 5 | - |

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**за 2014 год**

**Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Шимского муниципального района в социальную практику»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Год, предшествующий отчётному | План на год | Факт за отчетный период |
| 1.1 | количество проектов, реализуемых Советом молодежи Шимского муниципального района (ед.) | 1 | 2 | 2 | - |
| 1.2. | количество представленных проектов на областной конкурс по грантовой поддержке молодежных проектов (ед.) | 1 | 2 | 2 | - |
| 2.1. | количество изданных и распространенных информационных, методических материалов по приоритетным направлениям государственной молодежной политики (ед.) | 2 | 5 | 5 | - |
| 3.1. | количество клубов молодых семей, действующих на территории района (ед.) | 3 | 4 | 9 | - |
| 4.1. | доля молодежи, охваченной профильными лагерями (%) | 8,3 | 8 | 18,97 | - |
| 4.2. | количество подготовленных вожатых в рамках реализации областного проекта подготовки педагогических кадров «Школа вожатых» (чел.) | 2 | 2 | 2 | - |
| 4.3. | доля молодежи, вовлеченной в туристическую деятельность областного молодежного туристического центра на базе ОАУ «Дом молодежи» (ед.) | 1 | 2 | 2 | - |
| 4.5. | доля молодежи, вовлеченной в проведение акций, направленных на формирование здорового образа жизни (%) | 6,2 | 8 | 11,2 | - |
| 4.6. | Доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в волонтёрской деятельности, от общей численности молодёжи в возрасте от14 до 30 лет (%) | 4,3 | 8 | 7,46 | Выпуск школьников (11 классы). Планируется новый набор членов волонтёрских организаций. |
| 5.1. | количество трудовых отрядов (ед.) | 4 | 5 | 9 | - |
| 5.2. | количество участников трудовых отрядов (чел.) | 76 | 70 | 65 | Мало запланировано денежных средств на выплату заработной платы. |
| 6.1. | доля молодых людей, вовлеченных в реализуемые органами исполнительной власти проекты и программы в сфере поддержки талантливой молодежи, в общем количестве молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%) | 3,2 | 5 | 5 | - |
| 6.2. | доля молодых людей в возрасте от 14 до 30 лет, принимающих участие в добровольческой деятельности, в общей численности молодежи в возрасте от 14 до 30 лет (%) | 4,3 | 8 | 7,46 | Выпуск школьников (11 классы). Планируется новый набор членов волонтёрских организаций. |
| 6.3. | количество молодежи, участвующей в Новгородском областном молодежном форуме (чел) | 0 | 5 | 3 | Данное количество молодёжи требовалось по квоте |
| 6.4. | доля молодежи, победителей областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий, от общего числа молодежи района | 0,3 | 0,6 | 0,6 | - |
| 7.1. | количество разработанных информационных, методических материалов по предупреждению распространения экстремистских идей в молодежной среде, формированию межнациональной и межрелигиозной толерантности молодежи (ед.) | 1 | 1 | 1 | - |

**Сведения о выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2014 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий | |
| 1 | | 2 | 3 | 4 | | 5 | |
| 1 | | **Подпрограмма «Патриотическое воспитание населения Шимского муниципального района»** | | | | | |
| 1.1 | | Организация и проведение районных конференций, семинаров, «круглых столов» по вопросам гражданско-патриотического воспитания населения муниципального района и допризывной подготовки молодежи к военной службе | 2014- 2020  годы | Проведение семинара «Ответственность следствие брака, или брак –следствие ответственности». Семинар по вопросу патриотического воспитания населения муниципального района. Проведение Заседания Совета молодёжи при Думе Шимского района. Круглый стол «Политика глазами молодых, с участием членов разных партий. | | | - |
| 1.2 | | Освещение в СМИ вопросов патриотического и духовно – нравственного воспитания населения | 2014- 2020  годы | Информация была опубликована в газете «Шимские вести», на официальном сайте Администрации муниципального района и комитета образования. | | | - |
| 1.3 | | Разработка и организация издания информационно - методических материалов по патриотическому воспитанию населения и допризывной подготовки молодежи к воинской службе | 2014- 2020  годы | В разработке. | | | - |
| 1.4 | | Организация различных форм проведения Дней воинской славы, государственных праздников и памятных дат истории России и Новгородской земли | 2014- 2020  годы | Проведение кинолекториев.  Мероприятия, ко Дню освобождения п. Шимск от немецко-фашистских захватчиков.  Мероприятия ко Дню Победы.  На мероприятия потрачено 5000 рублей. | | | - |
| 1.5 | | Организация и проведение акций, направленных на патриотическое воспитание населения района («Георгиевская ленточка», «Поклонимся великим тем годам», «Знамя Победы») | 2014- 2020  годы | Проведены акции:  «Георгиевская ленточка»,  «Поклонимся великим тем годам», «Допризывник», «Свеча в память», «Бессмертный полк», «Солдатская каша». | | | - |
| 1.6. | | Проведение месячников оборонно-массовой работы, посвященных Дню защитника Отечества | 2014- 2020  годы | В трёх общеобразовательных организациях муниципального районах проведены месячники оборонно-массовой работы ко Дню защитника Отечества: конкурс рисунков, классные часы, конкурс строя и песни, уроки мужества, поездка в воинскую часть и музей г. Сольцы. | | | - |
| 1.7 | | Организация и проведение районного конкурса рисунков и плакатов, посвященного 70-летию Победы в Великой Отечественной войне | 2015 | Мероприятие планируется на апрель 2015 года. | | | - |
| 1.8 | | Организация и проведение районного молодежного фестиваля патриотической песни «Россия» | 2014,2016,2018 | Проведён районный фестиваль «Надежды России» | | | - |
| 1.9 | | Участие в областном молодежном фестивале патриотической песни «Россия» | 2014,2016,2018 | Не участвовали. | | | - |
| 1.10 | | Участие в областном фестивале народного творчества «Салют Победы» | 2014,2020 | Не участвовали. | | | - |
| 1.11 | | Организация и проведение выставок, посвященных памятным датам и событиям истории России | 2014- 2020  годы | Проведение вставки в рамках реализации проекта Великая забытая война, приуроченная к 100 летию Первой мировой войны. | | | - |
| 1.12 | | Организация и проведение торжественных проводов в армию | 2014- 2020  годы | В апреле и октябре проведены торжественные проводы в армию. На мероприятие потрачено 3800 рублей. | | | - |
| 1.13 | | Организация и проведение районной спартакиады допризывной и призывной молодежи области «К защите Родины готов» | 2014- 2020  годы | Проведены: «Готовы встать в строй», «Зарница -2014» и «Допризывник - 2014» | | | - |
| 1.14 | | Участие в межрегиональных, всероссийских, международных мероприятиях патриотической направленности | 2014- 2020  годы | Участие в реализации всероссийского проекта «Наша общая Победа». Участие члена патриотического клуба «Максимум» в патриотической смене «Отечество». Реализация проектов «Герои Великой Победы» и «Никто не забыт, ничто не забыто». | | | - |
| 1.15 | | Проведение киноакции «Кино. Молодежь. Патриотизм» | 2014- 2020  годы | Планируется проведение в 2015 году. | | | - |
| 1.16 | | Организация и проведение торжественного вручения паспортов гражданам Российской Федерации, достигшим 14 – летнего возраста | 2014- 2020  годы | Мероприятие «Торжественное вручение паспортов» проведено в марте и июне, сентябре и декабре 2014 года. | | | - |
| 1.17 | | Организация работы по привлечению бывших военнослужащих, ветеранов боевых действий к деятельности патриотических клубов, центров и объединений, расположенных на территории района | 2014- 2020  годы | Приглашение бывших военнослужащих на мероприятия, приуроченные ко Дню победы, Дню защитника Отечества, «Афганский ветер». Встречи ветеранов с молодёжью Шимского района в трёх общеобразовательных организациях, приуроченные к Дню Победы и Дню неизвестного солдата. | | | - |
| 1.18 | | Проведение районного конкурса на лучшую организацию деятельности военно-патриотических клубов | 2014,2016,2018, 2020  годы | Проведена встреча с руководителями клубов и планирование конкурса на 2016 год | | | - |
| 1.19 | | Организация деятельности центра военно – патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе на территории муниципального района | 2014- 2020  годы | Центр военно – патриотического воспитания и подготовки молодежи к военной службе на территории муниципального района действует на базе Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей «Центр дополнительного образования детей» | | | - |
| 1.20 | | Содействие в обеспечении общественного порядка во время проведения церемоний захоронения | 2014- 2020  годы | Во время проведения церемоний захоронения порядок поддерживается сотрудниками МО МВД России «Шимский» | | | - |
| 1.21 | | Организация и проведение церемоний захоронения останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ | 2014- 2020  годы | 7 мая 2014 года организовано и проведено торжественное перезахоронение останков солдат, погибших в годы ВОВ | | | - |
| 1.22 | | Обеспечение соблюдения воинских ритуалов во время проведения церемоний захоронения | 2014- 2020  годы | Проводится. | | | - |
| 1.23 | | Подготовка решения о проведении на территории муниципального района поисковых работ в текущем году и об организации церемоний захоронения останков воинов, обнаруженных в ходе поисковых работ | 2014- 2020  годы | Проведено совещание в апреле и в июле по весенней и осенней Вахте Памяти. | | | - |
| 1.24 | | Оказание содействия в экипировке членов поискового отряда района, обеспечении питанием и транспортом | 2014- 2020  годы | В 2014 году на экипировку членов поискового отряда израсходовано 15000 рублей. Также были обеспечены питанием за счёт спонсорской помощи. | | | - |
| 1.25 | | Организация встреч членов поисковых отрядов с молодежью и обучающимися образовательных учреждений района, ветеранами. | 2014- 2020  годы | Молодёжь муниципального района принимала участие в весенней и осенней Вахте Памяти. | | | - |
| 1.26 | | Информирование населения района о планах, ходе увековечения памяти погибших при защите Отечества на территории области в годы Великой Отечественной войны | 2014- 2020  годы | Население информируется через сайт Администрации муниципального района и на страничке в контакте. | | | - |
| 1.27 | | Популяризация и информирование о деятельности поисковой экспедиции «Долина» в средствах массовой информации и вовлечение в состав поисковых отрядов новых членов | 2014- 2020  годы | Информация подаётся на сайт Администрации, комитета образования и в газету «Шимские вести» в рубрику «Голос юности». | | | - |
| 1.28 | | Обеспечение мероприятий, посвященных Дню Победы, посвященных Дню освобождения п. Шимск от немецко-фашистских захватчиков (венки, цветы, ленты) | 2014- 2020  годы | На мероприятия: митинг, посвящённый Дню освобождения п. Шимск от немецко-фашистских захватчиков и Дню Победы были приобретены венки и живые цветы на сумму 5000 рублей. | | | - |
| 2 | **Подпрограмма «Вовлечение молодёжи Шимского муниципального района в социальную практику»** | | | | | | |
| 2.1 | | Организация деятельности Совета молодежи Шимского муниципального района | 2014- 2020  годы | | Ежемесячно провидятся заседания Совета молодёжи по предстоящим мероприятиям. | | - |
| 2.2 | | Кадровое обеспечение реализации вопросов молодежной политики | 2014- 2020  годы | | Вопросами молодёжной политики в муниципальном районе занимается служащий ведущей категории комитета образования Администрации муниципального района | | . |
| 2.3 | | Организация издания и распространения информационных, методических CD-дисков, сборников, брошюр, буклетов и прочей печатной продукции по приоритетным направлениям государственной молодежной политики | 2014- 2020  годы | | Изготовлено и распространено 5 буклетов по приоритетным направлениям государственной молодежной политики. | | - |
| 2.4 | | Организация и проведение семинара для специалистов сферы молодежной политики по организации деятельности молодежных профильных лагерей | 2014  2016  2018  2020 | | Совещание по организации деятельности молодежных профильных лагерей проводилось в апреле 2014 года. | | - |
| 2.5 | | Организация и проведение районного конкурса молодых семей | 2015, 2017, 2019 | | Планируется 8 июля 2015 года. | | - |
| 2.6 | | Организация и проведение циклов лекций и бесед для учащихся образовательных учреждений района по разъяснению семейного законодательства | 2014 - 2020  годы | | В октябре 2014 года, в рамках лекторских групп, проведены лекции для учащихся образовательных учреждений района по разъяснению семейного законодательства с участием начальника отдела ЗАГС Шимского района. | | - |
| 2.7 | | Организация и проведение Дня семьи, любви и верности (день святых Петра и Февронии Муромских | 2014- 2020  годы | | «Семья – любви великое творенье». Проведено 8 июля.  Израсходовано 3000 рублей. | | - |
| 2.8 | | Организация и проведение торжественных мероприятий, направленных на укрепление и развитие семейных ценностей и традиций | 2014- 2020  годы | | Проведены мероприятия: «Красная горка любви»,торжественное чествование новорожденных «Моя семья», фотовыставка «Счастливые мгновения», «Свет материнской любви», ко Дню матери. | | - |
| 2.9 | | Организация деятельности трудовых отрядов, бригад для обучающихся образовательных учреждений муниципального района | 2014- 2020  годы | | В летний период было создано 9 трудовых бригад, охвачено – 65 человек. | | - |
| 2.10 | | Организация и проведение конкурсов, конференций, форумов, фестивалей и прочих мероприятий по направлениям государственной молодежной политики | 2014- 2020  годы | | Организовано и проведено 13 конкурсов, 38 мероприятий, реализовано 3 проекта. Приняли участие в фестивале «Волховские зори». | | - |
| 2.11 | | Организация и проведение районного конкурса среди организаций и социально-активной молодежи, принимающих участие в волонтерской деятельности, на лучшую организацию работы | 2014- 2020  годы | | Запланировано на 2015 год. | | - |
| 2.12 | | Организация и проведение торжественного награждения талантливой молодежи, победителей областных, всероссийских и международных конкурсных мероприятий | 2014- 2020  годы | | Организовано и проведено награждение молодёжи, в рамках Дня молодёжи, за активное участие в реализации приоритетных направлений государственной молодёжной политики, за участие в областном конкурсе «Как я вижу коррупцию», за 3 место в реализации проекта «Наша общая Победа», за 1 место в конкурсе «Законотворческие идеи молодых Новгородской области». | | - |
| 2.13 | | Организация участия молодежи в международных, всероссийских и межрегиональных мероприятиях по направлениям государственной молодежной политики и принимающих участие в добровольческой деятельности | 2014- 2020  годы | | Участие в областных форумах «Ладога – 2014», «Селигер-2014» | | - |
| 2.14 | | Участие в Новгородском областном молодежном форуме | 2014- 2020  годы | | Участвовало 3 человека, согласно квоте, в областном молодёжном форуме «Вече» | | - |
| 2.15 | | Разработка и распространение методических материалов по профилактике экстремизма в молодежной среде | 2014- 2020  годы | | Разработано и распространено 2 буклета. | | - |
| 3 | | **Подпрограмма** **«Комплексные меры противодействия наркомании и зависимости от других психоактивных веществ в Шимском муниципальном районе»** | | | | | |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3.1 | Обеспечение деятельности антинаркотической комиссии в муниципальном районе, постоянно действующей межведомственной рабочей группы комиссии (далее рабочая группа комиссии) | 2014- 2020  годы | Заседания антинаркотической комиссии проводится ежеквартально. | - |
| 3.2 | Мониторинг наркотической ситуации на территории района, анализ, принятие своевременных мер противодействия | 2014- 2020  годы | Мониторинг наркотической ситуации на территории района проводится ежемесячно. Проведение анкетирования в школах.  Проводится подготовка аналитических материалов и предложений для местных органов власти по вопросам наркотической помощи населению. В общеобразовательных организациях проведены лекторские группы с участием врача-нарколога. | - |
| 3.3 | Содействие в оказании медицинской помощи лицам, зависимым от наркотиков и других психоактивных веществ | 2014- 2020  годы | В случае необходимости оказывается необходимая медицинская помощь. Оказание экстренной помощи пациентам с алкогольной интоксикацией. | - |
| 3.4 | Содействие в организации профилактических осмотров учащихся образовательных учреждений муниципального района с участием врача-нарколога, проведения экспресс-тестирования на предмет выявления наркотических средств в биологических средах организма | 2014- 2020  годы | В трёх общеобразовательных учреждениях района проведены профилактические осмотры с участием врача – нарколога. | - |
| 3.5 | Содействие в организации реабилитации лицам, имеющим зависимость от психоактивных веществ | 2014- 2020  годы | Проводятся консультации для лиц, имеющих зависимость, оформление стендовой печати. Проводится плановая работа с диспансерной группой пациентов и членами их семей. | - |
| 3.6 | Содействие в организации профилактических осмотров лиц, чья профессиональная деятельность связана с вредным производственным фактором и повышенной опасностью. | 2014- 2020  годы | Оказано содействие в организации профилактических осмотров лиц, чья профессиональная деятельность связана с вредным производственным фактором и повышенной опасностью. | - |
| 3.7 | Проведение районного фестиваля агитационных бригад учащихся «За здоровый образ жизни» | 2014- 2020  годы | Реализация проектов «Весна добрых дел» и «Больше кислорода», в рамках которых проведены мероприятия «За здоровье, молодость, успех». | - |
| 3.8 | Организация и проведение семинаров для специалистов, работающих по направлению «Профилактика употребления психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни» | 2014, 2017, 2020 | Проведено 1 совещание по вопросу «Профилактика употребления психоактивных веществ, пропаганда здорового образа жизни». | - |
| 3.9 | Проведение школьных, районных конкурсов творческих работ на темы, направленные на самопознание учащихся, формирование духовных, нравственных и гражданско-патриотических ценностей и идеалов. Публикация лучших работ в газете «Шимские вести» | 2014- 2020  годы | Организованы и проведены: конкурс рисунков и мастер – класс по изготовлению цветов. Лучшие работы опубликованы на сайте комитета образования. | - |
| 3.10 | Проведение систематической работы с учащимися образовательных учреждений и их родителями по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения, связанные с незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ, потреблением наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача, распитием спиртных напитков и спиртосодержащей продукции (с объёмным содержанием этилового спирта более 12%) либо потреблением наркотических средств или психотропных веществ общественных местах, а также по разъяснению ответственности за правонарушения, связанные с вовлечением несовершеннолетних в употребление спиртных напитков или одурманивающих веществ, за появление несовершеннолетних и иных лиц в общественных местах в состоянии опьянения и др. | 2014- 2020  годы | На классных часах систематически проводилась работа по разъяснению уголовной и административной ответственности за преступления и правонарушения.  В октябре проведена работа лекторской группы. | - |
| 3.11 | Организация проведения бесед, лекций, других образовательных мероприятий по проблемам зависимости от ПАВ для учащихся общеобразовательных учреждений | 2014- 2020  годы | В рамках классных часов проводятся лекции по проблемам зависимости от ПАВ для учащихся общеобразовательных учреждений. В ноябре члены волонтёрской организации «Прометей» п. Шимск провели 4 тренинга по профилактике курения табака «Развеем дым». | - |
| 3.12 | Организация работы волонтерских групп в образовательных учреждениях муниципального района | 2014- 2020  годы | На территории района 8 волонтёрских организаций, 4 из которых действуют на базе 3 школ муниципального района. | - |
| 3.13 | Организация проведения акций в рамках:  Всемирного дня здоровья (7 апреля);  Международного дня борьбы с наркоманией и наркобизнесом (26 июня);  Международного дня отказа от курения (третий четверг ноября),  Международного дня борьбы со СПИД (1 декабря) | 2014- 2020  годы | Проведены акции:  «За здоровье, молодость, успех»,  «Зажги свечу». Изготовление и распространение буклетов «Моё здоровье»  «Развеем дым». Израсходовано: 4500 рублей. | - |
| 3.14 | Проведение досуговых культурно-просветительских мероприятий пропагандирующих здоровый образ жизни | 2014- 2020  годы | Круглый стол по вопросу реализации проекта «Беги за мной», «Технология добра»,  Заседание Совета молодёжи Шимского района по вопросу реализации мероприятий пропагандирующих здоровый образ жизни: мастер – класс по здоровому питанию. | - |
| 3.15 | Организация деятельности межведомственных лекторских групп | 2014- 2020  годы | В октябре организована работа Лекторской группы в 3 общеобразовательных организациях района. | - |
| 3.16 | Реализация превентивных программ в образовательных учреждениях (анализ их эффективности) | 2014- 2020  годы | Программы реализуются в течения учебного года. | - |
| 3.17 | Содействие в работе по выявлению и привлечению к административной ответственности лиц допускающих не медицинское употребление наркотических средств. | 2014- 2020  годы | Проводятся рейды в места массового скопления молодёжи с целью выявления лиц, допускающих не медицинское употребление наркотических средств. | - |
| 3.18 | Содействие в проведении ежегодных оперативно-профилактических операций, направленных на выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений, связанных с незаконным оборотом наркотиков. | 2014- 2020  годы | Проведение ежегодных оперативно-профилактических операций, направленных на выявление и пресечение преступлений и иных правонарушений: «Подросток» и «Призывник». | - |
| 3.19 | Содействие в проведении оперативно-профилактических операций по пресечению реализации на территории муниципального района суррогатов алкогольной продукции, технического спирта. Проведение операции «Самогон» | 2014- 2020  годы | Участвовали в рейдах с сотрудниками МО МВД России «Шимский» | - |
| 3.20 | Содействие в проведении оперативно-профилактической операции по пресечению фактов реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции с содержанием этилового спирта более 15% объема готовой продукции в местах массового пребывания граждан, на прилегающих к ним территориях и в местах, не приспособленных для продажи указанной продукции | 2014- 2020  годы | Принимали участие в операции по пресечению фактов реализации алкогольной и спиртосодержащей продукции. | - |

**Исполнитель Богдановская О. А.**

**Сведения о выполнения мероприятий муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы» за 2014 год**

Подпрограмма «**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования, молодежной политики и спорта**»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  | Подпрограмма «**Обеспечение реализации муниципальной программы и прочие мероприятия в области образования, молодежной политики и спорта**» | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности МБУ «Центр ФЭТМС» | 2014 год | 2397900,00 рублей |  |
| 2.1 | Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области в виде частичной компенсации родителям (законным представителям) родительской платы на первого ребёнка в размере 30 процентов (для детей из малоимущих семей) | 2014 год | 184200,00 рублей | - |
| 2.2 | Возмещение затрат по содержанию штатных единиц, осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области | 2014 год | 783100,00 рублей | - |
| 2.3 | Выполнение отдельных государственных полномочий по представлению мер социальной поддержки педагогическим работникам образовательных учреждений (организаций), расположенных в сельской местности, поселках городского типа. | 2014 год | 6299660,11 рублей | - |
| 2.4 | Компенсация родительской платы родителям детей, посещающих образовательные организации, реализующие образовательную программу дошкольного образования | 2014 год | 931800,00 рублей |  |
| 2.5. | Осуществляющих переданные отдельные государственные полномочия области в виде частичной компенсации родителям (законным представителям) родительской платы на первого ребёнка в размере 30 процентов (для детей из малоимущих семей | 2014 год | 61557,28 рублей |  |
| 2.6 | Содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному родителю | 2014 год | 6423600,00 рублей |  |
| 3.1 | Обеспечение деятельности комитета образования | 2014 год | 2112081,83 рублей |  |

**Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Развитие образования, молодежной политики и спорта в Шимском муниципальном районе на 2014-2020 годы»**

**за первое полугодие 2014 года**

**Подпрограмма «Развитие дошкольного и общего образования»**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя | | | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| Год, предшествующий отчетному | План на год | Факт за отчетный период |
| 1.1 | Показатель 1  Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (организаций) дошкольного образования - к средней заработной плате в общем образовании (%) | 100 | 100 | 123,5% | - |
| 1.2 | Показатель 2  Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений (организаций) общего образования к средней заработной плате в области (%) | 95 | 100 | 96,0% | Департаментом образования и молодёжной политики Новгородской области был установлен показатель по средней заработной плате педагогических работников образовательных учреждений (организаций) общего образования ниже средней заработной платы в области |
| 1.3 | Показатель 3  Отношение среднемесячной заработной платы педагогов муниципальных учреждений (организаций) дополнительного образования детей к среднемесячной заработной плате в области (%) | 100 | 80 | 87,0% | - |
| 2.1 | Отношение среднемесячной заработной платы педагогических работников муниципальных образовательных учреждений (организаций) дошкольного образования к средней заработной плате в общем образовании | 100 | 100 | 134,7 |  |
| 2.2 | Отношение средней заработной платы педагогических работников образовательных учреждений (организаций) общего образования к средней заработной плате в области | 95 | 100 | 96 | Департаментом образования и молодёжной политики Новгородской области был установлен показатель по средней заработной плате педагогических работников образовательных учреждений (организаций) общего образования ниже средней заработной платы в области |
|  | Показатель 4  Уровень финансирования реализации мероприятий Программы (%) | 100 | 100 | 86,7% | Отсутствие финансирования |