Приложение 5

к  Порядку принятия решений

о разработке муниципальных программ

Шимского городского поселения

Отчет о ходе реализации муниципальной программы <*>

«Управление муниципальными финансами  в Шимском  городском поселении»

(наименование муниципальной программы)

За  2024 год

(отчетный период)

- Таблица 1 - Сведения о финансировании  и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства федерального бюджета |  |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства бюджета муниципального района |  |  | Средства бюджета поселения |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинан-сировано | освоено | План на год | Профина-нси ровано | освоено | план на год | профинанси ровано | освоено | план на год | профинанси ровано | освоено | план на год | профинанси ровано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: <**> | 32,2 | 32,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 0 | 0 |
| 1.Подпрограмма «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в Шимском городском поселении» | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2.Подпрограмма «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского городского поселения» | 32,2 | 32,2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32,2 | 32,2 | 32,2 | 0 | 0 |

<*> -   отчет должен быть согласован  с комитетом финансов Администрации муниципального района.

<**> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 2 -   Сведения о  выполнении    мероприятий муниципальной  программы

«Управление муниципальными финансами  в Шимском  городском поселении»

(наименование  муниципальной  программы)

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализа-ции | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Организация и обеспечение осуществления бюджетного процесса, управление муниципальным долгом в Шимском городском поселении» |  |  |  |
| 1.1. | Обслуживание и погашение муниципального долга городского поселения | 2022-2027 годы | Муниципальный долг в бюджете городского поселения отсутствует |  |
| 1.1.1 | Ведение муниципальной долговой книги городского поселения, проведение мониторинга долговых обязательств, отраженных в муниципальной долговой книге | 2022-2027 годы | Долговые обязательства и муниципальный долг в бюджете городского поселения отсутствуют |  |
| 1.1.2. | Перечисление необходимого объема денежных средств на обслуживание и погашение муниципального долга городского поселения | 2022-2027 годы | Денежные средства на обслуживание муниципального долга не требуются |  |
| 1.2. | Формирование программ муниципальных заимствований и муниципальных гарантий городского поселения | 2022-2027 годы | Муниципальные заимствования и муниципальные гарантии отсутствуют. Формирование программы не требуется. |  |
| 1.2.1. | Определение верхнего предела муниципального долга городского поселения (в том числе по муниципальным гарантиям ) на конец очередного финансового года и каждого года планового периода | 2022-2027 годы | Верхний предел муниципального долга на 2024 год отсутствует |  |
| 1.3. | Организация подготовки и составление проекта бюджета городского поселения | 2022-2027 годы | Проект решения о бюджете Шимского городского поселения на очередной финансовый и на плановый период подготовлен в установленные сроки. |  |
| 1.3.1. | Подготовка основных направлений бюджетной и налоговой политики городского поселения на очередной финансовый год и плановый период | 2022-2027 годы | Ежегодно разрабатываются к проекту бюджета. В 2024году подготовлены основные направления бюджетной и налоговой политики в Шимском городском поселении на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027годов. |  |
| 1.3.2. | Получение сведений от главных администраторов доходов бюджета городского поселения по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет городского поселения на очередной финансовый год и плановый период и подготовка прогноза поступления налоговых и неналоговых администрируемых доходов в очередном финансовом году и плановом периоде | 2022-2027 годы | Сведения от главных администраторов доходов бюджета городского поселения по прогнозируемым поступлениям доходов в бюджет городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период получены. Прогноз поступлений налоговых и неналоговых администрируемых доходов на очередной финансовый год и на плановый период подготовлен. |  |
| 1.3.3. | Получение сведений от главных распорядителей средств бюджета городского поселения о планируемых расходах на очередной финансовый год и плановый период | 2022-2027 годы | Сведения получены |  |
| 1.3.4. | Составление проекта решения о бюджете городского поселения на очередной финансовый год и плановый период, подготовка документов и материалов, подлежащих внесению на Совет депутатов Шимского городского поселения одновременно с проектом решения о бюджете городского поселения | 2022-2027 годы | Проект решения о бюджете Шимского городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период разработан. Одновременно с документами и материалами проект представлен в Совет депутатов |  |
| 1.3.5. | Составление прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период | 2022-2027 годы | Прогноз основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период составлен. |  |
| 1.3.6. | Организация и проведение публичных слушаний по проекту бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период | 2022-2027 годы | В соответствии с постановлением Администрации муниципального района от 20.11.2024 №1410 «О назначении публичных слушаний» проведены публичные слушания по проекту решения Совета депутатов «О бюджете Шимского городского поселения на 2025год и на плановый период 2026 и 2027годов». Протокол проведения публичных слушаний от 29.11.2024г опубликован в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимск.р.ф). |  |
| 2.1. | Организация исполнения бюджета городского поселения в текущем финансовом году | 2022-2027 годы | Исполнение бюджета городского поселения организовано в соответствии с бюджетным и налоговым законодательствами |  |
| 2.1.1. | Составление и ведение сводной бюджетной росписи бюджета городского поселения | 2022-2027 годы | Порядок составления и ведения сводной бюджетной росписи городского поселения разработан. Бюджетная роспись на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов составлена и утверждена 25.12.2023г двум ГРБС. За 2024год выдано двум распорядителям (получателям) 26 справок-уведомлений об изменении росписи расходов и лимитов бюджетных обязательств Шимского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026годов. |  |
| 2.1.2. | Составление и ведение кассового плана бюджета городского поселения | 2022-2027 годы | Порядок составления и ведения кассового плана разработан. Кассовый план городского поселения ведётся в соответствии с утвержденным Порядком. За 2024год выдано 24 справки-уведомления об изменении кассового плана по расходам Шимского городского поселения на 2024 год. Выписано 12 уведомлений о прогнозе кассовых выплат из бюджета Шимского городского поселения на каждое 1 число месяца двум распорядителям (получателям) средств бюджета городского поселения. |  |
| 2.1.3. | Подготовка проектов муниципальных правовых актов о внесении изменений в решение Совета депутатов городского поселения о бюджете городского поселения на текущий финансовый год и плановый период | 2022-2027 годы | За отчетный 2024 год подготовлено 6 проектов решений о внесении изменений в решение Совета депутатов Шимского городского поселения «О бюджете Шимского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов». |  |
| 2.1.4. | Организация подготовки и составление ежемесячной, квартальной, годовой отчетности городского поселения об исполнении бюджета городского поселения | 2022-2027 годы | Главные распорядители средств бюджета городского поселения оповещены о порядке и сроках представления ежемесячной, квартальной и годовой отчетности в текущем году. Отчетность представляется своевременно. |  |
| 2.1.5. | Подготовка проекта решения Совета депутатов об исполнении бюджета городского поселения за отчетный финансовый год | 2022-2027 годы | В 1 полугодии 2024 года разработан проект решения «Об исполнении бюджета городского поселения за 2023 год», проект вынесен на рассмотрение Совета депутатов Шимского городского поселения. Проект решения рассмотрен и утвержден 16.05.2024. Подготовка проекта решения «Об исполнении бюджета городского поселения за 2024 год» и вынесение на рассмотрение Совета депутатов планируется в 1 полугодии 2025 года. |  |
| 2.1.6. | Организация и проведение публичных слушаний по годовому отчету об исполнении бюджета городского поселения за отчетный финансовый год | 2022-2027 годы | Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 2023 год» назначены постановлением Администрации муниципального района от 11.04.2024 №453 на 03.05.2024г. Протокол проведения слушаний от 03.05.2024г опубликован на сайте (шимский.р.ф). Публичные слушания по проекту решения «Об исполнении бюджета Шимского городского поселения за 2024 год» планируются в мае м-це 2025 года. |  |
| 2.1.7 | Проведение мониторинга и оценки качества управления муниципальными финансами | 2022-2027 годы | По результатам проведённой в 2024году оценки качества управления муниципальными финансами за 2023 год Шимскому городскому поселению присвоена I степень качества управления. За 2024 год проведение мониторинга оценка качества запланирована в 1 полугодии 2025 года. |  |
| 3.1. | Осуществление последующего финансового контроля за исполнением бюджета городского поселения | 2022-2027 годы | Финансовый контроль за исполнением бюджета городского поселения осуществляется постоянно. |  |
| 3.1.1 | Проведение плановых проверок целевого и эффективного использования средств бюджета городского поселения | 2022-2027 годы | За отчетный 2024 год плановые проверки целевого и эффективного использования средств бюджета городского поселения не проводились |  |
| 3.1.2. | Проведение неплановых проверок на основании соответствующих поручений | 2022-2027 годы | За отчетный 2024год неплановые проверки на основании соответствующих поручений не проводились. |  |
| 2. | Подпрограмма 2. «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского городского поселения» |  |  |  |
| 2.1. | Снижение уровня долговой нагрузки на бюджет городского поселения и оптимизация структуры муниципального долга городского поселения | 2022-2027 годы | Муниципальный долг на 1 января 2025 года в бюджете городского поселения отсутствует. |  |
| 2.2. | Подготовка проекта нормативного правового акта об утверждении порядка определения предельных объёмов бюджетных ассигнований бюджета городского поселения, доводимых до главных распорядителей бюджетных средств в процессе составления проекта бюджета городского поселения. | 2022-2027 годы | Разработан. |  |
| 2.3. | Предоставление информации о результатах оценки рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности городского поселения и переданного в аренду, проведённой с целью увеличения поступления арендных платежей | 2022-2027 годы | За отчетный 2024 год оценка рыночной стоимости имущества, находящегося в собственности городского поселения для передачи в аренду с целью увеличения арендных платежей не проводилась. |  |
| 2.4. | Обеспечение выполнения плана приватизации муниципального имущества городского поселения в целях обеспечения получения дополнительных доходов от реализации имущества | 2022-2027 годы | На 2024год План приватизации муниципального имущества не утвержден. Фактического поступления средств от реализации имущества за отчетный период нет. |  |
| 2.5. | Утверждение Порядка применения бюджетной классификации в части, относящейся к бюджету городского поселения в целях утверждения бюджета городского поселения в структуре муниципальных программ | 2022-2027 годы | Приказом комитета финансов Администрации муниципального района от 01.11.2023 №63 утверждён Порядок применения бюджетной классификации Российской Федерации в части, относящейся к бюджету Шимского городского поселения в 2024году. По мере необходимости в отчетном периоде в Порядок внесено 4 изменения. |  |
| 2.6. | Утверждение расходов бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ | 2022-2027 годы | Расходы в структуре муниципальных программ утверждены приложением №7 к решению Совета депутатов Шимского городского поселения «О бюджете Шимского городского поселения на 2024 год и на плановый период 2025 и 2026 годов» |  |
| 2.7. | Формирование и публикация на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период и годового отчета об исполнении бюджета городского поселения в доступной для граждан форме | 2022-2027 годы | Проекты решений о бюджете Шимского городского поселения на текущий финансовый год и на плановый период, о внесении изменений в бюджет городского поселения и об исполнении бюджета Шимского городского поселения опубликованы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (шимский.р.ф). |  |
| 2.8. | Проведение оценки эффективности муниципальных программ городского поселения | 2022-2027 годы | Оценка эффективности муниципальной программы за 2023 год проведена. Программа признана эффективной. Оценка эффективности за 2024 год не проведена. Срок проведения до 01.03.2025г |  |
| 2.9. | Лицензионное сопровожде6ние программных продуктов, установленных в комитете по формированию доходов и расходов бюджета городского поселения, техническое оснащение процесса сбора, обработки отчетности | 2022-2027 годы | Установлен лицензионный программный комплекс «Парус-Бюджет 8SE». для сбора консолидации и обработки отчетности, для проведения мониторинга оценки качества финансового менеджмента главных распорядителей средств бюджета городского поселения |  |
| 2.10. | Автоматизация процесса сбора, обработки отчетности для проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами | 2022-2027 годы | Процесс сбора, консолидации и обработки отчетности для проведения мониторинга оценки качества управления муниципальными финансами автоматизирован |  |

<*> - указывается при наличии подпрограмм.

Таблица 3 - Сведения о  достижении  значений целевых показателей муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами  в  Шимском  городском поселении»

(наименование муниципальной программы)

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествую-щий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Уровень качества управления муниципальными финансами по результатам оценки комитета финансов Администрации Шимского муниципального района за отчётный период (степень), не ниже | I | I | I | Уровень качества управления муниципальными финансами городского поселения определен за 2023 год, за 2024год уровень качества определится в 1 квартале 2025 года |
| 2. | Отсутствие нарушений требований бюджетного законодательства (по результатам оценки комитета финансов Администрации Шимского муниципального района) за отчетный период (да/нет) | Да | Да | Да |  |
| 3. | Отсутствие просроченной задолженности по муниципальным долговым обязательствам городского поселения в отчетном финансовом году (да/нет) | Да | Да | Да |  |
| 4. | Доля условно утвержденных расходов в общем объеме расходов бюджета городского поселения на первый и второй год планового периода (%), не менее | 2,5%; 5,0% | 2,5%; 5,0% | 6,7% 9,6% |  |
| 5. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством требований и сроков составления проекта бюджета городского поселения, прогноза основных характеристик бюджета городского поселения на очередной финансовый год и плановый период (да/нет) | Да | Да | Да |  |
| 6. | Исполнение бюджета городского поселения по доходам без учета безвозмездных поступлений к первоначально утвержденному уровню (%), не менее | 120,5 | 96 | 117,0 |  |
| 7. | Отношение дефицита бюджета городского поселения (за вычетом объема снижения остатков средств на счетах по учету средств бюджета городского поселения и объема поступлений от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городского поселения) к общему годовому объему доходов бюджета городского поселения без учета объема безвозмездных поступлений в отчетном финансовом году (%), не более | 0 | 7,0 | 0 |  |
| 8. | Соблюдение установленных бюджетным законодательством сроков предоставления ежемесячной, квартальной, годовой отчётности об исполнении бюджета городского поселения в комитет финансов муниципального района, (да/нет) | да | да | да |  |
| 9. | Размер резервного фонда городского поселения в общем объёме расходов бюджета городского поселения (%), не более | 0,06 | 3 | 0,15 |  |
| 10. | Отношение объема налоговых и неналоговых доходов бюджета городского поселения за отчетный финансовый год к году, предшествующему отчетному (%), не менее | 115,3 | 106,5 | 107,2 |  |
| 11.. | Удельный вес расходов бюджета городского поселения, формируемых в рамках программ городского поселения, в общем объеме расходов бюджета городского поселения, (%), не менее | 99,8 | 95 | 99,6 |  |
| 12. | Наличие утвержденных расходов бюджета городского поселения на очередной финансовый год и на плановый период в структуре муниципальных программ, (да/нет) | Да | Да | Да |  |
| 13. | Наличие опубликованного на официальном сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» проекта бюджета городского поселения и годового отчета об исполнении бюджета городского поселения в доступной для граждан форме, (да/нет) | Да | Да | Да |  |
| 14. | Внедрение информационных систем управления муниципальными финансами, (да, нет) | Да | Да | Да |  |

Согласовано:

Заместитель Главы Администрации муниципального района                                                       О.В.Архипкова

Председатель комитета  финансов Администрации муниципального района                        А.Е.Симонян

Исполнитель: главный специалист                         Н.В.Воронова

24.01.2025г

Пояснительная записка

к  отчету о ходе реализации муниципальной программы

«Управление муниципальными финансами  в Шимском  городском поселении»

(наименование муниципальной программы)

за  2024 год

По подпрограмме «Повышение эффективности бюджетных расходов Шимского  городского поселения» муниципальной программы «Управление муниципальными финансами  в Шимском  городском поселении»  предусмотрено  на 2024год  32,2тыс.рублей. Финансирование и освоение  средств  за отчетный 2024 год   осуществлено в полном объеме, в сумме 32,2тыс.рублей, показатели исполнены   Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятий подпрограммы,  отсутствуют.

-  тот же

- определяется в соответствии с ежегодно утверждаемым распоряжением Администрации Шимского муниципального района о порядке и сроках составления проекта  бюджета  городского поселения на очередной финансовый год  и  на плановый период.