- Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

за 6 месяцев 2015 года

- Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего |  | Средства областного бюджета |  |  | Средства местного бюджета |  |  | Внебюджетные источники |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе | 33,7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33,7 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реализация системы мер по подготовке специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени |  |  |  |
| 1.1. | Обучение специалистов в государственном областном бюджетном учреждении образования «Учебно-методический центр гражданской защиты и пожарной безопасности по Новгородской области»безопасности по Новгородской области» | март апрель май | 4 человека 1 человек 2 человек |  |
| 1.2. | Проведение учебных тренировок по ликвидации аварийных ситуаций в поселениях и организациях района | март апрель | Подгощское сельское поселение НОАУ «Новгородский лесхоз» При проведении тренировок отработали вопросы оповещения, сбора информации и взаимодействия |  |
| 1.3 | Проведение учебно-методических занятий с уполномоченными по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям поселений и организаций района | 16.02.2015 06.04.2015 | изучили вопросы: -прохождении учебы в ГОБОУ «УМЦ ГЗ и ПБ Новгородской области -накоплении средств индивидуальной защиты для населения муниципального района -о представлении сведений, информаций и отчетности в Администрацию муниципального района изучили вопросы: -о подготовке к летнему купальному сезону -о подготовке к весеннее -летнему пожароопасному сезону - о представлении информаций и отчетности в Администрацию муниципального района |  |
| 2. | Создание, сохранение и использование резерва материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |  |  |  |
| 2.1. | Заключение договора с организаций, представляющей необходимые материальные ресурсы при возникновении чрезвычайной ситуации | январь-март апрель | -подготовка материала для проведения аукциона по предоставлению материальных ресурсов в случае возникновения чрезвычайной ситуации -провели аукцион, определили поставщика материальных ресурсов в случае возникновения чрезвычайной ситуации (Шимское райпо) |  |
| 3. | Совершенствование системы управления, связи и оповещения органов управления по ГО и ЧС |  |  |  |
| 3.1. | Проведение штабных тренировок по оповещению муниципального звена областной территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МЗ РСЧС) | январь феврвль март апрель май июнь | штабные тренировки по оповещению МЗ РСЧС проводили с участием дежурных ЕДДС. Оповещение проводилось по проводным и беспроводным линиям связи. В течении 30-40 минут руководители МЗ РСЧС были оповещены |  |
| 3.2. | Проведение учебных тренировок по взаимодействию МЗ РСЧС | март июнь | -провели тушение возгорания лесного массива силами НОАУ «Новгородский лесхоз», арендаторов земель, Администрации муниципального района - устранили запаха газа в подвале многоквартирного дома силами Шимского газового участка с участием сил МЗ РСЧС |  |
| 3.3. | Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | январь феврвль март апрель май июнь | сбор и обмен информацией проводился с участием дежурных ЕДДС. Информация поступала и передавалась в полном объеме и своевременно |  |
| 3.4. | Проведение инвентаризации защитных сооружений, расположенных на территории муниципального района | - | Инвентаризацию в полном объеме провели в 2014 году |  |
| 4. | Разработка комплекса мероприятий по недопущению гибели людей на пожарах, водных объектах, при обнаружении взрывоопасных предметов |  |  |  |
| 4.1. | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Администрации муниципального района | 02.03.2015 07.04.2014 08.06.2015 | На комиссии отработали вопросы: - о подготовке к проведению мероприятий по защите населения и территорий муниципального района в период весеннего половодья; - о подготовке к пожароопасному весеннее -летнему периоду 2015 года; - о мерах по предупреждению лесных и торфяных пожаров на территории муниципального района; - о подготовке муниципального района к купальному сезону 2015 года. |  |
| 4.2. | Принятие нормативно-правовых актов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах в соответствии с предъявляемыми требованиями | июнь | -постановление от 02.06.2015 № 525 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 01.07.2010 № 453» |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя |  |  | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реализация системы мер по подготовке специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени |  |  |  |  |
| 1.1. | Количество обученных специалистов в государственном областном бюджетном учреждении образования «Учебно-методический центр гражданской защиты и пожарной безопасности по Новгородской области»(чел.) | 2014 | 20 | 62 |  |
| 1.2. | Количество учебных тренировок по ликвидации аварийных ситуаций в поселениях и организациях района (ед.) | 2014 | 4 | 2 |  |
| 1.3. | Количество учебно-методических занятий с уполномоченными по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям поселений и организаций района (ед.) | 2014 | 4 | 2 |  |
| 2. | Создание, сохранение и использование резерва материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |  |  |  |  |
| 2.1 | Количество организаций, представляющих необходимые материальные ресурсы при возникновении чрезвычайной ситуации (ед.) | 2014 | 1 | 1 |  |
| 3. | Совершенствование системы управления, связи и оповещения органов управления по ГО и ЧС |  |  |  |  |
| 1.3.1. | Количество штабных тренировок по оповещению муниципального звена областной территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МЗ РСЧС) (ед.) | 2014 | 12 | 6 |  |
| 1.3.2. | Количество учебных тренировок по взаимодействию МЗ РСЧС (ед.) | 2014 | 2 | 2 |  |
| 1.3.3. | Выполнение в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (%) | 2014 | 100 | 100 |  |
| 1.3.4. | Доля защитных сооружений в отношении которых проводится инвентаризация (%) | 2014 | 100 | 100 |  |
| 4. | Разработка комплекса мероприятий по недопущению гибели людей на пожарах, водных объектах, при обнаружении взрывоопасных предметов |  |  |  |  |
| 1.4.1. | Количество заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Администрации муниципального района (ед.) | 2014 | 4 | 3 |  |
| 1.4.2. | Доля нормативно-правовых актов, соответствующих предъявляемым требованиям в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах (%) | 2014 | 100 | 100 |  |