## Приложение № 5

Отчет о ходе реализации муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

за 2016 год

### Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

(тыс. руб.)

|  | Всего | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Всего по муниципальной программе | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Таблица 2 - Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Реализация системы мер по подготовке специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени |
| 1.1. | Обучение специалистов в государственном областном бюджетном учреждении образования «Учебно-методический центр гражданской защиты и пожарной безопасности по Новгородской области» | 2014-2016 | в 2016 году в государственном областном бюджетном учреждении образования «Учебно-методический центр гражданской защиты и пожарной безопасности по Новгородской области» было отпралено на обучение 20 человека, прошли обучение 18 человек | Специалисты отказались от прохождения учебы |
| 1.2. | Проведение учебных тренировок по ликвидации аварийных ситуаций в поселениях и организациях района | 2014-2016 | в апреле 2016 года прошла тренировка по тушению лесных пожаров с НОАУ «Новгородский лесхоз», в июне – тренировка с Шимским газовым участком по устранению утечки газа в жилом секторе. В октябре и ноябре провели тренировки с ЛТУ п. Шимск и Администрацией Подгощского с/п по ликвидации ЧС. При проведении тренировок отработали вопросы оповещения, сбора информации и взаимодействия |  |
| 1.3 | Проведение учебно-методических занятий с уполномоченными по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям поселений и организаций района | 2014-2016 | в течении 2016 года изучили и отработали вопросы: -о выполнении решения КПЛЧС и ОПБ Правительства новгородской области от 21.01.2016 № 1 - о проведении инвентаризации существующих запасов радиационной, химической, биологической и медицинской защиты на территории Шимского муниципального района - о представлении информаций и отчетности по утилизации ртутьсодержащих приборов - о согласовании плана основных мероприятий на 2016 год -о представлении сведений, информаций и отчетности в Администрацию муниципального района изучили вопросы: -о создании на базе Шимской районной библиотеки учебно-консультационного пункта изучили вопросы: -о прохождении обучения в УМЦ - о проведении профилактических мероприятий по обеспечению пожарной безопасности в населенных пунктах - о введении на территории Шимского муниципального района режима «Повышенная готовность» - о представлении информаций и отчетности в Администрацию муниципального района изучили вопросы: - о поддержании в актуальном состоянии правовой базы поселений - о выполнении сроков представления информаций |  |
| 2. | Создание, сохранение и использование резерва материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |
| 2.1. | Заключение договора с организаций, представляющей необходимые материальные ресурсы при возникновении чрезвычайной ситуации | 2014-2016 | материалы для проведения аукциона по отбору поставщика были подготовлены | Администрация муниципального района не провела отбор поставщика |
| 3. | Совершенствование системы управления, связи и оповещения органов управления по ГО и ЧС |
| 3.1. | Проведение штабных тренировок по оповещению муниципального звена областной территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МЗ РСЧС) | 2014-2016 | штабные тренировки по оповещению МЗ РСЧС проводили с участием дежурных ЕДДС. Оповещение проводилось по проводным и беспроводным линиям связи. В течении 30-40 минут руководители МЗ РСЧС были оповещены |  |
| 3.2. | Проведение учебных тренировок по взаимодействию МЗ РСЧС | 2014-2016 | -провели тушение возгорания лесного массива силами НОАУ «Новгородский лесхоз», арендаторов земель, Администрации муниципального района - устранили запаха газа в подвале многоквартирного дома силами Шимского газового участка с участием сил МЗ РСЧС |  |
| 3.3. | Сбор и обмен информацией в области защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций | 2014-2016 | сбор и обмен информацией проводился с участием дежурных ЕДДС ежемесячно. Информация поступала и передавалась в полном объеме и своевременно |  |
| 3.4. | Проведение инвентаризации защитных сооружений, расположенных на территории муниципального района | 2014-2016 | инвентаризацию в полном объеме провели в 2014 году |  |
| 4. | Разработка комплекса мероприятий по недопущению гибели людей на пожарах, водных объектах, при обнаружении взрывоопасных предметов |
| 4.1. | Проведение заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Администрации муниципального района (далее - комиссия) | 2014-2016 | На заседаниях комиссии рассмотрели вопросы: - об ухудшении обстановки с пожарамина территории Шимского муниципального района - о населенных пунктах, подверженных угрозе лесных пожаров - о подготовке к проведению мероприятий по защите населения и территории муниципального района в период весеннего половодья - о мерах по усилению пожарной безопасности в весенне-летний период и предупреждению лесных и торфяных пожаров на территории муниципального района; - о мерах по предупреждению лесных и торфяных пожаров на территории муниципального района - о подготовке муниципального района к купальному сезону 2016 года и обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального района. - о готовности муниципального района к купальному сезону 2016 года и обеспечения безопасности людей на водных объектах муниципального района. - о готовности образовательных учреждений к новому учебному году 2016-2017. -о мерах по предупреждению чрезвычайных ситуаций на водных бассейнах муниципального района в зимний период 2016-2017 г.г. - о готовности объектов ЖКХ и электороэнергетики к прохождению осеннее-зимнего периода - о мерах по усилению пожарной безопасности объектов и населенных пунктов Шимского муниципального района в зимний период 2016-2017 годов - о ситуации в связи с подъемом уровня воды и размывом гидротехнического сооружения на р.Векша в с. Подгощи -о безопасности эксплуатации газового оборудования - о предотвращении распространения и ликвидации очагов африканской чумы свиней на территории Шимского района - о мерах по обеспечению пожарной безопасности на территории Шимского мунициального района в период новогодних и рождественских праздников |  |
| 4.2. | Принятие нормативно-правовых актов в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах в соответствии с предъявляемыми требованиями | 2014-2016 | В 2016 году подготовлены проекты постановлений: - постановление от 12.01.2016 № 4 «О введении на территории Шимского муниципального района режима функционирования «Повышенная готовность» -постановление от 05.02.2016 № 54 «О внесении изменений в состав эвакоприемной комиссии Шимского муниципального района» -постановление от 28.03.2016 № 149 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 15.09.2015 № 720» - постановление от 15.03.2016 № 121 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 09.04.2009 № 291» -постановление от 29.04.2016 № 201 «О введении на территории Шимского муниципального района режима функционирования «Повышенная готовность» -постановление от 25.04.2016 № 194 «О создании и организации деятельности учебно-консультационного пункта по подготовке неработающего населения» -постановление от 20.05.2016 № 245 «Об утверждении положения об организации обучения населения в области гражданской обороны» -постановление от 31.05.2016 № 257 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 17.06.2010 № 413» -постановление от 31.05.2016 № 256 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 11.09.2013 № 1220» -постановление от 02.06.2016 № 263 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 01.07.2010 № 452» -постановление от 15.06.2016 № 280 «Об утверждении положения о подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» -постановление от 02.06.2016 №262 «О внесении изменений в постановление Администрации муниципального района от 01.07.2010 № 453» -постановление от 27.12.2016 № 593 «О внесении изменений в муниципальную программу «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы» -постановление от 07.11.2016 № 506 «О запрете выхода (выезда) на лед и мерах по обеспечению безопасности людей на водных объектах» |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы «Снижение рисков и смягчение последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в Шимском муниципальном районе на 2014-2016 годы»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Реализация системы мер по подготовке специалистов к действиям в чрезвычайных ситуациях мирного и военного времени |
| 1.1. | Количество обученных специалистов в государственном областном бюджетном учреждении образования «Учебно-методический центр гражданской защиты и пожарной безопасности по Новгородской области»(чел.) | 62 | 20 | 18 | отказ работников ехать на обучение |
| 1.2. | Количество учебных тренировок по ликвидации аварийных ситуаций в поселениях и организациях района (ед.) | 4 | 4 | 4 |  |
| 1.3. | Количество учебно-методических занятий с уполномоченными по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям поселений и организаций района (ед.) | 4 | 4 | 4 |  |
| 2. | Создание, сохранение и использование резерва материальных ресурсов в целях предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций мирного и военного времени |
| 2.1 | Количество организаций, представляющих необходимые материальные ресурсы при возникновении чрезвычайной ситуации (ед.) | 1 | 1 | 0 | не был произведен отбор поставщика |
| 3. | Совершенствование системы управления, связи и оповещения органов управления по ГО и ЧС |
| 1.3.1. | Количество штабных тренировок по оповещению муниципального звена областной территориальной подсистемы единой системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (далее – МЗ РСЧС) (ед.) | 12 | 12 | 12 |  |
| 1.3.2. | Количество учебных тренировок по взаимодействию МЗ РСЧС (ед.) | 2 | 2 | 2 |  |
| 1.3.3. | Выполнение в установленном порядке сбора и обмена информацией в области защиты населения и территории муниципального района от чрезвычайных ситуаций, обеспечение своевременного оповещения и информирования об угрозе возникновения или о возникновении чрезвычайных ситуаций (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 1.3.4. | Доля защитных сооружений в отношении которых проводится инвентаризация (%) | 100 | 100 | 100 |  |
| 4. | Разработка комплекса мероприятий по недопущению гибели людей на пожарах, водных объектах, при обнаружении взрывоопасных предметов |
| 1.4.1. | Количество заседаний комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности Администрации муниципального района (ед.) | 7 | 4 | 11 |  |
| 1.4.2. | Доля нормативно-правовых актов, соответствующих предъявляемым требованиям в области гражданской обороны, предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, безопасности людей на водных объектах (%) | 100 | 100 | 100 |  |