Отчёт

о ходе реализации муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Шимского муниципального района»

за  2018 года

### Таблица 1 - Сведения о финансировании и освоении средств муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Шимского муниципального района»

тыс.руб.

|  | Всего | Средства федерального бюджета | Средства областного бюджета | Средства местного бюджета | Средства бюджетов государственных внебюджетных фондов Российской Федерации | Другие внебюджетные источники |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| Всего по муниципальной программе | 115,6 | 115,6 | - | - | - | 120,4 | 115,6 | 115,6 | - | - | - | - | - | - | - | - |

Заместитель Главы администрации –

Председатель комитета по управлению

муниципальным имуществом и экономике

Администрации муниципального района         _____________________   О.В. Архипкова

СОГЛАСОВАНО

Председатель комитета финансов                     _____________________    М.Б. Иванова

«____» ______________ 20 ___ г.

| Приложение № 2 |
| --- |
| Отчет о ходе реализации МУНИЦИПАЛЬНЫХ программ Шимского района (города) |  |
| за 2018 год |  |
| № п/п | Наименование программы | Всего | Муниципальный бюджет | Внебюджетные источники | Примечание* |  |
|  |  | профинансировано | освоено | план на год | профинансировано | освоено | профинансировано | освоено | источник * финансирования |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |  |
|  | Муниципальная программа «Развитие агропромышленного комплекса Шимского муниципального района» | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |
| ИТОГО: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| * в графе 10 указать наименование внебюджетных источников финансирования (например: собственные средства предприятий, средства родителей, спонсоров, средства от оказания платных услуг и др.); * в графе 11 указать причины неполного освоения средств |  |
|  | Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия Администрации Шимского муниципального района |  |  | С.В. Степанова |  |  |  |  |  |  |
|  | телефон (8816 56) 5 43 91 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

Таблица 2 Сведения о выполнении мероприятий муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Шимского муниципального района»

| № п/п | Наименование мероприятия | Срок реализации | Результаты реализации | Проблемы, возникшие в ходе реализации мероприятия |
| --- | --- | --- | --- | --- |

4

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.1 | Содействие созданию условий для привлечения инвесторов и реализации инвестиционных проектов в подотрасли животноводства | 2014-2020 годы | Прорабатывается вопрос по привлечению инвестора по выращиванию и разведению кроликов мясных пород. | - |
| 1.2. | Содействие в организации работ по развитию селекционно-племенной службы в сельскохозяйственных организациях, развитию искусственного осеменения сельскохозяйственных животных | 2014-2020 годы | Работа проводится: В 2018 году приобретено 150 доз семени племенных быков для осеменения коров в хозяйствах в ООО «Прожектор» и ООО «Пегас». В этих хозяйствах осеменено 100 голов коров. | - |
| 1.3. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям района информации по порядкам получения государственной поддержки на развитие отрасли животноводства | 2014-2020 годы | Вся поступающая информация доводится до каждого сельхозтоваропроизводителя. В Администрации муниципального района оформлен стенд с информацией по порядкам получения государственной поддержки на развитие отрасли животноводства. | - |
| 1.4. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям района в предоставлении документов на получение субсидий на развитие отрасли животноводства | 2014-2020 годы | Оказана помощь в оформлении документов и составлении отчётов 2 получателям субсидий. | - |
| 1.5 | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям района информации по порядку страхования сельскохозяйственных животных и птицы | 2014-2020 годы | Вся поступающая информация доводится до сельхозтоваропроизводителей. Заявок по страхованию сельскохозяйственных животных и птицы в 2018г. не поступало. |  |
| 1.6 | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям района информации по порядку получения государственной поддержки по договорам лизинга на приобретение оборудования для животноводства | 2014-2020 годы | Вся поступающая информация доводится до сельхозтоваропроизводителей. Заявок на приобретение оборудования для животноводства в 2018г. не поступало. | - |
| 1.7 | Содействие в организации закупа молодняка сельскохозяйственных животных, птицы и кормов для них для постановки на откорм гражданам, ведущим личное подсобное хозяйство | 2014-2020 годы | Вся поступающая информация доводится до сельхозтоваропроизводителей через СМИ и посредством личных контактов. | - |
| 1.8 | Содействие в проведении для сельскохозяйственных товаропроизводителей района семинаров и совещаний по вопросам развития подотрасли животноводства, переработки и реализации продукции животноводства | 2014-2020 годы | Сельхозтоваропроизводители муниципального района приняли участие в заседании коллегии при Министерстве сельского хозяйства Новгородской области на тему: «Развитие отрасли молочного и мясного животноводства в Новгородской области и перспективы ее развития». Проведено совещание и два семинара по внедрению электронной системы «Меркурий». Обучение по работе в системе «Меркурий» на базе Новгородского института переподготовки и повышения квалификации руководящих кадров и специалистов АПК прошли три главы крестьянских (фермерских) хозяйств района. | - |
| 2. |
| 2.1. | Содействие в продвижении продукции животноводства на агропродовольственный рынок посредством организации участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в межрегиональных, областных, районных и поселенческих агропромышленных выставках и ярмарках | 2014-2020 годы | Организовано и проведено 8 сельскохозяйственных ярмарок в поселениях и районном центре. | - |

| 3. | Задача 3. Стимулирование роста объемов производства и переработки основных видов растениеводческой продукции |
| --- | --- |
| 3.1. | Содействие созданию условий для привлечения инвесторов и реализации инвестиционных проектов в подотрасль растениеводства | 2014-2020 годы | Работа проводится: КФХ Камолова П.А. выделено 57,5 га земель сельхозназначения. |  |
| 3.2. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям района в оформлении в собственность или аренду земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2020 годы | КФХ Трудолюбова Е.В. предоставлено в аренду 107га земли сельхозназначения, КФХ Никонова А.В. – 30га, КФХ Багдасарян А.Е. – 25 га, КФХ Павлюк П.П. – 109га. |  |
| 3.3. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям района информации по порядкам получения государственной поддержки на развитие отрасли растениеводства | 2014-2020 годы | Вся поступающая информация доводится до каждого заинтересованного сельхозтоваропроизводителя. В Администрации муниципального района постоянно обновляется оформленный стенд с информацией по порядкам получения государственной поддержки на развитие отрасли растениеводства. |  |
| 3.4. | Содействие сельскохозяйственным товаропроизводителям района в предоставлении документов на получение субсидий на развитие отрасли растениеводства | 2014-2020 годы | Оказана помощь в оформлении документов и составлении отчётов 29 получателям субсидий. | - |
| 3.5. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям района информации по порядку страхования урожая сельскохозяйственных культур | 2014-2020 годы | Вся поступающая информация доводится до сельхозтоваропроизводителей. Заявок на страхование урожая сельскохозяйственных культур в 2018г. не поступало. |  |
| 3.6. | Предоставление сельскохозяйственным товаропроизводителям района информации по порядку получения государственной поддержки по договорам лизинга на приобретение оборудования для растениеводства | 2014-2020 годы | Вся поступающая информация доводится до сельхозтоваропроизводителей. Заявок на приобретение оборудования для растениеводства не поступало. |  |
| 3.7. | Организация работ по выявлению мест локализации на землях сельскохозяйственного назначения зарослей борщевика Сосновского | 2014-2020 годы | Проведено обследование территории района на предмет засоренности борщевиком Сосновского. Выявлено 286,0 гектаров земель сельскохозяйственного назначения занятых борщевиком Сосновского. Произведена двукратная обработка территории населенных пунктов, на которой произрастает борщевик Сосновского, общей площадью 5,5 га. Граждане поселений проводят скашивание борщевика Сосновского. В муниципальном районе разработан Паспорт засоренности борщевиком Сосновского. |  |
| 3.8. | Содействие в продвижении продукции растениеводства на агропродовольственный рынок посредством организации участия сельскохозяйственных товаропроизводителей района в межрегиональных областных, районных и поселенческих агропромышленных выставках и ярмарках | 2014-2020 годы | Организовано и проведено 8 сельскохозяйственные ярмарки в поселениях, в районном центре ЛПК Шимского муниципального района приняло участие в специализированной региональной ярмарке «Сад - огород 2018» в Великом Новгороде. КФХ района пряли участие в специализированной ярмарке «Урожай-2018» в Великом Новгороде. |  |
| 3.9. | Организация проведения для сельскохозяйственных товаропроизводителей района семинаров и совещаний по вопросам развития растениеводства, переработки, инфраструктуры и логического обеспечения рынков продукции растениеводства. | 2014-2020 годы | Проведено два совещания с главами КФХ и руководителями сельхозпредприятий по вопросу выращивания картофеля в районе. |  |
| 4. | Задача 4. . Создание условий для повышения эффективности использования земель сельскохозяйственного назначения |
| 4.1 | Предоставление информации крестьянским (фермерским) хозяйствам по Порядку проведения конкурса по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, для предоставления гранта на развитие семейной животноводческой фермы | 2014-2020 годы | Информация доводится до сельхозтоваропроизводителей в полном объеме. Два крестьянских (фермерских) хозяйства района приняли участие в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления грантовой поддержки КФХ и предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм. |  |
| 4.2. | Содействие в подготовке и предоставлении документов для участия в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств для предоставления гранта на развитие семейной животноводческой фермы | 2014-2020 годы | Двум крестьянским (фермерским) хозяйствам района была оказана всесторонняя поддержка в формировании пакета документов для предоставления его на комиссию по отбору КФХ для предоставления грантовой поддержки для начинающих фермеров на развитие фермерского хозяйств и предоставление грантов на развитие семейных животноводческих ферм министерства сельского хозяйства Новгородской области. Отделом сельского хозяйства и продовольствия Администрации муниципального района были подготовлены фотоматериалы о работе претендентов на грантовую поддержку. Администрация муниципального района провела заседание комиссии и вынесла решение о направлении ходатайства от имени Администрации муниципального района в адрес министерства сельского хозяйства Новгородской области о поддержке хозяйств-претендентов. КФХ Андриановой Р.Р. и Гасанбекова С.А. подавшие документы на грантовую поддержку ее получили. Общая сумма грантов составила 3,6 млн. рублей. |  |
| 4.3. | Предоставление информации крестьянским (фермерским) хозяйствам по Порядку предоставления начинающим фермерам грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство | 2014-2020 годы | Информация доводится до сельхозтоваропроизводителей. Поступила одна заявка от КФХ Александрова А.А. на участие в грантовой поддержке для начинающих фермерских хозяйств. |  |
| 4.4. | Содействие в подготовке и предоставлении документов для участия в конкурсе по отбору крестьянских (фермерских) хозяйств, для предоставления грантов на создание и развитие крестьянских (фермерских) хозяйств и единовременной помощи на бытовое обустройство | 2014-2020 годы | Оказана помощь в формировании пакета документов для участия в конкурсе по грантовой поддержке главам трех крестьянских (фермерских) хозяйств. Отделом сельского хозяйства и продовольствия Администрации муниципального района были подготовлены фотоматериалы о работе претендента на грантовую поддержку. Администрация муниципального района провела заседание комиссии и вынесла решение о направлении ходатайства от имени Администрации муниципального района в адрес министерства сельского хозяйства Новгородской области о поддержке хозяйства-претендента. КФХ Александрова А.А. получило грантовую поддержку в размере 2,0 млн. рублей. |  |
| 4.5. | Организация проведения для крестьянских (фермерских) хозяйств района семинаров и совещаний по вопросам развития крестьянских (фермерских) хозяйств | 2014-2020 годы | Проведено два совещания с главами крестьянских (фермерских) хозяйств и руководителями сельхозпредприятий района по вопросам развития растениеводства, выполнению планов, обеспечения сельскохозяйственных рынков продуктами растениеводства, оформлению земельных участков. |  |
| 4.6. | Содействие крестьянским (фермерским) хозяйствам района, включая индивидуальных предпринимателей, в оформлении документов на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых ими земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения | 2014-2020 годы | С 2016 года субсидия на возмещение части затрат при оформлении в собственность используемых КФХ земельных участков из земель сельскохозяйственного назначения отменена. |  |
| 5. | Задача 5. Повышение кадрового потенциала в сельском хозяйстве |
| 5.1. | Проведение мониторинга для определения потребности в кадрах для агропромышленного комплекса района, организация профориентационной работы среди сельской молодежи, согласование контрольных цифр приема абитуриентов на аграрные специальности, в том числе по контрактно-целевому приему | 2014-2020 годы | Проводится мониторинг на постоянной основе совместно с учебными учреждениями высшего и среднего специального образования. |  |
| 5.2. | Содействие в профессиональной переподготовке или повышении квалификации работников агропромышленного комплекса района и органов местного самоуправления района | 2014-2020 годы | Прошли курсы повышение квалификации 6 работников агропромышленного комплекса района и органов местного самоуправления района. |  |
| 5.3. | Организация информирования населения через средства массовой информации о деятельности агропромышленного комплекса района | 2014-2020 годы | Организовано на постоянной основе совместно с редакцией газеты «Шимские вести» и областным информационным центром информирование населения через средства массовой информации о деятельности агропромышленного комплекса района |  |
| 5.4 | Содействие в организации и проведении на территории района конкурсов, организуемых с целью популяризации передового опыта и достижений в сфере агропромышленного комплекса, а также повышения престижа профессий в сельскохозяйственном производстве | 2014-2020 годы | Заявок на проведение конкурсов на территории района в 2018 году не поступало. |  |
| 6. | Задача 6. Развитие системы консультационного, информационного и научного обеспечения сельскохозяйственных товаропроизводителей и сельского населения |
| 6.1 | Оказание консультационных услуг сельскохозяйственным товаропроизводителям | 2014-2020 годы | Оказано 74 консультации. |  |
| 7. | Задача 7. Мероприятия по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных. |
|  | Организация проведения мероприятий по предупрежде-нию и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содержанию безнадзорных животных, защите населения от болезней, общих для человека и животных, в части отлова безнадзорных животных, транспортировки отловленных безнадзорных животных, учета, содержания, лечения, вакцинации, стерилизации, чипирования отловленных безнадзорных животных, утилизации (уничтожения) биологических отходов, в том числе в результате эвтаназии отловленных безнадзорных животных, возврата владельцам отловленных безнадзорных животных. | 2016-2020 годы | Во исполнение Областного закона от 27.04.2015 №760-ОЗ «О наделении органов местного само-управления отдельными полномочиями Новго-родской области по организации проведения мероприятий по предупреждению и ликвидации болезней животных, их лечению, отлову и содер-жанию безнадзорных животных, защите населе-ния от болезней, общих для человека и живот-ных» Администрацией Шимского муниципаль-ного района в 2018 году на отлов и содержание безнадзорных животных заключены два муниципальный контракта с общественной организацией «Новгородское общество охотни-ков и рыбаловов», г.Великий Новгород, ул.Никольская, д.8, на общую сумму 115,6 тыс. руб . Всего за отчетный период отловлено 17 (семнадцать) безнадзорных животных на территории Шимского муниципального района. |  |
| 8. | Задача 8. Мероприятия по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи. |
|  | Организация мероприятий по проведению Всероссийской сельскохозяйственной переписи. | 2016 год |  |  |

Таблица 3 - Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

«Развитие агропромышленного комплекса Шимского муниципального района»

| № п/п | Наименование целевого показателя, единица измерения | Значение целевого показателя | Обоснование отклонений значений целевого показателя на конец отчетного периода (при наличии) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | год, предшествующий отчетному | план на год | факт за отчетный период |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 1.1.1.Производство скота и птицы на убой в хозяйствах всех категорий (в живом весе) (тонн) | 231,8 | 15 615 | 216,4 | В 2018 году уменьшение показателя производства мяса (скота и птицы на убой в живом весе) произошло в ООО «Прожектор» в связи с тем, что в хозяйстве не было откормочного поголовья скота и проводилась только плановая выбраковка скота. В личных подсобных хозяйствах граждан также снизилось поголовье скота на откорме на 22 головы к уровню прошлого года. |
|  | 1.1.2.Производство молока в хозяйствах всех категорий (тонн) | 2 642,6 | 4 280,0 | 2 305,7 | Основной причиной снижения производства молока в ЛПХ является сокращение поголовья коров на 18 голов к уровню 2017 года. Уменьшение производства молока в сельхозпредприятиях произошло в результате несбалансированного рациона кормления коров. В связи со старыми долгами ООО «Прожектор» не имело возможности взять кредит на приобретение концентрированных кормов. В КФХ уменьшение производства молока произошло в связи со сдачей низкопродуктивных коров в КФХ Абдулжалилова М.А. и Гасанбекова С.А. |
|  | 1.1.3.Производство яиц в хозяйствах всех категорий (тыс.шт.) | 977 | 944 | 982 | По данным Новгородстат |
|  | 1.1.4.Производство товарного меда | 28 | 30 | 34 | Благополучные условия для получения товарного меда. |
|  | 1.2.1.Количество проведенных ярмарок по продаже продовольственных товаров | 6 | 8 | 8 | Во всех поселениях проведены ярмарки согласно графика. |
| 2 | 2.1.1.Валовой сбор зерна и зернобобовых культур в хозяйствах всех категорий (тонн) | 2 637,2 | 7 522,0 | 2 130,1 | В отчетном году ООО «Новгородский бекон» не занимался возделыванием зерновых культур. В 2018 году сельхозпредприятия: ООО «Пегас», ООО «Прожектор» и ООО «Сташевское» выращивали овес, урожайность которого значительно ниже, чем урожайность ячменя и пшеницы. |
|  | 2.1.2.Валовой сбор картофеля в хозяйствах всех категорий (тонн) | 13 130 | 15 000,0 | 19 096,5 | Увеличение посевных площадей и урожайности в крупных сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. |
|  | 2.1.3.Валовой сбор овощей в хозяйствах всех категорий (тонн) | 3 325 | 4 165,0 | 8 459,6 | Увеличение посевных площадей и урожайности в крупных сельхозпредприятиях и крестьянских (фермерских) хозяйствах. |
|  | 2.1.4.Производство льноволокна в хозяйствах всех категорий (тонн) | 939,9 | 840,0 | 933,7 | Увеличение посевных площадей в ООО «Уторгошский льнозавод». |
| 3 | 3.1.1. Площадь земельных участков, оформленных в собственность крестьянскими (фермерскими) хозяйствами) (га) | 52,8 | 50 | 51,4 | Открытие новых крестьянских (фермерских) хозяйств, которые покупают земельные участки и оформляют право собственности на них. |
| 4 | 4.1.1. Обеспеченность специалистами сельскохозяйственных организаций (%) | 100 | 90 | 100 | На предприятиях АПК районе нет вакантных должностей. |
|  | 4.1.2. Повышение квалификации и переподготовка работников агропромышленного комплекса и органов местного самоуправления (чел.) | 9 | 1 | 6 | Обучение специалистов в соответствии с утвержденным графиком. |
|  | 4.2.1. Количество оказанных консультационных услуг (ед.) | 66 | 65 | 74 | По результатам обращений граждан, глав КФХ и руководителей сельхозпредприятий. |
| 5 | 5.1. 1.Количество отловленных животных | 17 | 11 | 17 | На основании поступивших заявок от граждан района. |
| 6 | 6.1.1. Количество обследованных объектов | 0 | 0 | 0 | Целевой показатель исполнен в 2016 году. |
|  | 7.1.Индекс производства продукции сельского хозяйства в хозяйствах всех категорий (в сопоставимых ценах)(%) | 76,1 | 106,0 | 137,5 | Увеличение объема продукции в хозяйствах всех категорий. |
|  | 7.2.Рентабельность сельскохозяйственных организаций по всей деятельности (с учетом субсидий)(%) | 5,6 | 7,0 | 0 | Целевой показатель определяется по итогам года. |
|  | 7.3.Среднемесячная номинальная заработная плата работников сельского хозяйства (по сельскохозяйственным организациям, не относящимся к субъектам малого предпринимательства) (тыс.руб.) | 19,070 | 16,600 | 21,594 | В районе осуществляют свою деятельность два крупных сельхозпредприятия ООО «Сташевское» и ООО «Новгородская картофельная система», заработная плата в которых ежегодно повышается. |

Начальник отдела сельского хозяйства и продовольствия

Администрации   Шимского муниципального района                                                       С.В.Степанова